## Índice
Código: | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: | 02
Línea Estratégica / Política de Desarrollo Administrativo |  |  | Iniciativa | Dependencia Responsable
I. Posicionar la compra y la contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Análisis de información del sistema de compra pública | Dirección General
|  |  | Compra Pública Sostenible | Dirección General
|  |  | Compra Pública Innovadora | Dirección General
|  |  | Suministrar información confiable a los partícipes de la compra pública | Subdirección de Negocios
II. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Despliegue de SECOP II | Dirección General
|  |  | Estructuración de instrumentos de agregación de demanda | Subdirección de Negocios
|  |  | Fortalecimiento de los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Implementación de datos abiertos | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SCPC | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
III. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Implementación del Programa de Formación del Comprador Público | Dirección General
|  |  | Gestión del Conocimiento | Subdirección de Gestión Contractual
|  |  | Elaboración de manuales y documentos tipo | Subdirección de Gestión Contractual
IV. Mejorar la eficacia jurídica del SCPC A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Desarrollo del marco legal del SCPC | Dirección General
V. Establecer el nivel de calidad de la prestación de servicios de Colombia Compra Eficiente a los partícipes del SCPC A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad | Dirección General
B. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano |  |  | Participación Ciudadana | Dirección General
C. Eficiencia Administrativa |  |  | Mejoramiento de la mesa de servicio | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Uso racional de papel | Secretaría General
D. Gestión del Talento Humano |  |  | Desarrollo del Plan de Bienestar Social e Incentivos | Secretaría General
|  |  | Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación (PIC) | Secretaría General
|  |  | Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría General
E. Gestión Financiera |  |  | Seguimiento a la ejecución de la apropiación | Secretaría General

## Análisis info del SCP
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Análisis de la información del SCPC | [6 empty] | Responsable: Camilo Gutiérrez
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Depurar base de datos de SECOP I 2015 |  |  | 2016-03-01 | 2016-09-02 | Base de datos de SECOP I 2015 consolidada |  | David Gutiérrez Santiago Ospina |  |  | 30%
2 | Enviar reportes de errores encontrados a las cabezas de sector |  |  | 371322 | 2016-09-30 | Envío de reportes de las entidades con errores en la publicación |  | Camilo Gutiérrez |  |  | 10%
3 | Enviar reportes de errores de entidades territoriales a PGR y AGR |  |  | 371322 | 2016-09-30 | Envío de reportes a la PGR y AGR con los errores en la publicación de las entidades territoriales |  | Camilo Gutiérrez |  |  | 10%
4 | Promover correcciones efectivas de los errores en la publicación en SECOP I |  |  | 371322 | 2016-10-31 | Verificación de corrección de errores en 2014 e informe aprobado |  | Camilo Gutiérrez Santiago Ospina |  |  | 10%
5 | Calcular indicadores del Sistema de Compra Pública para 2015 |  |  | 2016-08-29 | 2016-09-30 | Tablero de control actualizado |  | David Gutiérrez Paula Méndez |  |  | 20%
6 | Analizar el comportamiento del Sistema de Compra Pública |  |  | 2016-10-01 | 2016-12-31 | Documento de análisis aprobado |  | Camilo Gutiérrez Santiago Ospina |  |  | 15%
7 | Actualizar manual de ahorros |  |  | 2016-01-01 | 2016-07-31 | Manual de ahorros aprobado |  | Camilo Gutierrez David Gutiérrez Santiago Ospina |  |  | 5%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de registros depurados |  |  |  | (Registros depurados) / (Registros entregados para depurar) |  |  | 0% | 100% | 100% | 100%
2 | Porcentaje de reportes enviados |  |  |  | (Reportes a cabeza de sector) / (Número de cabezas de sector) |  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
3 | Porcentaje de errores en entidades territoriales enviados |  |  |  | (Errores enviados a PGR y AGR) / (Total de errores encontrados) |  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
4 | Seguimiento a corrección de errores |  |  |  | (número de errores corregidos) / (Número de errores identificados) |  |  | 0% | 0% | 25% | 50%
5 | Tablero de control actualizado |  |  |  | Tablero de control actualizado |  |  | 0 | 1 | 1 | 1

## CPS
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Compra Pública Sostenible | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Revisar handbook de compra pública sostenible |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Documento de observaciones al handbook elaborado |  | Camilo Gutiérrez |  |  | 33.33%
2 | Realizar Green Day (RICG) en Bogotá |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-30 | Documento de memorias de encuentro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales aprobado |  | Camilo Gutiérrez |  |  | 33.33%
3 | Manual de inclusión de criterios de compra pública sostenible en IAD |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-30 | Manual realizado y socializado |  | Camilo Gutiérrez |  |  | 33.33%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Handbook de compra pública sostenible revisado |  |  |  | Handbook de compra pública sostenible revisado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1

## CPI
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Compra Pública Innovadora | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Realizar documentos tipo para procesos de CPI |  |  | 2016-01-01 | 2016-09-15 | Pliego de condiciones tipo, manual de socialización de la política de CPI y manual de comunicación de CPI |  | Julio Fajardo Marcela Riascos |  |  | 60%
2 | Desarrollar estrategia de promoción de la CPI |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 | Estrategia de promoción acordada y en ejecución |  | Julio Fajardo Marcela Riascos |  |  | 20%
3 | Brindar asistencia técnica a las Entidades Estatales en los Procesos de CPI |  |  | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Acompañar a las Entidades Estatales o empresas privadas en sus procesos de CPI |  | Julio Fajardo Marcela Riascos |  |  | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Manual de socialización de Procesos de Compra Pública Innovadora publicado |  |  |  | Manual de socialización de Procesos de Compra Pública Innovadora publicado |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
2 | Pliego de condiciones tipo para Procesos de Compra Pública Innovadora publicado |  |  |  | Pliego de condiciones tipo para Procesos de Compra Pública Innovadora publicado |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Procesos de CPI en ejecución |  |  |  | Número de Procesos de CPI en ejecución |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | Procesos de CPI finalizados |  |  |  | Número de Procesos de CPI finalizados |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | Valor de los Procesos de CPI |  |  |  | Valor de los Procesos de CPI |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Reportes
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Suministrar información confiable a los partícipes de la compra pública | [6 empty] | Responsable: Santiago Ospina
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Desarrollar Maestro de entidades |  |  | 2016-01-01 | 2016-09-30 | Maestro de entidades aprobado |  | Diego Rodríguez Paula Méndez |  |  | 20%
2 | Diseñar e implementar un reporte único mensual unificando la información de todas las plataformas de e-procurement. |  |  | 2016-01-01 | 2016-10-01 | Reporte único generado |  | Diego Rodríguez David Gutiérrez |  |  | 20%
3 | Elaborar informe mensual de contratación |  |  | 2016-01-05 | 2016-12-05 | Reporte mensual de contratación enviado mensualmente a entidades estatales |  | David Gutiérrez |  |  | 20%
4 | Elaborar informe de penetración/participación de los IAD |  |  | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Informe aprobado |  | Camilo Gutiérrez Santiago Ospina |  |  | 20%
5 | Desarrollar un aplicativo que permita analizar la información de los PAA |  |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Aplicativo de información de PAA en funcionamiento |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de entidades estatales que conforman el PGN que reciben información mensual |  |  |  | Porcentaje de entidades estatales que conforman el PGN que reciben información mensual |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
2 | Número de gobernaciones que reciben información mensual |  |  |  | Número de gobernaciones que reciben información mensual |  |  | 8 | 16 | 24 | 32
3 | Número de alcaldías de ciudades capitales que reciben información mensual |  |  |  | Número de alcaldías de ciudades capitales que reciben información mensual |  |  | 8 | 16 | 24 | 31

## Despliegue SECOP II
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Despliegue SECOP II | [6 empty] | Responsable: Cristina Muñoz
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Realizar acompañamiento a Entidades Estatales |  |  | 2016-01-18 | 2016-12-31 | Programas de acompañamiento ejecutados |  | Cristina Muñoz |  |  | 50%
2 | Capacitar a usuarios del SECOP II |  |  | 2016-01-18 | 2016-12-31 | Entidades y proveedores capacitados |  | Ma. Pilar Sandoval |  |  | 50%
Métrica
ID | Métrica |  |  |  | Definición |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Acompañamientos activos |  |  |  | Número de acompañamientos en fase de preparación o posterior |  |  | 8 | 15 | 15 | 15
2 | Capacitaciones impartidas a Entidades Estatales |  |  |  | Número de capacitaciones impartidas a Entidades Estatales |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
3 | Capacitaciones impartidas a Proveedores |  |  |  | Número de capacitaciones impartidas a Proveedores |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Compradores formados |  |  |  | Número de Compradores que recibieron capacitación |  |  | 50 | 50 | 50 | 50
5 | Proveedores formados |  |  |  | Número de Proveedores que recibieron capacitación |  |  | 70 | 70 | 70 | 70
6 | Número de Entidades usuarias de SECOP II |  |  |  | Número de Proveedores que recibieron capacitación |  |  | 25 | 25 | 25 | 32
7 | Número de Proveedores inscritos en SECOP II |  |  |  | Número de Proveedores que recibieron capacitación |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | Número de procesos publicados en SECOP II |  |  |  | Número de Proveedores que recibieron capacitación |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Agregación de demanda
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Estructuración de instrumentos de agregación de demanda | [6 empty] | Responsable: Nicolás Penagos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Diseñar, adjudicar y poner en operación instrumentos de agregación de demanda |  |  | 2016-01-18 | 2016-12-31 | Instrumentos de agregación de demanda en ejecución |  | Nicolás Penagos |  |  | 100%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  | 3 | 6 | 9 | 12
2 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (educación) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (educación) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  | 1 | 2 | 3 | 3
3 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (salud) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (salud) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (posconflicto) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (posconflicto) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
5 | Renovaciones o prórrogas al día. |  |  |  | Número de instrumentos renovados o prorrogados / Número de instrumentos programados para renovación o prórroga |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Valor total de compras en la TVEC |  |  |  | Sumatoria del valor de compras realizadas en la TVEC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | Número de órdenes de compra tramitadas exitosamente a través de la TVEC |  |  |  | Sumatoria del número de órdenes de compra tramitadas exitosamente a través de la TVEC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | Número de instrumentos de agregación de demanda en operación en la TVEC |  |  |  | Sumatoria del número de instrumentos de agregación de demanda en operación en la TVEC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | Ahorro total por compras a través de instrumentos de agregación de demanda |  |  |  | Sumatoria de ahorros generados por compras en la TVEC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | Número de gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales registradas en la TVEC |  |  |  | Número de gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales registradas en la TVEC |  |  | 28 | 36 | 44 | 52

## Fortalecimiento e-procurement
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Fortalecimiento de los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Implementar la nueva página web de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-31 | Nueva página web en producción |  | Jaime Ríos |  |  | 4.76%
2 | Desarrollar los simuladores de los AMP y mecanismos de agregación en ambiente web. |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Simuladores web en producción. |  | Jaime Ríos |  |  | 4.76%
3 | Actualizar y estabilizar el SECOP II |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-31 | Actualización de SECOP II en producción |  | Dana Pineda |  |  | 4.76%
4 | Implementar el módulo de subasta inversa para el SECOP II |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Módulo de subasta inversa en producción. |  | Dana Pineda |  |  | 4.76%
5 | Elaborar estudio de mercado de soluciones de e-commerce |  |  | 2016-03-01 | 2016-06-30 | Estudio de mercado elaborado |  | José Fernando González |  |  | 4.76%
6 | Actualizar a la nueva versión de POXTA |  |  | 2016-01-01 | 2016-10-31 | Servidores ampliados y aplicación reinstalada. |  | José Fernando González |  |  | 4.76%
7 | Desarrollar nuevas funcionalidades de administración para SECOP I |  |  | 2016-07-01 | 2016-09-30 | Modulo de administración actualizado. |  | Jaime Ríos |  |  | 4.76%
8 | Automatizar los procesos de soporte en SHAREPOINT |  |  | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Procesos de soporte automatizados |  | José Fernando González |  |  | 4.76%
9 | Integrar el SECOP II con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Etapa 2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Integración SECOP II - SIIF en producción (Etapa 2) |  | Andrés Mojica |  |  | 4.76%
10 | Integrar el SECOP II con el Portal de Transparencia Económica - PTE |  |  | 2016-01-01 | 2016-10-31 | Reporte SECOP II - PTE automatizado |  | Andrés Mojica |  |  | 4.76%
11 | Integrar el SECOP II con el Registro Único Empresarial - RUES |  |  | 2016-01-01 | 2016-11-30 | Integración SECOP II - RUES en producción |  | Andrés Mojica |  |  | 4.76%
12 | Optimizar la integración de la TVEC con el SIIF |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Integración TVEC - SIIF en producción |  | José Fernando González |  |  | 4.76%
13 | Implementar el sistema de monitoreo de infraestructura tecnológica |  |  | 2016-01-01 | 2016-10-31 | Sistema de monitoreo en producción |  | Guillermo Gómez |  |  | 4.76%
14 | Estructurar el plan de migración del SECOP II a la Nube Privada |  |  | 2016-06-01 | 2016-09-30 | Plan de migración aprobado |  | Fabio Betancourth |  |  | 4.76%
15 | Optimizar la plataforma tecnológica del SECOP II |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Plataforma del SECOP II optimizada |  | José Fernando González |  |  | 4.76%
16 | Diseñar el plan de operación de SECOP I en la nube |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Plan de operación del SECOP I incorporado al plan de acción 2017 |  | Andrés Mojica |  |  | 4.76%
17 | Implementar políticas de backup en los servicios tecnológicos internos |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-30 | Política de backup aprobada y divulgada |  | Guillermo Gómez |  |  | 4.76%
18 | Documentar los Procesos de TI (acceso, disponibilidad, capacidad, terceros, SLA) |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-30 | Procesos caracterizados y aprobados |  | Fabio Betancourth |  |  | 4.76%
19 | Madurar la oficina de Proyectos de la Subdirección de IDT a nivel 3 (PMO estándar) |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Oficina de proyectos |  | Andrés Mojica |  |  | 4.76%
20 | Elaborar Plan GEL |  |  | 2016-02-15 | 2016-06-15 | Plan GEL aprobado |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 4.76%
21 | Implementar las actividades del plan GEL |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Actividades del plan ejecutadas |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 4.76%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Mantenimiento correctivo |  |  |  | No. errores atendidos a tiempo en el periodo / No. de errores del periodo. |  |  | 75% | 90% | 90% | 90%
2 | Mantenimiento evolutivo |  |  |  | No. CR implementadas en el periodo / No. de CR programadas para el periodo. |  |  | 75% | 90% | 90% | 90%
3 | Tablero de control de Sistemas de Información |  |  |  | Tablero de control publicado |  |  | 0 | 0 | 1 | 0

## Seguridad de la info
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SCPC | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Desarrollar el plan de gestión de la Seguridad de la Información |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Sistema de gestión de seguridad operativo |  | Fabio Betancourth |  |  | 20%
2 | Diseñar el plan de privacidad de la información. |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Plan de privacidad de la información definido |  | Fabio Betancourth |  |  | 20%
3 | Implementar la política de tratamiento de datos personales |  |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 | Política de tratamiento de datos personales aprobada y divulgada. |  | Santiago Carvajal |  |  | 10%
4 | Definir los permisos de seguridad para SHAREPOINT |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-30 | Permisos a carpetas SHAREPOINT aplicados. |  | Santiago Carvajal |  |  | 10%
5 | Implementar la segmentación y controles de seguridad de la red de datos interna |  |  | 2016-08-01 | 2016-10-31 | Red de datos segmentada. |  | Santiago Carvajal |  |  | 10%
6 | Diseñar e implementar el plan de comunicaciones y manejo de crisis |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-30 | Plan de comunicaciones y manejo de crisis aprobado y en funcionamiento. |  | Santiago Carvajal |  |  | 10%
7 | Adquirir y poner en funcionamiento una solución de antivirus |  |  | 2016-03-01 | 2016-06-30 | Solución de antivirus en funcionamiento |  | Jenny Pinzón |  |  | 10%
8 | Desarrollar la metodología de clasificación de activos de información y gestión de riesgos. |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Metodología de clasificación de activos y riesgos |  | Santiago Carvajal |  |  | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Incidentes de seguridad |  |  |  | No. de incidentes de seguridad |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Datos Abiertos
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Datos Abiertos | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
2 | Desarrollar el plan de calidad de datos en los sistemas de información |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Datos estandarizados, sin duplicados y políticas de ingreso de datos definidas para todos los sistemas |  | Diego Rodríguez |  |  | 15%
3 | Automatización de los reportes del gasto |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Reportes automatizados |  | Diego Rodríguez |  |  | 10%
4 | Implementar reportes de inteligencia operacional |  |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Reportes en funcionamiento |  | Diego Rodríguez |  |  | 10%
1 | Incluir grupos de datos de SECOP II y TVEC en OCDS |  |  | 2016-06-01 | 2016-10-31 | Grupos de datos disponibles para búsqueda, descarga en formato CVS y consulta en la API de OCDS |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
2 | Incluir grupos de datos de TVEC en DATOS.GOV.CO |  |  | 2016-06-01 | 2016-08-31 | Grupos de datos de TVEC disponibles en DATOS.GOV.CO. |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
3 | Incluir datos depurados en los grupos de datos OCDS y DATOS.GOV.CO |  |  | 2016-08-01 | 2016-10-31 | Grupos de datos con información depurada. |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
4 | PAA en DATOS.GOV.CO |  |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Grupo de datos de PAA disponibles en DATOS.GOV.CO |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
5 | Promover uso de datos abiertos |  |  | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Datos de SECOP II y TVEC disponibles al público bajo estándar OCDS |  | Fabio Betancourth |  |  | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Datos abiertos |  |  |  | Número de grupos de datos abiertos disponibles. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4

## Programa Formación
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Desplegar Programa de Formación del Comprador Público del SCPC | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Definición del modelo para la selección de la Entidad de Educación responsable de la formación. |  |  | 2016-02-01 | 31/04/2016 | Modelo Definido e Institución educativa seleccionada |  | Julio Fajardo María del Pilar Sandoval |  |  | 20%
2 | Formación de formadores |  |  | 2016-08-01 | 2016-11-01 | Formadores formados |  | Julio Fajardo Catalina Salinas |  |  | 50%
3 | Definición del Plan de comunicación para la promoción del Programa de Formación del Comprador Público en 2017 |  |  | 2016-08-01 | 2016-12-30 | Convocatoria en las Entidades seleccionadas como piloto |  | Julio Fajardo Catalina Salinas |  |  | 30%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Formadores Formados |  |  |  | Número de formadores formados |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Gestión Conocimiento
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Diseñar la estrategia de Gestión del Conocimiento de Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaboración la estrategia de Gestión del Conocimiento de CCE |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-30 | Documento entregado a alta dirección y aprobado para iniciar su ejecución en enero de 2017 |  | Iván Unigarro María Paola Bedoya Carolina Neuta |  |  | 20%
2 | Organizar y clasificar las respuestas de las consultas e identificar respuestas uniformes |  |  | 2016-08-01 | 2016-10-31 | Información clasificada y respuestas uniformes identificadas |  | Catalina Salinas Stefany Abril |  |  | 10%
3 | Elaborar respuestas proforma |  |  | 2016-11-01 | 2016-11-30 | Respuestas proforma elaboradas y entregadas a la Mesa de Servicio y los integrantes de la Subdirección de Gestión Contractual |  | Iván Unigarro Ana Lucia Gutierrez |  |  | 10%
4 | Adecuar respuestas proforma a herramientas d de gestión del conocimiento para los partícipes del Sistema de Compra |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Respuestas proforma disponibles en herramientas definidas |  | Iván Unigarro María Paola Bedoya |  |  | 20%
5 | Brindara mayor visibilidad a las sentencias de unificación a través de Síntesis |  |  | 2016-01-01 | 2016-09-30 | Sentencias de Unificación destacadas en Síntesis |  | Iván Unigarro María Paola Bedoya |  |  | 20%
6 | Elaborar e implementar un Plan de Mejoramiento de los contenidos en el Agente Virtual relacionados con la Subdirección de Gestión Contractual que incluya una remisión a Síntesis. |  |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Contenido del Agente virtual organizada como resultado del plan de mejoramiento de contenidos. |  | Iván Unigarro María Paola Bedoya |  |  | 10%
7 | Generar un paquete de preguntas frecuentes relacionadas con temas de la SGC y agregarlo en la página web |  |  | 2016-01-01 | 2016-07-31 | Nuevas preguntas frecuentes publicadas en la página web |  | Iván Unigarro María Paola Bedoya |  |  | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Documento política de la Gestión del Conocimiento entregado a la alta dirección |  |  |  | Documento entregado a la alta dirección |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Número de conceptos incluidos en Síntesis. |  |  |  | Sumatoria de conceptos incluidos en Síntesis |  |  | 5 | 10 | 15 | 20
3 | Minisitio de Unificación en Síntesis |  |  |  | Minisitio operando en la página web |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Número de visitas a Síntesis |  |  |  | Porcentaje de crecimiento de visitas al último día de cada cuartil versus el mismo día del año anterior |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | Número de visitas a AV |  |  |  | Porcentaje de crecimiento de visitas al último día de cada cuartil versus el mismo día del año anterior |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | Número de visitas a FAQ |  |  |  | Porcentaje de crecimiento de visitas al último día de cada cuartil versus el mismo día del año anterior |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | Número de Proformas en la Mesa de Servicio |  |  |  | Sumatoria del número de proformas en la Mesa de Ayuda |  |  | 2 | 3 | 5 | 6
8 | Número de preguntas frecuentes incluidas la página web |  |  |  | Sumatoria del número de preguntas frecuentes añadidas en la página web |  |  | 10 | 20 | 30 | 40
9 | Número de conceptos incluidos en el AV de la SGC. |  |  |  | Sumatoria de conceptos incluidos en Agente Virtual. |  |  | 10 | 20 | 30 | 40

## Manuales y docs tipo
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Elaboración de manuales y documentos tipo | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Analizar la viabilidad de elaborar y publicar Circular Única de Colombia Compra Eficiente. Si se define que es viable, elaborarla y publicarla |  |  | 2016-03-03 | 2016-12-31 | Versión final de la Circular Única Externa en portal web. |  | Ximena Cabezas Juan Carlos Garay |  |  | 22.5%
2 | Analizar la viabilidad jurídica de establecer como obligatorios ciertos Documentos Tipo |  |  | 2016-03-03 | 2016-09-30 | Documento de análisis de la viabilidad jurídica entregado a la Alta Dirección |  | Ximena Cabezas Juan Carlos Garay |  |  | 22.5%
3 | Elaborar nuevas Guías para Proveedores del Sistema de Contratación Pública (Guía de aspectos corporativos y Guía para Proponentes Extranjeros, Guía de Compra Pública Innovadora CPI) |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Guías publicadas en página web |  | Ximena Cabezas |  |  | 25%
4 | Actualizar todas las Guías y Manuales |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Todas las Guías y Manuales actualizadas y publicadas nuevamente |  | Ximena Cabezas Juan Carlos Garay |  |  | 30%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Documento de política de estandarización de contratos |  |  |  | Documento publicado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Número de guías |  |  |  | Número de guías publicadas en portal web |  |  | 0 | 17 | 18 | 18
3 | Manuales y guías revisados y publicados nuevamente |  |  |  | Número de guías existentes / Número de guías revisadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 100%
4 | Nuevas plantillas de contratos |  |  |  | Número de nuevas plantillas de contratos |  |  | 0 | 0 | 0 | 1

## Marco Legal SCPC
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Desarrollo del marco legal del SCPC | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Socialización de proyecto de reforma del Sistema de Compra Pública con grupos de interés |  |  | 2016-01-01 | 2016-06-30 | Documento - Exposición de motivos. |  | Ana Lucía Gutierrez |  |  | 20%
2 | Elaborar versión definitiva del proyecto. |  |  | 2016-02-15 | 2016-06-30 | Documento - Versión definitiva propuesta de reforma (incluye motivaciones). |  | Ana Lucía Gutierrez |  |  | 50%
3 | Acompañar trámite legislativo. |  |  | 2016-07-20 | 2016-12-16 | Informes de acompañamiento. |  | Juan Carlos Garay |  |  | 20%
4 | Seguimiento e intervención de Proyectos de Ley |  |  | 2016-07-20 | 2016-12-10 | Informes de seguimiento |  | Liliana Runceria Sandra Casas |  |  | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Reforma a la normativa del Sistema de Compra Pública. |  |  |  | Número de proyectos de reforma a la normativa aprobados |  |  | 0 | 0 | 1 | 1

## SGC
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Planificar detalladamente los servicios institucionales |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-23 | Portafolio de servicios institucionales actualizado |  | Julio Fajardo |  |  | 60%
2 | Medir nivel de satisfacción del cliente |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-23 | Línea base del nivel de satisfacción del cliente realizada |  | Julio Fajardo |  |  | 40%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Nivel de satisfacción de cliente |  |  |  | Línea Base |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Participación Ciudadana
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Participación Ciudadana | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Realizar capacitación a medios masivos |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Capacitaciones realizadas |  | Olga Lucía Perez |  |  | 50%
2 | Elaborar manuales / guías de uso de información del sistema de compra pública |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Manuales/ Guías publicadas |  | Ana Lucía Gutierrez |  |  | 50%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Sistemas de información publicando información bajo estándar OCDS |  |  |  | Número de sistemas de información del SCPC que publican información bajo estándar OCDS |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
2 | Guías para sociedad civil de sistemas de e-procurement publicadas |  |  |  | Número de guías para sociedad civil de sistemas de e-procurement publicadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1

## Mesa de Servicio
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Fortalecer la mesa de servicio | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Diseñar plantillas e instructivos para SECOP II |  |  | 2016-08-01 | 2016-10-31 | Plantilla e instructivos en funcionamiento. |  | Marilen Mayorga |  |  | 25%
2 | Implementar una campaña para entidades VIP |  |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Campaña VIP en funcionamiento. |  | Adriana Montoya |  |  | 25%
3 | Aplicar encuestas de satisfacción del servicio en todos los canales |  |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Encuestas de satisfacción en funcionamiento. |  | Adriana Montoya |  |  | 25%
4 | Mejorar las herramientas de gestión del servicio y permitir asociar los casos |  |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Herramientas de servicio optimizadas. |  | Marilen Mayorga |  |  | 25%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Efectividad de plan de mejoramiento |  |  |  | No. de iniciativas implementadas en el periodo / No. de iniciativas programadas para el periodo |  |  | NA | NA | 90% | 100%

## Uso racional de papel
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Uso racional de papel | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Establecer política y estrategia de uso racional de papel |  |  | 2016-02-15 | 2016-05-31 | Actividades identificadas |  | Karen Corredor |  |  | 40%
2 | Ejecutar actividades establecidas en la estrategia de uso racional del papel |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Controlar la impresión por funcionario |  | Karen Corredor |  |  | 60%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Valor de reducción en el consumo de papel en comparación con el periodo anterior |  |  |  | (Valor de papel consumido durante el periodo en 2015-Valor de papel consumido durante el periodo en 2016)/(Valor de papel consumido durante el periodo en 2016) |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
2 | Número de fotocopias realizadas en la vigencia |  |  |  | Número de fotocopias realizadas |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Número de impresiones realizadas en la vigencia |  |  |  | Número de impresiones vigencia 2015 - Número de resmas utilizadas en el mismo periodo en la vigencia anterior |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | Número de resmas de papel utilizadas |  |  |  | Número de resmas de papel utilizadas 2015-Número de resmas utilizadas en el mismo periodo en la vigencia anterior |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Plan de Bienestar
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Desarrollo del Plan de Bienestar Social e Incentivos | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaborar Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  | 2016-02-15 | 2016-05-15 | Plan de Bienestar Social e Incentivos aprobado |  | Margy Covaleda |  |  | 20%
2 | Ejecutar Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  | 2016-05-16 | 2016-12-23 | Actividades del plan ejecutadas |  | Margy Covaleda |  |  | 80%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Cumplimiento del plan |  |  |  | CP: Actividades realizadas - AR/ Número de actividades programadas - AP*100 > 90% |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
1 | Participación de los funcionarios y contratistas |  |  |  | PFC: NFCA - Número de funcionarios y contratistas que asistieron a las actividades programadas /TFC- Número total de funcionarios y contratistas inscritos en el período *100 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%

## Plan Capacitación
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación (PIC) | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaborar Plan Institucional de Capacitación (PIC) |  |  | 2016-02-15 | 2016-05-15 | PIC 2016 aprobado |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 60%
2 | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación (PIC) |  |  | 2016-05-16 | 2016-12-16 | Actividades del plan ejecutadas |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 40%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de nuevos funcionarios y contratistas a los que se realizó inducción al ingresar a la institución |  |  |  | ((Número de nuevos funcionarios a los que se les realizó la inducción) +(Número de nuevos contratistas a los que se les realizó la inducción) / ((Número de nuevos funcionarios) +(Número de nuevos contratistas)) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Porcentaje de funcionarios antiguos a los que se realizó reinducción. |  |  |  | (Número de funcionarios antiguos a los que se les realizó la reinducción) / (Número de funcionarios antiguos) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%

## SGSST
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Desarrollo del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaborar plan de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |  |  | 2016-01-02 | 2016-06-30 | Plan de implementación elaborado. |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 30%
2 | Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |  |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Actividades del plan de implementación realizadas. |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 70%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Reuniones Copasst |  |  |  | ((Número de reuniones realizadas) / (Número de reuniones programadas))*100 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Siniestralidad Laboral |  |  |  | Número de siniestros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento ejecución
Código: |  | DE-FR_PA-02 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 2
Retornar al Índice
Seguimiento a la ejecución de la apropiación | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Desagregación de la apropiación |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-08 | Inicio de la ejecución de la apropiación conforme al plan anual de adquisiciones |  | Andrés Gómez |  |  | 80%
2 | Monitoreo de ejecución presupuestal |  |  | 2016-01-02 | 2016-12-31 | Reportes de ejecución presupuestal realizados |  | Andrés Gómez |  |  | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Reportes de ejecución presupuestal realizados |  |  |  | Número de reportes de ejecución presupuestal entregados a Comité de Dirección |  |  | 3 | 3 | 3 | 3