## Plan
| Proceso auditado |  | Elaboración de los IAD y Administración de los IAD
| Directivo responsable |  | Nicolás Penagos Forero
| Dependencia responsable |  | Subdirección de Negocios
| Fecha de Auditoria |  | 01 al 28 de Febrero de 2017
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta
1 | Fortalecer los elementos del sistema de control interno básico y si bien estos no son una debilidad en sí mismo, se trae a este numeral con el propósito que el líder del proceso y su equipo de trabajo tenga la posibilidad de estructurar un plan de fortalecimiento. Lo anterior en virtud a lo dispuesto en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, incorporado normativamente mediante el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 | 1. Procesos, procedimientos y mapa de riesgos: • Ajustar el Consolidado del sistema de Gestión debido a los cambios en los roles de supervisión en la Subdirección. • Revisar cada 6 meses con los gestores el Consolidado del sistema de gestión y mapa de riesgos para hacer seguimiento. | Para hacer seguimiento y que los procedimientos que se realizan en la subdirección estén de acuerdo a los publicados en el Consolidado de Sistema de Gestión | • Actualizar el Consolidado de Gestión. • Llevar control y mantener actualizada la matriz de procedimientos y de riesgos de la subdirección. | • Consolidado del sistema de Gestión actualizado, aprobado y publicado • Una (1) sesión de revisión de los procedimientos de la Subdirección. | Luisa Fernanda Lora Navarro | 2017-05-22 | 2017-06-30 | 38
2 |  | 3. Indicadores: • Socializar mensualmente el archivo con indicadores para seguimiento interno de los resultados de la subdirección. | Con el fin de dar a conocer al lider del proceso y al equipo de trabajo los resultados de la gestión de Instrumentos de Agregación de Demanda. | • Mensualmente actualizar y socializar con el equipo de la Subdirección de Negocios por correo los indicadores internos. | Un (1) correo mensual con el archivo de indicadores internos dirigido al equipo de la Subdirección de negocios | Luisa Fernanda Lora Navarro | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 16
3 |  | 4. Control: • Realizar reuniones con periodicidad al menos mensual con los gestores que revisan la estructuración y supervisan los IAD | Establecer puntos de control durante el proceso de estructuración y administración para mitigar riesgos e identificar acciones de mejora. | •Para identificar fortalezas y debilidades en los procesos de estructuración y administración. •Reconocer fallas comunes en la estructuración de los documentos. | •Una (1) reunión mensual y socialización con los equipos de los IAD. | Nicolás Penagos | 2017-06-01 | 2017-05-30 | 7
Formulas:
Tiempo a la meta = [Fecha de terminación de la acción]-TODAY()