## Planeación
| Proceso auditado |  | Planeación de TI
| Directivo responsable |  | Fabio Camilo Betancourth Rincón
| Dependencia responsable |  | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
| Fecha de Auditoria |  | 2017-06-05
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta
1 | Carencia de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI. | Actualizar el PETI para el periodo 2017 - 2020 en línea con el plan estratégico de Colombia Compra Eficiente. Presentar el PETI a la Dirección y obtener sus comentarios y aprobación. | Contar con un proceso de planeación de TI alineado a la estrategia y el modelo integrado de gestión de la entidad. | PETI actualizado y aprobado. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-08-31 | 48
2 | No tener publicado el PETI. | Realizar actividades de comunicación y sensibilización del PETI en Colombia Compra Eficiente. Publicar el PETI en la página web de Colombia Compra Eficiente. | Socializar y apropiar el PETI en la entidad. Divulgar el PETI y contar con mecnismos de verificación y evaluación. | PETI divulgado y publicado. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 29
3 | Carencia de un adecuado modelo de medición, control y seguimiento del PETI. | Diseñar e implementar un modelo adecuado de medición, control y seguimiento al PETI. | Asegurar la ejecución de las funciones y actividades de la Subdirección para el logro de la misión de la entidad. | PETI adoptado como herramienta e gestión de TI. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-09-29 | 77
4 | Desconocimiento de los derechos de autor relacionados con el Catálogo de Servicios. | Revisar y actualizar el Catálogo de Servicios, e incluir las citas a otros documetos cuando se requiera. Solicitar la inclusión de una capacitación sobre derehos de autor en el PIC de Colombia Compra Eficiente. | Cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor. | Catálogo actualizado y publicado. Capacitación de derechos de autor recibida. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-08-31 | 48
5 | Proceso de Planeación TI subcontrolado. | Revisar la caracterización del proceso, los indicadores y los riegos de los procedimientos asociados. Ajustar la herramienta de seguimiento de tareas, indicadores y riesgos del proceso de acuerdo con MECI. | Asegurar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados y adminitrar los recursos disponibles. Asegurar que la gestión del proceso esté alineada con el modelo MECI. | Proceso actualizado y adoptado. Gestión del proceso alineada con MECI. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-09-29 | 77

## Operaciones
| Proceso auditado |  | Gestión de Operaciones
| Directivo responsable |  | Fabio Camilo Betancourth Rincón
| Dependencia responsable |  | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
| Fecha de Auditoria |  | 2017-06-05
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta
6 | Modelo de medición no aplicado adecuadamente. | Revisar la caracterización del proceso, los indicadores y los riegos de los procedimientos asociados. | Asegurar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados y administrar los recursos disponibles. | Proceso actualizado y adoptado. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-09-29 | 77
7 | Proceso de Gestión de Operaciones subcontrolado. | Ajustar la herramienta de seguimiento de tareas, indicadores y riesgos del proceso de acuerdo con MECI. | Asegurar que la gestión del proceso esté alineada con el modelo MECI. | Gestión de lproceso alineado con MECI. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-09-29 | 77

## Aplicaciones
| Proceso auditado |  | Gestión de Aplicaciones
| Directivo responsable |  | Fabio Camilo Betancourth Rincón
| Dependencia responsable |  | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
| Fecha de Auditoria |  | 2017-06-05
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta
8 | Proceso de Gestión de Aplicaciones subcontrolado. | Revisar la caracterización del proceso, los indicadores y los riegos de los procedimientos asociados. Ajustar la herramienta de seguimiento de tareas, indicadores y riesgos del proceso de acuerdo con MECI. | Asegurar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados y adminitrar los recursos disponibles. Asegurar que la gestión del proceso esté alineada con el modelo MECI. | Proceso actualizado y adoptado. Gestión del proceso alineada con MECI. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-09-29 | 77

## Seguridad
| Proceso auditado |  | Seguridad de la Información
| Directivo responsable |  | Fabio Camilo Betancourth Rincón
| Dependencia responsable |  | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
| Fecha de Auditoria |  | 2017-06-05
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta
9 | Falta de rigor en el modelo de medición vía indicadores de gestión. | Revisar la caracterización del proceso, los indicadores y los riegos de los procedimientos asociados. | Asegurar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados y administrar los recursos disponibles. | Proceso actualizado y adoptado. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-09-29 | 77
10 | Mantener cuentas activas a nombre de exfuncionarios y excontratistas sin hacer la referencia expresa que esa persona no hace parte de la entidad. | Actualizar el procedimiento de control de acceso para desactivar inmediatamente las cuentas de usuario ante la salida de la entidad. Activar procedimientos alternos de redireción y backup de correo para no perder información valiosa. | Cumplir con las normas y prácticas de control de acceso para evitar fugas o pérdidas de información. | Procedimiento actualizado. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-08-31 | 48
11 | No tener un sistema de control a la gestión de los administradores de los sistemas. | Implementar herramientas y procedimientos para el seguimiento y control de las actividades de los administradores sobre los sistemas de información. | Cumplir con las normas y prácticas de seguridad en las operaciones para evitar fugas o pérdidas de información. | Herramienta de seguimiento implementada. Procedimiento actualizado. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-09-29 | 77
12 | Proceso de Seguridad de la Información subcontrolado. | Ajustar la herramienta de seguimiento de tareas, indicadores y riesgos del proceso de acuerdo con MECI. | Asegurar que la gestión del proceso esté alineada con el modelo MECI. | Gestión de lproceso alineado con MECI. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-09-29 | 77

## Otros
| Proceso auditado |  | Otros
| Directivo responsable |  | Fabio Camilo Betancourth Rincón
| Dependencia responsable |  | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
| Fecha de Auditoria |  | 2017-06-05
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta
13 | No aplicación de las normas de derechos de autor en el caso del aplicativo de nómina presuntamente cedido. | Revisar conjuntamente con la Secretaría General el caso del aplicativo de nomina. | Cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor. | Caso cerrado. | Cumplido (Si/No) | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2017-07-14 | 2017-08-31 | 48