## Plan de Mejoramiento CI
CÓDIGO: CCE-SEM-FM-01 VERSIÓN: 01 Fecha: Desde 09 de julio de 2019 |  |  | Anexo No 1. FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - EVALUACIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2022
1. ESTABLECIMIENTO DE HALLAZGO, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA. | [9 empty] | 2. ANÁLISIS DE CAUSA | 3. PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | 4. AVANCES DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
No | ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO. | PROCESO | TIPO DE ACCIÓN | FUENTE | FECHA | CÓDIGO HALLAZGO/OBSERVACIÓN/ ACCIÓN DE MEJORA |  | CÓDIGO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O LA SITUACIÓN | CAUSA QUE GENERO LA SITUACIÓN IDENTIFICADA. | ACCIÓN A DESARROLLAR | RESPONSABLE EJECUCIÓN /LÍDER DEL PROCESO | ENTREGABLE/ PRODUCTO | CANTIDAD DE ENTREGABLE- PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Mes | Año | FECHA DE REPORTE | AVANCE DE LA EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE VALIDADO | OBSERVACIONES | FECHA DE CIERRE | ESTADO DEL HALLAZGO, OBSERVACIÓN O ACCIÓN DE MEJORA
1 | Secretaría General | Proceso de Gestión documental | Correctiva | Informes auditoria Interna | 10/11/2020 | Hallazgo 115 | 1 | N/A | Analizados los diferentes instrumentos, herramientas y demás documentos suministrados por el auditado, así como la información publicada en la página web de la Entidad, no se evidenció que en cumplimiento de la política de operación No. 4 "El secretario(a) General es quien define y vigila la aplicación de los lineamientos para la gestión documental en Colombia Compra Eficiente" de la caracterización del proceso en su versión No. 3, durante el periodo evaluado se llevaran a cabo seguimientos al Programa de Gestión Documental PGD, que permitan determinar si las actividades se ejecutaron en los tiempos establecidos, se presentaron dificultades para su realización, se requirió el cambio o la reformulación de lo allí proyectado, entre otras variables que den cuenta de que el proceso de Gestión Documental revisó el PGD y documentó la acción de monitoreo adelantada, con el fin de detectar desviaciones y oportunidades de mejora. Lo descrito se observó adicionalmente frente a la Política de Gestión Documental. La situación expuesta elude lo establecido en la dimensión No. 7 Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y podría generar la materialización de riesgos operativos. | Debilidad en la formalización de los controles y seguimientos a las actividades de los instrumentos archivísticos. | Presentar a la Alta dirección y Comité Institucional de Gestión y Desempeño trimestralmente los estados, avances, novedades de acuerdo a los planes, proyectos y/o programas del proceso de gestión documental. | Proceso de Gestión Documental | Informes de gestión | 4 | 2020-01-02 | 2022-07-31 |  | 2021 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Solicitud de prorroga el 29/11/2021 para el 31/07/2022. De acuerdo con lo revisado en el reporte RAE del mes de marzo se evidenció un informe de gestión PINAR, (1) informe de gestión y tres (3) actas del CIGD. Informe de gestión PINAR, 16/12/2021 - tres (3) actas del CIGD. Acta CIGD 25/11/2021 Presentación y aprobación del plan de emergencias de archivo. Acta CIDG 22/12/20212 PINAR. Acta CIGD 25/02/2022 Transferencias documentales. Acta CD 28/02/2022 Archivo electrónico. No se incluyen la totalidad de los instrumentos archivísticos. | N/A | Vencida
2 | Secretaría General | Proceso de Gestión documental | Correctiva | Informes auditoria Interna | 10/11/2020 | Hallazgo 116 | 2 | N/A | De acuerdo con el requerimiento efectuado por el equipo auditor, relacionado con suministrar evidencias que permitieran dar cuenta que la instancia pertinente en materia de archivo había tratado temas relevantes para la gestión Documental de la Entidad durante el periodo evaluado, el líder del proceso auditado suministró el Acta No. 01 del 29 de enero de 2020 del Comité de Gestión y Desempeño Institucional en el que se aprobó el Plan Institucional de Archivos PINAR 2020 y comentó en el marco de la respuesta al informe preliminar que en el Comité que se realizó el 26 de junio de 2020 se trataron temas asociados al PINAR, aspecto que se validó con la secretaria técnica de citado comité; no obstante, no se observó documentación adicional que evidencie que durante el periodo comprendido entre noviembre de 2019 a septiembre de 2020 mencionado Comité como institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, cumpliera las funciones propias establecidas en la Resolución 164 de 2018 de la Entidad "Por la cual se actualiza el Comité Directivo, se conforma y estructura el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se derogan las resoluciones 215 de 2013 y 1017 de 2016 de Colombia Compra Eficiente" al tratar temas de Gestión Documental. Lo expuesto constituye la materialización de riesgo de operativo, al referenciado comité no adelantar de forma periódica las acciones bajo su responsabilidad, tendientes a fortalecer el Sistema de Gestión Documental de la Entidad. | La situación se origino por la falta de presentación de resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en los avances, novedades de la Gestión Documental. | Presentación al Comité Instruccional de Gestión y Desempeño de los resultados obtenidos en proceso de Gestión Documental en referencia a los proyectos. | Proceso de Gestión Documental | Presentación de Resultados ante el CIGD | 4 | 2021-01-02 | 2022-07-31 |  | 2022 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Solicitud de prorroga el 29/11/2021 para el 31/07/2022. e acuerdo con lo revisado en el reporte RAE del mes de marzo se evidenció un informe de gestión PINAR, (1) informe de gestión y tres (3) actas del CIGD. Informe de gestión PINAR, 16/12/2021 - tres (3) actas del CIGD. Acta CIGD 25/11/2021 Presentación y aprobación del plan de emergencias de archivo. Acta CIDG 22/12/20212 PINAR. Acta CIGD 25/02/2022 Transferencias documentales. Acta CD 28/02/2022 Archivo electrónico. No se incluyen la totalidad de los instrumentos archivísticos. | N/A | Vencida
3 | Secretaría General | Proceso de Gestión documental | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 10/11/2020 | Recomendación 1 Gestión Documental SG | 3 | N/A | Actualizar las diferentes herramientas, instrumentos, entre otros aplicables en la Gestión Documental, con el propósito de que estos se ajusten a la nueva estructura organizacional de la Entidad, verificar que dichos instrumentos cuenten con atributos de calidad que permitan su fácil monitoreo, ejecución y conservación. Evaluar la pertinencia de los indicadores existentes, así como estudiar la viabilidad de construir indicadores que generen información suficiente para la toma de decisiones y la generación de valor del proceso auditado. Determinar si los riesgos de cumplimiento que se evidenciaron como materializados en el marco de este trabajo de auditoría ya se habían identificado por parte del proceso, de lo contrario, incluirlos en la matriz de riesgos correspondiente, para su gestión. Establecer controles que permitan garantizar que la organización documental e intervención a los expedientes de la Entidad cumple con atributos de calidad y que n respalda, protege y conserva la memoria institucional de la ANCP-CCE. Con el propósito de seguir consolidando la Gestión Documental de la organización, se considera relevante que se estudie la posibilidad de fortalecer las capacidades técnicas y operativas del equipo de trabajo. | Fortalecimiento, seguimiento y mejoramiento continuo del procedimiento. | Revisar y/o Actualizar proceso, procedimientos, indicadores y riesgos del proceso de gestión documental. Revisión y actualización de los Instrumentos Archivísticos de la Agencia teniendo en cuenta la nueva estructura orgánica-funcional de la Entidad. | Proceso de Gestión Documental | Actualización de los proceso, procedimientos, indicadores y riesgos del proceso de gestión documental. Actualización de los Instrumentos Archivísticos | 2 | 2021-01-02 | 2022-12-31 |  | 2022 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | No se evidenció la actualización de los instrumentos archivísticos. | N/A | Vencida
4 | Subdirección de Negocios | Proceso de Gestión de Agregación de Demanda | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 02/12/2020 | Hallazgo 121 | 4 | N/A | Revisado el proceso Gestión Agregación de Demanda y sus procedimientos, no se observó que este tenga formulado un procedimiento que permita establecer como se lleva a cabo el cálculo para determinar ahorros y optimización de recursos a la luz de los Acuerdos Marco de Precios AMP y demás Instrumentos de Agregación de Demanda IAD, a su vez, estos documentos no hacen referencia a actividades relacionadas con la manera en como se deben ejecutar dichos cálculos. Se identificó que en la página web de la Entidad se encuentra publicado y disponible para los usuarios, el Manual para el Cálculo de Ahorros de los Instrumentos de Agregación de Demanda suscritos por Colombia Compra Eficiente M-MCA-03 versión No. 3 del 9 de marzo de 2017, según lo manifestado por integrantes de la Subdirección de Negocios, este Manual no se aplicó durante el periodo auditado. Sumado a lo anterior, en el Plan de Acción 2020 de la Subdirección de Negocios no se identificaron actividades relacionadas con el tema auditado. De acuerdo con lo expuesto, no se evidenció que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE durante el periodo comprendido entre noviembre de 2019 a septiembre de 2020 aplicara una metodología documentada y aprobada para efectuar el cálculo de los ahorros y la optimización de recursos que generan los Acuerdos Marco de Precios y demás Instrumentos de Agregación de Demanda, eludiendo de este modo lo instado en las dimensiones de Direccionamiento Estratégico, Gestión con Valores para resultados y Gestión del Conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | La situación se originó debido a que la metodología para estimar los ahorros estaba en proceso de revisión y ajuste. | La Subdirección de Negocios se compromete a actualizar el proceso de Gestión de Agregación de Demanda CCE-GAD-CP-01, incorporando en el procedimiento de Estructuración una acción encaminada a la elaboración de la Ficha Técnica para el calculo de ahorros. | Subdirección de Negocios | Procedimiento de Estructuración actualizado | 1 | 2021-01-01 | 2022-07-31 |  | 2022 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se actualizó la ficha de caracterización del proceso y se incluyó en la actividad 4 lo siguiente: "Elabora la ficha técnica para el cálculo de ahorros con el objetivo de determinar el impacto del AMP y/o IAD en la operación secundaria." pero no se actualizó el procedimiento de "Elaboración de Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda", como lo planteaba la acción propuesta. No efectiva la acción, se mantiene abierta | N/A | Vencida
5 | Subdirección de IDT | Subproceso Infraestructura y Soporte | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 31/03/2021 | Hallazgo 126 | 5 | N/A | Se observó que los procedimientos de Gestión de bases de datos y Soporte y Mesa de Ayuda, no han identificado riesgos de gestión que permitan tomar acciones para mitigar posibles escenarios de materialización riesgos; incumpliendo así lo instado en la Resolución 103 de 2013 de CCE "Por la cual adopta el Modelo para Gestión del Riesgo en los Procesos" y la Política del Sistema de Administración y Gestión de Riesgos de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE. De igual forma, se cotejó que en la información correspondiente al periodo evaluado y reportada en el RAE de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, no ha identificado Indicadores que permitan medir la gestión del Procedimiento de Gestión de Bases de Datos, circunstancia que omite lo instado en la Política de Control Interno definida en la dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, generado la posible materialización de riesgos operativos. | La no definición de riesgos de gestión para mesa de ayuda y base de datos | 1. Actualización de la Matriz de Riesgos de Proceso GTI, incluyendo riesgos de gestión para mesa de ayuda. 2. Actualización de la Matriz de Riesgos de Proceso GTI, incluyendo riesgos de gestión para bases de datos | Líder de Infraestructura Interna y Externa Líder de Arquitectura de Datos | 1. Matriz de riesgos actualizada y formalizada con el área de Planeación de la Entidad | 1 | 2021-09-01 | 2022-07-05 |  | 2021 | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | Campo no diligenciado por Control Interno | N/A | Se programó para el 5/07/2022 De acuerdo con lo revisado en el reporte RAE del mes de julio se evidenció la actualización de la matriz de riesgos GTI, que incluye los riesgos de la mesa de ayuda y de corrupción para las bases de datos. | N/A | Cerrada Efectiva
6 | Secretaría General | NTC 6047 | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-11-12 | Hallazgo 158 | 11 |  | Se evidenció que, en el proceso de Gestión Atención y Servicio al Ciudadano, no se identifican actividades, controles y responsables de la aplicación, ni control y seguimiento a los aspectos de accesibilidad a las instalaciones de la Entidad. Para el análisis en la aplicación del proceso Gestión Atención y Servicio al Ciudadano y los procedimientos asociados, se observó que no se cuenta con la identificación de riesgos, indicadores y planes, que permitan gestionar al interior de la Entidad los temas aplicables de la NTC 6047. | No se realizaron los ajustes necesarios que sean aplicables a las instalaciones de la entidad conforme la NTC6047 de 2013. | Actualizar y articular los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano, así como la dimensión 3 de MIPG, que permita una planificación, ejecución, control y seguimiento del proceso. | Carolina Montenegro Atención al Ciudadano Planeación | Revisión y actualización del proceso y Procedimientos del Atención y servicio al ciudadano | 1 | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 2021 | [5 empty] | Se reprogramó para el 31/10/2022 No se actualizó el proceso Atención y servicio al ciudadano y los procedimientos. En mapa de procesos se encuentra la ficha de caracterización con fecha 29/05/2020 y el procedimiento Recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD con fecha 31/05/2021 Acta reunión del 26 de abril de 2022, señalando que: Una vez aprobado se procederá a iniciar con la actualización del proceso" . Compromiso a junio de 2022 | N/A | Vencida
|  |  | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-11-12 | 159 |  |  | Las instalaciones de la ANCP-CCE no cumple con los criterios de accesibilidad como lo establece la norma auditada. | No se realizaron los ajustes necesarios que sean aplicables a las instalaciones de la entidad conforme la NTC6047 de 2013. | NTC4060:40 iluminación graduable para evitar el reflejo NTC6047: 45.6.3 señalización Braille y relieve en el acceso del piso 17 Y 33 NTC6047:45.6.3 Herramienta o plano visual que permita que los ciudadanos pueda generar una representación mental del entorno, beneficiando a los usuarios con discapacidad NTC4060: 17.4 Indicación visual de las áreas vidriadas NTC4060: Anexo D.3 b) Asegurar que el personal comprende los aspectos de gestión relacionados con personas discapacitadas. NTC4060:38.1 Recubrimientos en los pasillos de ingreso de los pisos 17 y 33 con antideslizantes, tanto en condiciones secas como húmedas. | Carolina Montenegro Atención al Ciudadano Administrativa | Revisión e instalación de Iluminación graduable en los pisos 17 y 33 (De acuerdo a la ejecución del Contrato de mantenimiento de instalaciones) Instalación de señalización en Braille para la oficina de Atención al Ciudadano en el piso 17 y la Ventanilla única de Radicación piso 33 Instalación del Mapa Háptico para personas con discapacidad visual en el piso 17 y 33 Instalación de Señalización en las áreas vidriadas en las puertas de los pisos 8,10, 17 y 33 Campañas de sensibilización internas, y capacitación en temas de inclusión. Instalación de Antideslizantes en los baños de toda la entidad y el pasillo de la entrada de los pisos 17 y 33 | 31 | 2022-02-02 | 2022-10-31 |  | 2021 | [5 empty] | Se reprogramó para el 31/10/2022 Informe sobre cumplimento normativo NTC 6047. Señalización inclusiva en la ANCP-CCE, como lo es Señalización con imágenes en lengua de señas, señalización en otras lenguas o idiomas, wayfinding. 27/12/2022. "ENTERATE" sobre personas con discapacidad auditiva, visual y cognitiva del mes de febrero de 2022. | N/A | Cerrada Efectiva
7 | Secretaría General | NTC 6047 | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-11-12 | Hallazgo 160 | 12 |  | El oficio en comento no cumple con los atributos de calidad definido en la Entidad. | No se realizaron los ajustes necesarios que sean aplicables a las instalaciones de la entidad conforme la NTC6047 de 2013. | Elaboración del informe de cumplimiento normativo vigencia 2022) con los atributos de calidad | Carolina Montenegro Atención al Ciudadano Administrativa | Informe de cumplimiento normativo en accesibilidad con los atributos de calidad | 1 | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 2021 | [5 empty] | Reprogramado a 31/12/2022 Informe sobre cumplimento normativo NTC 6047. Señalización inclusiva en la ANCP-CCE, como lo es Señalización con imágenes en lengua de señas, señalización en otras lenguas o idiomas, wayfinding. 27/12/2022 |  | Cerrada Efectiva
8 | Secretaría General | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 | Hallazgo 161 |  |  | 01. El proceso y procedimiento se refiere a un solo momento en el que los usuarios interactúan con la entidad, es decir PQRSD, no evidencias las actividades desarrolladas para que los ciudadanos realicen los trámites o acceda a servicios de la ANCP-CCE, así como cuando el ciudadano hace denuncias, interpone quejas, reclama o exige cuentas a la entidad, realiza propuestas a las iniciativas, políticas o programas liderados por la entidad. | El proceso esta enfocado únicamente en PQRSD | Actualizar y articular los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano, así como la dimensión 3 de MIPG, que permita una planificación, ejecución, control y seguimiento del proceso. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano. Planeación | Revisión y actualización del proceso y Procedimientos del Atención y servicio al ciudadano | 1 | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 2021 | [5 empty] | Se reprogramo 31/10/2022 No se actualizó el proceso Atención y servicio al ciudadano y los procedimientos. En mapa de procesos se encuentra la ficha de caracterización con fecha 29/05/2020 y el procedimiento Recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD con fecha 3 |  | Vencida
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-31 |  |  |  | 02. En las políticas principales de define: 1. El proceso atiende a los lineamientos establecidos en la Ley 1755 de 2015 y sus modificaciones.” Norma relacionada con el derecho de petición, no incluyen otras normas sobre el Servicio al Ciudadano, sin embargo, se citan al final de la ficha de caracterización | El proceso esta enfocado únicamente en PQRSD | Actualizar y articular los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano, así como la dimensión 3 de MIPG, que permita una planificación, ejecución, control y seguimiento del proceso. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano. Planeación | Revisión y actualización del proceso y Procedimientos del Atención y servicio al ciudadano | 2 | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 2021 | [5 empty] | Se reprogramo 31/10/2022 No se actualizó el proceso Atención y servicio al ciudadano y los procedimientos. En mapa de procesos se encuentra la ficha de caracterización con fecha 29/05/2020 y el procedimiento Recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD con fecha 3 |  | Vencida
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2022-01-01 |  |  |  | 03. Se relaciona en la política del proceso que “4. Cumplir con los protocoles para la atención y servicio al ciudadano y grupos de valor definidos en el Manual de Atención y Servicio al Ciudadano definido por ACNP-CCE.”, aspecto señalado en la Actividad “Caracterizar los usuarios (Grupos de Valor)” descrita cómo “Elaborar la caracterización de usuarios de la Agencia con base en la guía del DAFP y los lineamientos establecidos por la Dirección General de la ANCPCCE”, en la ficha de caracterización no presenta documento asociado, se observó que los lineamientos y a actividades citados no se desarrollan en otras actividades o procedimiento que permita evidenciar la totalidad de los componentes de la política de Atención al Ciudadano. | El proceso esta enfocado únicamente en PQRSD | Actualizar y articular los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano, así como la dimensión 3 de MIPG, que permita una planificación, ejecución, control y seguimiento del proceso. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano. Planeación | Revisión y actualización del proceso y Procedimientos del Atención y servicio al ciudadano | 3 | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 201 | [5 empty] | Se reprogramo 31/10/2022 No se actualizó el proceso Atención y servicio al ciudadano y los procedimientos. En mapa de procesos se encuentra la ficha de caracterización con fecha 29/05/2020 y el procedimiento Recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD con fecha 3 |  | Vencida
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2022-01-02 |  |  |  | 04. En el ítem de los requisitos legales de la ficha de caracterización del Proceso de Gestión de Atención y Servicio al Ciudadano se hace referencia a la Ley 1450 de 2011 artículo 134, la cual corresponde al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el artículo 134 se refiere a: “ARTÍCULO 134. Sistema de Recaudo y Sistema de Gestión y Control de Flota de Transporte. Los sistemas de transporte que sean cofinanciados con recursos de la Nación, adoptarán un sistema de recaudo centralizado, así como un sistema de gestión y control de flota, que integre los subsistemas de transporte complementario y de transporte masivo o estratégico, utilizando mecanismos que así lo permitan, en especial en el sistema de recaudo, el mecanismo de pago electrónico.”, aspecto que no corresponde a la política de Atención al Ciudadano y no se encuentran en el normograma de la entidad. | El proceso esta enfocado únicamente en PQRSD | Actualizar y articular los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano, así como la dimensión 3 de MIPG, que permita una planificación, ejecución, control y seguimiento del proceso. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano. Planeación | Revisión y actualización del proceso y Procedimientos del Atención y servicio al ciudadano | 4 | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 2021 | [5 empty] | Se reprogramo 31/10/2022 No se actualizó el proceso Atención y servicio al ciudadano y los procedimientos. En mapa de procesos se encuentra la ficha de caracterización con fecha 29/05/2020 y el procedimiento Recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD con fecha 3 |  | Vencida
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2022-01-03 |  |  |  | 05,El Procedimiento de recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD, presentan en el encabezado del formato Versión 4 y al finalizar en el Control de Cambios se refiere a la última Versión 5 del 31 de mayo de 20201. | El proceso esta enfocado únicamente en PQRSD | Actualizar y articular los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano, así como la dimensión 3 de MIPG, que permita una planificación, ejecución, control y seguimiento del proceso. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano. Planeación | Revisión y actualización del proceso y Procedimientos del Atención y servicio al ciudadano | 5 | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 2021 | [5 empty] | No se actualizó el proceso Atención y servicio al ciudadano y los procedimientos. En mapa de procesos se encuentra la ficha de caracterización con fecha 29/05/2020 y el procedimiento Recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD con fecha 7 |  | Vencida
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2022-01-04 |  |  |  | 06,Los puntos de control y la descripción de estos presentan oportunidades de mejora en la redacción, así como en la aplicación, por ejemplo “Guía de Entrega”. | El proceso esta enfocado únicamente en PQRSD | Actualizar y articular los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano, así como la dimensión 3 de MIPG, que permita una planificación, ejecución, control y seguimiento del proceso. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano. Planeación | Revisión y actualización del proceso y Procedimientos del Atención y servicio al ciudadano | 6 | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 2022 | [5 empty] | No se actualizó el proceso Atención y servicio al ciudadano y los procedimientos. En mapa de procesos se encuentra la ficha de caracterización con fecha 29/05/2020 y el procedimiento Recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD con fecha 8 |  | Vencida
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2022-01-05 |  |  |  | 07,Se evidenció que, en el proceso de Gestión Atención y Servicio al Ciudadano, no se identifican actividades, controles y responsables de la aplicación, ni control y seguimiento a los aspectos de accesibilidad a las instalaciones de la Entidad. NTC 6047 de 2013. | El proceso esta enfocado únicamente en PQRSD | Actualizar y articular los diferentes aspectos que integran la política de Atención y servicio al Ciudadano, así como la dimensión 3 de MIPG, que permita una planificación, ejecución, control y seguimiento del proceso. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano. Planeación | Revisión y actualización del proceso y Procedimientos del Atención y servicio al ciudadano | 7 | 2022-02-01 | 2022-10-31 |  | 2022 | [5 empty] | No se actualizó el proceso Atención y servicio al ciudadano y los procedimientos. En mapa de procesos se encuentra la ficha de caracterización con fecha 29/05/2020 y el procedimiento Recepción, radicación, trámite y respuesta de las PQRSD con fecha 9 |  | Vencida
9 | Secretaría General | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 |  |  |  | 02,Revisado el riesgo “Inoportunidad en el cumplimiento de los términos legales de respuesta de las PQRS”, se observó que se materializó en los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto septiembre y octubre de 2021, sin que se haya evidenciado la documentación y ejecución del tratamiento correspondiente a este evento, generando incumplimiento legal. | No realizar el tratamiento adecuado a los riesgos del proceso | 2. Realizar el respetivo tratamiento en caso de que se materialice este riesgo. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano | 2. Evidencia del tratamiento | 3 | 2021-12-17 | 2022-12-31 | [7 empty] | Se evidenció el plan de tratamiento de los riesgos materializados en los meses de enero, febrero, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. La actividad se ejecutó pero no fue efectiva, se siguen presentando incumplimiento en las respuestas de las PQRSD. | N/A | Cerrada no Efectiva
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 |  |  |  | 03,De igual forma, el riesgo “Documentos y registros asociados a las PQRS inexistentes, cruzados e incompletos que no permiten la trazabilidad del trámite tanto de petición como de respuesta.”, se registró como materializado en el mes de enero de 2021, se justificó el evento, pero no se evidencio plan de tratamiento. | No realizar el tratamiento adecuado a los riesgos del proceso | 3. Relacionar la misma información de los indicadores con el reporte trimestral | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano | 3,Evidencia del tratamiento | 3 | 2021-12-17 | 2022-12-31 | [7 empty] | Se evidenció el plan de tratamiento de los riesgos materializados en los meses de enero, febrero, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. La actividad se ejecutó pero no fue efectiva, se siguen presentando incumplimiento en las respuestas de las PQRSD. |  | Cerrada no Efectiva
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 |  |  |  | 04,Se observó que no se presenta relación entre el reporte de la materialización de los riesgos frente al cumplimiento de los indicadores, como es el caso del mes de diciembre de 2020 en donde en la matriz de riesgos se cita no materializado el evento “Inoportunidad en el cumplimiento de los términos legales de respuesta de las PQRS”, en el indicador de ese mes se reportó: "Se observa que cuatro requerimientos se respondieron por fuera de los términos señalados en la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 491 de 2020 de emergencia sanitaria por el COVID 19"; situación que se incluye en el informe “Reporte PQRSD - Trimestral (octubre – noviembre – diciembre de 2020)” de fecha 08/01/2021 como no atendidos dentro de los términos, publicado en la página Web de Agencia. | No realizar el tratamiento adecuado a los riesgos del proceso | 4. Relacionar la misma información de los indicadores con el reporte trimestral | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano | 4. Documento informe con el reporte trimestral | 3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de septiembre se evidenciaron los informes trimestrales de PQRSD. Revisado el indicador "Inoportunidad en el cumplimiento de los términos legales de respuesta de las PQRSD", se ajusta frente a la materialización de los riesgos en el año 2022. |  | Cerrada Efectiva
10 | Secretaría General | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 | Hallazgo 163 | 14 |  | 01. Para el mes de diciembre de 2020, se reportó en el indicador “índice de satisfacción grupos de valor “, que para el segundo semestre “se analizó el reporte remitido por la Subdirección de IDT de las encuestas relacionadas con la atención prestada en mesa de servicio, obteniendo un promedio general de 81% de satisfacción y se tomó la encuesta de cuantificación telefónica realizada por el Grupo de atención al Ciudadano, identificando que el 93% de los ciudadanos se encuentran satisfechos”, revisados los soportes no se evidenció el informe de cuantificación telefónica ni el análisis citado al informe del Outsourcing de la mesa de servicio del mes de diciembre de 2020, diferente al presentado por el contratista. | inconsistencia en la información de los indicadores | Adjuntar el informe de Outsourcing de la mesa de servicio y los informes de satisfacción, donde se incluye la cuantificación telefónica. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano | Soportes de la información registrada en el indicador | 3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2021 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de septiembre se evidenciaron los informes de percepción de usuarios respecto a la mesa de servicio de la ANCP-CCE. No se evidenciaron los informes del Outsourcing. |  | Cerrada Efectiva
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 |  |  |  | 02, En los RAE, se reporta el cumplimiento de las metas propuestas en el indicador " Oportunidad en el tiempo de respuesta de la PQRSD" en los meses de octubre y noviembre de 2020, en el análisis de causa se cita: “Se evidencia que todos los requerimientos fueron respondidos dentro de los términos señalados en la Ley 1755 de 2015 así como el Decreto 491 de 2020 de emergencia sanitaria por el COVID 19, observándose que en la mayoría de las PQRSD su trámite se dio días antes del vencimiento del término legal. El corte para evaluar el tiempo de respuesta fue desde el…”, en el mes de diciembre no se cumplió el indicador y no evidencia la acción preventiva o correctiva para estas situaciones. De acuerdo con la verificación de los indicadores, frente al informe “Reporte PQRSD - Trimestral (octubre – noviembre – diciembre de 2020)”, no se logra verificar en qué fecha se vencieron los términos establecidos en la norma, esta situación no permita contar con información confiable sobre el comportamiento del indicador. | inconsistencia en la información de los indicadores | Realizar las acciones preventivas y/o correctivas para el tratamiento de los riesgos y ajustar el rango de los indicadores, verificando las metas propuestas en estos, de manera que reflejé los resultados del procedimiento e incluir la información de vencimiento, así como en los reportes que se realizan periódicamente | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano | Revisión y/o actualización de los Indicadores | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2021 | [5 empty] | Indicador "Oportunidad tiempo de respuesta ​" en la Suite Empresarial con el seguimiento mensual en el año 2022 |  | Cerrada Efectiva
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 |  |  |  | 03. Durante el mes de marzo de 2021 el indicador “Eficacia de atención de PQRSD”, reporta cumplimiento de la meta, de igual forma se reporta como materializado el riesgo para el mismo mes, por consiguiente, no hay relación entre las mediciones y monitoreos realizados y reportados. | inconsistencia en la información de los indicadores | Realizar las acciones preventivas y/o correctivas para el tratamiento de los riesgos y ajustar el rango de los indicadores, verificando las metas propuestas en estos, de manera que reflejé los resultados del procedimiento e incluir la información de vencimiento, así como en los reportes que se realizan periódicamente | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano | Revisión y/o actualización de los Indicadores | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2021 | [5 empty] | Indicador "Oportunidad tiempo de respuesta ​" en la Suite Empresarial con el seguimiento mensual en el año 2022 |  | Cerrada Efectiva
|  | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 |  |  |  | 06,El reporte de los indicares en la ruta https://colombiacompra.pensemos.com/suiteve/base/client?soa=4 presenta rango de cumplimiento color azul, aunque se hayan quedado PQRDS sin atender o no cumplida la meta, los rangos no se ajustan a las evaluaciones. | inconsistencia en la información de los indicadores | Realizar las acciones preventivas y/o correctivas para el tratamiento de los riesgos y ajustar el rango de los indicadores, verificando las metas propuestas en estos, de manera que reflejé los resultados del procedimiento e incluir la información de vencimiento, así como en los reportes que se realizan periódicamente | Secretaría General Planeación Proceso atención y servicio al ciudadano | Revisión y/o actualización de los Indicadores | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2021 | [5 empty] | Indicador "Oportunidad tiempo de respuesta ​" en la Suite Empresarial con el seguimiento mensual en el año 2022 |  | Cerrada Efectiva
11 | Secretaría General | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 |  |  |  | 06,El documento Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés de 2020 presenta la Fecha reportada: 01/06/2019 a 01/06/2020 y fue aprobado el 18/09/2020, la actualización del documento en el año 2021 contiene fecha de JULIO DE 2020 –ABRIL DE 2021 y se aprobó el 25 de mayo de 2021, lo anterior genera incertidumbre frente a la vigencia de los documentos. | Falta de control operativo en la revisión de los documentos | Fortalecer el control de la verificación y cumplimento de los atributos de calidad del documento de Caracterización de usuarios. | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano | Tabla de control de cambios revisadas y firmadas | 1 | 2022-01-01 | 2022-07-31 |  | 2021 | [5 empty] | El documento Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, de 2022 - 26/09/2022. |  | Cerrada Efectiva
12 | Secretaría General | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 |  |  |  | 03. Los informes de las encuestas de satisfacción presentan resultados sobre datos pequeños que no se ajustan a cantidad de los requerimos recibidos por la entidad, en el informe de julio se analizó fue el 7%, y en octubre el 7,4%. | Proceso relacionado a PQRSD | Realizar informes de percepción de las encuestas de satisfacción realizadas a los diferentes grupos de valor en las dependencias (Encuestas de mesa de servicio, atención telefónica, entre otras) | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano | Informe de satisfacción | 2 | 01/012022 | 2022-12-31 |  | 2021 | [5 empty] | En los informes se evidenció los valores analizados para el periodo correspondiente. |  | Cerrada Efectiva
13 | Secretaría General | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2021-12-30 | 166 | 17 |  | 01. Creación y conformación de expedientes. Los expedientes deben crearse a partir de los cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad y las tablas de retención documental, desde el primer momento en que se inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo, abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripción de las acciones administrativas, fiscales y legales. | Desactualización de los Instrumentos Archivísticos | Identificar las series y subseries documentales del proceso atención y servicio al ciudadano para la construcción de la tabla de retención documental, con el acompañamiento del proceso de gestión documental | Secretaría General Proceso atención y servicio al ciudadano | Tablas de Retención Documental 2022 | 1 | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | 2021 | [5 empty] | "Informe Resultado del Diagnóstico dependencia: Secretaría General Grupo Interno de Trabajo: Atención al Ciudadano" del 20 de abril de 2022. |  | Cerrada Efectiva
14 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 13 de abril de 2022 | Hallazgo167 | 18 | DG.2022.01 | Revisada la caracterización del Proceso “DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN CCE-DES-CP-01 Versión 6 del 25/10/2021” en cumplimiento de la auditoría del 2022 del proceso de evaluación independiente, se evidenció que el marco regulatorio citado no se ajusta a los lineamientos normativos que incluye el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG como son los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, pero si se identificaron aspectos como “Código de Comercio, Código Penal” que no se relacionan con el objetivo del proceso. De igual forma, no se observa la articulación entre el Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual, que permita una planeación integral que busca orientar las capacidades de las entidades hacia el logro de los resultados, simplificar y racionalizar la gestión de las entidades en lo referente a la generación y presentación de planes, reportes e informes, tal como lo define el MIPG. | La caracterización del proceso analizado se encontraba en una versión anterior. No se había tenido en cuenta la revisión de este documento en la pagina web. Así mismo, no se había considerado incluir esta actualización normativa. | 1. Proceder a actualizar la caracterización del proceso “DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN CCE-DES-CP01” con la aplicación y desarrollo de las políticas señaladas, a partir del Direccionamiento Estratégico y la planeación Institucional • Planeación institucional • Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público • Compras y Contratación Pública • Integridad • Participación ciudadana en la gestión pública 2. Incluir en actualización el procedimiento de planeación institucional, el deber de análisis integral entre las acciones y los objetivos de los planes relacionados a fin de que entregue un análisis tendiente a orientar las capacidades para el logro de los objetivos. | Asesor experto con funciones de planeación | 1, Caracterización del proceso “DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN CCE-DES-CP01” actualizado 2. Procedimiento de Planeación Estratégico actualizado con la inclusión del deber de análisis integral. | 2 | 2022-04-18 | 2023-12-15 | [7 empty] | Revisado la información reportada en el RAE del mes de septiembre de 2022, se evidenció la caracterización de Proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación actualizado el 30/09/2022. Se reprogramó para el 15/12/2023 No incluye en los procedimientos "el análisis integral". |  | Vencida
15 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Preventiva | Informes auditoria Interna | 13 de abril de 2022 | Hallazgo168 | 19 | DG.2022.02 | Revisado el procedimiento de “Elaboración y Actualización del Normograma CCE-DES-PR-05” en la auditoría 2022 por la asesora con funciones de control interno de la Dirección General, se señala en el ítem de riesgos asociados “Remitirse a la matriz de riesgos de la Agencia”, al verificar este aspecto no se encontraron riesgos asociados al procedimiento. | No se ha identificado riesgos asociados al procedimiento del normograma. ( los riesgos que hoy se encuentran asociados al normograma obedece a temas de defensa judicial de la entidad y no a la gestión del normograma) fecha de entrega 30 de junio de 2022. | 1, Verificar y actualizar la matriz de riesgo conforme al procedimiento diseñado para la actualización del nomograma. | Asesor experto Jurídico | 1, Matriz de riesgos de Direccionamiento estratégico la inclusión de los riesgos del normograma | 1 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | [7 empty] | Revisado la información reportada en el RAE del mes de octubre se evidenció la inclusión de los riesgos del normograma. |  | Cerrada Efectiva
16 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Correctiva | Informes auditoria Interna | 13 de abril de 2022 | Hallazgo169 | 20 | DG.2022.03 | En la auditoría 2022 por la asesora con funciones de control interno de la Dirección General, se observó que en el Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación se identificaron el 4 de noviembre de 2021 ocho (8) riesgos, tres (3) Estratégicos, económico, uno (1) legal, tres (3) operativos y uno (1) de corrupción. Revisadas la “Causa inmediata”, se evidencia que se citan incumplimiento a normas como: • Incumplimiento al artículo 209 de la constitución política de Colombia. • Incumplimiento al artículo 13 del decreto 111 de 1996, norma que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo. • Incumplimiento de los principios de la gestión administrativa de economía, eficacia y responsabilidad que desencadena en posibles observaciones de los entes de control. | La definición de causas inmediatas se planteó de forma macro enfocando los riesgos en el contexto estratégico y de alto impacto. Así mismo, los efectos se consideraron de alcance superior a las capacidades del proceso, lo cual efectivamente puede comprometer la gestión adecuada y específica del riesgo. | Actualizar los riesgos del proceso de direccionamiento estratégico, específicamente revisar y analizar la pertinencia de las causas definidas en de los riesgos que puedan afectar la adecuada gestión del proceso. | Asesor experto con funciones de planeación | 1, Matriz de riesgos de Direccionamiento estratégico y planeación actualizada | 1 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | [7 empty] | Revisado la información reportada en el RAE del mes de octubre se evidenció la actualización de la matriz de riesgos de Direccionamiento estratégico y planeación, actualizada. |  | Cerrada Efectiva
17 | Dirección general | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 13 de abril de 2022 | Hallazgo173 | 24 | DG.2022.07 | En la auditoría 2022 por la asesora con funciones de control interno de la Dirección General, no se observó que se realice una evaluación integral de aspectos tales como: riesgos, ejecución presupuestal, indicadores, metas de gobierno, los planes citados en el Decreto 612 de 2018, la percepción de los grupos de valor entre otros aspectos citados en el MIPG. Teniendo en cuenta que, no se articula la planeación y la evaluación de la gestión institucional. Lo anterior genera incertidumbre sobre los resultados obtenidos por la entidad, toda vez que no se cuenta | El análisis integral se realiza de manera informal con los miembros del comité directivo, sin embargo, no se había considerado su documentación | 1. Incluir en actualización el procedimiento de planeación institucional, el deber de análisis integral entre las acciones y los objetivos de los planes relacionados a fin de que entregue un análisis tendiente a orientar las capacidades para el logro de los objetivos la inclusión del análisis de riesgo y el análisis presupuestal. 2. Desarrollar un informe que compile los riesgos, la ejecución presupuestal, los indicadores, metas de gobierno, los planes citados en el Decreto 612 de 2018, la percepción de los grupos de valor entre otros aspectos citados en el MIPG. | Asesor experto con funciones de planeación | 1, Caracterización del proceso “DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN CCE-DES-CP01” actualizado 2. Procedimiento de Planeación Estratégico actualizado con la inclusión del deber de análisis integral. 3. Informe de gestión 2023, que dé cuenta de toda la evaluación integral de la gestión (riesgos, Planes, Decreto 612, indicadores, entre otros) | 1 | 2022-04-18 | 2023-12-30 | [7 empty] | Revisado la información reportada en el RAE del mes de noviembre de 2022 se evidenció la versión 18 del Normograma y dos actas en las cuales se eliminan los normogramas que no corresponden a la ultima versión de este. El entregable no se ajusta a la actividad programada. Se reprogramó para el 15/12/2023 y se ajustó el entregable. |  | Vencida
18 | Subdirección de Negocios | Elaboración de Acuerdos Marco de Precios | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2022-05-31 | 174 | 25 | PM1 | Se evidenció que el Proceso de Gestión de Agregación de Demanda versión 4 del 13 de septiembre de 2019 vigente a la fecha de la auditoría, asociado el procedimiento “Elaboración de Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda”, versión 7 del 13 de septiembre de 2019 y el procedimiento “Administración de Acuerdos Marco de Precios”, versión 7 del 14 de febrero de 2020, no contiene aspectos necesarios para su aplicación, como los formatos definidos y estandarizados con código CCE-GAD-FM-01 hasta el 10 aplicados en cada una de las etapas del proceso. | Falta realizar una actualización de los procedimientos de la Subdirección de Negocios. | Actualización procedimiento elaboración de AMP y otros IAD. | Sergio Andrés Peña Aristizábal | N/D | 1 | 2022-06-14 | 2022-07-31 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Se actualizó la ficha de caracterización del proceso el 25/07/2022 pero el procedimiento "Procedimiento de Estructuración de Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda", no surtió ese trámite. | N/A | Vencida
[8 empty] | PM2 |  |  | Actualización procedimiento administración de AMP y otros IAD. | Oscar Hernando Sánchez Castillo | Actualización procedimiento administración de AMP y otros IAD. | 1 | 2022-06-14 | 2022-07-31 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de agosto de 2022 se evidenció la Actualización procedimiento administración de AMP y otros IAD el 25/07/2022 | N/A | Cerrada Efectiva
[8 empty] | PM3 |  |  | Generar procedimiento pólizas IAD, con el fin de establecer la aprobación y notificación de las pólizas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos por la entidad. | Fiorella Marcantoni Chamorro. | Elaboración procedimiento pólizas IAD | 1 | 2022-06-14 | 2022-07-31 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de agosto se evidenció la Elaboración procedimiento pólizas IAD el 29/07/2022. | N/A | Cerrada Efectiva
19 | Subdirección de Negocios | Elaboración de Acuerdos Marco de Precios | Oportunidad de Mejora | Informes auditoria Interna | 2022-05-31 | 175 | 26 | PM4 | No se está realizando la adecuada gestión de riesgos, toda vez que no se aplican y soportan la ejecución de los controles, se presenta desconocimientos de los responsables de su aplicación. Analizadas las actividades asignadas a la primera línea de defensa, “identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos”, señalado en el Manual Operativo de MIPG, no se cumplen. La situación presentada, omite lo instado en la Política de Control Interno definida en la dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la política de Administración de Riesgos y el Manual Metodológico de la Administración de Riesgos de la ANCP-CCE de 2021, generado la imposible materialización de riesgos de cumplimiento (legal) y operativos. | Desconocimiento de Matriz de Riesgos y controles para mitigar los mismos. | Actualización Matriz de Riesgos | Grupo de Gestores Asesor Experto Fiorella Marcantoni Chamorro. | Matriz de Riesgos actualizada | 1 | 2022-06-14 | 2022-11-30 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de octubre de 2022 se evidenció la Actualización de la matriz de riesgo con los correos de soporte de la actualización y aprobación de este. | N/A | Cerrada Efectiva
[8 empty] | PM5 |  |  | Validación de controles | Grupo de Gestores. Asesor Experto. Fiorella Marcantoni Chamorro |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-11-30 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de octubre de 2022 se evidenció la Actualización de la matriz de riesgo con los correos de soporte de la actualización y aprobación de este. | N/A | Cerrada Efectiva
[8 empty] | PM6 |  |  | Actualización de evidencias | Grupo de Gestores Asesor Experto Fiorella Marcantoni Chamorro. |  | 1 | 2022-06-14 | 2022-11-30 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de octubre de 2022 se evidenció la Actualización de la matriz de riesgo con los correos de soporte de la actualización y aprobación de este. | N/A | Cerrada Efectiva
20 | Subdirección de Negocios | Elaboración de Acuerdos Marco de Precios | Oportunidad de mejora | Informe de Auditoría Interna | 2022-05-31 | 176 | 27 | PM7 | Revisados los indicadores de la Subdirección de Negocios el denominado “Crecimiento de ventas en la TVEC” para el mes de diciembre de 2021, no cumplió la meta de 20% el resultado fue de -20%, de acuerdo con lo reportado en el RAE de diciembre de 2021 y en el informe elaborado y remitido por Planeación. Las acciones correctivas y preventivas señaladas en el análisis del indicador, se refiera a: “Se finaliza el año 2021 con resultados positivos en las ventas realizadas a través (sic)de la TVE. Muestra un fortalecimiento post pandemia que permite incrementar las ventas anuales. Se recomienda continuar con el fortalecimiento de la TVEC incrementando el numero (sic) de acuerdos Marco e Instrumentos de agregación de demanda que requieren (sic) las entidades estatales”, lo anterior no presenta claridad frente al resultado. Para el año 2022 el indicador revisado no se encuentra implementado la Suite Visión Empresarial. Al documentar e implementar las acciones resultado del análisis de los indicadores, no se genera información suficiente para la toma de decisiones, así como la posible materialización de riesgos de cumplimiento y operativos, eludiendo así lo establecido en la Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación y 4 Evaluación de Resultados del MIPG. | Incumplimiento Meta | De conformidad con el numeral 3 articulo 12 Decreto 4170 de 2011, la función de la agregación de demanda está relacionada con identificar y promover la adquisición de bienes y servicios con características técnicas uniformes, de acuerdo con las necesidades de las Entidades Estatales, con el fin de generar eficiencia y celeridad en las compras y contratación pública; en ese sentido los indicadores de crecimientos de ventas en la TVEC son estimados y obedecen a la demanda que generen las Entidades Estatales, razón por la cual, si bien es cierto la Subdirección de Negocios proyecta un crecimiento estimado en ventas, no tiene el control definitivo sobre el cumplimiento del mismo, pues depende de la programación de ejecución presupuestal de las Entidades Estatales a usar los Acuerdos Marco de Precios, circunstancias que no es de nuestro resorte y control. Adicionalmente, es importante resaltar que el indicador de crecimiento de ventas en la TVEC, no se cumplió en el 4Q, no es menos cierto que, la meta establecida para el año 2021 sí se cumplió. De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que anualmente se presentó un crecimiento de ventas en la TVEC durante el año 2021 del 23% con respecto al 2020. Sin embargo, consideramos pertinente realizar nuevamente una revisión de la formulación y metas de los indicadores de gestión del 2022, con el fin de acatar las recomendaciones de Control Interno siempre buscando la mejora en las actividades realizadas por la Subdirección de Negocios. | Grupo de Gestores Asesor Experto Fiorella Marcantoni Chamorro. | Revisión de formulación y metas de los Indicadores de gestión 2022 | 1 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de julio de 2022 se evidenció una grabación que corresponde a la revisión de indicadores de gestión, un acta de aprobación del RAE del 10/06/2022 y la trazabilidad de la solicitud de modificación para el plan de acción. | N/A | Cerrada Efectiva
21 | Subdirección de Negocios | Elaboración de acuerdos Marco de Precios | Oportunidad de Mejora | Informe de Auditoría Interna | 2022-05-31 | 177 | 28 | PM8 | Resultado de la revisión de la aplicación de Proceso de Gestión de Agregación de Demanda y el procedimiento de Elaboración de Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación en el SharePoint se evidencio lo siguiente: 1. No se observaron las políticas o lineamientos para la gestión del proceso. 2. La “Plantilla de Viabilidad”, no presenta atributos de calidad y se utilizan las versiones 1, 2 y 3, la conclusión no permite establecer claramente la viabilidad de elaborar el AMP, en las que se encontró conclusión, en versión Word y sin firmas. 3. La asignación al Gestor, Estructurador y Abogado de la Subdirección de Negocios la estructuración del IAD, no se evidenció, de acuerdo con la información suministrada por el auditado, esta asignación se realiza en los “Comités de Administración”, revisadas las actas de fecha 29/07/2021, 29/09/2021, 30/12/20201, 24/02/2022, en Teams, no se encontró claramente esta designación, no presentan atributos de calidad y en versión Word. 4. Los estudios del sector, los documentos previos y los pliegos de condiciones definitivos, no presentan a tributos de calidad, como las versiones y firmas. 5. La designación de los Comités Evaluadores no presenta la firma del Subdirector de Negocios, en una carpeta se encontró la carta con una sola hoja en versión Word, en un solo caso se encontró la firmada del Subdirector de negocios y en PDF. 6. No se evidencia claramente el desarrollo de las actividades relacionadas con la estrategia de comunicaciones y las aprobaciones correspondientes de las piezas de comunicaciones como lo señala el procedimiento. Se encontraron correos y publicaciones en Twitter. 7. Las actas de adjudicación y las de audiencias de asignación de riesgos, no se encuentran firmadas, se cargaron en SharePoint en las grabaciones y las listas de asistencia que generada por Teams. Con relación al procedimiento de Administración de Acuerdos Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda, se encontró: 1. En los minisitios de la Tienda Virtual de Estado Colombiano TVEC se evidenció que las guías publicadas para orientación de los usuarios no presentan versiones, así como el responsable de su elaboración. 2. Los soportes de las capacitaciones” Lista de Asistencia”, no se encuentran en el SharePoint organizados de acuerdo con las TRD, se cargan las grabaciones de estas. Se observó que listas de asistencia a capitaciones, se encuentran en diferentes carpetas. Se observó que no se manejan los mismos criterios para el desarrollo del proceso, y debilidad frente al conocimiento que se requiere para el desarrollo de las actividades. Lo citado previamente, genera incumplimiento a lo instando en la Dimensión 3 de MIPG Gestión con Valores para Resultados, el Artículo 4 del Acuerdo 060 de 2000 del Archivo General de la Nación, las Resoluciones1938 de 2019 y 081 DE 2020 de la ANCP-CCE. De igual forma, no aplican los lineamientos impartidos por la Agencia, en el documento “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II 2021” en lo relacionado con los expedientes documentales. La situación expuesta, elude los instalado en la dimensión 5 del MIPG Información y Comunicación frente a la política de Gestión Documental, generando la materialización de riesgos de cumplimientos y operativos. | Diferencias en diligenciamiento de información. Documentación incompleta | Revisión y estandarización de documentos. | Karlo Fernández Fiorella Marcantoni | Documentos estandarizados | 27 | 2022-06-14 | 2022-07-31 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de agosto de 2022, y el listado maestro de documentos de la entidad, se evidenciaron 37 formatos estandarizados. | N/A | Cerrada Efectiva
22 | Subdirección de Negocios | Elaboración de acuerdos Marco de Precios | Oportunidad de Mejora | Informe de Auditoría Interna | 2022-05-31 | 178 | 29 | PM9 | En la muestra seleccionada y revisados los soportes en el SECOP II, se evidenció lo siguiente: 1. La matriz de riesgos se elabora y se publica en diferentes formatos, no se aclara la revisión final son (En un caso si lo definían), el documento no presenta atributos de calidad. 2. Los formatos definidos en los pliegos de condiciones no se encuentran estandarizados 3. Los minisitios de los AMP, en la identificación de estos, en cuatro (4) se cita el número del Contrato y en dos (2) el número del proceso. Como lo señala la tabla No 2 se presenta un incumplimiento al contrato en la “Cláusula 14 Plazo y Vigencia del Acuerdo Marco” que cita: “El acuerdo marco tendrá plazo de 36 meses contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por máximo un (1) año más …” relacionado con el inició de operación del AMP Sistemas Fotovoltaicos de generación y consumo, a la fecha de la auditoría no se encuentra en operación debido a problemas presentados en el simulador web, aspecto que corresponde ejecutar al Subdirección de IDT conjuntamente con la Subdirección de Negocios para su validación. De acuerdo con la información revisada sobre la muestra seleccionada se encuentra en operación de cuatro (4) correspondiente al 66% y dos (2) pendientes de que los simulares web operen correctamente que son el 33,33%. Es importante señalar que de los cuatro (4) que se encuentran en operación uno (1) funciona adecuadamente, los restantes presentan fallas en los simuladores. Con el propósito de revisar los informes de supervisión se analizó el correspondiente a “imágenes por plataformas satelitales y aerotransportada” y se observó lo siguiente: 1. El enlace de Ordenes de Compra, no se encuentra vigente. 2. Sin las firmas correspondientes. 3. El documento no presenta una estructura adecuada que permita identificar la fuente de información de las tablas y demás aspectos del informe. 4. Se relaciona la matriz de riesgos, pero no se manifiesta cual ha sido el comportamiento de estos, durante el periodo del informe. Lo anterior evidencia debilidad en los controles, desestimando lo instado en la Dimensión 5 Información y Comunicación, Dimensión 7 de Control Interno generando la materialización de riesgos de cumplimiento, operativos y de imagen al no definir y aplicar controles formales para el que la información a publicar en el SECOP II contenga aspectos de calidad. | Debilidad en la aplicación de controles | Actualización de la matriz de riesgos, así como validar controles y evidencias. | Fiorella Marcantoni | Matriz de riesgos actualizada | 1 | 2022-06-06 | 2022-11-30 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de octubre de 2022 se evidenció la Actualización de la matriz de riesgo con los correos de soporte de la actualización y aprobación de este. | N/A | Cerrada Efectiva
23 | Subdirección de Negocios | Elaboración de Acuerdos Marco de Precios | Oportunidad de mejora | Informe de Auditoría Interna | 2022-05-31 | 179 | 30 | PM10 | En la aplicación de las pruebas de auditoría, se evidencia que en la gestión del proceso de Agregación de Demanda y sus procedimientos asociados, no aplican las tablas de retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación AGN. Los expedientes documentales no se construyen en al iniciar, ejecutar y finalizar el desarrollo del proceso, como lo cita el artículo 5 del Acuerdo 002 del 2014 del AGN. Lo anterior evidencia la materialización de riesgos de cumplimientos y operativos, ya que son reiterados en diferentes momentos de las aplicaciones de las pruebas y en varios informes de auditoría, esta situación, alude lo instado en las Dimensiones 5 Información y Comunicación y Dimensión 7 Control Interno en las actividades control y monitoreo. | Debilidad en la aplicación de controles para realizar la transferencia documental de la Subdirección de Negocios. | Capacitación en Gestión Documental. | Fiorella Marcantoni Chamorro. | Personal capacitado en Gestión Documental | 1 | 2022-07-14 | 2022-09-30 | 2022 | 2022 | [5 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de julio de 2022 se evidenció una grabación que corresponde a la capacitación del personal de la SN en gestión documental, lista de asistencia, cuestionario de la capacitación y el acta de la reunión. | N/A | Cerrada Efectiva
24 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/07/2022 | 180 | 31 | 1 | Se evidenció que el proceso de Gestión de Contratación se actualizó el 22 de julio de 2021 y los procedimientos el 29 de octubre de 2021, revisado el marco normativo definido en la caracterización se incluye el “Código Penal”, norma que no hace referencia al objeto del proceso auditado. El “Procedimiento de perfeccionamiento, ejecución y cierre del proceso de contratación” CCE-GCO-PR-03 V4, de siete (7) actividades definidas seis (6) corresponden a controles. Lo anterior, no cumple estrictamente lo estipulado por la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos que regula la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, lo que podría generar la materialización de riesgos operativos y de cumplimiento. | Debilidades en la identificación del marco normativo del proceso, de las actividades de los procedimientos, así como de los controles identificados, que permitan adelantar la adecuada gestión por procesos. | Revisar y Actualizar el Proceso y Procedimiento de Gestión de Contratos | Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | Proceso y Procedimiento actualizado, aprobado y publicado | 1 | 2022-07-08 | 2022-11-30 | [7 empty] | No se evidenció la actualización del proceso y los procedimientos. |  | Vencida
25 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/07/2022 | 181 | 32 | 2 | Se observó que, en el Proceso de Gestión de Contratación y los procedimientos asociados, identificó y gestiono nueve (9) riesgos, tres (3) de corrupción, cinco (5) operativos y uno (1) de fraude, revisada la aplicación de los controles se observó lo siguiente: El control: “Revisar la minuta del contrato antes de la suscripción”, presenta debilidades en su aplicación debido a que en el mes de enero de 2022 se suscribieron 194 contratos de los cuales sesenta y tres (63) presentaron modificaciones por inconsistencias en fechas, en los plazos de ejecución, valores a pagar, forma de pago, nombres del contratista, entre otros aspectos, lo cual corresponde al 32,47% del total de la contratación del mes de enero de 2022. El control: “Validar y aprobar la minuta y formatos para distintos tipos de proceso por parte de la ordenadora del gasto”, se encontraron tres (3) contratos en la revisión del SECOP II aprobados por un servidor público diferente a la ordenadora del gasto, esta situación se presentó en los contratos CCE-253-4H-2021, CCE-135-4H-2022 y el CCE-117-4H-2022, evidenciado debilidad en los controles definidos en el mapa de riesgos. El control: “Validar información y certificaciones en SIGEP”, presenta debilidades en su aplicación debido a que verificada la hoja de vida cargada en el SECOP II en el momento de la suscripción del contrato en la sección de “Documentos del Proveedor”, frente a las certificaciones laborales y el certificado de idoneidad o experiencia, se encontró que en las hojas de vida no señalan si se encuentra incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades en los contratos CCE-172-4H-2021, CCE-006-4H-2022 y CCE-143-4H-2022. En esta revisión se observó que no coinciden las fechas de experiencias laborales de las hojas de vida frente a los documentos analizados, esta situación se presentó en doce (12) contratos, por ejemplo: el CCE-021-4H-2022, CCE-143-4H-2022 y CCE-140-4H-2022 (Ver Anexo No 1); igualmente no se anexan las certificaciones de ejecución de los contratos como soportes de experiencia laboral, situación evidenciada en los contratos CCE-192-4H-2021, CCE-138-4H-2022 y CCE-142-4H-2022. Con relación a las certificaciones laborales y el certificado de idoneidad o experiencia, no dan claridad frente a si el contratista cumple con lo definido en los estudios previos, debido a las observaciones mencionas anteriormente; de los veinticuatro (24) contratos seleccionados en la muestra, quince (15) presentaron novedad frente al control señalado, lo que representa el 62,50% de lo revisado. El control, “Verificar el cumplimiento de las actividades contractuales y los documentos requeridos durante la ejecución del contrato. Informe de supervisión” presenta debilidades en su aplicación, debido que en las revisiones de los siete (7) contratos con los supervisores se encontró, en términos generales que las evidencias no son suficientes y claras para soportar el cumplimiento de la obligación contractual, desconocimiento de los riesgos de los contratos. Lo expuesto frente a controles, genera materialización de riesgos de cumplimiento (Legal) y operativos eludiendo lo definido en la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y la Ley 190 de 1995. | Debilidades en la aplicación de los controles operativos, generando inconsistencias en los documentos que soportan la Gestión de Contratación. | revisión y actualización de la matriz de riesgos y controles | Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | Matriz de riesgos y controles actualizada, aprobada y publicada | 1 | 2022-07-08 | 2022-11-30 | [7 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de noviembre de 2022 se evidenció la actualización de la matriz de riesgos y controles. |  | Cerrada Efectiva
26 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/07/2022 | 182 | 33 | 3 | Para revisar la aplicación del proceso de Gestión de Contratación y los procedimientos asociados, se tomó una muestra veinticuatro (24) contratos suscritos por la Entidad durante el periodo evaluado, cotejando la información cargada en el SECOP II con los expedientes contractuales conformados en el SharePoint (Anexo No 1), en donde se encontraron aspectos como: 1. Diferencias entre la información de la hoja de vida cargada en el SECOP II, el certificado de idoneidad y experiencia laboral. 2. Documentos no legibles como soportes académicos. 3. Para la experiencia laboral se anexan minutas de contratos y no certificaciones sobre la ejecución de estos. 4. En la hoja de vida no se indica si se encuentra o no dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad. 5. Actas de aclaración por ajustes en la minuta del contrato, debido a inconsistencias en la información. 6. En el SECOP II se encuentra cargada información en dos oportunidades no relacionadas con lo señalado en casa sección del sistema. 7. El cierre de los contratos se identifica en el SECOP II la fecha correspondiente, pero en SharePoint no se encuentra la constancia de esta actividad. 8. En el SharePoint se cargó en el expediente contractual documentos con versiones diferentes a las que se encuentran en el SECOP II, como en el caso del certificado de idoneidad el cual se ajustó en el expediente y no en el SECOP II. (Anexo No 1) 9. En los estudios previos en el cuadro donde se realiza el análisis de los riesgos no es entendible, toda vez que las casillas se encuentran cortadas y no se puede verificar el título. 10. En los expedientes del SharePoint, el Plan Anual de Adquisiciones remite al siguiente enlace: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=157757 en donde no permite ingresar directamente para verificar que la contratación esté incluida en el PAA. La situación presentada, omite lo instado en la Política de Gestión Documental, definida en la dimensión No. 5 Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, generado riesgos de cumplimiento y operativos. | La información de los procesos contractuales de la ANCP-CCE en el SECOP II, visible para la ciudadanía presenta inconsistencias, y la conformación de expedientes contractuales son incompletos, por debilidades en los controles operativos de los documentos contractuales. | realizar una (1) capacitación a los abogados de las áreas encargados de las contrataciones para la revisión de los documentos precontractuales. Revisar y actualizar el Manual de contrataciones Implementación y socialización de la Herramienta entregada por la Subdirección de EMAE cuya finalidad es evitar errores de digitación y contabilización de la experiencia, idoneidad y minuta de los futuros contratistas | Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | 1. acta de reunión con los abogados de las áreas encargados de las contrataciones 2. Manual de Contratación Actualizado 4. Acta de socialización e implementación de la Herramienta | 3 | 2022-07-08 | 2022-09-30 | [7 empty] | 1. acta de reunión con los abogados de las áreas encargados de las contrataciones 30/09/2022 2. Manual de Contratación Actualizado 4. Acta de socialización e implementación de la Herramienta, 30/09/2022 |  | Cerrada Efectiva
27 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/07/2022 | 183 | 34 | 4 | En la muestra seleccionada de contratos correspondiente al periodo auditado, se evidenció que en los estudios previos no se realiza el análisis correspondiente para identificar los riesgos previsibles que pueden afectar la adecuada ejecución de los contratos. (Anexo No 1) 1. Los riesgos identificados presentan inconsistencias en la valoración del impacto y la probabilidad, con valores que no se encuentran en la matriz de calor anexada. 2. Los tratamientos de los riesgos se asignan a los supervisores de los contratos y en otras oportunidades al contratista incluso a los Subdirectores. 3. En las matrices de riesgos, no se identifica que acción se adoptará entre mitigar, evitar, transferir, aceptar o reducir el riesgo, como lo señala el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”, M-ICR-01 expedido por la ANCP-CCE, guía incluida en la Política de Compras y Contratación Pública del MIPG V4. 4. En los estudios previos, se identifica como riesgos el no cumplimiento del objeto del contrato, aspecto que se cubre con la garantías, el CONPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” señala que “…no son riesgos previsibles, por ejemplo: El incumplimiento total o parcial del contrato, en la medida en que compromete la responsabilidad contractual de quien asuma tal conducta, teniendo como consecuencia la exigibilidad de la garantía de cumplimiento y la eventual indemnización de perjuicios por el exceso de lo cubierto por la garantía, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 4828 de 2008”. 5. Con relación a los riesgos, se observó que no se cumple con los instado en Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones, del Decreto 1082 de 2015 único del Sector Planeación, modificado por el Artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, que cita en el numeral 6. “Análisis Riesgo y forma mitigarlo.”, debido a que no se evidencia el análisis realizado para este aspecto. Lo anterior, puede generar la materialización de riesgos de cumplimiento al no realizar un ejercicio claro frente a los riesgos de los contratos suscritos por la Entidad, como lo establece el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y elude lo instado en la Dimensión 7 Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la ANCP-CCE. | No aplicación efectiva del marco normativo definido para la correcta gestión de riesgos de los contratos. | realizar una reunión con el encargado del área de Planeación en temas de riesgos y controles para revisar y de ser necesario actualizar los Estudios previos respecto al tema de Riesgos Capacitación a los responsables de elaboración de Estudios Previos de las diferentes áreas sobre el diligenciamiento de los cuadros de riesgos | Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | 1. Acta de reunión con el encargado del área de Planeación en temas de riesgos y controles 2. Acta de reunión con los responsables | 2 | 2022-07-08 | 2022-11-30 | [7 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de noviembre de 2022 se evidenció: 1. Acta de reunión con el encargado del área de Planeación en temas de riesgos y controles. 30/09/2022 2. Acta de reunión con los responsables. 30/09/2022 |  | Cerrada Efectiva
28 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/07/2022 | 184 | 35 | 5 | Revisado el indicador del proceso de Gestión de Contratación se encuentra el denominado “Eficiencia de la contratación” con objetivo definido como “Medir el grado de cumplimiento en la elaboración y suscripción de los contratos requeridos por la ANCP-CCE para el desarrollo de su misionalidad.”, se describe el tipo de indicador como de “Efectividad”, el cumplimiento de la meta es del 100% y medición trimestral. Analizado lo anterior, se puede observó que, en el reporte a diciembre de 2021, se registró cumplimiento de la meta para el último trimestre del año del 100%, pero revisada la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones PAA para el mismo periodo corresponde al 92,90% de los recursos asignados, no se evidenciaron en TEAMS los soportes que permitan establece el cumplimiento de las variables analizadas, (Contratos suscritos / Requerimientos de solicitud de contratación en el periodo) *100. Para el año 2022 el indicador se mide trimestralmente, en marzo se reportó cumplimiento de la meta 100%, comentado los siguiente: “De acuerdo al cronograma de seguimiento de plan anual de adquisiciones se desarrollaron los siguientes contratos conforme a los requerimientos así: Enero 194 CONTRATOS, FEBRERO CERO CONTRATOS, MARZO 4 CONTRATOS”, pero no se observó valor de las variables analizadas y la fuente de la información. Verificada la cifra reportada, en el cronograma remitido por la persona encargada del seguimiento al cumplimiento de la contratación de la Secretaria General, este documento no permite identificar las cifras reportada en marzo de 2022, el equipo auditor realizó el análisis a partir de la información que se presenta en la página web de la ANCP-CCE y en el portal de datos abiertos. Lo anterior, no permite evidenciar el cumplimiento de las metas programadas en el proceso de Gestión de Contratación, y contar con información suficiente para la toma de decisiones, generando la posible materialización de riesgos de cumplimiento y operativos, eludiendo así lo establecido en la Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación y 4 Evaluación de Resultados del MIPG. | Cifras reportadas en los resultados del indicador que no presentan las evidencias sobre el análisis de las variables que conforman (Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones). | revisar y actualizar el indicador del proceso de Gestión de Contratación | Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | actualización del indicador del proceso de Gestión de Contratación | 1 | 2022-07-08 | 2022-09-30 | [7 empty] | No se evidenció la actualización del indicador del proceso de gestión de contratación. |  | Vencida
29 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/07/2022 | 185 | 36 | 6 | En la aplicación de las pruebas de auditoría, se revisaron los reportes mensuales de la contratación durante el periodo auditado, frente al cumplimiento de los aspectos establecidos en la Resolución 1599 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Min TIC, encontrando lo siguiente: 1. La información publicada sobre la contratación no cumple con la totalidad de los aspectos señalados como: estado de la ejecución de los contratos, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos). 2. En el mes julio de 2021, el documento se encuentra en PDF, no tiene enlace que remita a la información del contrato, no se indica el correo electrónico de los contratistas y la duración del contrato. 3. En el mes de agosto de 2021, los enlaces de cada uno de los contratos relacionados no remiten al modo de consulta del SECOP II. No cuenta con atributos de calidad. 4. Los informes de octubre y noviembre de 2021, presentan la misma información, se publicaron los reportes en noviembre y diciembre respectivamente. 5. Los reportes de los contratos realizados en el periodo de enero a mayo de 2022, no remite a la consulta del SECOP II para accederse directamente a la información correspondiente al proceso contractual, como lo señala la resolución de Min TIC. 6. Se observó que, en los reportes mensuales, no se incluyen la totalidad de los contratos, como el de mínima cuantías o contratos de compraventa en cumplimiento de lo citado en la Resolución 1599 de 2020. Lo anterior evidencia incumplimiento a la Resolución 1599 de 2020 en los controles, generando la materialización de riesgos de cumplimiento y desestimando lo instado en la Dimensión 3 Gestión con valores para y resultados y la Dimensión 5 Dimensión: Información y Comunicación. | La información publicada en la página web de la Entidad, en el botón de “Transparencia” relacionada con la contratación, no es completa. | Actualización y estandarización del cuadro de reportes para la pagina Web incluyendo los aspectos señalados en la resolución 1519 de 2020 y la ley 1712 de 2014 | Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | cuadro de reportes para la pagina Web incluyendo los aspectos señalados en la resolución 1519 de 2020 y la ley 1712 de 2014 | 1 | 2022-07-08 | 2022-08-30 | [7 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de agosto se evidenció la estandarización del "FORMATO LISTADO DE CONTRATOS SUSCRITOS". |  | Cerrada Efectiva
30 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/07/2022 | 186 | 37 | 7 | Como no se evidencia un análisis para establecer el valor a cancelar a la firma de abogados quienes actúan como apoderados de la ANCP-CCE en el presente año, y asesoran a los procesos por incumplimiento, se promedió el número de obligaciones definidas en los estudios previos y minuta del contrato por cada uno de los frentes a desarrollar. Es importante señalar que, de acuerdo con el marco normativo para elaborar contratos de prestación de servicios, contratación directa y el Manual de Contratación 2021, vigente para el periodo auditado, no se evidenciaron incumplimientos sobre este aspecto, la observación se establece en que no evidenció un análisis o valoración de las nuevas obligaciones contractuales para establecer el valor del contrato CCE-142-4H-2022 en $ 332.096.775. En los estudios previos en el ítem 4.2 Relación de Contratos SECOP, el valor del contrato más alto es de $28.800.000 corresponde al contrato CCE-199-4H-2021 suscrito con la ANCP-CCE con el mismo contratista y objeto contractual del año 2022. Cómo se ha reiterado por parte de los responsables del proceso auditado, los contratos suscritos por la Entidad se han requerido para dar cumplimiento a las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás planes, sin embargo, lo que se revisa por parte del equipo auditor no es la necesidad de la contratación sino el monto de la misma, y la falta de claridad para establecer su valor. Lo anterior, evidencia debilidad en la planeación sobre la ejecución de los recursos, para establecer el valor de los contratos al interior de la entidad. Lo citado previamente evidencia que se elude lo instado en la Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación relacionada con la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público que cita: “El propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un adecuado control y seguimiento”, generando la materialización de riesgos de cumplimiento. | Debilidades en los mecanismos para el análisis que permita establecer el valor de los contratos suscritos por la Entidad para apoyo a la gestión. | realizar una capacitación a los subdirectores con el fin de definir el perfil de los contratistas | Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | acta de reunión | 1 | 2022-07-08 | 2022-11-30 | [7 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de noviembre se evidenció: 1. Acta del 30/11/2022 correspondiente a la capacitación de los subdirectores con el fin de definir el perfil de los contratistas para las futuras contrataciones |  | Cerrada Efectiva
31 | Secretaría General | Proceso de Gestión Contractual | Correctiva | Informes auditoria Interna | 06/07/2022 | 187 | 38 | 8 | En las reuniones realizadas con los supervisores de los contratos citados en la tabla anterior, se evidenció lo siguiente en términos generales: 1. Las evidencias de cumplimiento de las obligaciones contractuales no presentan atributos de calidad, se incluyen pantallazos de reuniones, sin contextualizar la participación del contratista. 2. Se cargan PQRSD, son soporte de las actividades de “Asesorar”, tramitadas por personas distintas al contratista. 3. Cuando se brinda “Asesoría” por el contristas no se logra identificar su aporte claro frente a la cantidad de documentos cargadas en el SharePoint. 4. La asistencia a reuniones se limita a la invitación a través de correo, pero no se evidencia si asistió finalmente a la citación. 5. Los enlaces en los informes de supervisión en el SECOP II no permiten ingresar a la información correspondiente. 6. No se evidenció conocimiento claro sobre los riesgos de los contratos, y se marca en los informes de supervisión la “No” materialización de los riesgos. 7. Desconocimiento de las funciones de los supervisores y los documentos que las contienen. 8. Se observó que las obligaciones contractuales son similares y llevan finalmente a la misma evidencia, dificultando que los supervisores documenten los soportes sobre el cumplimiento. Lo anterior, evidencia debilidades en el seguimiento y los soportes de la supervisión de supervisión en cumplimiento de las actividades definidas en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el manual de contratación de la ANCP-CCE 2021 y la Guía de Supervisión de la ANCP-CCE, generando la materialización de riesgos de cumplimiento y operativos. | No aplicación estricta del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, así como obligaciones contractuales reiteradas en el mismo contrato. | realizar una reunión con todos los supervisores y abogados de las áreas con el fin de socializar la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos. Realizar capacitación junto con Gestión Documental y Grupo Interno de Financiera con el fin de reforzar el debido cargue de los documentos y elaboración de los informes mensuales por parte de los supervisores | Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | acta de reunión con los supervisores y abogados Acta de capacitación | 2 | 2022-07-08 | 2022-08-22 | [7 empty] | Revisada la información reportada en el RAE del mes de agosto se evidenció el acta de reunión con los supervisores y abogados sobre el carga de documentos en Share Point del 18/08/2022. A del acta de capacitación junto con Gestión Documental y Grupo Interno de Financiera con el fin de reforzar el debido cargue de los documentos y elaboración de los informes mensuales por parte de los supervisores. 18/08/2022 |  | Cerrada Efectiva
32 | Dirección General Secretaría General Subdirección de Emae | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental Planeación Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora |  |  | 188 | 1 |  | Se evidenció que las políticas de Gestión Documental, Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción y Gestión de la información estadística, que conforman la Dimensión 5 Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se encuentran definidas en los siguientes procesos: COM- Comunicación Estratégica. Actualización 30/09/2022 EMAE Abastecimiento Estratégico. Actualización 13/07/2021 GDO Gestión Documental. Actualizado 26/08/2020 | Debilidades en la identificación de las actividades transversales de las políticas que conforman la Dimensión 5 Información y Comunicación MIPG, así como de los controles identificados, que permitan adelantar la adecuada gestión por procesos relacionados con la dimensión auditada. | Realizar la actualización de la caracterización de los procesos de Comunicación Estratégica, EMAE Abastecimiento Estratégico y Gestión Documental. Elaborar una campaña estratégica interna que informe la transversalidad de las políticas de la Dimensión 5 Información y Comunicación del MIPG que evidencia la integración en la gestión por procesos identificando el marco normativo correspondiente. | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental Planeación Abastecimiento Estratégico | 1 Caracterización del proceso de Gestión Documental actualizado 1 Caracterización del proceso de Comunicaciones Estratégicas actualizado 1 Caracterización del proceso de Abastecimiento Estratégico actualizado 1 Campaña estratégica interna. | 4 | 2022-08-16 | 2023-07-31 |  | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
33 | Dirección General Secretaría General Subdirección de Emae | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental Planeación Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora |  |  | 189 | 2 |  | Se observó que, los mapas de riesgos de los procesos revisados y relacionados con la Dimensión 5 Información y Comunicación MIPG, no se encuentra identificados riesgos directos o transversales relacionados con la dimensión auditada. Lo expuesto, elude lo instado en la Dimensión 7 de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, lo que podría generar materialización de riesgos de cumplimiento y operativos. | Debilidades articulación de los riesgos que integran las políticas de la Dimensión 5 Información y Comunicación de MIPG. | Actualización de la matriz de riesgos de los procesos de Comunicación Estratégica, EMAE Abastecimiento Estratégico y Gestión Documental que permita controlar eventos que puedan afectar la ejecución de la Dimensión 5 Información y Comunicación de MIPG. | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental Planeación Abastecimiento Estratégico | 1 Matriz de riesgo del proceso de Gestión Documental actualizada 1 Matriz de riesgo del proceso de Comunicaciones Estratégicas actualizada 1 Matriz de riesgo del proceso de Abastecimiento Estratégico actualizada | 3 | 2022-08-16 | 2023-07-31 |  | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
34 | Dirección General Secretaría General Subdirección de Emae | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental Planeación Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora |  |  | 190 | 3 |  | Revisados los indicadores de los procesos y líderes de las políticas de la Dimensión 5 Información y Comunicación de MIPG, estos no evalúan la integridad de la dimensión, pero si miden de manera individual aspectos que hacen parte de esta dimensión. La situación presentada, omite lo instado en la Dimensión 4. Evaluación de Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, generado la posible materialización de riesgos de cumplimiento y operativos. | No contar con información oportuna y validada para la toma de decisiones con base en los indicadores de los procesos, para el fortalecimiento de la gestión institucional y de la Dimensión 5 Información y Comunicación del MIPG. | Realizar un análisis de los procesos de Comunicación Estratégica, EMAE Abastecimiento Estratégico y Gestión Documental que permita evaluar la pertinencia de construir indicadores transversales a la Dimensión 5 Información y Comunicación de MIPG. A partir del análisis desarrollado, concluir la pertinencia de construir un indicador transversal como herramienta de medición de la dimensión 5. De modo que, permita tomar decisiones frente a la mejora institucional. | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental Planeación Abastecimiento Estratégico | 1 Informe del análisis de integración de las políticas de la dimensión 5, con énfasis en la persectiva de la medición. | 1 | 2022-08-16 | 2023-01-31 |  | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
35 | Dirección General Secretaría General Subdirección de Emae | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental Planeación Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora |  |  | 191 | 4 |  | El equipo auditor revisó la implementación de las políticas que conforman la Dimensión 5 Información y Comunicación del MIPG. no se evidenció que se estructuren los aspectos relacionados con los Anexos de las políticas que establecen los criterios diferenciales para su aplicación, que permita establecer el nivel de desarrollo y grado de madurez de las políticas, así como los atributos de calidad a tener en cuenta para esta dimensión y su articulación con la caracterización de usuarios. | La desarticulación de las políticas de conforman la Dimensión 5 Información y Comunicación del MIPG, lo que no permite establecer el avance en el desarrollo de los componentes de esta dimensión. | Diligenciamiento y desarrollo de los autodiagnósticos de las políticas que compone la dimensión 5. De modo que se obtenga información consolidada y permita tomar decisiones basadas en evidencias y acciones implementadas en la agencia. Asimismo, esta información sirva como insumo para el desarrollo y construcción de: Relacionamiento objetivo y articulado de las políticas de esta dimensión y la programación de actividades en la planeación estratégica institucional que denoten el desarrollo de las políticas y asimismo su integración. | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental Planeación Abastecimiento Estratégico | 1 Cronograma 1 Autodiagnósticos de las tres políticas 1 Relacionamiento de las políticas de la dimensión 1 Actividades programadas para el PAI 2023 | 4 | 2022-08-16 | 2022-12-15 | [7 empty] | No se evidenciaron los soportes sobre el cumplimiento de las actividades programadas. |  | Vencida
36 | Dirección General Secretaría General Subdirección de Emae | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental Planeación Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora |  |  | 192 | 5 |  | Dentro de los aspectos auditados, se revisaron los sistemas de información que permiten gestionar la información interna de la ANCP-CCE y de cara al ciudadano. Lo anterior, permite concluir que la ANCP-CCE no cuenta con un sistema de información, en desarrollo ORFEO, que permita gestionar la información interna y externa e identificar la trazabilidad de la misma, generando la posible materialización de riesgos de cumplimiento y operativos, eludiendo así lo establecido en la Dimensión 5 Información y Comunicación del MIPG. | Debilidades en la gestión de la información interna y externa, debido a los controles manuales aplicados actualmente. Debilidades en los sistemas tecnológicos para su operación. | Actualización del procedimiento de Comunicación interna de Comunicaciones Estratégicas. Actualización del procedimiento de Comunicaciones Oficiales Internas de Gestión Documental. Lanzamiento, puesta en marcha, implementación de la intranet que permita una mejor gestión de la información interna. | Comunicaciones Estratégicas Gestión Documental | 1 Documento actualizado del procedimiento de Comunicación interna. 1 Documento actualizado del procedimiento de Comunicaciones Oficiales Internas de Gestión Documental. 1 Intranet en funcionamiento. | 3 | 2022-08-16 | 2023-07-31 |  | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
37 | Subdirección de Negocios | Elaboración de Acuerdos Marco de Precios |  |  |  | 193 | 1 |  | Revisadas las políticas de operación definidas en el procedimiento auditado, no se observó la documentación de estas que permitan evidenciar el cumplimiento de su aplicación, tales como: 1. La Subdirectora define el equipo técnico, jurídico y administrativo que adelantara el trámite precontractual del acuerdo marco de precio y otros IAD estructurados. 2. Elaborados los documentos previos por parte del equipo asignado, son remitidos a la Subdirectora de Negocios con el fin de obtener su aprobación. 3. Una vez aprobados los documentos previos del Acuerdo Marco, el equipo de la Subdirección de Negocios remite al área de Comunicaciones de Colombia Compra Eficiente, con el fin de que se desarrolle la estrategia de comunicaciones. 4. Una vez aprobadas las piezas de comunicaciones por la Subdirección de Negocios junto con los documentos previos el gestor procederá a subir la información del AM o IAD en el SECOP II; y el equipo de Estructuración de la mano de la Subdirectora de Negocios adelantará las actividades establecidas de acuerdo con la normativa aplicable y lo establecido en el pliego de condiciones. Revisados los controles o puntos de control definidos en la caracterización del procedimiento auditado, estos no cuentan con la evidencia suficiente para establecer la efectividad de los mismos. Lo anterior, desestima lo estipulado por la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos que regula la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, generando la materialización de riesgos de cumplimiento y operativos. | Debilidades en la gestión por procesos | Capacitación de los procedimientos que se encuentran aprobados a la fecha. | Fiorella Marcantoni Chamorro | Soporte de capacitaciones realizadas | 1 | 2022-12-20 | 2023-09-30 | 2022 - 2023 | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
[11 empty] | Formato de asignación equipo Estructurador, Administrador | Fiorella Marcantoni Chamorro | Formato | 1 | 2022-12-20 | 2023-09-30 | 2022 - 2023 | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
[11 empty] | Formato de asignación equipo evaluador | Fiorella Marcantoni Chamorro | Formato | 1 | 2022-12-20 | 2023-09-30 | 2022 - 2023 | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
38 | Subdirección de Negocios | Elaboración de Acuerdos Marco de Precios |  |  |  | 194 | 2 |  | 1. Inadecuada estructuración de los AMP e IAD. Riesgo Operativo. Los controles identificados para la mitigación del riesgo señalado presentan los siguientes aspectos: El control “Validar los documentos que permiten obtener la trazabilidad y justificación del proceso de estructuración”, define como soporte “Actas mesas técnicas, ficha de control y revisión del proceso”, no se evidenciaron estos documentos (SharePoint). Revisado el control “Establecer y verificar los criterios y requisitos del proceso de selección de los proponentes en la estructuración del IAD, garantizando la participación permanente de Proveedores, Entidades Estatales, Gremios y Grupos de Interés del bien o servicio”, con evidencia “Actas de reuniones, Ficha de control y revisión del proceso” no se encontró la documentación suficiente de su aplicación. Lo anterior permite concluir que no se está realizando la adecuada gestión de riesgos, toda vez que no se aplican y soportan la ejecución de los controles para su mitigación. Analizadas las actividades asignadas a la primera línea de defensa, “identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos”, señalado en el Manual Operativo de MIPG, y los soportes correspondientes, se observó que no se cumplen con estas actividades. La situación presentada, omite lo instado en la Política de Control Interno definida en la dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la política de Administración de Riesgos y el Manual Metodológico de la Administración de Riesgos de la ANCP-CCE de 2021, generado la imposible materialización de riesgos de cumplimiento (legal) y operativos. | Debilidades en la aplicación de los controles establecidos en la matriz de riesgos | Capacitación matriz de riesgos 2022 | Fiorella Marcantoni Chamorro | Soporte de capacitaciones realizadas | 1 | 2022-12-20 | 2023-09-30 | 2022-2023 | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
[11 empty] | Generar documento de control en donde se registren los enlaces de cada una de las evidencias de los controles establecidos en la matriz de riesgos. | Gestores SN Fiorella Marcantoni Chamorro | Documento | 1 | 2022-12-20 | 2023-09-30 | 2022-2023 | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
[11 empty] | Capacitación documento de control de riesgos | Fiorella Marcantoni Chamorro | Soporte de capacitaciones realizadas | 1 | 2022-12-20 | 2023-09-30 | 2022-2023 | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
39 | Subdirección de Negocios | Elaboración de Acuerdos Marco de Precios |  |  |  | 195 | 3 |  | Lo anterior, evidencia que no se cuenta con lineamientos claros para la construcción de los elementos a evaluar en la propuesta presentadas, así como la aplicación de estos. Lo anterior, desestima lo estipulado por la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos que regula la dimensión de Gestión con Valores para Resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, generando la materialización de riesgos legales y operativos. | Debilidades definición y evaluación de los criterios a incluir en los estudios previos, para la adjudicación de los Acuerdos Marco de Precios. | Capacitación de los procedimientos que se encuentran aprobados a la fecha. | Fiorella Marcantoni Chamorro | Soporte de capacitaciones realizadas | 1 | 2022-12-20 | 2023-09-30 | 2022 - 2023 | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta
40 | Subdirección de Negocios | Elaboración de Acuerdos Marco de Precios |  |  |  | 196 | 4 |  | El informe consolidado de evaluación establece que se cuentan con anexos, los cuales no se encuentran, en el SECOP II se cargan archivos en Excel denominados “Anexos”. Los formatos “Formato de evaluación de requisitos habilitantes y mínimos - AM Medicamentos”, de los oferentes que hacen parte del informe, presentan lo siguiente: 1. No presentan fecha de elaboración. 2. No se citan los nombres del grupo evaluador. 3. No se establece si son las evaluaciones finales, ya que se encuentran varias versiones de los documentos. 4. En la evaluación de los criterios, no se establece la evidencia que soporta el cumplimiento o no del requisito. 5. Se observó que se aplicaron criterios diferentes para establecer si los proponentes cumplían con la Verificación de Antecedentes, en el formato se señaló que no cumplían, debía citar que no presentan inconvenientes para el aspecto evaluado, los soportes evidencian el cumplimiento. | Debilidades en los controles, frente a los criterios definidos en los documentos soporte para la selección de proveedores, y los soportes de los análisis para establecer porcentajes de cumplimiento. | Validar los controles establecidos en la matriz de riesgos y de ser necesario actualizarlos | Grupo Gestores SN Fiorella Marcantoni Chamorro | Soportes actas mesas de trabajo Actualización controles matriz de riesgos | 1 | 2022-12-20 | 2023-09-30 | 2022-2023 | 2022 | [5 empty] | En término para su ejecución. |  | Abierta

## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12003 |  | Anexo No. 2 Evaluación Plan de Mejoramiento a diciembre 31 de 2022
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Ausencia de una Meta Nacional Anual acorde a la meta 12.7 de los ODS. | Fallas en la gobernanza para la implementación de la CPS dado el incumplimiento de acciones y responsabilidades de actores relevantes en el proceso; así como, ausencia de lineamientos de política específicos para garantizar su aplicación | Creación jurídica del Comité Nacional de Compras Públicas Sostenibles, con el propósito de definir responsabilidades y competencias en la implementación de las compras públicas sostenibles | Mediante oficio, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- remitirá al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de cabeza del sector planeación, proyecto de Decreto en el que se implemente el Comité Nacional de Compras Públicas Sostenibles. | Proyecto de Decreto | 1 | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 30 | 1 | La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, elaboró el proyecto de decreto y la memora justificativa, remitidos al Departamento Nacional de Planeación DNP el 4 de mayo de 2022, para que se surta el trámite correspondiente.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Insuficiente capacitación como requisito para implementar la CPS | Baja cobertura, falta de continuidad y articulación en la capacitación en CPS, aspectos determinantes para generar el cambio cultural en comportamientos de consumo, como elemento estratégico y clave que promueve el avance en la implementación de la CPS. | Implementación de módulo de e-learning, que permita la capación de los partícipes del sistema de compras pública, con el propósito de cualificarlos en la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus adquisiciones. | La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- desarrollará módulo de e-learning que permita la cualificación de los partícipes del sistema de compra pública en la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus adquisiciones. | Link de acceso al curso de e-learning | 1 | 2022-01-20 | 2022-07-31 | 27 | 1 | El curso se desarrollo en la plataforma e-learning.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Escasa integración de políticas afines a la CPS | Debilidades en los mecanismos de articulación y coordinación para integrar las acciones vinculadas en otras políticas afines de CPS, de tal manera que haya un balance de las dimensiones de sostenibilidad en esta materia. | Creación jurídica del Comité Nacional de Compras Públicas Sostenibles, como una instancia definir y coordinar acciones vinculadas en otras políticas afines a la Compra Pública Sostenible. | Mediante oficio, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- remitirá al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de cabeza del sector planeación, proyecto de Decreto en el que se implemente el Comité Nacional de Compras Públicas Sostenibles. | Proyecto de Decreto | 1 | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 30 | 1 | La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, elaboró el proyecto de decreto y la memora justificativa, remitidos al Departamento Nacional de Planeación DNP el 4 de mayo de 2022, para que se surta el trámite correspondiente.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Ausencia de alianzas estratégicas con actores no gubernamentales en el desarrollo de las CPS | No se han identificado aliados no gubernamentales claves que coadyuven al logro de la meta 12.7. de los DOS; tampoco se han concretado alianzas, acuerdos o convenios en este aspecto, no obstante haberlas previsto en las metas del PAN CPS 2020 | Creación jurídica del Comité Nacional de Compras Públicas Sostenibles, en el que se permita la participación de aliados no gubernamentales que coadyuven al logro de la meta 12.7 de los ODS | Mediante oficio, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- remitirá al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de cabeza del sector planeación, proyecto de Decreto en el que se implemente el Comité Nacional de Compras Públicas Sostenibles. | Proyecto de Decreto | 1 | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 30 | 1 | La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, elaboró el proyecto de decreto y la memora justificativa, remitidos al Departamento Nacional de Planeación DNP el 4 de mayo de 2022, para que se surta el trámite correspondiente.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Baja incorporación de criterios de sostenibilidad en contratos de aseo y cafetería | Se requiere estrategias para que las entidades apropien el concepto y buenas prácticas en materia de compra pública sostenible, se apliquen las guías del MADS y la ANCP CCE (ambiental y social) y se refuerce la importancia de analizar la incorporación de los criterios de sostenibilidad en todo el ciclo de contratación | Implementación de módulo de e-learning, que permita la capación de los partícipes del sistema de compras pública, con el propósito de cualificarlos en la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus adquisiciones. | La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- desarrollará módulo de e-learning que permita la cualificación de los partícipes del sistema de compra pública en la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus adquisiciones. | Link de acceso al curso de e-learning | 1 | 2022-01-20 | 2022-07-31 | 27 | 1 | El curso se desarrollo en la plataforma e-learning.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Falencias en supervisión y monitoreo a criterios de sostenibilidad en AMP de Aseo y Cafetería | No se revisó, analizó, socializó y reforzó el alcance de la aplicación de los criterios ambientales, sociales y económicos incluidos en los AMP, a nivel de las entidades públicas y proveedores; el compromiso de los proveedores y las obligaciones que asumían de manera compartida la ANCPCCE y las entidades compradoras para asegurar su aplicabilidad. | Actualización de la Guía de Compras Públicas Sostenibles, en la que se de instrucciones a las entidades públicas en la forma en que deben realizar la supervisión y monitoreo de los criterios de sostenibilidad en los acuerdos Marco de Precio. | La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- actualizará el Guía de Compras Públicas Sostenibles con el medio ambiente, en el que se incorporen lineamientos entorno a la forma en que las entidades públicas deben adelantar la supervisión y el Monitoreo de los criterios de sostenibilidad adoptados en los Acuerdos Marco de Precio | Guía actualizada | 1 | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 30 | 1 | Actualización de la "Guía Compras Públicas Sostenibles con el Medio Ambiente" 2022
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | IAD COVID 19 sin considerar criterios ambientalmente sostenibles | La CPS se viene implementando como un proceso voluntario, no reglado y cuyas actividades no han permeado la cultura empresarial, Lo que ocasiona que el "IAD Emergencia COVID 19" desconociera los criterios ambientalmente sostenibles en su estructuración. Así mismo, no se ha formulado actualización del IAD en este sentido. | Estructuración de guía para el diseño de instrumentos de agregación de demanda con CPS en condiciones de emergencia | La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- expedirá guía en la que se den instrucciones para el diseño de instrumentos de agregación de demanda con CPS en condiciones de emergencia | Guía | 1 | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 30 | 1 | Documento "Guía de incorporación de Criterios de Sostenibilidad en los Instrumentos de Agregación de Demanda en situaciones de emergencia." Abril 2022
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Barreras de las Pymes en los AMP e IAD COVID 19 | Los estudios e informes realizados por la ANCP CCE se sustentan en datos derivados de la operación secundaria; no obstante, si bien estos son pertinentes y necesarios; no incluyen análisis de impacto y resultado que involucren los motivos que desincentivan la participación de las pymes una vez son activadas en la TVEC como potenciales proveedores. | Documento de diagnóstico sobre el comportamiento de MIPYMES en el IAD | La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- elaborará un documento de diagnostico sobre el comportamiento de las MIPYMES en los IAD | Informe | 1 | 2022-01-03 | 2022-07-31 | 30 | 1 | Informe sobre la Participación de las MiPymes en l TVEC - IAD -COVID-19 del 12 de mayo de 2022.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## Listas D (hidden)
Tipo de acción | Estado de cierre | ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO. | PROCESO | FUENTE
Correctiva | Abierta | Dirección general | Proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Informes auditoria Interna
Preventiva | Vencida | Secretaría General | Proceso de Gestión Jurídica | Informes auditoría externa
Oportunidad de Mejora | Cerrada Efectiva | Subdirección de Negocios | Proceso de Gestión documental | Informes de Comites de Dirección y de Gestión y Desempeño
| Cerrada no Efectiva | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Proceso de Gestión Administrativa | PQRSD
|  | Subdirección de Gestión Contractual | Proceso de Gestión del Talento Humano | Levantamiento de una acción correctiva, preventiva y de mejora
|  |  | Proceso de Gestión Contractual | Resultado de indicadores de desempeño
|  |  | Proceso de Gestión Financiera | Materialización del Riesgo
|  |  | Proceso de Seguridad de la Información | FURAG
Proceso de Gestión de Operaciones
Proceso de Gestión de Aplicaciones
Proceso de Planeación de TI
Proceso Implementación SECOP II
Proceso de Elaboración de Instrumentos para el Sistema de Compra Pública
Proceso de seguimiento y actualización de la normativa del Sistema de Compra Pública
Proceso de Gestión de Agregación de Demanda
Proceso de Direccionamiento Estratégico
Proceso de Comunicaciones
Proceso de Seguimiento, evaluación y mejora