## Mapa de Riesgos de Corrupción
Fecha de Actualización: 31/03/2016 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Mapa de Riesgos de Corrupción
Proceso/ Subproceso | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Periodo de Ejecución | Responsable del control | Periodo Seguimiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
Gestión Financiera | Inclusión de gastos no autorizados. | Desconocer las líneas de inversión y/o de funcionamiento de CCE y no ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos. Desconocer el Plan Único de Cuentas, las directrices dadas por la Contaduría General de la Nación y las políticas de control interno contable definidas por la Alta Dirección. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio. | 2 | 10 | Moderado | a. Elaborar Plan de acción anual, plan anual de adquisiciones y plan anual de caja. b. Desarrollar estudios previos para todas las contrataciones. | 1 | 10 | Bajo | Continuo | a. Dirección General b. Secretaría General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | PAA, Plan de acción anual, PAC
Gestión Financiera | Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. | Falta de control cruzado que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente registro contable. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio. | 2 | 10 | Moderado | Aplicar controles automáticos en SIIF. | 1 | 10 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Reporte SIIF
Contratación | Estudios previos o de factibilidad superficiales. | No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte de CCE y desconocer el Plan Anual de Adquisición. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio. | 2 | 20 | Alto | Implementar estándares para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Secretaría General Subdirección de Negocios | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Documentos del Proceso
Contratación | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. | Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar | Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | a. Implementar estándares para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos b. Analizar y responder a observaciones realizadas por proponentes, organismos de control o sociedad civil | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Secretaría General Subdirección de Negocios | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Documentos del Proceso
Contratación | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. | No tener una planta de personal que tenga perfiles y competencias para asignarle las funciones de supervisor | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | Confirmar personal apto para realizar las labores de apoyo a la supervisión según manual de funciones | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Secretaría General Subdirección de Negocios | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Manual de contratación Contrato
Gestión de Talento Humano | Concentración de funciones en un número reducido de servidores | Distribución errada de funciones conlleva a deficiencias en segregación de funciones | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 10 | Bajo | Confirmar personal crítico, definir alternativas de operación y ajustar manual de funciones para habilitar delegación. | 1 | 10 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Manual de funciones
Seguridad de la Información | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Acceso no autorizado a los sistemas de información | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | Realizar auditoría de seguridad de la información sobre las plataformas de e-procurement. | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Dirección General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Informe de auditoría
Gestión Documental | Toma de decisiones en busca de beneficio propio. | Publicación deficiente o inoportuna de información pública sobre la gestión de Colombia Compra Eficiente No tener una adecuada gestión documental o desconocer el manejo de las tablas de retención documental. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 10 | Moderado | a. Publicar Documentos del Proceso de Contratación en SECOP. b. Publicar documentos en página web según requerimiento legal | 1 | 10 | Bajo | Continuo | a. Secretaría General b. Dirección General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Documentos del Proceso publicados en SECOP Informes publicados en página web
Gestión Jurídica | Fallos subjetivos | Desconocimiento por parte del operador disciplinario y de los servidores el contenido y alcance de la ley Disciplinaria | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 5 | Bajo | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinarios. | 1 | 5 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | PIC Registro de asistencia
Gestión Jurídica | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. | Desconocimiento y falta de control sobre los aspectos procedimentales disciplinarios. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 5 | Bajo | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinarios. | 1 | 5 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | PIC Registro de asistencia
Gestión Jurídica | Exceder las facultades legales en los fallos. | Desconocer el marco normativo disciplinario | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 5 | Bajo | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinarios. | 1 | 5 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | PIC Registro de asistencia
Gestión Jurídica | Soborno (Cohecho) en investigaciones y sanciones. | Toma de decisiones subjetiva del operador disciplinario que le permiten incumplir los marcos legales y éticos. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 20 | Alto | Implementar el código de ética de la Entidad | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Dirección General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Comunicaciones y registros de asistencia
Direccionamiento Estratégico | Decisiones ajustadas a intereses particulares. | Falta de control en la aplicación de procesos institucionales, de directrices y políticas de la Dirección | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | a. Implementar el Código de Ética b. Identificar y aplicar requerimientos de segregación de funciones en el Modelo de Procesos | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Dirección General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Comunicaciones, registros de asistencia y manual de funciones
Gestión de Talento Humano | Cobro por realización del trámite (concusión). | Falta de control de los responsables de los procesos sobres las operaciones y las personas o desconocimiento de los servidores de los procedimientos institucionales | Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | a. Implementar el Código de Ética b. Divulgar el Modelo de Operación de Colombia Compra Eficiente | 2 | 20 | Moderado | Continuo | Dirección General | Trimestral | 2016-01-04 | 2016-12-30 | PIC, comunicaciones y registros de asistencia

## 1. Gestión del Riesgo
Fecha de Actualización: 31/03/2016 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos actualizada | Dirección General | 2016-06-30
| 1.2 | Divulgar Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos divulgada | Dirección General | 2016-07-31
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Dirección General | 2016-10-31
| 2.2 | Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | Dirección General | 2016-12-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Dirección General | 2016-10-31
| 3.2 | Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | Dirección General | 2016-12-31
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Dirección General | 2016-10-31
| 4.2 | Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado | Dirección General | 2016-12-31
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe trimestral | Dirección General | 2016-12-31
| 5.2 | Socializar resultados del seguimiento y planes de mejoramiento | Resultados del seguimiento socializados | Dirección General | 2016-12-31

## 2. Estrategia Antitrámites
Fecha de Actualización: 15/06/2016 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 2: Estrategia Antitrámites
Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Fecha inicio | Fecha final | Responsable
Registro de proveedores en SECOP II | Administrativa | Optimización de proceso interno asociado al trámite | En proceso de inscripción | Actualmente los usuarios proveedores que se registran en el SECOP II deben registrar todos los campos obligatorios del formulario y deben anexar los documentos solicitados como obligatorios. | Revisión del formulario de registro de proveedores del SECOP II con el fin de identificar que campos del formulario son candidatos para integrarse con otras plataformas y así agilizar el registro de proveedores. | Reducción de tiempos e incremento en la satisfacción del usuario frente a la calidad de la respuesta recibida. | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

## 3. Rendición de Cuentas
Fecha de Actualización: 20/09/2016 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 3: Rendición de Cuentas
Grupos de interés
1 |  | Compradores
2 |  | Proveedores
3 |  | Organizaciones de la Sociedad Civil
4 |  | Ciudadanos
5 |  | Organismos de Control
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Publicación |  | Grupo de interés | Canal de comunicación
[5 empty] | Fecha programada | Periodicidad / actualización
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Actividad 1.1.1 | Meta: Elaborar y publicar el informe de gestión anual de Colombia Compra Eficiente. Producto: Informe de gestión 2016 | a) Director general b) Asesor experto - Planeación | 2016-02-15 | Anual | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Colombia Compra Gestión institucional. b) Redes sociales c) Boletines electrónicos (internos y externos) d) Medios masivos
|  | Actividad 1.1.2 | Meta: Elaborar y publicar el informe del presupuesto 2015 ejecutado. Producto: Documento - Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2015. | a) Secretario general b) Gestor - Secretaría general | 2016-01-31 | Anual | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Colombia Compra Gestión institucional. b) Redes sociales c) Boletines electrónicos (internos y externos)
|  | Actividad 1.1.3 | Meta: Elaborar y publicar el capítulo correspondiente para el informe al Congreso de la República que presenta el DNP. Producto: Informe del Gobierno Nacional al Congreso de la República 2016 | a) Asesor experto - Planeación | 2016-07-31 | Anual | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Colombia Compra àGestión institucional. b) Redes sociales c) Boletines electrónicos (internos y externos)
|  | Actividad 1.1.4 | Meta: Publicar en la página web y en otros medios alternativos de comunicación internos y externos la realización y los resultados de la Rendición de Cuentas. Productos: a) Video - Audiencia b) Presentación - Rendición de cuentas c) Registro fotográfico d) Documento - Informe de la rendición de cuentas | a) Director general b) Asesor experto - Planeación c) Asesor comunicación | N.A. | Anual | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Colombia Compra àGestión institucional. b) Redes sociales c) Boletines electrónicos (internos y externos) d) Medios masivos
| 1.2 | Actividad 1.2.1 | Meta: Realizar y publicar los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. Producto: Documentos del Proceso de Contratación publicados | a) Director General b) Secretario General c) Subdirector de Negocios | N.A. | A solicitud | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente b) SECOP
| 1.3 | Actividad 1.3.1 | Meta: Actualizar la página web de acuerdo con lo exigido por Ley de transparencia y de derecho de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014). Producto: Página web actualizada | a) Dirección general b) Asesor experto c) Asesor comunicación | 2016-04-30 | Mensual | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Secciones: (i) Colombia Compra, (ii) Transparencia y acceso a la información pública, (iii) Ciudadanos.
|  | Actividad 1.3.2 | Meta: Actualizar la página web de acuerdo con el Decreto de Gobierno en Línea (versión 3.0). Producto: Página web actualizada. | a) Director General b) Asesor comunicación c) Subdirector de IDT | 31/04/16 | Permanente | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente
| 1.4 | Actividad 1.4.1 | Meta: Publicar y divulgar comunicados de prensa, noticias, destacados, infografías, videos y presentaciones con información de interés sobre la gestión misional de Colombia Compra Eficiente. Producto: Comunicados, noticias, destacados, videos, infografías y presentaciones. | a) Asesor comunicación | N.A. | Permanente | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Colombia Compra àGestión institucional. b) Redes sociales c) Boletines electrónicos (internos y externos) d) Medios masivos
| 1.5 | Actividad 1.5.1 | Meta: Elaborar boletines con el resumen de las noticias más destacadas del mes. Producto: Boletín electrónico externo | a) Asesor comunicación | Ultima semana de cada mes | Mensual y/o bimensual | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Correo electrónico (mailing) b) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Sala de prensa c) Redes sociales
|  | Actividad 1.5.2 | Meta: Elaborar piezas publicitarias para promover y divulgar a través de los medios electrónicos propios, los resultados de gestión de Colombia Compra Eficiente; así como las herramientas de e-Procurement dispuestos para facilitar la gestión contractual. Producto: Piezas publicitarias | a) Asesor comunicación | N.A. | Permanente | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Sala de prensa à Noticias b) Redes sociales
|  | Actividad 1.5.3 | Meta: Gestionar un plan de relacionamiento con medios de comunicación que permita divulgar de forma masiva la gestión de Colombia Compra Eficiente. Producto: Noticias publicadas | a) Asesor comunicación | N.A. | Permanente | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Sala de prensa à Noticias b) Redes sociales
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2.1 | Actividad 2.1.1 | Meta: Realizar la audiencia de rendición de cuentas de Colombia Compra Eficiente. Producto: Audiencia de rendición de cuentas. | a) Director general b) Asesor experto - Planeación c) Asesor comunicación | 2016-06-16 | Anual | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Medios de comunicación propios: (i) Web: Colombia Compra Eficiente, (ii) Boletín digital (externo), (iii) Boletín electrónico interno (Saber Más) (iv) Carteleras (Internas) (v) Newsletter: Al día con Colombia Compra Eficiente (para medios de comunicación nacionales, regionales y locales), (vi) Redes sociales (twitter - YouTube - Facebook), (vii) Mailing marketing (correo electrónico), (viii) streaming. b) Mesa de Servicio c) Invitaciones electrónicas d) Canal PQRS e) Otros medios de comunicación institucionales
|  | Actividad 2.1.2 | Meta: Incluir en el plan de mejoramiento continuo las acciones derivadas de la rendición de cuentas. Producto: Plan de acción / mejoramiento. | a) Director general b) Asesor experto - Planeación c) Asesor comunicación | N.A. | Anual | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Secciones: Colombia Compra Eficiente à Transparencia y acceso a la información pública; Ciudadanos. b) Boletín digital (externo) c) Boletín electrónico (interno)
| 2.2 | Actividad 2.2.1 | Meta: Abrir espacios para comentarios y observaciones de los partícipes del Sistema de Compra Pública a documentos borrador de Colombia Compra Eficiente a través de un formulario web. Producto: Documentos borrador publicados para comentarios y compilación de formularios con comentarios. | a) Dirección general b) Subdirector de Gestión Contractual c) Asesor de comunicación | N.A. | A solicitud | 1, 2, 3 y 4 | a) Web: Colombia Compra Eficiente b) Redes sociales
| 2.3 | Actividad 2.3.1 | Meta: Coordinar y realizar jornadas de capacitación con los actores del Sistema de Compra Pública sobre la estrategia de Colombia Compra Eficiente y las herramientas de e-procurement. Producto: Capacitaciones realizadas. | a) Dirección general b) Subdirección de Gestión Contractual c) Subdirección de Negocios d) Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT) | N.A. | Semanal | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Interacción directa b) Virtual (streaming, videoconferencia, otros) c) Web: Colombia Compra Eficiente d) Redes sociales e) Boletín interno
|  | Actividad 2.3.2 | Meta: Participar en jornadas de capacitación promovidas por Entidades Estatales del orden nacional y territorial, organismos de control y organizaciones de la sociedad civil. Producto: Capacitaciones realizadas por invitación de Entidades Estatales. | a) Dirección general b) Subdirección de Gestión Contractual c) Subdirección de Negocios d) Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT) | N.A. | Por invitación | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Interacción directa b) Virtual (streaming, videoconferencia, otros) c) Redes sociales
|  | Actividad 2.3.3 | Meta: Participar en eventos públicos (ferias, seminarios, asambleas, congresos, etc.) para dar a conocer la gestión de Colombia Compra Eficiente, los avances y resultados del Sistema de Compra Pública (a nivel regional, nacional e internacional). Producto: Presentaciones sobre la gestión de Colombia Compra Eficiente y el sistema de compra pública en cinco (5) eventos. | a) Dirección general b) Subdirección de Gestión Contractual c) Subdirección de Negocios d) Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT) | 01/07/2016 - 15/12/2016 | Por invitación | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Interacción directa b) Virtual (streaming, videoconferencia, otros) c) Redes sociales d) Web: Colombia Compra Eficiente
|  | Actividad 2.3.4 | Meta: Participar y/o convocar reuniones de trabajo específicas con los partícipes del Sistema de Compa Pública con el fin de conocer la gestión de Colombia Compra Eficiente, las herramientas de e-Procurement y el acceso a las mismas. Producto: Reuniones con tres (3) sectores específicos | a) Dirección general b) Subdirección de Gestión Contractual c) Subdirección de Negocios d) Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT) | N.A. | Por invitación | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Interacción directa b) Virtual (streaming, videoconferencia, otros) c) Redes sociales d) Web: Colombia Compra Eficiente e) Boletín interno
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1 | Actividad 3.1.1 | Meta: Divulgar y posicionar los sistemas electrónicos de contratación pública (SECOP I y SECOP II) como herramientas a través de las cuales los ciudadanos pueden consultar y hacer seguimiento a la contratación pública en el país. Productos: (i) Campaña de divulgación, (ii) informe de consultas e ingresos a los sistemas de contratación. | a) Dirección general b) Equipo de despliegue del SECOP II c) Área de comunicación d) Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | N.A. | Mensual | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente b) Sito web: SECOP I y SECOP II c) Redes sociales d) Boletines electrónicos (internos y externos) e) Mesa de Servicio f) Presentaciones públicas g) Capacitaciones h) Canal PQRS
| 3.2 | Actividad 3.2.1 | Meta: Gestionar y fortalecer el sistema de respuestas y control a las PQRS que llegan a Colombia Compra Eficiente -a través de los diferentes canales de comunicación- con el fin de dar respuesta oportuna a los ciudadanos y demás usuarios del mismo. Producto: Informe de gestión de PQRS | a) Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT) b) Mesa de Servicio c) Jefe de Control Interno | 01/01/16 - 31/04/16 01/05/16 - 31/08/16 01/09/16 - 31/12/16 | Cuatrimestral | 1, 2, 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Secciones: PQRS, Ciudadanos, Transparencia e información pública, Colombia Compra. b) Mesa de Servicio
| 3.3 | Actividad 3.3.1 | Meta: Promover el uso de ‘Síntesis’ como herramienta de consulta de normativa y jurisprudencia en compras y contratación pública. Productos: (i) Informe de gestión de información en Síntesis | a) Subdirector de Gestión Contractual b) Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico - Mesa de Servicio c) Asesor de comunicación | 10/08/16 11/01/17 | Semestral | 3, 4 y 5 | a) Web: Colombia Compra Eficiente. Secciones: (i) Colombia Compra, (ii) Transparencia y acceso a la información pública. b) Boletines electrónicos (interno y externo) c) Redes sociales d) Presentaciones pública
|  |  | (ii) Informe de consultas de Síntesis |  | N.A. | Trimestral | 3, 4 y 5
|  |  | (iii) Campaña de divulgación |  | N.A. | Trimestral | 1, 2, 3, 4 y 5
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Actividad 4.1.1 | Meta: Informar a las Entidades Estatales los resultados de su gestión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Producto: Informe de gestión en el SECOP | a) Subdirección de Negocios b) Asesor de comunicación | Cada día 5 del mes | Mensual | 1 y 5 | a) Correo electrónico (mailing)
| 4.2 | Actividad 4.2.1 | Meta: Evaluar las capacitaciones realizadas por Colombia Compra Eficiente sobre la estrategia de la Entidad y las herramientas de e-Procurement dispuestas para los partícipes del Sistema de Compra Pública y para los grupos de interés. Producto: Informe general sobre el resultado de las evaluaciones. | a) Dirección general. Asesor experto - Planeación | 10/08/16 11/01/17 | Semestral | 1, 2 y 5 | A) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Colombia Compra à Informes de Gestión.
| 4.3 | Actividad 4.3.1 | Meta: Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de Colombia Compra Eficiente. Producto: Acta de reunión de evaluación de estrategia de rendición de cuentas. | a) Dirección general. Asesor de comunicación | 2016-12-15 | Anual | 1, 2 y 5 | A) Web: Colombia Compra Eficiente. Sección: Colombia Compra à Informes de Gestión.

## 4. Servicio al Ciudadano
Fecha de Actualización: 20/09/2016 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1. | Diseñar e implementar medidas derivadas de la evaluación de la satisfacción del cliente que mejoren la calidad de los servicios prestados por Colombia Compra Eficiente | Oportunidades de mejora de prioridad crítica y alta implementadas | Dirección General Subdirección de Gestión Contractual Subdirección de | 2016-09-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Ampliar capacidad de la Mesa de Servicio | Mesa de Servicio ampliada | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2016-03-31
| 2.2. | Implementar esquema de monitoreo de la atención telefónica | Acciones para mejorar la calidad de la atención telefónica implementadas | Dirección General Secretaría General Subdirección de Gestión Contractual Subdirección de Negocios Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2016-05-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Promover la adopción de buenas prácticas en servicio a los partícipes de la compra pública en funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente mediante acciones de comunicación y capacitación. | Buenas prácticas en servicio adoptadas | Dirección General Secretaría General Subdirección de Gestión Contractual Subdirección de Negocios Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2016-08-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el manual de gestión de PQRS | Acciones de la política de protección de datos personales, implementadas | Direcciones técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficinas Asesoras | 2016-06-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Evaluar la satisfacción del cliente para la totalidad del portafolio de servicios de Colombia Compra Eficiente | Informe de satisfacción del cliente elaborado | Dirección General Subdirección de Gestión Contractual Subdirección de Negocios Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2016-06-30
| 5.2 | Capacitar a la Veeduría Distrital y a las Alcandías Locales en el uso de las herramientas de e-procurement para promover la participación ciudadana | Foro y capacitación a Compradores y Proveedores del distrito. | Dirección General Subdirección de Gestión Contractual Subdirección de Negocios Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2016-10-11

## 5. Transparencia
Fecha de Actualización: 31/03/2016 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar datos abiertos de los Procesos de Contratación en formato OCDS | Datasets en formato OCDS disponibles | Número de descargas | Dirección General Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2016-10-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Evaluar satisfacción del cliente frente al servicio de atención de consultas. | Informe de satisfacción del cliente elaborado | Nivel de satisfacción del cliente | Dirección General Subdirección de Gestión Contractual Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2016-06-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental actualizado | Programa de Gestión Documental actualizado | Secretaría General | 2016-05-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actualizar página web cumpliendo con lineamientos de accesibilidad y usabilidad de la Estrategia GEL. | Actualización a página web publicada | Actualización a página web publicada | Dirección General Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2016-03-22
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar informe de PQRS | Informe de PQRS publicado | Informes publicados | Dirección General | 2016-12-31