## CCE-COM-PL-01
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, y teniendo en cuenta las 4 apuestas del Plan Nacional de Desarrollo se busca cumplir con el siguiente plan de comunicación
Descripción de la estrategia general de comunicaciones de la entidad
Visibilizar la gestión de a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- ante partícipes de compra pública, gobierno nacional, gremios y ciudadanos en general (grupos de valor, grupos de interés.)
Objetivo: Planear, diseñar y dirigir estrategias de comunicaicón interna y externa que permitan gestionar los flujos de información organizacional de CCE y a su vez garanticen la correcta interacción con los ciudadanos, actores del sistema de compra pública y los demás gupos de interés que intervienen. Busca cumplir con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Dimensión 5, Política 9; Ley 1712 de 2014; Directrices Gobierno Nacional y CCE.
ID | PLAN | INTERNO/ EXTERNO | ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA INTERNA | FECHA FINAL | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2020
[9 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[9 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | PAAC | INTERNO | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | 2020-08-10 | 2020-12-31 | En desarrollo: Construir una pieza de comunicación riesgos para el segundo semestre del año y socializarla a ANCP-CCE. | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
2 | PAAC | INTERNO | Manual de Imagen aprobado por el comité directivo que establezca de uso de la imagen, la marca y las comunicaciones de la entidad así: 1. Manual de Imagen ANCP-CCE junio 2020 aprobado por Comité Directivo. 2. Manual de comunicación organizacional septiembre 2020 aprobado por Comité Directivo. | 2020-07-30 | 30/06/2020 15/09/2020 | Entregado - Extemporaneo: Fue enviado por Monica en version 2018 (Autor original Lizeth Carrero) el 20 de julio de 2020, se solicitó fuera actualizado a version 2019 con configuraciones documentales para enviar al comité. En correo del 07 de julio Monica Ballen manifestó enviar una version trabajada por Michael para el15 julio, sin embargo el termino ya estaba extemporaneo. El 15 de julio se cumplió el compromiso escrito y Monica Ballen envía nueva version del manual. Se solicita a Monica que el documento sea enviado en versión editable o que incluyan las tablas de control documental para enviar a observaicones de los miembros del comité .A la fecha de hoy no se ha recibido el documento ajustado no en versión editable. | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
COMUNICACION EXTERNA
3 | PAAC - RdC 2020 | EXTERNO | Desarrollar dos espacios de dialogo para conversar de la gestión, oferta e información institucional. (Memorias de espacios de dialogo que incluya la priorización de temas de interés entre los otros componentes. Espacios dialogo definidos, implementados y evaluados) | 2020-09-12 | 2020-12-01 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. | MEDIA | LAURA BOHORQUEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
4 | PAAC - RdC 2020 | EXTERNO | Aplicar la evaluación participativa de la estrategia de Rendición de Cuentas. Informe que contenga los resultados tabulados de la encuesta de satisfacción y las acciones de mejora publicado en el espacio de RdC2020 de la página web | 2020-09-14 | 2020-12-15 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año.( laura y karina) | ALTA | LAURA BOHORQUEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
5 | PAAC - RdC 2020 | EXTERNO | Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés. Documentar dudas e inquietudes y publicar las respuestas para conocimiento de los grupos de interés | 2020-10-15 | 2020-12-15 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. | ALTA | LAURA BOHORQUEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
6 | PAAC | EXTERNO | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE. Resaltar la visualización de los canales de atención y servicio al ciudadano en la pagina web de la entidad. | 2020-11-15 | 2020-11-30 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Actualmente Laura Bohorquez y Karina Blanco se encuentran adelantando esta tarea con el desarrollador de la página web | MEDIA | LAURA BOHORQUEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 NOV NOV
7 | PAAC | EXTERNO | Comunicar a los ciudadanos los canales de atención de la ANCPCCE. Pieza informativa en redes y pagina web de los canales de atención ciudadana de la entidad | 2020-09-20 | 2020-11-30 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Favor validar si la actividad ha sido cumplida con la actualización de la web que está en desarrollo. | MEDIA | LAURA BOHORQUEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
8 | PAAC | EXTERNO | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad. Video indicativo de los canales de atención. | 2020-09-16 | 2020-11-30 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Favor validar si la actividad ha sido cumplida con la actualización de la web que está en desarrollo. | MEDIA | MICHAEL HERNANDEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
9 | PAAC | EXTERNO | Crear el protocolo de servicio al ciudadano con el objetivo de estandarizar la atención y unificar los canales. | 2020-09-15 | 2020-09-30 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Actualmente Secretaría General se encuentran adelantando esta tarea y con el desarrollador de la pagina web se pretende dar mas visibilidad | ALTA | MONICA BALLEN | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
10 | PAAC | EXTERNO | Diseñar piezas de comunicación para transmitir la gestión de la ANCPCCE 3 Boletines / Piezas informativas de la gestión | 2020-09-20 | 2020-11-30 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Tener en cuenta que son tres boletines/ piezas informativas de la gestión que deben hacerse en momentos diferentes. | MEDIA | MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
11 | PAAC | INTERNO | Actualizar la sección Transparencia de la página web de acuerdo a los lineamientos de la guía de cumplimiento de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación | 2020-08-20 | 2020-10-01 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Actualmente Laura Bohorquez y Karina Blanco se encuentran adelantando esta tarea con el desarrollador de la página web | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
12 | PAAC | EXTERNO | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices Pieza publicada en mínimo 4 campañas en el año. | 2020-08-10 | 2020-11-30 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Tener en cuenta queson cuatro campañas en el año por lo cual debe hacerse en momentos diferentes. | ALTA | MICHAEL HERNANDEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
13 | PAAC | EXTERNO | Promover alianzas con gremios y academia con el fin de promover espacios de conocimiento, teoría o aplicación de la ética en la contratación pública.Foro de ética en la contratación Pública. Generar 2 espacios de foro en el Territorio Nacional o el Distrito Capital | 2020-09-15 | 2020-12-15 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Son dos espacios de foro en territorio Nacional o el Distrito Capital. Favor verificar si han sido realizados estos foros y allegar las evidencias. | ALTA | MONICA BALLEN | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
14 | Estrategia Atención y Servicio al Ciudadano | EXTERNO | Coordinar campañas de comunicación y sensibilización interna para generar recordación a los atributos de servicio. | 2020-09-15 | Mayo/ julio/ septiembre/ noviembre 2020 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. ( CON APOYO DE CAROLINA MONTENEGRO) Coordinar con lider de Atención y Servicio al Ciudadano para dar continuidad a las actividades a tiempo. | MEDIA | LAURA BOHORQUEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
15 | Estrategia Atención y Servicio al Ciudadano | INTERNO | Poner en práctica los protocolos descritos en el capítulo IX de atención al ciudadano y establecer campañas de comunicación interna de los mismos. | 2020-09-15 | Mayo a Diciembre 2020 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Coordinar con lider de Atención y Servicio al Ciudadano para dar continuidad a las actividades a tiempo. ( Con apoyo de Carolina Montenegro) | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
16 | Estrategia de Participación Ciudadana | EXTERNO | Efectuar campañas a partir del Cronograma de participación ciudadana. | 2020-07-30 | Agosto | Actividad próxima a vencerse. | ALTA | MONICA BALLEN | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
17 | Estrategia de Participación Ciudadana | EXTERNO | Publicar en la web los seguimientos a la Participación Ciudadana de ANCP-CCE | 2020-08-01 | Septiembre/noviembre y diciembre | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. | ALTA | MICHAEL HERNANDEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
18 | Estrategia de Participación Ciudadana | INTERNO | Coordinar con Planeación la estrategia de publicación y comunicación. | 2020-08-10 | Septiembre | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. (con apoyo de Karina) | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
19 | MIPG | INTERNO | Estructurar la Caracterización del Proceso de Comunicación Estratégica | 2020-08-05 | Septiembre | El area de planeacion está pendiente de programar con el equipo de comunicaciones mesas de trabajo para adelantar esta labor. (con apoyo de Karina) | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
20 | MIPG | INTERNO | Actualizar los procedimientos del proceso | 2020-08-06 | Septiembre | El area de planeacion está pendiente de programar con el equipo de comunicaciones mesas de trabajo para adelantar esta labor. (con apoyo de Karina) | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
21 | MIPG | INTERNO | Definir los indicadores de comunicación interna | 2020-07-30 | Agosto | El area de planeacion está pendiente de programar con el equipo de comunicaciones mesas de trabajo para adelantar esta labor. (con apoyo de Karina) | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
22 | MIPG | INTERNO | Construir la matriz de riesgos de gestión del proceso | 2020-08-15 | Septiembre | El area de planeacion está pendiente de programar con el equipo de comunicaciones mesas de trabajo para adelantar esta labor. (con apoyo de Karina) | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
23 | Plan de mejoramiento Observaciones Informes de Ley de Control Interno | INTERNO | Desarrollar un mecanismo de verificación de los contenidos de la web para garantizar la información actualizada y vigente | 2020-08-20 | Octubre | Acciones en cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno en informes de Ley | MEDIA | MICHAEL | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
24 | Plan de mejoramiento Observaciones Informes de Ley de Control Interno | INTERNO | Realizar una medición de efectividad de los canales de comunicación interna y externa | 2020-08-25 | Septiembre | Acciones en cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno en informes de Ley. ( Matriz de indicadores y Encuesta) | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
25 | FURAG | INTERNO | Establecer o integrar en estrategias de comunicación características de lenguaje claro con los grupos de valor y conceptos específicos al interior de la Agencia. Estrategia de comunicaciones y curso virtual de lenguaje claro para personal especifico en los procesos | 2020-09-15 | 2020-09-30 | Vigente para ser cumplida en septiembre FURAG | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
26 | FURAG | INTERNO | Evaluar los criterios de comunicación de las publicaciones de la web que se adapten a las necesidades de los grupos de valor. Documento de evaluación de los criterios de comunicación de las publicaciones de la web y requisitos de las futuras publicaciones | 2020-09-20 | 2020-09-30 | Vigente para ser cumplida en septiembre FURAG | ALTA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
27 | Plan de mejoramiento Auditoria de Control Interno | INTERNO | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento suscrito con control interno que subsana los hallazgos identificados en auditoría | 2020-08-30 | Mensualmente | Vigente con término a Diciembre de 2020 | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
28 | CONPES 3956 | EXTERNO | Realizar campañas de publicidad y socialización en las que se promuevan los procesos de contratación pública de Mipymes mediante elaboración y difusión de materiral publicitario e informativo sobre los procesos de contratación en los que puedan participar las Mipymes. Entregable 1. Elaboración del material publicitario e informativo sobre procesos de contratación. Entregable 2. Difusión de campañas de publicidad | 2020-09-20 | 2020-11-30 | Vigente con término a Noviembre de 2020 | MEDIA | MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
29 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Revisar y actualizar proceso de comunicaciones . Enlistar los soportes que avalen la gestión. | 2020-07-01 | 2020-10-01 | ( Proceso actualizado de comunicaciones. Lista de chequeo de los soportes que avalen la gestión) | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
30 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Revisar y actualizar proceso de comunicaciones. Realizar un instructivo de controles y solicitar la revisión en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y obtener la respectiva aprobación. Socializar a la entidad el instructivo aprobado a través del canal de comunicación interna (entérate) | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Proceso actualizado de comunicaciones. Instructivo de controles aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Soporte (entérate) de socialización de instructivo aprobado a la entidad a través del canal de comunicación interna. | BAJA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
31 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Revisar indicadores y actualizar los relacionados al procesos en la ficha de hojas de vida de indicadores. Diligenciar el análisis mes a mes frente a los resultados obtenidos. Diligenciar los RAES en los tiempos establecidos mensualmente | 2020-07-01 | 2020-10-01 | Hojas de vida con indicadores actualizados. Dilegenciamento en término del RAE | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
32 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Recopilar evidencia historíca del RAE vigencia 2020 atrasados. Establecer capacitación de los puntos diligenciamiento del RAE con el área de Planeación de CCE. | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 6 raes históricos . 6 raes futuros. Soporte capacitación de planeación al área de comunicaciones. | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
33 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Presentar ante el Comité Directivo el "Plan Estratégico de Comunicaciones" y obtener la aprobación del mismo. Emitir un informe de evaluación del "Plan Estratégico de Comunicaciones", vigencia 2020. | 2020-07-01 | 2021-01-31 | Informe de evaluación del "Plan Estratégico de Comunicaciones", vigencia 2020. | MEDIA | MAURO | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
34 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Solicitar asesoría frente al tema de Registros de Activos de Información, con el área de Planeacion, Gestión Documental y la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y determinar acciones competentes del área de comunicaciones. Identificar activos de informacion generados del "Plan Estratégico de Comunicaciones" y establecer carpeta de soporte documental. Realizar el diagnóstico FURAG respecto a la dimensión de comunicaciones (matriz) e identificar cuáles elementos que aportan evidencia de FURAG. | 2020-09-01 | 2020-10-01 | Soporte reunión asesoría. "Plan Estratégico de Comunicaciones" 2020 con activos identificados. Carpeta soporte en teams. Autodignóstico (matriz) | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
35 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Desarrollar herramientas para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor. | 2020-10-20 | 2020-09-15 | Estrategia de comunicaciones y curso virtual de lenguaje claro para personal especifico en los procesos y grupos de valor. | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
36 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Desarrollar las estrategias de participación ciudadana que se definan y organizar la documentación que se derive de cada una de estas en los diferentes procesos de la agencia. | 2020-10-20 | 2020-12-31 | Documentación organizada de las actividades de participación ciudadana que se realicen en los procesos y medición consolidada de resultados | BAJA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
37 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Documentar los ciclos de rendición de cuentas que realice la agencia en la vigencia que no debe ser inferior a dos, relazar las mediciones correspondientes, establecer acciones de mejoramiento y comparar los avances entre cada ciclo. | 2020-09-01 | 2020-12-15 | Publicación de los ciclos de rendición de cuentas en la WEB y presentar los resultados de los mismos | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
38 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Evaluar los criterios de comunicación de las publicaciones de la web que se adapten a las necesidades de los grupos de valor. | 2020-08-15 | 2020-12-15 | Documento de evaluación de los criterios de comunicación de las publicaciones de la web y requisitos de las futuras publicaciones | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
39 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Comité deárea de comunicaciones se reune para analizar asuntos de actualidad, nuevas solicitudes y necesidades de comunicación y difusión de información que aporte valor a CCE y planear las estrategias a implementar para el debido desempeño de información y comunicación en CCE. El contratista experto en Comunicación y Asuntos Políticos socializa y acompaña a CCE en manejo de imagen Corporativa, el diseño de estrategias de Comunicaciones, Gestión de Riesgos y crisis, asuntos públicos y fortalecimiento de marca. | 2020-08-15 | 2020-12-15 | lista de asistencia y plan de trabajo estado avance . Reunión cirtual teams | MEDIA | MICHAEL | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
c | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | El Equipo de Comunicaciones identifica y gestiona el conjunto de datos que se originan del ejercicio de las funciones de la entidad y se difunden dentro de la misma para una clara idenficación de objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos y la gestión de sus operaciones. El Contratista experto en Comunicación y Asuntos Públicos identifica y analiza la información externa proveniente o generada por los grupos de valor (ciudadanía, organismos de control, fuentes de finaciación y otros organismos) | 2020-08-16 | 2020-07-15 | Estrategia de comunicaciones ( se debe actualizar mes a mes) | ALTA | Equipo de comunicaciones | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
41 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | El Líder de Comunicaciones diseña las estrategias de Comunicación que surgen a partir de solicitudes de todos los procesos al interior de CCE. | 2020-08-17 | 2020-07-15 | web ( Se debe actualizar a diario) | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
42 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | El equipo de comunicaciones ejecuta las estrategias planteadas para el área conforme a lo establecido en el Procedimiento de Comunicaciones internas y externas. Las estrategias de Comunicación de tipo externo que sean de manejo y/o impacto en la imagen y desempeño de CCE así como el tratamiento de riesgos y crisis, asuntos políticos, asuntos de difusión nacional e internacional están a cargo del Contratista experto en Comunicación y Asuntos Públicos. | 2020-08-18 | 2020-07-15 | Estrategia de comunicaciones | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
43 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | El equipo de Comunicaciones se encarga de custodiar, preservar y mantener todos los insumos producidos en el área de comunicaciones y de algunos contenidos producidos por el Contratista experto en Comunicación y Asuntos Públicos que debido a su complejidad o por ser considerados un activo para CCE requieran su preservación y confidencialidad. Este almacenamiento se hace por categorías e importancia donde se conserva un orden cronológico a partir de su creación, la copia de respaldo se hace mediante la herramienta de almacenamiento de información de uso colectivo e individual dispuesta para toda la entidad. "OneDrive" | 2020-08-19 | 2020-12-15 | soportes documentos aprobados- PEC y productos relacionados: bitácoras, RAES medición.plan de mejoramiento - ONE DRIV | ALTA | Equipo de comunicaciones | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
44 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Los responsables hacen seguimiento a las estrategias de comunicación establecidas mediante diversas metodologias según su naturaleza de la siguiente forma: Indicadores de Gestión derivados del Proceso Interacciones en redes sociales Resultado de las Campañas realizadas Plan de acción Revisión de contenidos en Comité de Dirección General | 2020-08-20 | 2020-12-15 | RAE- Informe digital - Parrilla de publicaciones - auditoría plan de mejoramiento PEC | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
45 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | A partir de las oportunidades de mejora, debilidades y fortalezas de CCE identificadas en la medición y seguimiento (Matriz de Riesgos- Resultados de Comité de Dirección- Resultado de Indicadores- Recomendaciones realizadas por el Experto en Comunicación y Asuntos Publicos) se diseñan y ejecutan planes de acción que permitan mejorar el desempeño del Proceso del Comunicaciones y de igual forma contribuyan al mejoramiento permanente de las comunicaciones de CCE y su proyección hacia los grupos de valor. | 2020-08-21 | 2020-06-15 | Plan de mejoramiento | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
46 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | elaboración cronograma detallado del plan de actividades relacionadas con la ejeución del PEC | 2020-08-10 | 2020-07-15 | cronograma | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
47 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | Realizar publicaciones en rede sociales | 2020-08-11 | 2020-12-15 | informe bitácora redes sociales | MEDIA | MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ | bar: CRONOGRAMA 2020 NOV NOV
48 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | Realizar freepress publicaciones en medios comunicación | 2020-01-01 | 2020-12-15 | informe bitácora | MEDIA | MONICA BALLEN | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE ENE to CRONOGRAMA 2020 DIC DIC
49 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Conforme al proceso de comunicaciones de CCE, diseñar estrategia de comunicaciones, que direcione el plan de comunicaciones 2020, que cumpla con las directrices dadas por el Gobierno Nacional y la Dirección General de Colombia Compra Eficiente. | 2020-08-10 | 2020-07-15 | PEC 2020 Estrategia de comunicaciones 2020 y plan de trabajo de comunicación interna que incluya los canales de comunicación interna (carteleras, protectores de pantalla en los computadores, presentaciones, boletín interno Saber Más, cápsulas informativas Entérate, eventos y charlas) | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE ENE to CRONOGRAMA 2020 DIC DIC
50 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Conforme al proceso de comunicaciones de CCE, diseñar estrategia de comunicaciones, que direcione el plan de comunicaciones 2020 y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) para aprobación el Plan de Comunicaciones. | 2020-08-11 | 2020-07-15 | Documento Plan de Comunicaciones 2020 y actá de comité | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE ENE to CRONOGRAMA 2020 DIC DIC
51 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | atender las solicitudes de publicación de campañas de otras entidades estatales en nuestras redes sociales, teniendo en cuenta el envío diario que realiza el grupo de Sinergia de Gobierno del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC-. | 2020-08-12 | 2020-12-15 | informe bitácora redes sociales | MEDIA | MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
52 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | 2020-08-10 | 2020-07-15 | mapa de riesgos | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
53 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | evaluar la estrategia de comunicaciones 2020. La información que se derive de las actividades propias del Equipo de Comunicaciones debe ser controlada y evaluada para la toma de decisiones y la mejora continua. | 2020-08-11 | 2021-01-15 | evaluación del plan de comunicaciones 2020 | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
54 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | evaluar canales de comunicación de la Entidad | 2020-09-20 | 2021-01-15 | documento de evaluación de canales de comunicación de la Entidad | ALTA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
55 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Conforme a directrices institucionales se debe divulgar la semana de riesgos en la Entidad con el fin de motivar la conciencia de los riesgos de la entidad a los colaboradores. | 2020-08-10 | 2020-08-15 | Soporte. Item proximo a vencer | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE ENE to CRONOGRAMA 2020 DIC DIC
56 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | Divulgar Política de Transparencia de CCE | 2020-08-15 | 2020-12-15 | Soporte Campaña de comunicaciones interna de Transparencia CCE | MEDIA | MONICA BALLEN | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE ENE to CRONOGRAMA 2020 DIC DIC
57 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Divulgar los contenidos de CCE en la página web de Colombia Compra Eficiente, siguiendo los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea. | 2020-08-16 | 2020-12-15 | web publicaciones ( reporte mensual total) | MEDIA | MICHAEL | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
58 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | realizar estrategia de comunicación para visibilizar los espacios de diálogo en el año 2020 en el que se muestren a los grupos de valor los resultados de la gestión. (Ejemplo de espacios: Cabildo abierto, Panel ciudadano, Asamblea comunitaria, Foro ciudadano, Observatorio ciudadano, Audiencia pública participativa, Feria de servicios, Encuentro diálogo participativo, Encuesta deliberativa, Espacio abierto, World Coffe o Auditorías ciudadanas) | 2020-10-15 | 2020-12-15 | soportes espacios de diálogo y soporte estrategia | ALTA | MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
59 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | Realizar la visualización de los canales de atención de la entidad en la página web de la ANCPCCE | 10/108/2020 | 2020-12-15 | web | MEDIA | MONICA BALLEN | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
60 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | Realizar la promoción de la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los servicios de la entidad. Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | 2020-10-10 | 2020-12-15 | ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | MEDIA | MONICA BALLEN | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
61 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Diseñar estrategia de comunicación para apropiar el protocolo de atención y servicio al ciudadano en el marco de la estrategia de atención al ciudadano. | 2020-08-10 | 2020-12-15 | estrategia y soporte de publicación | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
62 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Actualizar la sección Transparencia de la pagina web de acuerdo a los lineamientos de la guía de cumplimiento de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación | 2020-08-20 | 2020-12-15 | soporte web | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO; CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
63 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar y publicar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | 2020-10-20 | 2020-12-15 | infografia | MEDIA | MICHAEL HERNANDEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
64 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Diseñar y ejecutar plan de trabajo de información, requerida por IDT para el nuevo diseño de la web de acuerdo a la línea gov.co | 2020-10-21 | 2020-12-15 | nueva web | ALTA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
65 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Promover estrategias encaminadas a incrementar la integridad, transparencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos en el marco del código de integridad | 2020-10-20 | 2020-12-15 | cmpaña semana código integridad | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
66 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | Realizar campañas de publicidad y socialización en las que se promuevan los procesos de contratación pública de MiPymes mediante elaboración y difusión de material publicitario e informativo sobre los procesos de contratación en los que puedan participar las MiPymes | 2020-10-20 | 2020-12-31 | Plan Estrategico ( Documento CONPES 3956.) | ALTA | LAURA BOHORQUEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
67 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | Realizar el seguimiento a las campanas de EMAE | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Responsible de solicitar la informacion requerida para la publicacion en redes sociales y web, realizacion de campanas y solicitud de insumos graficos del area de acuerdo al plan de mejoramiento de la subdireccion | ALTA | LAURA BOHORQUEZ | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
68 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | Realizar el seguimiento a las campanas de TVEC | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Responsible de solicitar la informacion requerida para la publicacion en redes sociales y web, realizacion de campanas y solicitud de insumos graficos del area de acuerdo al plan de mejoramiento de la subdireccion | ALTA | MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
69 | GESTION COMUNICACIONES | EXTERNO | Realizar el seguimiento a las campanas de CONTRACTUAL | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Responsible de solicitar la informacion requerida para la publicacion en redes sociales y web, realizacion de campanas y solicitud de insumos graficos del area de acuerdo al plan de mejoramiento de la subdireccion | ALTA | MONICA BALLEN | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
COMUNICACION INTERNA
1 | PAAC | INTERNO | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | 2020-08-10 | 2020-12-31 | En desarrollo: Construir una pieza de comunicación riesgos para el segundo semestre del año y socializarla a ANCP-CCE. | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
2 | PAAC | INTERNO | Manual de Imagen aprobado por el comité directivo que establezca de uso de la imagen, la marca y las comunicaciones de la entidad así: 1. Manual de Imagen ANCP-CCE junio 2020 aprobado por Comité Directivo. 2. Manual de comunicación organizacional septiembre 2020 aprobado por Comité Directivo. | 2020-07-30 | 30/06/2020 15/09/2020 | Entregado - Extemporaneo: Fue enviado por Monica en version 2018 (Autor original Lizeth Carrero) el 20 de julio de 2020, se solicitó fuera actualizado a version 2019 con configuraciones documentales para enviar al comité. En correo del 07 de julio Monica Ballen manifestó enviar una version trabajada por Michael para el15 julio, sin embargo el termino ya estaba extemporaneo. El 15 de julio se cumplió el compromiso escrito y Monica Ballen envía nueva version del manual. Se solicita a Monica que el documento sea enviado en versión editable o que incluyan las tablas de control documental para enviar a observaicones de los miembros del comité .A la fecha de hoy no se ha recibido el documento ajustado no en versión editable. | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
11 | PAAC | INTERNO | Actualizar la sección Transparencia de la página web de acuerdo a los lineamientos de la guía de cumplimiento de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación | 2020-08-20 | 2020-10-01 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Actualmente Laura Bohorquez y Karina Blanco se encuentran adelantando esta tarea con el desarrollador de la página web | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
15 | Estrategia Atención y Servicio al Ciudadano | INTERNO | Poner en práctica los protocolos descritos en el capítulo IX de atención al ciudadano y establecer campañas de comunicación interna de los mismos. | 2020-09-15 | Mayo a Diciembre 2020 | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. Coordinar con lider de Atención y Servicio al Ciudadano para dar continuidad a las actividades a tiempo. ( Con apoyo de Carolina Montenegro) | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
18 | Estrategia de Participación Ciudadana | INTERNO | Coordinar con Planeación la estrategia de publicación y comunicación. | 2020-08-10 | Septiembre | Vigente para ser cumplida en segundo semestre del año. (con apoyo de Karina) | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
19 | MIPG | INTERNO | Estructurar la Caracterización del Proceso de Comunicación Estratégica | 2020-08-05 | Septiembre | El area de planeacion está pendiente de programar con el equipo de comunicaciones mesas de trabajo para adelantar esta labor. (con apoyo de Karina) | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
20 | MIPG | INTERNO | Actualizar los procedimientos del proceso | 2020-08-06 | Septiembre | El area de planeacion está pendiente de programar con el equipo de comunicaciones mesas de trabajo para adelantar esta labor. (con apoyo de Karina) | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
21 | MIPG | INTERNO | Definir los indicadores de comunicación interna | 2020-07-30 | Agosto | El area de planeacion está pendiente de programar con el equipo de comunicaciones mesas de trabajo para adelantar esta labor. (con apoyo de Karina) | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
22 | MIPG | INTERNO | Construir la matriz de riesgos de gestión del proceso | 2020-08-15 | Septiembre | El area de planeacion está pendiente de programar con el equipo de comunicaciones mesas de trabajo para adelantar esta labor. (con apoyo de Karina) | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
23 | Plan de mejoramiento Observaciones Informes de Ley de Control Interno | INTERNO | Desarrollar un mecanismo de verificación de los contenidos de la web para garantizar la información actualizada y vigente | 2020-08-20 | Octubre | Acciones en cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno en informes de Ley | MEDIA | MICHAEL | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
24 | Plan de mejoramiento Observaciones Informes de Ley de Control Interno | INTERNO | Realizar una medición de efectividad de los canales de comunicación interna y externa | 2020-08-25 | Septiembre | Acciones en cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno en informes de Ley. ( Matriz de indicadores y Encuesta) | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
25 | FURAG | INTERNO | Establecer o integrar en estrategias de comunicación características de lenguaje claro con los grupos de valor y conceptos específicos al interior de la Agencia. Estrategia de comunicaciones y curso virtual de lenguaje claro para personal especifico en los procesos | 2020-09-15 | 2020-09-30 | Vigente para ser cumplida en septiembre FURAG | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
26 | FURAG | INTERNO | Evaluar los criterios de comunicación de las publicaciones de la web que se adapten a las necesidades de los grupos de valor. Documento de evaluación de los criterios de comunicación de las publicaciones de la web y requisitos de las futuras publicaciones | 2020-09-20 | 2020-09-30 | Vigente para ser cumplida en septiembre FURAG | ALTA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
27 | Plan de mejoramiento Auditoria de Control Interno | INTERNO | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento suscrito con control interno que subsana los hallazgos identificados en auditoría | 2020-08-30 | Mensualmente | Vigente con término a Diciembre de 2020 | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
29 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Revisar y actualizar proceso de comunicaciones . Enlistar los soportes que avalen la gestión. | 2020-07-01 | 2020-10-01 | ( Proceso actualizado de comunicaciones. Lista de chequeo de los soportes que avalen la gestión) | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
30 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Revisar y actualizar proceso de comunicaciones. Realizar un instructivo de controles y solicitar la revisión en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y obtener la respectiva aprobación. Socializar a la entidad el instructivo aprobado a través del canal de comunicación interna (entérate) | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Proceso actualizado de comunicaciones. Instructivo de controles aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Soporte (entérate) de socialización de instructivo aprobado a la entidad a través del canal de comunicación interna. | BAJA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
31 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Revisar indicadores y actualizar los relacionados al procesos en la ficha de hojas de vida de indicadores. Diligenciar el análisis mes a mes frente a los resultados obtenidos. Diligenciar los RAES en los tiempos establecidos mensualmente | 2020-07-01 | 2020-10-01 | Hojas de vida con indicadores actualizados. Dilegenciamento en término del RAE | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
32 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Recopilar evidencia historíca del RAE vigencia 2020 atrasados. Establecer capacitación de los puntos diligenciamiento del RAE con el área de Planeación de CCE. | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 6 raes históricos . 6 raes futuros. Soporte capacitación de planeación al área de comunicaciones. | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
33 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Presentar ante el Comité Directivo el "Plan Estratégico de Comunicaciones" y obtener la aprobación del mismo. Emitir un informe de evaluación del "Plan Estratégico de Comunicaciones", vigencia 2020. | 2020-07-01 | 2021-01-31 | Informe de evaluación del "Plan Estratégico de Comunicaciones", vigencia 2020. | MEDIA | MAURO | bar: CRONOGRAMA 2020 JUL JUL
34 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Solicitar asesoría frente al tema de Registros de Activos de Información, con el área de Planeacion, Gestión Documental y la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y determinar acciones competentes del área de comunicaciones. Identificar activos de informacion generados del "Plan Estratégico de Comunicaciones" y establecer carpeta de soporte documental. Realizar el diagnóstico FURAG respecto a la dimensión de comunicaciones (matriz) e identificar cuáles elementos que aportan evidencia de FURAG. | 2020-09-01 | 2020-10-01 | Soporte reunión asesoría. "Plan Estratégico de Comunicaciones" 2020 con activos identificados. Carpeta soporte en teams. Autodignóstico (matriz) | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
35 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Desarrollar herramientas para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor. | 2020-10-20 | 2020-09-15 | Estrategia de comunicaciones y curso virtual de lenguaje claro para personal especifico en los procesos y grupos de valor. | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
36 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Desarrollar las estrategias de participación ciudadana que se definan y organizar la documentación que se derive de cada una de estas en los diferentes procesos de la agencia. | 2020-10-20 | 2020-12-31 | Documentación organizada de las actividades de participación ciudadana que se realicen en los procesos y medición consolidada de resultados | BAJA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
37 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Documentar los ciclos de rendición de cuentas que realice la agencia en la vigencia que no debe ser inferior a dos, relazar las mediciones correspondientes, establecer acciones de mejoramiento y comparar los avances entre cada ciclo. | 2020-09-01 | 2020-12-15 | Publicación de los ciclos de rendición de cuentas en la WEB y presentar los resultados de los mismos | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 SEP SEP
38 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Evaluar los criterios de comunicación de las publicaciones de la web que se adapten a las necesidades de los grupos de valor. | 2020-08-15 | 2020-12-15 | Documento de evaluación de los criterios de comunicación de las publicaciones de la web y requisitos de las futuras publicaciones | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
39 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Comité deárea de comunicaciones se reune para analizar asuntos de actualidad, nuevas solicitudes y necesidades de comunicación y difusión de información que aporte valor a CCE y planear las estrategias a implementar para el debido desempeño de información y comunicación en CCE. El contratista experto en Comunicación y Asuntos Políticos socializa y acompaña a CCE en manejo de imagen Corporativa, el diseño de estrategias de Comunicaciones, Gestión de Riesgos y crisis, asuntos públicos y fortalecimiento de marca. | 2020-08-15 | 2020-12-15 | lista de asistencia y plan de trabajo estado avance . Reunión cirtual teams | MEDIA | MICHAEL | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
c | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | El Equipo de Comunicaciones identifica y gestiona el conjunto de datos que se originan del ejercicio de las funciones de la entidad y se difunden dentro de la misma para una clara idenficación de objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos y la gestión de sus operaciones. El Contratista experto en Comunicación y Asuntos Públicos identifica y analiza la información externa proveniente o generada por los grupos de valor (ciudadanía, organismos de control, fuentes de finaciación y otros organismos) | 2020-08-16 | 2020-07-15 | Estrategia de comunicaciones ( se debe actualizar mes a mes) | ALTA | Equipo de comunicaciones | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
41 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | El Líder de Comunicaciones diseña las estrategias de Comunicación que surgen a partir de solicitudes de todos los procesos al interior de CCE. | 2020-08-17 | 2020-07-15 | web ( Se debe actualizar a diario) | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
42 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | El equipo de comunicaciones ejecuta las estrategias planteadas para el área conforme a lo establecido en el Procedimiento de Comunicaciones internas y externas. Las estrategias de Comunicación de tipo externo que sean de manejo y/o impacto en la imagen y desempeño de CCE así como el tratamiento de riesgos y crisis, asuntos políticos, asuntos de difusión nacional e internacional están a cargo del Contratista experto en Comunicación y Asuntos Públicos. | 2020-08-18 | 2020-07-15 | Estrategia de comunicaciones | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
43 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | El equipo de Comunicaciones se encarga de custodiar, preservar y mantener todos los insumos producidos en el área de comunicaciones y de algunos contenidos producidos por el Contratista experto en Comunicación y Asuntos Públicos que debido a su complejidad o por ser considerados un activo para CCE requieran su preservación y confidencialidad. Este almacenamiento se hace por categorías e importancia donde se conserva un orden cronológico a partir de su creación, la copia de respaldo se hace mediante la herramienta de almacenamiento de información de uso colectivo e individual dispuesta para toda la entidad. "OneDrive" | 2020-08-19 | 2020-12-15 | soportes documentos aprobados- PEC y productos relacionados: bitácoras, RAES medición.plan de mejoramiento - ONE DRIV | ALTA | Equipo de comunicaciones | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
44 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Los responsables hacen seguimiento a las estrategias de comunicación establecidas mediante diversas metodologias según su naturaleza de la siguiente forma: Indicadores de Gestión derivados del Proceso Interacciones en redes sociales Resultado de las Campañas realizadas Plan de acción Revisión de contenidos en Comité de Dirección General | 2020-08-20 | 2020-12-15 | RAE- Informe digital - Parrilla de publicaciones - auditoría plan de mejoramiento PEC | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
45 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | A partir de las oportunidades de mejora, debilidades y fortalezas de CCE identificadas en la medición y seguimiento (Matriz de Riesgos- Resultados de Comité de Dirección- Resultado de Indicadores- Recomendaciones realizadas por el Experto en Comunicación y Asuntos Publicos) se diseñan y ejecutan planes de acción que permitan mejorar el desempeño del Proceso del Comunicaciones y de igual forma contribuyan al mejoramiento permanente de las comunicaciones de CCE y su proyección hacia los grupos de valor. | 2020-08-21 | 2020-06-15 | Plan de mejoramiento | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
46 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | elaboración cronograma detallado del plan de actividades relacionadas con la ejeución del PEC | 2020-08-10 | 2020-07-15 | cronograma | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
49 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Conforme al proceso de comunicaciones de CCE, diseñar estrategia de comunicaciones, que direcione el plan de comunicaciones 2020, que cumpla con las directrices dadas por el Gobierno Nacional y la Dirección General de Colombia Compra Eficiente. | 2020-08-10 | 2020-07-15 | PEC 2020 Estrategia de comunicaciones 2020 y plan de trabajo de comunicación interna que incluya los canales de comunicación interna (carteleras, protectores de pantalla en los computadores, presentaciones, boletín interno Saber Más, cápsulas informativas Entérate, eventos y charlas) | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE ENE to CRONOGRAMA 2020 DIC DIC
50 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Conforme al proceso de comunicaciones de CCE, diseñar estrategia de comunicaciones, que direcione el plan de comunicaciones 2020 y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) para aprobación el Plan de Comunicaciones. | 2020-08-11 | 2020-07-15 | Documento Plan de Comunicaciones 2020 y actá de comité | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE ENE to CRONOGRAMA 2020 DIC DIC
52 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | 2020-08-10 | 2020-07-15 | mapa de riesgos | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
53 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | evaluar la estrategia de comunicaciones 2020. La información que se derive de las actividades propias del Equipo de Comunicaciones debe ser controlada y evaluada para la toma de decisiones y la mejora continua. | 2020-08-11 | 2021-01-15 | evaluación del plan de comunicaciones 2020 | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
54 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | evaluar canales de comunicación de la Entidad | 2020-09-20 | 2021-01-15 | documento de evaluación de canales de comunicación de la Entidad | ALTA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
55 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Conforme a directrices institucionales se debe divulgar la semana de riesgos en la Entidad con el fin de motivar la conciencia de los riesgos de la entidad a los colaboradores. | 2020-08-10 | 2020-08-15 | Soporte. Item proximo a vencer | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE ENE to CRONOGRAMA 2020 DIC DIC
57 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Divulgar los contenidos de CCE en la página web de Colombia Compra Eficiente, siguiendo los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea. | 2020-08-16 | 2020-12-15 | web publicaciones ( reporte mensual total) | MEDIA | MICHAEL | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
61 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Diseñar estrategia de comunicación para apropiar el protocolo de atención y servicio al ciudadano en el marco de la estrategia de atención al ciudadano. | 2020-08-10 | 2020-12-15 | estrategia y soporte de publicación | MEDIA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO
62 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Actualizar la sección Transparencia de la pagina web de acuerdo a los lineamientos de la guía de cumplimiento de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación | 2020-08-20 | 2020-12-15 | soporte web | MEDIA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 AGO AGO; CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
64 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Diseñar y ejecutar plan de trabajo de información, requerida por IDT para el nuevo diseño de la web de acuerdo a la línea gov.co | 2020-10-21 | 2020-12-15 | nueva web | ALTA | LAURA | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
65 | GESTION COMUNICACIONES | INTERNO | Promover estrategias encaminadas a incrementar la integridad, transparencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos en el marco del código de integridad | 2020-10-20 | 2020-12-15 | cmpaña semana código integridad | ALTA | MONICA | bar: CRONOGRAMA 2020 OCT OCT
Las fechas de las actividades programadas pueden estar sujetas a cambios según la disposicion de fechas, horarios y disponibilidad de presupuesto
I. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO | [5 empty] | Versión vigente del documento: | bar: CRONOGRAMA 2020 ENE ENE
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES |  |  | ELABORÓ |  | REVISÓ |  | CRONOGRAMA 2020 ENE ENE: APROBÓ
1 | 12 de agosto 2020 | Elaboración y aprobación del Plan de Comunicaciones de ANCP-CCE |  |  | Equipo de Comunicaciones |  | Mauro Palta Cerón Contratista- Dirección General |  | CRONOGRAMA 2020 ENE ENE: Comité Directivo Agencia Nacional de Contratación Pública
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento.