## Plan
| Proceso auditado |  | Direccionamiento Estratégico
| Directivo responsable |  | Santiago Ospina
| Dependencia responsable |  | Dirección General
| Fecha de Auditoria |  | 7 de marzo a 6 de abril de 2017
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Debilidades identificadas en el proceso auditor | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta
1 | La ausencia de un proceso que recoja la realidad del quehacer institucional real es una debilidad del sistema de control interno. En consecuencia, es recomendable que el líder del proceso y su equipo de trabajo determinen un proceso de direccionamiento estratégico actualizado a la realidad de Colombia Compra Eficiente, porque el actualmente vigente no cumple con lo dispuesto en el Decreto 943 de 2014, en su instrumento a numeral 1.2 del MECI y la Ley 872 de 2003 concordante con el Decreto 4485 de 2009 a numeral 4.1 a) de la NTCGP | Actualizar el proceso de Direccionamiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente para que este refleje la realidad de la acción de la agencia | La actualización del proceso de Direccionamiento Estratégico permite que este instrumento sirva para la toma de decisiones de la Dirección General | Proceso de Direccionamiento Estratégico actualizado de acuerdo con las acciones actuales de Colombia Compra Eficiente | Proceso de Direccionamiento Estratégico actualizado y publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente = 1, cuando la acción esté terminada | Santiago Ospina | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 55
2 | La ausencia de procedimientos que recojan las actividades con las cuales se materializa el proceso y se logran los productos (cualesquiera ellos sean) es una debilidad del sistema de control interno. En consecuencia, es recomendable que el líder del proceso y su equipo de trabajo determinen los procedimientos asociados administrativa, lógica y funcionalmente al proceso de direccionamiento estratégico aplicable en Colombia Compra Eficiente. Esta debilidad se da por incumplir lo ordenado en el artículo 2.2.21.5.2 del Decreto 1083 de 2015, el Decreto 943 de 2014, en su instrumento a numeral 1.2.2 del MECI y la Ley 872 de 2003 concordante con el Decreto 4485 de 2009 a el numeral 4.1 a) de la NTCGP. | Determinar y actualizar los procedimientos asociados al Proceso de Direccionamiento Estratégico de tal forma que reflejen los productos del proceso | Actualizar los procedimientos asociados al proceso permite establecer las acciones que debe realizar la Dirección General para el cumplimiento de las metas establecidas | Procedimientos asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico establecidos y actualizados | Procedimientos actualizados y publicados en la página web de Colombia Compra Eficiente = 1, cuando la acción esté terminada | Santiago Ospina | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 55
3 | La ausencia de indicadores adecuadamente implementados que midan la gestión del proceso y de información para la toma de decisiones es una debilidad del sistema de control interno. En consecuencia, es recomendable que el líder del proceso y su equipo de trabajo construyan y apliquen una batería de medición robusta que dé cuenta de la gestión del proceso y sus procedimientos de manera temprana y permita reorientar la gestión, cuando ello sea pertinente. Esta debilidad se da por incumplir lo ordenado en el artículo 48 de la Ley 190 de 1995, el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 943 de 2014, en su instrumento a numeral 1.2.4 del MECI y la Ley 872 de 2003 concordante con el Decreto 4485 de 2009 a el numeral 8.2.3 de la NTCGP. | Establecer los indicadores del proceso para que estos den cuenta de la gestión del proceso | Los indicadores del proceso permiten medir de forma robusta la gestión de la Dirección General en el cumplimiento de las metas establecidas | Indicadores formulados de acuerdo con el proceso de Direccionamiento Estratégico y sus procedimientos | Indicadores formulados y publicados en la página web de Colombia Compra Eficiente = 1, cuando la acción esté terminada | Santiago Ospina | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 55
4 | La ausencia de un mapa de riesgos es una situación que no está conforme con lo dispuesto en el literal f) de artículo 2 de la Ley 87 de 1993, el artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015 (antiguo artículo 4° del Decreto 1537 de 2001) y la Ley 872 de 2003 concordante con el Decreto 4485 de 2009 a el numeral 4.1 literal g) de la NTCGP. | Actualizar el mapa de riesgos del proceso para poder establecer tratamientos y así mitigar el impacto en la ocurrencia de los eventos asociados a este | El análisis de riesgos permite identificar la probabilidad de que un evento ocurra, con las acciones propuestas el proceso quiere mitigar o controlar las consecuencias de dichos eventos | Mapa de riesgos actualizado de acuerdo con las actividades del proceso de Direccionamiento Estratégico | Mapa de riesgos actualizado y publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente = 1, cuando la acción esté terminada | Santiago Ospina | 2017-04-06 | 2017-05-31 | 55
5 | La ausencia de implementación del sistema de gestión de la calidad en Colombia Compra Eficiente no está conforme con lo dispuesto en la Ley 872 de 2003, el Decreto 4485 de 2009 y la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP 1000-2009). | Implementar el sistema de gestión de calidad conforme a lo dispuesto | Implementar el sistema de gestión de calidad permite establecer el marco que soporta los procesos y procedimientos de Colombia Compra Eficiente | Implementar el sistema de gestión de calidad en Colombia Compra Eficiente | Sistema de gestión de calidad implementado = 1, cuando la tarea esté terminada | Santiago Ospina / Julio Fajardo | 2017-04-06 | 2017-12-29 | 267