## PM PCID
| Proceso auditado |  | Procedimiento de Control Interno Disciplinario | [6 empty] | Proceso auditado | Procedimiento de Control Interno Disciplinario |  |  | Proceso auditado |  | Procedimiento de Control Interno Disciplinario
| Directivo responsable |  | Julio Felipe Fajardo San Martín | [6 empty] | Directivo responsable | Julio Felipe Fajardo San Martín |  |  | Directivo responsable |  | Julio Felipe Fajardo San Martín
| Dependencia responsable |  | Secretario General | [6 empty] | Dependencia responsable | Secretario General |  |  | Dependencia responsable |  | Secretario General
| Fecha de Auditoria |  | 2017-05-09 | [6 empty] | Fecha de Auditoria | 2017-05-09 |  |  | Fecha de Auditoria |  | 2017-05-09
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL | [9 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL |  |  |  | AUDITORIA AL PLAN DE TRATAMIENTO DE DEBILIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta | Fecha de seguimiento | Responsable del seguimiento | Porcentaje de avance de la acción | Evidencia y observaciones sobre el avance de la meta | Fecha de auditoría | Conformidad del avance de la meta | Conformidad de la evidencia | Observaciones de Control Interno | Situación de la debilidad
1 | La falta de capacitación o de acciones de sensibilidad respecto de la tipología disciplinaria constituye una debilidad del sistema de Control Interno del procedimiento disciplinario por no cumplir con lo dispuesto en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, anexo técnico a numerales 6.2.1 y 6.2.2 literales b) y g) de la NTCGP – 1000:2009. | Incluir en el PIC un plan de capacitación dirigido a los funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente relacionado con temas disciplinarios | Para capacitar a los funcionarios y contratistas y prevenir la apertura de procesos disciplinarios | Encuesta de satisfacción sobre los temas tratados en la capacitación | Cumplimiento. Resultado de las encuentas aplicadas al finalizar las capacitaciones | Julio Felipe Fajardo San Martín | 2017-07-24 | 2017-10-31 | 99 | 2017-10-31 | Julio Felipe Fajardo San Martín
2 | Carecer de la trazabilidad de la información del proceso respecto de la existencia pretérita de un mapa de riesgos es una debilidad del sistema de control interno porque desconoce el trabajo ya realizado y con ello los recursos invertidos en esa gestión. Este aspecto contraviene la Ley 872 del 30 de diciembre de 2003, el Decreto 4485 del 18 de noviembre de 2009 y los numerales 4.1 d) y g); 4.2.1 d); 4.2.3 b), c), d) de la NTCGP 1000:2009. | Mantener actualizado a los integrantes del procedimiento sobre los documentos expedidos en el curso del mismo | Evitar errores, reprocesos y garantizar que quienes intervienen en el procedimiento manejan la misma información | Personal capacitado y actualizado en relaciòn con los documentos expedidos en el curso del procedimiento | Cumplimiento. | Julio Felipe Fajardo San Martín | 2017-07-24 | 2017-12-31 | 160 | 2017-12-31 | Julio Felipe Fajardo San Martín
3 | Se constituye en una debilidad del sistema de control interno del procedimiento disciplinario el carecer de un mapa de riesgos. La ausencia de un mapa de riesgos es una situación que no está conforme con lo dispuesto en el literal f) de artículo 2 de la Ley 87 de 1993, el artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015 (antiguo artículo 4° del Decreto 1537 de 2001) y la Ley 872 de 2003 concordante con el Decreto 4485 de 2009 a el numeral 4.1 literal g) de la NTCGP. | Teniendo en cuenta que existe un mapa de riesgos, se surte el tratamiento que antecede. Mantener actualizado a los integrantes del procedimiento sobre los documentos expedidos en el curso del mismo | Evitar errores, reprocesos y garantizar que quienes intervienen en el procedimiento manejan la misma información | Personal capacitado y actualizado en relaciòn con los documentos expedidos en el curso del procedimiento | Cumplimiento. | Julio Felipe Fajardo San Martín | 2017-07-24 | 2017-12-31 | 160 | 2017-12-31 | Julio Felipe Fajardo San Martín
1 | [5 empty] | Arenas Rodríguez | Luis Fernando
2 | [5 empty] | Beltrán Orozco | Laura Fernanda
3 | [5 empty] | Caicedo Ortiz | Paula Natalia
4 | [5 empty] | Cita Silva | Martha Yamile
5 | [5 empty] | Clavijo Ramírez | Alexander
6 | [5 empty] | Espinosa Orjuela | Jemy Patricia
7 | [5 empty] | Estupiñan Parra | Gilberto
8 | [5 empty] | Galavís Delgado | Sara
9 | [5 empty] | Gutiérrez Guingue | Ana Lucía
10 | [5 empty] | Herrera Araujo | Enrique Eduardo
11 | [5 empty] | Higuita García | Viviana Andrea
12 | [5 empty] | Izquierdo Jiménez | Diana Marcela
13 | [5 empty] | León Vanegas | Jennifer
14 | [5 empty] | Lombana Sánchez | Jorge Luis
15 | [5 empty] | López | Helena Inés
16 | [5 empty] | Ordoñez Ruiz | Juan Carlos
17 | [5 empty] | Orozco Rodríguez | Israel Steven
18 | [5 empty] | Ostor Rios | Juan Sebastian
19 | [5 empty] | Peña Contreras | Oscar Alberto
20 | [5 empty] | Ramírez Cadavid | Camilo Augusto
21 | [5 empty] | Salazar Díaz - Granados | Alejandro
22 | [5 empty] | Salinas Rodríguez | María Catalina
23 | [5 empty] | Sánchez Guapacha | Marcela
24 | [5 empty] | Silva Sánchez | Lyda
25 | [5 empty] | Solano Acosta | Ivette Jimena
26 | [5 empty] | Vargas Suárez | Sergio Steven
27 | [5 empty] | Zamora Camacho | Sandra Margarita
28 | [5 empty] | MARÍA PAOLA BEDOYA ÁVILA
29 | [5 empty] | MEDARDO ALFONSO ALVIS ESPINOSA
30 | [5 empty] | MONICA BRICEÑO ALVARADO
31 | [5 empty] | MONICA JULIANA REYES CORREA
32 | [5 empty] | NICOLAS PENAGOS FORERO
33 | [5 empty] | SANTIAGO OSPINA SIERRA
34 | [5 empty] | SEBASTIAN EDUARDO FONSECA AVILAN
35 | [5 empty] | SIDNEY PAOLA PEDRAZA PINEDA
36 | [5 empty] | SIMONE SNOEIJENBOS AGUILAR
37 | [5 empty] | VANESSA HENAO CAMACHO
38 | [5 empty] | VICTOR ALFONSO BARRETO CARDENAS
39 | [5 empty] | VIVIAN JULIE JARAMILLO LOZANO
WILMER RENATO CHAVARRO GARCIA

## PM PGD
Ç
|  | Proceso auditado |  | Proceso de gestión documental | [6 empty] | Proceso auditado | Proceso de gestión documental |  |  | Proceso auditado |  | Proceso de gestión documental
|  | Directivo responsable |  | Julio Felipe Fajardo San Martín | [6 empty] | Directivo responsable | Julio Felipe Fajardo San Martín |  |  | Directivo responsable |  | Julio Felipe Fajardo San Martín
|  | Dependencia responsable |  | Secretario General | [6 empty] | Dependencia responsable | Secretario General |  |  | Dependencia responsable |  | Secretario General
|  | Fecha de Auditoria |  | 2017-05-09 | [6 empty] | Fecha de Auditoria | 2017-05-09 |  |  | Fecha de Auditoria |  | 2017-05-09
| PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL | [9 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL |  |  |  | AUDITORIA AL PLAN DE TRATAMIENTO DE DEBILIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL
| No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta | Fecha de seguimiento | Responsable del seguimiento | Porcentaje de avance de la acción | Evidencia y observaciones sobre el avance de la meta | Fecha de auditoría | Conformidad del avance de la meta | Conformidad de la evidencia | Observaciones de Control Interno | Situación de la debilidad
| 1 | El que servidores o contratistas diferentes al proceso de talento humano tengan acceso a la información digitalizada de las historias laborales se constituye en una debilidad del sistema de control interno de la Secretaría General porque vulnera lo ordenado en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, artículo 24 literal 3, lo dispuesto en la Circular 4 de 2003 del Archivo General de la Nación. | Solicitar al área de IDT, la migración de la información a SharePoint de todos los procesos, para asignar los permisos de acceso y control de la información a los funcionarios que intervienen en cada proceso. | Para corregir la debilidad y controlar el acceso a la información de acuerdo con la política de seguridad de información de Colombia Compra Eficiente. | Solicitud efectuada | De cumplimiento | Julio Felipe Fajardo San Martín | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 7 |  | Julio Felipe Fajardo San Martín
| 2 | Al tener la información en formato duro (físico) y en el sistema de información SIGEP, no se entiende cual era el valor administrativo de digitalizar nuevamente la información de las historias laborales y arriesgar su acceso, aun con la intención de incluirlo en un aplicativo de nómina que Control Interno reiteradamente ha sostenido su vulnerabilidad. Esto constituye una debilidad del sistema de control interno en la Secretaria General por cuanto desconoce lo ordenado en la Ley 909 de 2004 y su Decreto reglamentario 2842 del 5 de agosto de 2010. Esta decisión es costosa desde la perspectiva financiera, de uso de recursos administrativos y carece de valor agregado, es un costo de la no calidad. | Aplicar la política de seguridad de la información a los documentos electrónicos para controlar que su acceso sea restringido. Definir que información se digitaliza, por qué y para qué, de manera que no se incurra en gastos administrativos ni se incumpla la Ley. | Para que la gestión documental esté acorde con lo dispuesto en la normativa vigente. | Aplicar al 100% la política de seguridad de la información y definir la digitalización de la misma. | De cumplimiento | Julio Felipe Fajardo San Martín | 2017-07-24 | 2017-12-29 | 158 |  | Julio Felipe Fajardo San Martín
| 3 | No tener armonizado el proceso de gestión documental con los procesos de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y de gestión de la calidad es una debilidad del sistema de control interno, que, si bien tiene injerencia en la Secretaria General, es responsabilidad institucional. Por esta razón y frente al riego que implica no tener mecanismos fuertes y estandarizados asociados a la Norma Técnica, Control Interno lo considera como una debilidad del sistema de control interno por no cumplir con lo dispuesto en la Ley 872 del 30 de diciembre de 2002, Decreto 4295 del 6 de noviembre de 2005 y los numerales 4.2; 4.2.1; 4.2.3 y 4.2.4 de la NTCGP 1000 – 2009 | Realizar la armonización del proceso de gestión documental de manera que fortalezca los mecanismos de operación de las dependencias, acorde con la normatividad vigente. | Para hacer más efectiva la gestión de los proceso de Colombia Compra Eficiente y cumplir con la normativa vigente. | Procesos armonizados en un 100% | De cumplimiento | Julio Felipe Fajardo San Martín | 2017-07-24 | 2017-12-29 | 158 |  | Julio Felipe Fajardo San Martín
|  | 1 | [5 empty] | Arenas Rodríguez | Luis Fernando
|  | 2 | [5 empty] | Beltrán Orozco | Laura Fernanda
|  | 3 | [5 empty] | Caicedo Ortiz | Paula Natalia
|  | 4 | [5 empty] | Cita Silva | Martha Yamile
|  | 5 | [5 empty] | Clavijo Ramírez | Alexander
|  | 6 | [5 empty] | Espinosa Orjuela | Jemy Patricia
|  | 7 | [5 empty] | Estupiñan Parra | Gilberto
|  | 8 | [5 empty] | Galavís Delgado | Sara
|  | 9 | [5 empty] | Gutiérrez Guingue | Ana Lucía
|  | 10 | [5 empty] | Herrera Araujo | Enrique Eduardo
|  | 11 | [5 empty] | Higuita García | Viviana Andrea
|  | 12 | [5 empty] | Izquierdo Jiménez | Diana Marcela
|  | 13 | [5 empty] | León Vanegas | Jennifer
|  | 14 | [5 empty] | Lombana Sánchez | Jorge Luis
|  | 15 | [5 empty] | López | Helena Inés
|  | 16 | [5 empty] | Ordoñez Ruiz | Juan Carlos
|  | 17 | [5 empty] | Orozco Rodríguez | Israel Steven
|  | 18 | [5 empty] | Ostor Rios | Juan Sebastian
|  | 19 | [5 empty] | Peña Contreras | Oscar Alberto
|  | 20 | [5 empty] | Ramírez Cadavid | Camilo Augusto
|  | 21 | [5 empty] | Salazar Díaz - Granados | Alejandro
|  | 22 | [5 empty] | Salinas Rodríguez | María Catalina
|  | 23 | [5 empty] | Sánchez Guapacha | Marcela
|  | 24 | [5 empty] | Silva Sánchez | Lyda
|  | 25 | [5 empty] | Solano Acosta | Ivette Jimena
|  | 26 | [5 empty] | Vargas Suárez | Sergio Steven
|  | 27 | [5 empty] | Zamora Camacho | Sandra Margarita
|  | 28 | [5 empty] | MARÍA PAOLA BEDOYA ÁVILA
|  | 29 | [5 empty] | MEDARDO ALFONSO ALVIS ESPINOSA
|  | 30 | [5 empty] | MONICA BRICEÑO ALVARADO
|  | 31 | [5 empty] | MONICA JULIANA REYES CORREA
|  | 32 | [5 empty] | NICOLAS PENAGOS FORERO
|  | 33 | [5 empty] | SANTIAGO OSPINA SIERRA
|  | 34 | [5 empty] | SEBASTIAN EDUARDO FONSECA AVILAN
|  | 35 | [5 empty] | SIDNEY PAOLA PEDRAZA PINEDA
|  | 36 | [5 empty] | SIMONE SNOEIJENBOS AGUILAR
|  | 37 | [5 empty] | VANESSA HENAO CAMACHO
|  | 38 | [5 empty] | VICTOR ALFONSO BARRETO CARDENAS
|  | 39 | [5 empty] | VIVIAN JULIE JARAMILLO LOZANO
WILMER RENATO CHAVARRO GARCIA

## PM PGA
| Proceso auditado |  | Proceso de gestión administrativa | [6 empty] | Proceso auditado | Proceso de gestión administrativa |  |  | Proceso auditado |  | Proceso de gestión administrativa
| Directivo responsable |  | Julio Felipe Fajardo San Martín | [6 empty] | Directivo responsable | Julio Felipe Fajardo San Martín |  |  | Directivo responsable |  | Julio Felipe Fajardo San Martín
| Dependencia responsable |  | Secretario General | [6 empty] | Dependencia responsable | Secretario General |  |  | Dependencia responsable |  | Secretario General
| Fecha de Auditoria |  | 2017-05-09 | [6 empty] | Fecha de Auditoria | 2017-05-09 |  |  | Fecha de Auditoria |  | 2017-05-09
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL | [9 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL |  |  |  | AUDITORIA AL PLAN DE TRATAMIENTO DE DEBILIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta | Fecha de seguimiento | Responsable del seguimiento | Porcentaje de avance de la acción | Evidencia y observaciones sobre el avance de la meta | Fecha de auditoría | Conformidad del avance de la meta | Conformidad de la evidencia | Observaciones de Control Interno | Situación de la debilidad
1 | La falta de rigor en el informe de arqueo de la caja menor se constituye en una debilidad del sistema de control interno, toda vez que no da estricto cumplimiento a lo ordenado en el literal e) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 | Verificaciòn constante del archivo en formato Excel | Evitar errores y reprocesos | Informe de arqueo sin errores | Cumplimiento. | Julio Felipe Fajardo San Martín | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 7 | 2017-07-24 | Julio Felipe Fajardo San Martín
1 | [5 empty] | Arenas Rodríguez | Luis Fernando
2 | [5 empty] | Beltrán Orozco | Laura Fernanda
3 | [5 empty] | Caicedo Ortiz | Paula Natalia
4 | [5 empty] | Cita Silva | Martha Yamile
5 | [5 empty] | Clavijo Ramírez | Alexander
6 | [5 empty] | Espinosa Orjuela | Jemy Patricia
7 | [5 empty] | Estupiñan Parra | Gilberto
8 | [5 empty] | Galavís Delgado | Sara
9 | [5 empty] | Gutiérrez Guingue | Ana Lucía
10 | [5 empty] | Herrera Araujo | Enrique Eduardo
11 | [5 empty] | Higuita García | Viviana Andrea
12 | [5 empty] | Izquierdo Jiménez | Diana Marcela
13 | [5 empty] | León Vanegas | Jennifer
14 | [5 empty] | Lombana Sánchez | Jorge Luis
15 | [5 empty] | López | Helena Inés
16 | [5 empty] | Ordoñez Ruiz | Juan Carlos
17 | [5 empty] | Orozco Rodríguez | Israel Steven
18 | [5 empty] | Ostor Rios | Juan Sebastian
19 | [5 empty] | Peña Contreras | Oscar Alberto
20 | [5 empty] | Ramírez Cadavid | Camilo Augusto
21 | [5 empty] | Salazar Díaz - Granados | Alejandro
22 | [5 empty] | Salinas Rodríguez | María Catalina
23 | [5 empty] | Sánchez Guapacha | Marcela
24 | [5 empty] | Silva Sánchez | Lyda
25 | [5 empty] | Solano Acosta | Ivette Jimena
26 | [5 empty] | Vargas Suárez | Sergio Steven
27 | [5 empty] | Zamora Camacho | Sandra Margarita
28 | [5 empty] | MARÍA PAOLA BEDOYA ÁVILA
29 | [5 empty] | MEDARDO ALFONSO ALVIS ESPINOSA
30 | [5 empty] | MONICA BRICEÑO ALVARADO
31 | [5 empty] | MONICA JULIANA REYES CORREA
32 | [5 empty] | NICOLAS PENAGOS FORERO
33 | [5 empty] | SANTIAGO OSPINA SIERRA
34 | [5 empty] | SEBASTIAN EDUARDO FONSECA AVILAN
35 | [5 empty] | SIDNEY PAOLA PEDRAZA PINEDA
36 | [5 empty] | SIMONE SNOEIJENBOS AGUILAR
37 | [5 empty] | VANESSA HENAO CAMACHO
38 | [5 empty] | VICTOR ALFONSO BARRETO CARDENAS
39 | [5 empty] | VIVIAN JULIE JARAMILLO LOZANO
WILMER RENATO CHAVARRO GARCIA

## PM PGF
| Proceso auditado |  | Procedimiento de Gestión Financiera | [6 empty] | Proceso auditado | Procedimiento de Gestión Financiera |  |  | Proceso auditado |  | Procedimiento de Gestión Financiera
| Directivo responsable |  | Julio Felipe Fajardo San Martín | [6 empty] | Directivo responsable | Julio Felipe Fajardo San Martín |  |  | Directivo responsable |  | Julio Felipe Fajardo San Martín
| Dependencia responsable |  | Secretario General | [6 empty] | Dependencia responsable | Secretario General |  |  | Dependencia responsable |  | Secretario General
| Fecha de Auditoria |  | 2017-09-20 | [6 empty] | Fecha de Auditoria | 2017-09-20 |  |  | Fecha de Auditoria |  | 2017-09-20
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL | [9 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL |  |  |  | AUDITORIA AL PLAN DE TRATAMIENTO DE DEBILIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta | Fecha de seguimiento | Responsable del seguimiento | Porcentaje de avance de la acción | Evidencia y observaciones sobre el avance de la meta | Fecha de auditoría | Conformidad del avance de la meta | Conformidad de la evidencia | Observaciones de Control Interno | Situación de la debilidad
1 | La información suministrada por Colombia Compra Eficiente en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2018 muestra una cifra de ahorro que no es consecuente con la reportada por la misma entidad en la página web, situación que genera incertidumbre en las cifras, lo anterior trasgrede lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, artículo 2° literal e) y lo dispuesto en la Ley 872 de 2003 concordante con el Decreto 4485 de 2009, por medio del cual se adopta la NTCGP1000 en su numeral 4.2.4. Aunado a lo anterior, no se vislumbra un control efectivo sobre los documentos que tienen como usuarios entidades públicas. Se hace necesario que tanto el auto-control como el control de calidad se fortalezcan a fin de evitar estas inconsistencias | Verificar los datos del anteproyecto conjtra la información institucional | Para tener la información oficial unificada | Verificar que la información reportada en el anteproyecto de presupuesto sea la misma que se reporta en la pagina web o canales oficiales | Verificación hecha | Dirección General y Secretaría General | 2018-01-02 | 2018-03-28 | 85
1 | [5 empty] | Arenas Rodríguez | Luis Fernando
2 | [5 empty] | Beltrán Orozco | Laura Fernanda
3 | [5 empty] | Caicedo Ortiz | Paula Natalia
4 | [5 empty] | Cita Silva | Martha Yamile
5 | [5 empty] | Clavijo Ramírez | Alexander
6 | [5 empty] | Espinosa Orjuela | Jemy Patricia
7 | [5 empty] | Estupiñan Parra | Gilberto
8 | [5 empty] | Galavís Delgado | Sara
9 | [5 empty] | Gutiérrez Guingue | Ana Lucía
10 | [5 empty] | Herrera Araujo | Enrique Eduardo
11 | [5 empty] | Higuita García | Viviana Andrea
12 | [5 empty] | Izquierdo Jiménez | Diana Marcela
13 | [5 empty] | León Vanegas | Jennifer
14 | [5 empty] | Lombana Sánchez | Jorge Luis
15 | [5 empty] | López | Helena Inés
16 | [5 empty] | Ordoñez Ruiz | Juan Carlos
17 | [5 empty] | Orozco Rodríguez | Israel Steven
18 | [5 empty] | Ostor Rios | Juan Sebastian
19 | [5 empty] | Peña Contreras | Oscar Alberto
20 | [5 empty] | Ramírez Cadavid | Camilo Augusto
21 | [5 empty] | Salazar Díaz - Granados | Alejandro
22 | [5 empty] | Salinas Rodríguez | María Catalina
23 | [5 empty] | Sánchez Guapacha | Marcela
24 | [5 empty] | Silva Sánchez | Lyda
25 | [5 empty] | Solano Acosta | Ivette Jimena
26 | [5 empty] | Vargas Suárez | Sergio Steven
27 | [5 empty] | Zamora Camacho | Sandra Margarita
28 | [5 empty] | MARÍA PAOLA BEDOYA ÁVILA
29 | [5 empty] | MEDARDO ALFONSO ALVIS ESPINOSA
30 | [5 empty] | MONICA BRICEÑO ALVARADO
31 | [5 empty] | MONICA JULIANA REYES CORREA
32 | [5 empty] | NICOLAS PENAGOS FORERO
33 | [5 empty] | SANTIAGO OSPINA SIERRA
34 | [5 empty] | SEBASTIAN EDUARDO FONSECA AVILAN
35 | [5 empty] | SIDNEY PAOLA PEDRAZA PINEDA
36 | [5 empty] | SIMONE SNOEIJENBOS AGUILAR
37 | [5 empty] | VANESSA HENAO CAMACHO
38 | [5 empty] | VICTOR ALFONSO BARRETO CARDENAS
39 | [5 empty] | VIVIAN JULIE JARAMILLO LOZANO
WILMER RENATO CHAVARRO GARCIA