## Plan de Acción 2014
Plan de Acción 2014
Estrategia: I. Posicionamiento de la Compra Pública como un Asunto Estratégico del Funcionamiento del Estado
| Iniciativa: I.1. Depuración de registros del SECOP del 2013. |  |  |  |  | Responsable: Jorge Contreras
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Diseñar y elaborar herramienta para identificar errores en registro de información | 2014-02-03 | 2014-02-28 | Herramienta aprobada para uso |  | Michel Lopez |  |  | 30%
| 2 | Elaborar reporte de errores en registro de información y divulgar entre Entidades Estatales | 2014-04-25 | 2014-05-31 | Reporte de errores en registro de información entregado a Entidades Estatales |  | Mauricio Romero |  |  | 20%
| 3 | Realizar seguimiento a la actualización de información en el SECOP | 2014-06-01 | 2014-11-30 | Informe de actualización de registros |  | Mauricio Romero |  |  | 5%
| 4 | Preparar y entregar información para proceso de depuración | 2014-02-03 | 2014-06-15 | Información a ser depurada entregada |  | Mauricio Romero |  |  | 15%
| 5 | Depurar información y elaborar informe | 2014-06-15 | 2014-06-30 | 100% de la información depurada e informe final entregado |  | Mauricio Romero |  |  | 30%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Porcentaje de registros depurados |  |  | (Registros depurados) / (Registros entregados para depurar) * 100 |  |  | 50% | 100% | 100% | 100%
| Porcentaje de entidades priorizadas notificadas de errores en registro de información en SECOP |  |  | (Número de entidades priorizadas notificadas de errores en registro de información) / (Número de entidades priorizadas para ser notificadas de errores en registro de información) * 100 |  |  | 0% | 100% | 100% | 100%
| Iniciativa: I.2. Información mensual de la actividad contractual de las Entidades Estatales. |  |  |  |  | Responsable: Jorge Contreras
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Diseñar reporte de contratación mensual | 2014-02-03 | 2014-02-21 | Contenido y diseño gráfico de reporte de contratación mensual aprobado por Alta Dirección |  | Mauricio Romero |  |  | 20%
| 2 | Elaborar listas de distribución | 2014-02-07 | 2014-03-05 | Lista de distribución aprobada por Alta Dirección y contactos confirmados |  | Mauricio Romero |  |  | 10%
| 3 | Generar reporte de contratación mensual y enviar según lista de distribución aprobada | 2014-02-10 | 2014-12-09 | Reportes de contratación enviados |  | Mauricio Romero |  |  | 70%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Porcentaje de envíos satisfactorios en el trimestre |  |  | (Número de envíos satisfactorios en el trimestre) / (Número de envíos programados en el trimestre) * 100 |  |  | 90% | 90% | 90% | 90%
| Iniciativa: I.3. Generación de reportes especiales |  |  |  |  | Responsable: Jorge Contreras
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Definir inventario y estructura de reportes solicitados y destinatarios | 2014-02-03 | 2014-02-28 | Inventario y estructura de reportes actualizada |  | Mauricio Romero |  |  | 10%
| 2 | Generar y enviar reportes | 2014-02-15 | 2014-12-31 | Reportes enviados satisfactoriamente |  | Juan Carlos Ordóñez |  |  | 90%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Porcentaje de envíos satisfactorios en el trimestre |  |  | (Número de envíos satisfactorios en el trimestre) / (Número de envíos programados en el trimestre) * 100 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Iniciativa: I.4. Promoción del uso del Plan Anual de Adquisiciones. |  |  |  |  | Responsable: Jorge Contreras
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Elaborar informe de análisis de demanda en el registro de información en los PAA | 2014-02-21 | 2014-05-16 | Informe de análisis de demanda en PAA 2014 aprobado |  | Simone Snoeijenbos |  |  | 30%
| 2 | Generar informe individual de análisis de calidad de la información en PAA y enviar a Entidades Estatales priorizadas | 2014-03-03 | 2014-05-30 | Informe de análisis de calidad de información registrada en PAA aprobado |  | Juan Carlos Ordóñez |  |  | 20%
| 3 | Elaborar informe de análisis de calidad a partir de la información registrada en los PAA | 2014-03-03 | 2014-05-16 | Informe individual de análisis de calidad de información registrada en PAA generado y enviado a Entidades Estatales priorizadas. |  | Juan Carlos Ordóñez |  |  | 10%
| 4 | Actualizar (i) Guía para la elaboración del PAA y (ii) Preguntas frecuentes | 2014-04-01 | 2014-06-01 | Herramientas relacionadas con PAA actualizadas |  | Simone Snoeijenbos |  |  | 10%
| 5 | Brindar asistencia técnica a las Entidades Estatales en la elaboración y publicación del PAA de 2015 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | Sesiones de capacitación programadas realizadas y herramientas de apoyo publicadas |  | Jorge Contreras |  |  | 30%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Informe de análisis de calidad en el registro de información en los PAA aprobado |  |  | Informe de análisis de calidad en el registro de información en los PAA |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Informe de análisis de demanda de los PAA |  |  | Informe de análisis de demanda de los PAA |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| Porcentaje de envíos satisfactorios del informe individual de análisis de calidad de la información en el trimestre |  |  | (Número de envíos satisfactorios del informe individual de análisis de calidad de la información) / (Número de envíos del informe individual de calidad de la información programados)*100 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| Iniciativa: I.5. Promoción uso del Clasificador de Bienes y Servicios |  |  |  |  | Responsable: Jorge Contreras
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Asistencia técnica a Proveedores en la inscripción al RUP con el Clasificador de Bienes y Servicios | 2014-03-03 | 2014-12-31 | Atención a peticiones relacionadas con la inscripción al RUP atendidas. |  | Simone Snoeijenbos |  |  | 50%
| 2 | Actualizar Clasificador de Bienes y Servicios | 2014-02-17 | 2014-12-31 | Clasificador de Bienes y Servicios actualizado |  | Simone Snoeijenbos |  |  | 50%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Número de nuevos códigos creados |  |  | Número de nuevos códigos creados |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Porcentaje de nuevos códigos homologados |  |  | (Número de códigos homologado) / (Número de nuevos códigos creados) * 100 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
| Iniciativa: I.6. Manual para el buen uso del SECOP |  |  |  |  | Responsable: Jorge Contreras
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Desarrollar manual para el correcto registro de información en el SECOP | 2014-01-13 | 2014-06-15 | Errores en registro de información y acciones preventivas identificadas. |  | Mauricio Romero |  |  | 50%
| 2 | Diseñar e implementar tratamientos a riesgos identificados. | 2014-03-31 | 2014-12-15 | Controles automáticos y de proceso implementados |  | Mauricio Romero |  |  | 50%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Elaborar reporte de errores en registro de información y acciones preventivas. |  |  | Reporte de errores en registro de información y acciones preventivas |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Porcentaje de riesgos de criticidad alta en el registro de información atendidas. |  |  | (Número de riesgos con criticidad alta tratados/ (Número total de riesgos con criticidad alta) * 100 |  |  | 0 | 0 | 100% | 0
| Iniciativa: I.7. Establecimiento de Indicadores para el SCPC |  |  |  |  | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Ajustar e implementar indicadores estratégicos del SCPC | 2014-01-02 | 2014-09-30 | Línea base de los indicadores del SCPC calculada y analizada |  | Paca Zuleta |  |  | 100%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Línea base de los indicadores del SCPC calculada y analizada |  |  | Línea base de los indicadores del SCPC calculada y analizada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| Iniciativa: I.8. Definición de la Arquitectura Empresarial de Colombia Compa Eficiente |  |  |  |  | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Diseñar la Arquitectura Empresarial de Colombia Compra Eficiente y la ruta de implementación asociada | 2014-01-02 | 2014-12-31 | Documentos de diseño de la Arquitectura Empresarial de Colombia Compra Eficiente y ruta de implementación aprobados |  | Paca Zuleta |  |  | 100%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Mapa de procesos actualizado |  |  | Mapa de procesos actualizado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| Iniciativa: I.9. Definición política y herramientas para la innovación en el SCPC |  |  |  |  | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Definir política y herramientas para la innovación en el SCPC | 2014-01-02 | 2014-12-31 | Política y herramientas aprobadas |  | Julio Fajardo |  |  | 100%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Política de innovación en el SCPC |  |  | Política de innovación en el SCPC |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| Iniciativa: I.10. Campaña de Comunicación posicionar la compra pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado. |  |  |  |  | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Realizar foros con grupos de interés a nivel nacional y territorial | 2014-01-02 | 2014-12-31 | Foros realizados |  | Paca Zuleta |  |  | 100%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Número de foros realizados |  |  | Número de foros realizados |  |  | 0 | 3 | 3 | 1
| Iniciativa: I.11. Audiencia pública de rendición de cuentas |  |  |  |  | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | 2014-01-02 | 2014-03-07 | Respuesta a las observaciones y preguntas realizadas en la audiencia pública de rendición de cuentas publicadas |  | Paca Zuleta |  |  | 100%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Audiencia pública de rendición de cuentas |  |  | Audiencia pública de rendición de cuentas |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Iniciativa: I.12. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Desarrollar el plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2014-01-02 | 2014-06-30 | Acciones establecidas en el plan ejecutadas |  | Paca Zuleta |  |  | 100%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Porcentaje de actividades desarrolladas |  |  | (Número de actividades desarrollas) / (Número de actividades propuestas)*100 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
II. Programas de Formación para los Partícipes de la Compra Pública
| Iniciativa: II.1. Despliegue de las nuevas herramientas del SCPC y apropiación de las mismas |  |  |  |  | Responsable: Carlos Eduardo Martinez
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Actualizar componente de formación en estrategia de gestión del cambio | 2014-02-18 | 2014-04-30 | Estrategia de gestión del cambio actualizada |  | Carlos Martínez |  |  | 15%
| 2 | Estructurar programa de capacitaciones básicas en compra y contratación pública (no incluye SECOP II) | 2014-02-18 | 2014-08-31 | Programa de capacitaciones básicas en compra y contratación pública aprobado para despliegue |  | Carlos Martínez |  |  | 20%
| 3 | Desplegar programa de capacitaciones básicas (no incluye SECOP II) | 2014-09-01 | 2014-12-31 | Programa de capacitaciones básicas en compra y contratación pública desplegado entre partícipes de la compra y contratación pública |  | Carlos Martínez |  |  | 15%
| 4 | Estructurar programa de capacitaciones básicas en SECOP II | 2014-02-18 | 2014-06-01 | Programa de capacitaciones básicas en SECOP II aprobado para despliegue |  | Carlos Martínez |  |  | 20%
| 5 | Desplegar programa de capacitaciones básicas en SECOP II | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Programa de capacitaciones básicas en SECOP II desplegado entre compradores y proveedores. |  | Carlos Martínez |  |  | 20%
| 6 | Evaluar programa de capacitación básica en compras públicas | 2014-11-01 | 2014-12-31 | Informe de evaluación del piloto del programa de capacitación básica en compras públicas elaborado |  | Carlos Martínez |  |  | 10%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Nivel de satisfacción del personal capacitado |  |  | (Sumatoria de calificación individual del programa de capacitación básica) / (Número de personas que calificaron el programa de capacitación básica) |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8
Estrategia: III. Estrategia de e-Procurement
| Iniciativa: III.1. Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC |  |  |  |  | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Definir, implementar y comunicar subproceso de administración de acceso | 2014-01-15 | 2014-06-30 | Subproceso de gestión de acceso a TVEC aprobado, implementado y socializado con incidencias críticas cerradas |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 10%
| 2 | Realizar cambios en el look & feel de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 2014-01-15 | 2014-03-15 | Modificaciones al look & feel de la TVEC realizadas en ambiente de producción |  | Jose Fernando González |  |  | 10%
| 3 | Realizar cambios en la configuración de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 2014-01-15 | 2014-06-30 | Cambios en el proceso de RFQ, configuración del acceso público, configutación de unidades y lista de órdenes. |  | Jose Fernando González |  |  | 20%
| 4 | Desarrollar e implementar requerimientos de integración con el SIIF | 2014-03-15 | 2014-06-15 | Integraciones con SIIF habilitadas en ambiente productivo |  | Jose Fernando González |  |  | 10%
| 5 | Desarrollar e implementar requerimientos de integración con SECOP II | 2014-03-15 | 2014-06-15 | Integraciones con SECOP II habilitadas en ambiente productivo |  | Jose Fernando González |  |  | 10%
| 6 | Habilitar la compra en grandes superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | 2014-02-07 | 2014-06-30 | Compra en grandes superficies en operación |  | Fabio Betancourth |  |  | 40%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Subproceso de Administración de Accesos actualizado |  |  | Subproceso de administración del acceso aprobado y divulgado |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Puntos de integración de TVEC con SIIF en operación |  |  | Puntos de integración de TVEC con SIIF en operación |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
| Puntos de integración de TVEC con SECOP II en operación |  |  | Puntos de integración de TVEC con SECOP II en operación |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
| Compra a grandes superficies habilitada en ambiente de producción de TVEC |  |  | Compra a grandes superficies habilitada en ambiente de producción de TVEC con incidencias críticas cerradas |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| Iniciativa: III.2. SECOP II |  |  |  |  | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Planear la implementación (Primera etapa) | 2013-10-21 | 2014-01-23 | Documentos de planeación aprobados |  | Fabio Betancourth |  |  | 10%
| 2 | Diseñar la solución de e-Procurement | 2013-12-20 | 2014-07-11 | Documentos de diseño y plan de pruebas aprobados |  | Fabio Betancourth |  |  | 15%
| 3 | Configurar la solución de e-Procurement | 2014-02-01 | 2014-07-29 | Funcionalidades de primera etapa configuradas en ambiente de pruebas |  | Fabio Betancourth |  |  | 15%
| 4 | Realizar pruebas de la solución | 2014-05-23 | 2014-07-31 | Pruebas integrales y de vulnerabilidad finalizadas satisfactoriamente. |  | Fabio Betancourth |  |  | 15%
| 5 | Realizar capacitaciones | 2014-02-05 | 2014-07-31 | Usuarios finales capacitados y herramienta de e-learning en operación |  | Fabio Betancourth |  |  | 15%
| 6 | Preparar y realizar salida en vivo | 2014-04-14 | 2014-07-28 | Plataforma instalada en el ambiente de producción, mantenimiento y soporte activados. |  | Fabio Betancourth |  |  | 15%
| 7 | Estabilizar la solución | 2014-06-01 | 2014-12-31 | Herramientas de monitoreo y soporte instaladas y documentación finalizada. |  | Fabio Betancourth |  |  | 15%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Número de usuarios compradores configurados en SECOP II |  |  | Número de usuarios compradores del SECOP II |  |  | 0 | 100 | 500 | 1000
| Número de usuarios proveedores configurados en SECOP II |  |  | Número de usuarios proveedores del SECOP II |  |  | 0 | 200 | 1000 | 5000
| Número de entidades activas en SECOP II |  |  | Número de Entidades Estatales activas en SECOP II |  |  | 0 | 100 | 500 | 1000
| Número de Procesos de Contratación realizados end-to-end en SECOP II. |  |  | Número de Procesos de Contratación realizados end-to-end en SECOP II. |  |  | 0 | 0 | 200 | 500
| Iniciativa: III.3. Compilar la normativa, jurisprudencia y conceptos de CCE mediante la herramienta Síntesis |  |  |  |  | Responsable: Carlos Eduardo Martinez
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Asegurar la calidad de la información registrada en Síntesis. | 2014-02-01 | 2014-03-31 | Aseguramiento de calidad sobre información registrada en Síntesis realizada |  | Iván Unigarro |  |  | 10%
| 2 | Ajustar modelo de procesos con actividades de administración de Síntesis. | 2014-02-01 | 2014-05-31 | Ajustes al modelo operativo de Colombia Compra Eficiente aprobados |  | Iván Unigarro |  |  | 20%
| 3 | Afinar datos y habilitar acceso a aplicativo para la consulta de jurisprudencia de Síntesis. | 2013-12-15 | 2014-02-28 | Módulo de jurisprudencia de aplicativo Síntesis en operación en portal web |  | Iván Unigarro |  |  | 10%
| 4 | Diseñar módulo de normativa de aplicativo Síntesis | 2014-01-01 | 2014-02-28 | Diseño de módulo de normativa de aplicativo Síntesis aprobado |  | Iván Unigarro |  |  | 20%
| 5 | Implementar, en conjunto con IDT, el aplicativo para la consulta de normativa de Síntesis. | 2014-01-01 | 2014-06-30 | Módulo de normativa de aplicativo Síntesis en operación en portal web |  | Iván Unigarro |  |  | 20%
| 7 | Acceder a fuentes de información adicionales como insumo de Síntesis. | 2014-02-15 | 2014-06-30 | Acceso a fuentes de información adicionales habilitado |  | Iván Unigarro |  |  | 15%
| 8 | Realizar seguimiento al uso de la herramienta para la identificación de oportunidades de mejora en siguiente versión. | 2014-02-18 | 2014-09-30 | Oportunidades de mejora identificadas y plan de acción ejecutado |  | Iván Unigarro |  |  | 5%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Módulo de jurisprudencia de Síntesis en ambiente de producción |  |  | Módulo de jurisprudencia de Síntesis en ambiente de producción |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Módulo de normativa de Síntesis en ambiente de operación |  |  | Módulo de normativa de Síntesis en ambiente de operación |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| Número de visitas al módulo |  |  | Número de visitas en el trimestre |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Número de descargas |  |  | Número de descargas en el trimestre |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| III.4. Acuerdos Marco de Precios |  |  |  |  | Responsable: Jorge Contreras
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Actualizar proceso de Acuerdos Marco de Precios | 2014-02-17 | 2014-06-30 | Modelo de procesos actualizado |  | Jorge Contreras |  |  | 10%
| 2 | Diseñar, formular y adjudicar Acuerdos Marco de Precios | 2014-01-02 | 2014-10-31 | Acuerdos Marco de Precios en Ejecución |  | Jorge Contreras |  |  | 90%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Proyecto de pliego de condiciones aprobado |  |  | Proyectos de pliego de condiciones aprobados |  |  | 7 | 8 | 5 | 0
| Procesos de Contratación de Acuerdos Marco de Precios iniciados |  |  | Procesos de Contratación de Acuerdos Marco de Precios iniciados |  |  | 5 | 8 | 7 | 0
| Nuevos Acuerdos Marco de Precios configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano |  |  | Nuevos Acuerdos Marco de Precios configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano |  |  | 3 | 6 | 7 | 4
Estrategia: IV. Modernización de la estructura legal del SCPC
| Iniciativa: IV.1. Revisión del marco legal del SCPC |  |  |  |  | Responsable: Carlos Eduardo Martinez
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Analizar las experiencias internacionales. | 2014-01-01 | 2014-03-15 | Análisis de experiencias internacionales realizado |  | Daniel Mongua |  |  | 10%
| 2 | Analizar la normativa de regímenes excepcionales | 2014-03-15 | 2014-03-31 | Particularidades de regímenes excepcionales |  | Daniel Mongua |  |  | 10%
| 3 | Redactar y socializar primera versión de proyecto de ley | 2014-04-01 | 2014-07-31 | Primera versión de proyecto de ley elaborada y publicada |  | Daniel Mongua |  |  | 40%
| 4 | Presentar avances y exposición de motivos y construir versión definitiva del proyecto de ley | 2014-05-01 | 2014-12-31 | Versión definitiva de Proyecto de ley aprobada por Alta Dirección |  | Carlos Martínez |  |  | 40%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Primera versión de proyecto de ley socializada |  |  | Primera versión de proyecto de ley socializada |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| Proyecto de ley aprobado por Alta Dirección de Colombia Compra Eficiente |  |  | Proyecto de ley aprobado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| Iniciativa: IV.2. Documentos tipo |  |  |  |  | Responsable: Carlos Eduardo Martinez
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Elaborar y publicar versiones iniciales de documentos tipo | 2013-09-15 | 2014-01-17 | Versión final de documento tipo publicada en portal web. |  | Iván Unigarro |  |  | 90%
| 2 | Monitorear desempeño de los documentos tipo | 2014-02-20 | 2014-12-31 | Observaciones a versión oficial de documento tipo analizadas y ajustes a documentos tipo realizados. |  | Daniel Mongua |  |  | 10%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Número de documentos tipo publicados |  |  | Número de documentos tipo publicados |  |  | 4 | 3 | 3 | 0
| Iniciativa: IV.3. Manuales y guías del SCPC |  |  |  |  | Responsable: Carlos Eduardo Martinez
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Elaborar y publicar versiones iniciales de guías del Proceso de Contratación | 2014-02-18 | 2014-11-30 | Versión final de guía publicada en portal web. |  | Daniel Mongua |  |  | 90%
| 2 | Monitorear desempeño de la guía | 2014-11-01 | 2014-12-31 | Observaciones a versión oficial de documento tipo analizadas y ajustes a documentos tipo realizados. |  | Carlos Martínez |  |  | 10%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Número de guías y manuales publicados |  |  | Número de guías y manuales publicados |  |  | 0 | 4 | 2 | 5
VI. Asistencia Técnica a los partícipes de la compra pública a nivel territorial
| VI.1. Plan piloto de asistencia técnica a entidades territoriales. |  |  |  |  | Responsable: Carlos Eduardo Martinez
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Diseñar plan piloto de asistencia técnica a entidades territoriales. | 2014-01-02 | 2014-03-31 | Documento de diseño del plan piloto aprobado |  | Lina Jiménez |  |  | 20%
| 2 | Implementar el plan piloto de asistencia técnica a las Entidades Estatales a nivel territorial. | 2014-04-01 | 2014-11-30 | Hito de cierre de plan piloto alcanzado |  | Lina Jiménez |  |  | 70%
| 3 | Realizar la evaluación del plan piloto de asistencia técnica a las Entidades Estatales del nivel territorial. | 2014-12-01 | 2014-12-31 | Informe final de evaluación del plan piloto |  | Lina Jiménez |  |  | 10%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
[7 empty] | - | - | - | -
Estrategia: VII. Participación Ciudadana
| Iniciativa: VII.1. Estrategia de Participación Ciudadana |  |  |  |  | Responsable: Carlos Eduardo Martinez
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Elaborar manual de SECOP para ciudadanos | 2014-09-01 | 2014-10-30 | Versión final de manual publicada en portal web. |  | Liliana Runcería |  |  | 20%
| 2 | Elaborar y publicar versión inicial de manual de participación del ciudadano en los Procesos de Contratación | 2014-11-01 | 2014-11-30 | Versión final de manual publicada en portal web. |  | Liliana Runcería |  |  | 20%
| 3 | Diseñar y desarrollar la estrategia de participación ciudadana en el SCPC | 2014-02-18 | 2014-12-31 | Hitos de la estrategia de participación ciudadana alcanzados |  | Liliana Runcería |  |  | 60%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Manual de SECOP para ciudadanos publicado |  |  | Manual de SECOP para ciudadanos publicado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| Manual de participación del ciudadano en los Procesos de Contratación publicado |  |  | Manual de participación del ciudadano en los Procesos de Contratación publicado |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Política de Desarrollo Administrativo: VIII.a. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
| Iniciativa: VIII.a.1. Sistema de Atención de PQRS |  |  |  |  | Responsable: Jose Camilo Guzmán
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Análizar y diseñar el nuevo sistema de gestión documental | 2014-02-03 | 2014-02-21 | Documentos de diseño aprobados |  | José Camilo Guzmán |  |  | 25%
| 2 | Implementar el nuevo sistema de gestión documental | 2014-02-17 | 2014-03-21 | Herramienta en operación |  | Fabio Betancourth |  |  | 20%
| 3 | Rediseño del modelo operativo | 2014-02-17 | 31/06/2014 | Cambios al modelo de procesos aprobados |  | Julio Fajardo |  |  | 25%
| 4 | Capacitación y comunicación a usuarios finales | 2014-03-03 | 31/06/2014 | Usuarios finales informados y capacitados |  | José Camilo Guzmán |  |  | 20%
| 5 | Realizar seguimiento y monitoreo al desempeño de los procesos y la herramienta. | 2014-03-17 | 2014-08-31 | Incidencias de alta criticidad solucionadas e informe de PQRS del primer trimestre elaborado. |  | José Camilo Guzmán |  |  | 10%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Herramienta de gestión de PQRS en operación |  |  | Herramienta de gestión de PQRS en operación |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Ajustes al modelo de procesos adoptadas por funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente |  |  | Ajustes al modelo de procesos adoptadas por funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Porcentaje de PQRS atendidos oportunamente |  |  | (PQRS atendidos dentro de términos) / (PQRS con términos vencidos) |  |  | 98% | 98% | 98% | 98%
| VIII.a.2. Fortalecimiento del esquema de soporte a usuario final del SECOP |  |  |  |  | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Actualizar procesos de soporte a usuario final del SECOP | 2014-02-15 | 31/06/2014 | Subprocesos y procedimientos de soporte a usuario final del SECOP aprobados. |  | Fabio Betancourth |  |  | 30%
| 2 | Implementar habilitadores tecnológicos del esquema de soporte | 2014-02-15 | 31/06/2014 | Habilitadores tecnológicos y canales de atención en operación |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 30%
| 3 | Realizar capacitación interna | 2014-03-01 | 31/06/2014 | Funcionarios y contratistas capacitados en esquema de soporte a usuario final |  | Mónica Briceño |  |  | 20%
| 4 | Realizar lanzamiento y estabilización | 2014-04-01 | 31/06/2014 | Nuevo esquema de soporte a usuario final de SECOP II en operación y cierre de la totalidad de incidencias críticas |  | Mónica Briceño |  |  | 20%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Nuevo modelo de soporte a usuario final de SECOP en operación |  |  | Modelo de soporte a usuario final de SECOP en operación |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| Canales de soporte nuevos/actualizados |  |  | Sumatoria del número de nuevos canales de soporte en operación y canales de soporte existentes actualizados |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
| VIII.a.3. Herramientas de atención a consultas |  |  |  |  | Responsable: Carlos Eduardo Martinez
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Configurar el asesor virtual para la atención de consultas | 2014-02-18 | 2014-05-31 | Asesor virtual para consultas en gestión contractual en operación |  | Lina Jiménez |  |  | 40%
| 2 | Actualizar preguntas frecuentes | 2014-02-18 | 2014-07-31 | Preguntas frecuentes actualizadas |  | Lina Jiménez |  |  | 20%
| 3 | Incluir conceptos hito en síntesis | 2014-02-18 | 2014-10-01 | Doctrina en compras y contratación pública disponible en Síntesis |  | Lina Jiménez |  |  | 40%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Asesor virtual para consultas en gestión contractual en operación |  |  | Asesor virtual para consultas en gestión contractual en operación |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| Módulo de doctrina de Síntesis en operación |  |  | Módulo de doctrina de Síntesis en operación |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| VIII.a.4. Difusión de oportunidades de negocio con el Estado colombiano. |  |  |  |  | Responsable: Jorge Contreras
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Diseñar segunda versión de funcionalidad de notificaciones vía RSS | 2014-03-03 | 2014-07-31 | Segunda versión de funcionalidad de notificaciones via RSS en operación |  | Mauricio Romero |  |  | 50%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Segunda versión de funcionalidad de notificaciones vía RSS |  |  | Segunda versión de funcionalidad de notificaciones vía RSS |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Política de Desarrollo Administrativo: VIII.b. Gestión del Talento Humano
| Iniciativa: VIII.b.1. Perfiles profesionales y técnicos y habilidades personales de los cargos de la Planta de Personal |  |  |  |  | Responsable: Jose Camilo Guzmán
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Elaborar nuevo proyecto de Manual Específico de Funciones | 2014-02-03 | 31/06/2014 | Manual Específico de Funciones actualizado |  | José Camilo Guzmán |  |  | 70%
| 2 | Divulgar Manual Específico de Funciones entre funcionarios de Colombia Compra Eficiente | 2014-03-25 | 2014-07-31 | Manual Específico de Funciones divulgado |  | Angie Figuera |  |  | 30%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Manual Específico de Funciones actualizado |  |  | Manual Específico de Funciones actualizado |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Porcentaje de funcionarios notificados |  |  | (Número de funcionarios notificados) / (Número total de funcionarios) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Iniciativa: VIII.b.2. Preparación para concurso de provisión de planta |  |  |  |  | Responsable: Jose Camilo Guzmán
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Presentar al Comité Directivo el resultado de la coordinación con la CNSC y proponer el plan de trabajo y cronograma | 2014-02-17 | 2014-02-17 | Plan de trabajo y cronograma comunicado al Comité Directivo |  | José Camilo Guzmán |  |  | 10%
| 2 | Acordar plan de trabajo con CNSC | 2014-02-17 | 2014-02-21 | Plan de trabajo acordado con CNSC |  | José Camilo Guzmán |  |  | 10%
| 3 | Definir perfil de funcionarios y pruebas | 2014-02-24 | 2014-03-21 | Ejes temáticos y estructura de prueba suministrados a CNSC |  | José Camilo Guzmán |  |  | 60%
| 4 | Acompañar el proceso de convocatoria con la CNSC | 2014-03-24 | 2014-12-31 | Requerimientos de CNSC atendidos oportunamente |  | José Camilo Guzmán |  |  | 20%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Requerimientos de CNSC atendidos oportunamente |  |  | (Nümero de requerimientos atendidos) / (Número de requerimientos recibidos)*100 |  |  | N/A | 100% | 100% | 100%
| Iniciativa: VIII.b.3. Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Responsable: Jose Camilo Guzmán
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Elaborar el Plan de Bienestar Social e Incentivos | 2014-02-03 | 2014-05-30 | Plan de Bienestar Social aprobado |  | José Camilo Guzmán |  |  | 10%
| 2 | Ejecutar el Plan de Bienestar Social e Incentivos | 2014-06-01 | 2014-12-15 | Actividades programadas en el Plan de Bienestar ejecutadas |  | Angie Figuera |  |  | 80%
| 3 | Evaluar los resultados del Plan de Bienestar Social | 2014-12-15 | 2014-12-31 | Informe de evaluación del Plan de Bienestar entregado |  | Angie Figuera |  |  | 10%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Porcentaje de actividades desarrolladas |  |  | (Número de actividades desarrollas) / (Número de actividades propuestas)*100 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nivel de satisfacción del funcionario frente al Plan de Bienestar Social ejecutado |  |  | (Sumatoria de calificación individual del Plan de Bienestar Social) / (Número de funcionarios que calificaron el Plan de Bienestar Social) |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8
| Iniciativa: VIII.b.4. Programa de Salud Ocupacional |  |  |  |  | Responsable: Jose Camilo Guzmán
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Desarrollar Programa de Salud Ocupacional para 2014 | 2014-02-03 | 2014-05-30 | Programa de Salud Ocupacional para 2014 aprobado |  | José Camilo Guzmán |  |  | 10%
| 2 | Ejecutar el Programa de Salud Ocupacional | 2014-06-01 | 2014-12-15 | Actividades programadas en el Programa de Salud Ocupacional ejecutadas |  | Angie Figuera |  |  | 80%
| 3 | Evaluar los resultados del Programa de Salud Ocupacional | 2014-12-15 | 2014-12-31 | Informe de evaluación del Programa de Salud Ocupacional entregado |  | Angie Figuera |  |  | 10%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Porcentaje de actividades desarrolladas |  |  | (Número de actividades desarrolladas) / (Número de actividades propuestas)*100 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nivel de satisfacción del funcionario frente al Programa de Salud Ocupacional ejecutado |  |  | (Sumatoria de calificación individual del Plan de Bienestar Social) / (Número de funcionarios que calificaron el Plan de Bienestar Social) |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8
| Iniciativa: VIII.b.5. Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Responsable: Jose Camilo Guzmán
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación - PIC | 2014-02-03 | 2014-05-30 | Plan Institucional de Capacitación aprobado |  | Angie Figuera |  |  | 10%
| 2 | Ejecutar el PIC | 2014-06-01 | 2014-12-15 | Actividades programadas en el PIC ejecutadas |  | Angie Figuera |  |  | 80%
| 3 | Evaluar los resultados del PIC | 2014-12-15 | 2014-12-31 | Informe de evaluación del PIC entregado |  | Angie Figuera |  |  | 10%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Porcentaje de capacitaciones realizadas |  |  | (Número de capacitaciones desarrolladas) / (Número de capacitaciones propuestas)*100 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nivel de satisfacción del funcionario frente al PIC ejecutado |  |  | (Sumatoria de calificación individual del PIC) / (Número de funcionarios que calificaron el PIC) |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8
Política de Desarrollo Administrativo: VIII.c. Eficiencia Administrativa
| Iniciativa: VIII.c.1. Reducción de consumo de papel |  |  |  |  | Responsable: Jose Camilo Guzmán
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Elaborar plan de reducción de consumo de papel | 2014-02-03 | 2014-05-30 | Plan de reducción de papel aprobado por Alta Dirección |  | José Camilo Guzmán |  |  | 20%
| 2 | Ejecutar plan de reducción de consumo de papel | 2014-06-01 | 2014-12-15 | Plan de reducción de consumo de papel ejecutado |  | Karen Corredor |  |  | 75%
| 3 | Evaluar semestralmente el impacto del plan sobre el consumo de papel | 2014-06-30 | 2014-12-31 | Recomendaciones al plan de reducción de consumo de papel presentada a Alta Dirección |  | Karen Corredor |  |  | 5%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Porcentaje de reducción en el consumo de papel |  |  | (Valor de papel consumido en 2013-Valor de papel consumido en 2014)/(Valor de papel consumido en 2014)*100 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
| Iniciativa: VIII.c.2. Implementación del Manual de Gobierno en Línea. |  |  |  |  | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Desarrollar componentes transversales | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Sistema de gestión de tecnología implementado, migración a IPV6 realizada y Sistema de Gestión de Seguridad de la información implementado. |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 30%
| 2 | Desarrollar componentes de Información en línea | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Inventario de información realizado, datos abiertos publicados y política editorial actualizada. |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 15%
| 3 | Desarrollar componente de Interacción en línea | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Consulta interactiva, servicios de interacción y sistema de PQRS integrado a Portal web. |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 15%
| 4 | Desarrollar componente de Transacción en línea | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Trámites de CCE priorizados habilitados en línea |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 10%
| 5 | Desarrollar componente de Transformación | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Adopción de SECOP II para Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 10%
| 6 | Desarrollar componente de Democracia en línea | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Medios electrónicos habilitados para proceso de construcción de normatividad, rendición de cuentas y uso de datos abiertos promovido. |  | Jaime Ariel Ríos |  |  | 20%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Porcentaje de cumplimiento de requerimientos transversales del Manual GEL 3.1. |  |  | (Número de requerimientos de Manual GEL 3.1. atendidos) / (Número de requerimientos de Manual GEL 3.1 aplicables)*100 |  |  | 25% | 50% | 75% | 95%
Política de Desarrollo Administrativo: VIII.d. Gestión Financiera
| Iniciativa: VIII.d.1. Ejecución y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  |  | Responsable: Jose Camilo Guzmán
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Elaborar y publicar Plan Anual de Adquisiciones de 2014 | 2014-01-02 | 2014-01-31 | Plan Anual de Adquisiciones aprobado y publicado |  | José Camilo Guzmán |  |  | 20%
| 2 | Actualizar Plan Anual de Adquisiciones trimestralmente | 2014-02-17 | 2014-11-28 | Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones aprobadas y PAA publicado |  | Juanita Carrillo |  |  | 20%
| 3 | Realizar seguimiento a la supervisión de contratos y aceptación de facturas | 2014-02-03 | 2014-12-31 | Informes de Seguimiento a la ejecución del PAA |  | Andrés Gómez |  |  | 60%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Primera versión del Plan Anual de Adquisiciones para 2014 publicado |  |  | Primera versión del Plan Anual de Adquisiciones para 2014 publicado |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Número de actualizaciones al PAA realizadas |  |  | Número de actualizaciones al PAA realizadas |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Iniciativa: VIII.d.2. Actualización del Plan Anual de Caja |  |  |  |  | Responsable: Jose Camilo Guzmán
Plan de trabajo
| ID | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
| 1 | Definir y divulgar mecanismo de actualización del PAC | 2014-02-03 | 2014-02-28 | Procedimiento de actualización del PAC aprobado y divulgado |  | José Camilo Guzmán |  |  | 20%
| 2 | Actualizar Plan Anual de Caja mensualmente | 2014-01-25 | 2014-11-30 | PAC actualizado |  | Andrés Gómez |  |  | 60%
| 3 | Elaborar y presentar PAC de 2015 a MHCP | 2014-12-01 | 2014-12-31 | PAC 2015 presentado a MHCP |  | Andrés Gómez |  |  | 20%
Métrica
| Indicador |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
| Número de actualizaciones al PAC realizadas |  |  | Número de actualizaciones al PAC realizadas |  |  | 2 | 3 | 3 | 2
| PAC 2015 presentado a MHCP |  |  | PAC 2015 presentado a MHCP |  |  | 0 | 0 | 0 | 1