## Seguimiento 30Abril 2018
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE 30 DE ABRIL DE 2018 PUBLICADO el 17 de ENERO DE 2018
Componente | Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | % de Avance | Nivel Cumplimiento Subcomponente | Nivel Cumplimiento del Componente | Avance total del plan | Observaciones
GESTION DEL RIESGO | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar Política de Administración de Riesgos | En diciembre de 2017 se actualizó la Política de Administración de Riesgos. | [12 empty] | 0% | 0% | 5% | 4.766% | La política de Administración de Riesgos no incluye los aspectos relacionados los riesgos de corrupción.
|  | Divulgar Política de Administración de Riesgos | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción corresponde a los riesgos de 2017, publicado el 17 de enero de 2018 | [12 empty] | 0% | 0%
|  | Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar con los servidores de Colombia Compra Eficiente el Mapa de Riesgos de Corrupción | Se publicó el 17 de enero de 2018 en la página web de CCE. | [12 empty] | 50% | 25% |  |  | Mapa de Riesgos de Corrupción corresponde a los riesgos de 2017. Los líderes de proceso en la revisión decidieron mantener los mismos riesgos. El Comité Directivo en la sesión del 11 de enero de 2018, aprobó el mapa de Riesgos. Información suministrada por el Asesor Experto con Funciones de Planeación. Se cumplió con la fecha de publicación 17 de enero de 2018. Es necesario actualizar el Mapa de Riesgos publicado en la página web de CCE, de acuerdo con el aprobado por el Comité Directivo que se encuentra en el archivo de Excel "paac_2018"
|  | Divulgar y socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | [13 empty] | 0% |  |  |  | No se ha socializado
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Socializar resultados del seguimiento y planes de mejoramiento | [13 empty] | 0%
RENDICION DE CUENTAS | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Elaborar y publicar el informe de gestión anual de Colombia Compra Eficiente. | Informe de Gestión 2017 | [12 empty] | 100% | 31.25% | 14.06% |  | https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/informes-de-gestion/informes-de-gestion-de-colombia-compra-eficiente
|  | Elaborar y publicar el informe del presupuesto 2017 ejecutado. | Informe de Presupuesto 2017 | [12 empty] | 100% |  |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/informacion-financiera-y-contable/presupuesto
|  | Elaborar y publicar el capítulo correspondiente para el informe al Congreso de la República que presenta el DNP. | [13 empty] | 0%
|  | Publicar la realización y resultados de la audiencia de rendición de cuentas. | [13 empty] | 0%
|  | Realizar y publicar los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. | [13 empty] | 0%
|  | Publicar y divulgar comunicados de prensa, noticias, destacados, infografías, videos y presentaciones con información de interés sobre la gestión misional de Colombia Compra Eficiente. | [13 empty] | 0%
|  | Publicar las bases de datos del SECOP en formatos de datos abiertos | S encuentran publicados a la fecha del seguimiento | [12 empty] | 50% |  |  |  | https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I-Consolidado/ewm2-yzgs
|  | Publicar los informes de auditorias en la página web de Colombia Compra Eficiente | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Realizar la audiencia de rendición de cuentas de Colombia Compra Eficiente. | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Abrir espacios para comentarios y observaciones de los actores del Sistema de Compra Pública a documentos borrador de Colombia Compra Eficiente a través de un formulario web. | [13 empty] | 0%
|  | Realizar jornadas de socialización con los actores del Sistema de Compra Pública sobre la misión de Colombia Compra Eficiente y su gestión. | [13 empty] | 0%
|  | Participar en jornadas de capacitación promovidas por Entidades Estatales del orden nacional y territorial, organismos de control y organizaciones de la sociedad civil dirigidas a los actores del Sistema de Compra Pública | [13 empty] | 0%
|  | Convocar y participar en reuniones de trabajo específicas con organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y academia con el fin de conocer la gestión de Colombia Compra Eficiente, las herramientas de e-Procurement y el acceso a las mismas. | [13 empty] | 0%
|  | Participar en eventos públicos (ferias, seminarios, asambleas, congresos, etc.) para dar a conocer la gestión de Colombia Compra Eficiente, los avances y resultados del Sistema de Compra Pública (a nivel regional, nacional e internacional) | [13 empty] | 0%
|  | Continuar ofreciendo canales de denuncias para los actores del Sistema de Compra Pública | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Elaborar el plan de mejoramiento de rendición de cuentas en el que se incluyen los comentarios de los grupos de interés. | [13 empty] | 0% | 25%
|  | Mantener actualizada la página web de acuerdo con lo exigido por Ley de transparencia y de derecho de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014). | [13 empty] | 0%
|  | Mantener actualizada la página web de acuerdo con el Decreto de Gobierno en Línea (versión 3.0) | [13 empty] | 0%
|  | Gestionar un plan de relacionamiento con medios de comunicación que permita divulgar de forma masiva la gestión de Colombia Compra Eficiente. | Plan de relacionamiento elaborado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Plan presentado a la instancia de decisión y en proceso de ejecución. Documento COMUNICA "Estrategia de Comunicaciones"
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de Colombia Compra Eficiente. | [13 empty] | 0% | 0%
SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar e implementar medidas derivadas de la evaluación de la satisfacción del cliente que mejoren la calidad de los servicios prestados por Colombia Compra Eficiente | [13 empty] | 0% | 0% | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecimiento de capacidades de la Mesa de Servicio | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Monitoreo de la atención telefónica | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Talento humano | Promover la adopción de buenas prácticas en servicio a los partícipes de la compra pública en funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente mediante acciones de comunicación y capacitación. | [13 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Monitorear la gestión de PQRSD | [13 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Capacitaciones a los actores del Sistema de Compra Pública sobre el portafolio de servicios de Colombia Compra Eficiente | [13 empty] | 0% | 0%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar el catalogo de datos abiertos del Sistema de Compra Pública en formato Min TIC y OCDS | [13 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Mantener actualizado el registro de los funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente en el SIGEP | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Desarrollar esquema de aseguramiento de calidad de servicio al ciudadano prestado por la mesa de servicio | [13 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar documento de lineamientos sobre el uso de información de las plataformas del Sistema de Compra Pública | [13 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Mantener actualizada página web cumpliendo con lineamientos de accesibilidad y usabilidad de la Estrategia GEL. | [13 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar caracterización de usuarios. | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Publicar informe de PQRSD | [13 empty] | 0%

## Seguimiento MRC 2018
Fecha de Actualización: 17/01/2018 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Mapa de Riesgos de Corrupción
Proceso/ Subproceso | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Periodo de Ejecución | Responsable del control | Periodo Seguimiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Observaciones Seguimiento abril 30 de 2018
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
Gestión Financiera | Inclusión de gastos no autorizados. | Desconocer las líneas de inversión y/o de funcionamiento de CCE y no ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos. Desconocer el Plan Único de Cuentas, las directrices dadas por la Contaduría General de la Nación y las políticas de control interno contable definidas por la Alta Dirección. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio. | 2 | 10 | Moderado | a. Elaborar plan estratégico, plan de acción anual, plan anual de adquisiciones y plan anual de caja. b. Desarrollar estudios previos para todas las contrataciones. | 1 | 10 | Bajo | Continuo | a. Dirección General b. Secretaría General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | PAA, Plan Estratégico, Plan de acción anual, PAC | Se encuentra publicado el Plan Estratégico 2017-2020 El PAA 2018 se publicó en el SECOPI el 01/30/2018 https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE El PAC se programó anual y mensualmente, de acuerdo con los pagos programados. Los estudios previos se elaboran para la contratación de acuerdo con el PAA. No se evidencia la materialización del riesgo identificado.
Gestión Financiera | Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. | Falta de control cruzado que permita determinar la trazabilidad de los movimientos presupuestales y su correspondiente registro contable. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio. | 2 | 10 | Moderado | Aplicar controles automáticos en SIIF. | 1 | 10 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Reporte SIIF | Los controles en el SIIF son automáticos y no se ha evidenciado problemas en su aplicación. Con relación a los reportes son los que arroja el sistema para el desarrollo de la cadena presupuestal y el seguimiento por parte de los usuarios internos. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Contratación | Estudios previos o de factibilidad superficiales. | No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte de Colombia Compra Eficiente y desconocer el Plan Anual de Adquisición. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio. | 2 | 20 | Alto | Implementar estándares y documentos tipo para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Secretaría General Subdirección de Negocios | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Documentos del Proceso | La elaboración de los documentos tipos se revisan periódicamente, y en cada uno de los procesos de contratación para verificar el cumplimiento de los requisitos. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Contratación | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. | Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar | Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | a. Implementar estándares y documentos tipo para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos b. Analizar y responder a observaciones realizadas por proponentes, organismos de control o sociedad civil a los Documentos del Proceso | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Secretaría General Subdirección de Negocios | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Documentos del Proceso | El control asociado al riesgo corresponde al literal b. se publican los documentos de ley en el SECOP II en cada proceso contractual y se atienden oportunamente las observaciones realizadas. No se evidencia materialización del riesgo identificado. Se sugiere revisar la pertinencia de los controles los controles. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Contratación | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. | No tener una planta de personal que tenga perfiles y competencias para asignarle las funciones de supervisor | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | Confirmar personal apto para realizar las labores de apoyo a la supervisión según manual de funciones | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Manual de contratación Contrato | El manual de Contratación de CCE vigente desde 31/03/2016 señala la designación del supervisor. Para el ejercicio de la supervisión CCE cuenta con "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" publicada en la página web. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Gestión de Talento Humano | Concentración de funciones en un número reducido de servidores | Distribución errada de funciones causa deficiencias en segregación de funciones | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 10 | Bajo | Confirmar personal crítico y definir alternativas de operación | 1 | 10 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Manual de funciones | En el año 2017 se actualizó el Manual de Funciones a través de la Resolución 1342 de 2017, en el cual se revisó este aspecto (Personal crítico, alternativas de operación). No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Seguridad de la Información | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Acceso no autorizado a los sistemas de información | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | Socializar e implementar la política y el manual de seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Dirección General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Política y Manual de seguridad de la información | La política de seguridad de la información se encuentra publicada en la página web de CCE con fecha de 2016. Se cuenta con el manual de seguridad de la información en versión preliminar, pendiente el trámite para la aprobación correspondiente. A través de la mesa de ayuda, se controla el ingreso de las entidades públicas al sistema previo cumplimiento de los requisitos. Los proveedores ingresan se registrar y autogestionan sus claves. Periódicamente se realiza seguimiento a los intentos de vulnerabilidad de los sistemas. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Gestión Documental | Toma de decisiones en busca de beneficio propio. | Publicación deficiente o inoportuna de información pública sobre la gestión de Colombia Compra Eficiente. No tener una adecuada gestión documental o desconocer el manejo de las tablas de retención documental. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 10 | Moderado | a. Publicar Documentos del Proceso de Contratación en SECOP. b. Publicar documentos en página web según requerimiento legal | 1 | 10 | Bajo | Continuo | a. Secretaría General b. Dirección General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Documentos del Proceso publicados en SECOP Informes publicados en página web | Los documentos correspondientes a los procesos contractuales se publican en el SECOP II y en la página web de CCE en links de TRANSPARENCIA se encuentra la relación de los contratos celebrados. No se evidencia materialización del riesgo identificado
Gestión Jurídica | Fallos subjetivos | Desconocimiento por parte del operador disciplinario y de los servidores el contenido y alcance de la ley Disciplinaria | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 5 | Bajo | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinario. | 1 | 5 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | PIC Registro de asistencia | En el PIC para el año 218, se programó "Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos y contratistas" para el mes de mayo. Esta capacitación también debe enfocarse a operador disciplinario como lo señala la "causa" identificada en el mapa de riesgos. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Gestión Jurídica | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. | Desconocimiento y falta de control sobre los aspectos procedimentales disciplinarios. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 5 | Bajo | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinario. | 1 | 5 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | PIC Registro de asistencia | En el PIC para el año 218, se programó "Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos y contratistas" para el mes de mayo. Esta capacitación también debe enfocarse a los aspectos procedimentales disciplinarios como lo señala la "causa" identificada en el mapa de riesgos. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Gestión Jurídica | Exceder las facultades legales en los fallos. | Desconocer el marco normativo disciplinario | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 5 | Bajo | Desarrollar actividades de capacitación en el alcance de la ley disciplinaria y del proceso disciplinario. | 1 | 5 | Bajo | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | PIC Registro de asistencia | En el PIC para el año 218, se programó "Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos y contratistas" para el mes de mayo. Esta capacitación también debe enfocarse al marco normativos e incluir a los encargados de fallar sobre las faltas disciplinarias como lo señala la "causa" identificada en el mapa de riesgos. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Gestión Jurídica | Soborno (Cohecho) en investigaciones y sanciones. | Toma de decisiones subjetiva del operador disciplinario que le permiten incumplir los marcos legales y éticos. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 20 | Alto | Implementar el código de ética de la Entidad | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Dirección General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Comunicaciones y registros de asistencia | En las jornadas de inducción se trabajan aspectos relacionados con el Código de Ética. En el Comité de Convivencia Laboral se realiza seguimiento. En Código de Ética de CCE se encuentra en revisión y actualización, teniendo como lineamiento el Código de Integridad del Servidor Público del DAFP. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Direccionamiento Estratégico | Decisiones ajustadas a intereses particulares. | Falta de control en la aplicación de procesos institucionales, de directrices y políticas de la Dirección | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | a. Implementar el Código de Ética b. Identificar y aplicar requerimientos de segregación de funciones en el Modelo de Procesos | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Dirección General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Comunicaciones, registros de asistencia y manual de funciones | En las jornadas de inducción se trabajan aspectos relacionados con el Código de Ética. En el Comité de Convivencia Laboral se realiza seguimiento. En el año 2017 se actualizó el Manual de Funciones a través de la Resolución 1342 de 2017, en el cual se revisó este aspecto (Segregación de Funciones). No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Gestión de Talento Humano | Cobro por realización del trámite (concusión). | Falta de control de los responsables de los procesos sobres las operaciones y las personas o desconocimiento de los servidores de los procedimientos institucionales | Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | a. Implementar el Código de Ética b. Divulgar el Modelo de Operación de Colombia Compra Eficiente | 2 | 20 | Moderado | Continuo | Dirección General | Trimestral | 2018-01-02 | 2018-12-28 | PIC, comunicaciones y registros de asistencia | En las jornadas de inducción se trabajan aspectos relacionados con el Código de Ética. En el Comité de Convivencia Laboral se realiza seguimiento. El Modelo de Operación de CCE, es socializado en las jornadas de inducción, se encuentra publicado en la página web de la Agencia. No se evidencia materialización del riesgo identificado.
Control de cambios:
Actividad eliminada