## Seguimiento PAAC 2020-1
ANEXO 1 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020
Componente | Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | % de Avance | Nivel Cumplimiento Subcomponente | Nivel Cumplimiento del Componente | Avance total del plan | Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) para aprobación la Política de Riesgos actualizada. | Política de Riesgos aprobada por el CICCI. | [12 empty] | 100% | 100% | 40% | 22% | Se evidenció la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP-CCE, y su posterior aprobación el 15/04/2020 por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI. Conforme los compromisos adquiridos por la Segunda Línea de Defensa ante el Director General, se observó la elaboración de un documento que define el alcance y responsabilidades frente al riesgo en ANCP-CCE el cual soportó la aprobación de dicho documento.
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2. Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa validaron y actualizaron los riesgos de corrupción identificados en sus procesos con corte a febrero, y en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD efectuado el 30/03/2020 se aprobaron actualizaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2020, incluida la matriz de riesgos de Corrupción en Versión No. 2. Se observó que se publicaron dos matrices de riesgos de corrupción en el marco del documento PAAC 2020. De acuerdo a la información suministrada por la Segunda Línea de Defensa, en el periodo evaluado no se presentó la materialización de riesgos de corrupción.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3. Coordinar la semana de riesgos en la entidad con el fin de motivar la conciencia de los riesgos de la entidad a los colaboradores. | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | Hacer seguimiento por parte de la línea estratégica a la gestión de riesgos de Corrupción en la Entidad. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 4. Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 5. Reporte de monitoreo, revisión verificación y actualización de riesgos por cada área misional de la entidad y secretaría general dirigido a la Segunda y Tercera línea de defensa (Planeación y Control Interno) para documentar los avances en la identificación de riesgos. | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 5 Seguimiento | 6. Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 7. Posterior al seguimiento del Asesor Experto con Funciones de Control Interno documentar las acciones de mejora que haya a lugar (En caso de que existan) | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 8. Convocar a mesa técnica con el líder de la política de racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública para evaluar la pertinencia de aplicación a la política. | Solicitud mesa técnica y recibo de respuesta a dicha solicitud. | [12 empty] | 67% | 67% | 67% |  | Se evidenció que a través de oficio radicado No. 2202010000001361 del 26/02/2020 la ANCP-CCE solicitó al DAFP mesa técnica con objeto de definir el ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites al interior de la Entidad. A partir de oficio radicado No. 20205010140431 del 13/04/2020, el DAFP respondió la comunicación, solicitando a la ANCP-CCE la presentación de la Manifestación de Impacto Regulatorio-MIR que relacione la existencia de una ley que autorice o apruebe taxativamente el procedimiento “Registro de proveedores en el SECOP II”. Conforme lo manifestado por la Segunda Línea de Defensa, la ANCP-CCE se encuentra en proyección del MIR. De acuerdo a la meta o producto y el indicador establecido para la actividad; no se evidenció el concepto final del DAFP (Producto) ni el Oficio de Planeación y Secretaria General con el informe de estado de esta actividad (Indicador) por lo que se asigna un 67% de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que se evidenciaron dos (2) de los tres (3) productos programados.
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 9. Estandarizar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | [13 empty] | 0% | 0% | 12.5% |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 10. En consideración a las obligaciones del Estado colombiano de respetar, proteger, garantizar los Derechos Humanos, y en atención a los retos que supone el libre mercado y la amplia interacción entre el sector público y privado, La ANCPCCE debe brindar lineamientos a las Entidades Estatales y proveedores para el respeto de los derechos humanos y el fomento de las conductas responsables en la compra pública. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 11. De conformidad con el articulo 147 y 149 de la Ley 1955 de 2019 del PND en referencia a la Estrategia de Integración Digital | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 12. De conformidad con el articulo 147 y de la Ley 1955 de 2019 del PND en referencia a Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice el suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de una plataforma de interoperabilidad. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 14.De conformidad con el articulo 52 de la Ley 1757 de 2015 Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas (RdC) | [13 empty] | 0% | 50% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 15. Vincular a los ciudadanos con sus saberes, conocimientos y experiencias en la construcción, seguimiento y control de las políticas, programas, planes y proyectos que desarrolla la Entidad garantizando así su transparencia, pertinencia, oportunidad, y calidad. | Documento de Estrategia de Participación Ciudadana aprobado y publicado | [12 empty] | 100%
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 16. Caracterizar a los grupos de valor para identificar las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad con el fin de segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar la oferta institucional | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 17.Habilitar al menos dos espacios de diálogo en el año 2020 en el que se muestre a los grupos de valor los resultados de la gestión. (Ejemplo de espacios: Cabildo abierto, Panel ciudadano, Asamblea comunitaria, Foro ciudadano, Observatorio ciudadano, Audiencia pública participativa, Feria de servicios, Encuentro diálogo participativo, Encuesta deliberativa, Espacio abierto, World Coffe o Auditorías ciudadanas) | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 18. Aplicar la evaluación participativa de la estrategia de Rendición de Cuentas | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 19. Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 20. Desarrollar la estrategia de atención al ciudadano | Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano aprobada y publicada | [12 empty] | 100% | 50% | 12.5% |  | Se evidenció la formulación de la Estrategia de Participación y Servicio al Ciudadano 2020 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, la cual fue aprobada en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30/03/2020. Se observó conforme los correos aportados, que el líder del equipo de Planeación envió al área de Comunicaciones de la Entidad dicho documento el 06/04/2020 para publicación, la cual se realizó el 13/04/2020. Por lo anterior, se evidenció que la publicación de este documento se llevo a cabo extemporáneamente. Lo anterior se verificó a través de la siguiente ruta de la página web de la Entidad: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/estrategia_de_atencion_y_servicio_al_ciudadano_2020.pdf
|  | 21. En el marco de la estrategia cuantificar el servicio ciudadano de la ANCPCCE por grupos de valor | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 22. Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 23. Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 24. Promover la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los servicios de la entidad. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 3 Talento humano | 25. En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 26. Diseñar y apropiar el protocolo de atención y servicio al ciudadano en el marco de la estrategia de atención al ciudadano. | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 27. En el marco de la estrategia cuantificar el servicio ciudadano de la ANCPCCE por grupos de valor | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 28. Diseñar piezas de comunicación para transmitir la gestión de la ANCPCCE | [13 empty] | 0% | 0% | 0% |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 29. Actualizar la sección Transparencia de la pagina web de acuerdo a los lineamientos de la guía de cumplimiento de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 30. En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 31. Diseñar un instructivo para el ciudadano que contenga instrumentos para la solicitud de información en cumplimiento del artículo 25 de la ley 1712 de 2014 | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 32. Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 33. Mantener actualizada la información de Datos Abiertos del Estado Colombiano - capacitar a grupos de valor en su uso aplicación . | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 34. Diseñar un instrumento que permita la solicitud del acceso a la información con criterio de inclusión ANCPCCE | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 35. Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el numero de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Componente 6: Iniciativas adicionales | Promover, apropiar y dar a conocer la política de compra y contratación pública | 36. En virtud del decreto 2106 del 21 de noviembre de 2019, "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública se promoverá la guía / manual para estandarizar los requisitos para los contratos de prestación de servicios profesionales en el Estado. | [13 empty] | 0% | 0% | 0% |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 37. Promover alianzas con gremios y academia con el fin de promover espacios de conocimiento, teoría o aplicación de la ética en la contratación pública. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 38. Promover estrategias encaminadas a incrementar la integridad, transparencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos en el marco del código de integridad | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 39. Guía / Instructivo / Documento generado por la ANCPCCE que incentive a la ciudadanía o grupos de valor a ejercer vigilancia sobre la gestión pública en la contratación pública como medio para la ejecución de los recursos públicos. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
|  | 40. En consideración a la gestión de la entidad en el diseño y la estructuración de los documentos tipo D.T.), el grupo de trabajo creado denominado - Observatorio de contratación - Debe crear un instrumento que permita a cualquier ciudadano conocer el estado de su implementación en el territorio nacional. | [13 empty] | 0% |  |  |  | La fecha de terminación de la actividad se encuentra vigente.
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Dirección General - Control Interno
Nota de Seguimiento: El equipo de Control Interno identificó que en cumplimiento del Decreto 124 de 2016, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, surtió todos los pasos con ocasión de construir y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la Entidad.

## Seguimiento MRC 2020-1
ANEXO 1 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | RIESGO INHERENTE | [8 empty] | DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | VALORACIÓN DE CONTROLES | [13 empty] | RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | [6 empty] | SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
|  |  |  | ANÁLISIS Y ASOCIACIÓN CON ACTIVOS DE INFORMACIÓN (CUANDO APLICA) |  |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGOS | [8 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza el control | 5. Que pasa con las observaciones y desviaciones | 6. Evidencia de la ejecución del control | 1. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL |  | 2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | 3. SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL |  | SE DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | 4. CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | Desplazamientos de la probabilidad |  | Desplazamientos de la probabilidad en el Impacto |  | NIVEL DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES |  |  | ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL CONTROL
PROCESOS | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPOLOGÍA | El Riesgo inherente de seguridad digital se asocia a: (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) | ACTIVO (Seguridad de la Información /Digital) | AMENAZA (Seguridad de la Información /Digital) | CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad de la Información /Digital) | CONSECUENCIAS | FRECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE) | TIPO DE CONTROL EXISTENTE | NIVEL DE APLICACIÓN | DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE | 1. Responsable | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza el control | 5. Que pasa con las observaciones y desviaciones | 6. Evidencia de la ejecución del control | 1.1 Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | 1.2 El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | 2. La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda aprevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | 3. Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? | 4. La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | 5. Las observaciones, desviaciones o diferencias como resultados de la ejecución del control son investigadas y resultas de manera oportuna? | 6. Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero llegar a la misma conclusión? | CALIFICACIÓN | • FUERTE (96 a 100) • MODERADO (86 a 95) • DÉBIL (0 y 85) | • Fuerte: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. • Moderado: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. • Débil: El control no se ejecuta por parte del responsable. | • FUERTE: 100 • MODERADO: 50 • DÉBIL: 0 | CALIFICACIÓN | SÍ / NO | • FUERTE: El promedio de la solidez individual (3) de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. • MODERADO: El promedio de la solidez individual (3) de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99 • DÉBIL: El promedio de la solidez individual (3) de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50. | Los controles ayudan a disminuir la probabilidad | No COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD | Los controles ayudan a disminuir el Impacto | No COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL) | OPCIONES DE MANEJO | Acción a desarrollar | Evidencia | responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | indicador
Gestión de agregación de Demanda | Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD | Usar los instrumentos de agregación de demanda para beneficiar de manera malintencionada a terceros, haciendo uso de la información base para su estructuración, ya sea a través de la manipulación, la adulteración, la divulgación no autorizada, e incluso el extravío de la misma. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Estructurar AM o IAD, con modelos de negocio que favorezcan a proveedores en particular. | Disminución de la participación de proveedores beneficiando a un particular. | 4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año) | 4 | 4. Mayor | (16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Estructurador y Gestor cada vez que realicen la estructuración de un AM o IAD, debe tener el soporte de la decisión tomada, como lo son las actas de reunión en donde se evidencie la participación masiva de diversos interesados. Además toda PQRS remitidas por ciudadanos, debe ser evidencia de cualquier posible irregularidad que se este presentando en el proceso de estructuración y en la ejecución del IAD o AM. En caso que se presenten actos de corrupción, se debe informar a las entidades competentes dando cumplimiento a la Ley. | /Estructurador / Gestor | Cada vez que se requiera | (i) Estructurar Acuerdos Marco con mayor pluralidad de oferentes, generando precios competitivos y una mayor calidad de bienes y servicios (ii) Generar transparencia en los procesos de estructuración de los AM y IAD | Durante la estructuración del AM o IAD, toda acción debe tener el soporte de la decisión tomada, como lo son las actas de reunión en donde se evidencie la participación masiva de diversos interesados. Además toda PQRS remitidas por ciudadanos, debe ser evidencia de cualquier posible irregularidad que se este presentando en el proceso de estructuración y en la ejecución del IAD o AM. | En caso que se presenten actos de corrupción, se debe informar a las entidades competentes dando cumplimiento a la Ley. | (i) Actas de reunión (ii) PQRS remitidas por ciudadanos. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | No confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 85 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | 0 | Si | #REF! | Directamente | 0 | No Disminuye | 0 | 3. Posible | 4. Mayor | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Desarrollar mesas de trabajo conjuntas ( Estructurador, Gestor, Proveedores y Entidades Compradoras) en la etapa de formalización de los documentos del proceso, que permita garantizar la transparencia, equidad y efectividad en la estructuración del AMP y/o IAD 2. Diligenciar correcta y oportunamente el formato de control y aprobación, con el fin de dejar trazabilidad de la aprobación a cada uno de los pasos que compone la estructuración de un AMP y/o IAD | Actas de todas las reuniones y/o mesas de trabajo Actas de control y aprobación debidamente diligenciadas y aprobadas | Estructurador Gestor Subdirector de Negocios | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Total de actas realizadas/ Total de Acuerdos Marco estructurados # Actas control y aprobación / nuevos acuerdo + segundas generaciones | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Elaboración de instrumentos para el sistema de Compra Publica | Expedición de circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto en favor de un tercero que busca tener respaldo de la entidad en un proceso de contratación o ante organismos de control amparándose en la función de ANCPCCE como ente rector del Sistema de Compra Pública. | Uso del poder para favorecer a un tercero, puede afectar la imagen de la entidad y reclamos de quienes se consideren afectados, los cuales pueden darse a través de investigaciones y demandas. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Dadivas 2. Presiones internas o externas | 1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones fiscales y disciplinarias. | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 5. Catastrófico | (15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El subdirector de Gestión Contractual cada que se expiden las circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto verifica la proyección de los mismos realizando ajustes de fondo y de forma, en caso de observaciones y desviaciones el responsable realiza los ajustes pertinentes dejando como evidencia el documento físico y/o electrónico con los ajustes a realizar. | Subdirector de Gestión Contractual | Cada que se expide | Verificar la proyección de las circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto | Realizar ajustes de fondo y de forma | El responsable realiza ajustes solicitados | Documento físico y/o electrónico con los ajustes a realizar. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Fortalecer la participación de los interesados en la generación de observaciones y/o comentarios respecto al instrumento. | Matriz de Comentarios del público | Analistas o Contratistas de la Subdirección | 2019-09-16 | 2019-12-20 |  | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Elaboración de instrumentos para el sistema de Compra Publica | Expedición de certificados de realización y aprobación de los cursos virtuales ofrecidos por ANCPCCE, sin respaldo en beneficio de terceros | Ponerse en contacto para solicitar abusivamente un certificado de un curso virtual que no se realizó o que no se aprobó, que beneficie a un tercero a cambio de dádivas. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Dadivas 2. Presiones internas o externas | 1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias. | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 3. Moderado | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El técnico asistencial cada que se requiera revisa la finalización de las unidades y el cuestionario verificando en las bases de datos por documento y número de identificación de los registrados en las cohortes, en caso de observaciones y desviaciones consultar en las bases de datos por correo electrónico de los registrados en las cohortes, dejando como evidencia las bases de datos descargadas a través de la plataforma de cursos virtuales. | Técnico asistencial | Cada que se requiera | Revisar la finalización de las unidades y el cuestionario | Verificar en las bases de datos por documento y número de identificación de los registrados en las cohortes | Consulta en las bases de datos por correo electrónico de los registrados en las cohortes | Bases de datos descargadas a través de la plataforma de cursos virtuales | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Disponer mecanismos de verificación de certificados a través de un línea de atención directa - e-mail publicado en la web sección inscripción de cursos virtuales | Texto en la Web y e-mail | Técnico Asistencial | 2019-09-16 | 2019-12-20 |  | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión Documental | Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros. | Situaciones como intereses particulares, dadivas y motivaciones personales, pueden generar vulnerabilidad en los documentos del archivo que están custodiados y permitir su manipulación, alteración y/o divulgación, con el propósito de favorecer a terceros lo cual puede acarrear en sanciones administrativas, penales y pecuniarias contra la agencia y sus funcionarios. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Falta de control de los documentos o repositorios de información electrónica. 2. Falta de ética profesional. 3. Dadivas 4. Favores personales, políticos o de cualquier índole | Sanciones administrativas y disciplinarias. Reprocesos en la organización de la información. Imposibilidad de recuperar información | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 4. Mayor | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se requiera, diligencian las planillas Control al acceso o consulta de la información | Técnico Asistencial Contratista Archivista | Cada vez que se requiera | Conocer quien tiene o ha tenido acceso a la información de los expedientes. Trazabilidad de consultas | Cada vez que un colaborador de la agencia que cuente con permisos de acceso a la información, se suministra el documento y se registra en la planilla el acceso a consultas de información | Se realiza la verificación de la información que se entrega o recibe de la manera que cumplan con los requerimientos de calidad | Planilla de control de Préstamos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 3. Posible | 4. Mayor | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Registrar los prestamos o consultas de la información | Planillas de control de prestamos diligenciadas | Secretaria General | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Documentos prestados/documentos registrados en préstamo | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se requiera, concede los permisos a cada uno de los colaboradores de la entidad, de acuerdo a lo estipulado en la tabla de control de accesos | Técnico Asistencial Contratista Archivista | Cada vez que se requiera | Mantener los niveles de protección, acceso, uso, divulgación, difusión y seguridad de la información, de conformidad con la ley y los parámetros establecidos en la entidad y bajo los procesos a los que pertenezca la información | Con la construcción del Cuadro de Control de accesos de acuerdo a los diferentes niveles y características de la información. | Se actualiza el cuadro de control de accesos conforme a las necesidades de la Agencia, de las dependencias y de los grupos de valor | Tabla de control de accesos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se realiza la entrega de expedientes verifica las listas de chequeo de contenido de expedientes y dan el visto bueno. | Técnico Asistencial Contratista Archivista | Cada vez que se requiera | Contar con el control de los documentos que componen el expediente de acuerdo a su tipología. | Con la verificación de que los documentos que componen el expediente sean los establecidos en al hoja de control de acuerdo al tipo de expediente. | Se hacen las observaciones de los documentos que no existan al productor de la información. | Hoja de control documental | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Gestión Administrativa | Direccionar el mercado de adquisición de bienes y servicios de la agencia para favorecer a terceros | Los estudios y documentos previos y pliegos de condiciones de los procesos contractuales deben ser objetivos y abiertos a todas las oportunidades que el mercado ofrece para la adquisición de los bienes y servicios, si estos documentos son estructurados con características muy específicas que sólo una parte del mercado cumpla o que un sólo proveedor cumpla se direcciona el mercado perdiendo la libre competencia y dinámica del mercado y perjudicando a la Entidad con precios impuestos por un sector específico. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Solicitud de características específicas que puedan cumplir sólo una parte sectorizada del mercado Dadivas | Tener un solo proveedor y/o un grupo poblacional pequeño de proveedores que impide tener un precio justo y una libre competencia Afectación de la imagen y reputación Implicaciones de transparencia Sanciones Disciplinarias | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Los estudios y documentos previos son realizados y verificados por varias personas como son: el líder del proceso, la líder del área administrativa, abogados de la Secretaría General y por la Secretaria General | Líder del área administrativa Abogados de la Secretaría General Secretaria General | Cada vez que se requiera | Revisar que las características y condiciones de los estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones de los procesos de contratación se ajusten con la diversidad del mercado, permitiendo la libre competencia | El líder de proceso o el líder administrativo realiza los documentos y estudios previos, estos documentos son revisados por los abogados de la secretaría general, cuando los abogados dan el visto bueno pasa a revisión de la Secretaria General | Se realizan los ajustes a los documentos conforme a los conceptos jurídicos | Estudios previos revisados y aprobados | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[15 empty] | Los estudios y documentos previos publicados en el Sistema Electrónico de Información Financiera SECOP II y se determina un plazo para que los proponentes e interesados en el proceso de contratación realicen las observaciones que crean pertinentes, lo que genera transparencia. | Líder del área administrativa Abogados de la Secretaría General Secretaria General Analista T2 - 06 (Área contractual de la Secretaría General) | Cada vez que se requiera | Crear transparencia en los procesos de contratación generando la oportunidad a todos los interesados en el proceso de presentar sus observaciones al mismo, las cuáles son evaluadas y se tramitan para saber si son procedentes o no | En los procesos de contratación existen un plazo determinado para que todos los interesados manifiesten las observaciones a los documentos y estudios previos y a los pliegos de condiciones. Cuando se tienen las observaciones son atendidas por el líder administrativo o por los abogados del área, dependiendo del tipo de observación y todas antes de ser publicadas son revisadas por la Secretaria General. | Se responden las observaciones presentadas por los proponentes | Documento con respuestas a las observaciones en SECOP II | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Gestión Administrativa | Manipular, alterar los informes de supervisión para favorecer los pagos en beneficio de terceros | Los informes de supervisión constituyen el soporte fundamental para la ejecución de los pagos por los servicios prestados, es así, como factores asociados con favores de cualquier índole, dadivas o motivaciones personales, pueden generar alteraciones en los informes y beneficiar los pagos de terceros sin el cumplimiento adecuado de la prestación del servicio. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Favores de cualquier índole Dadivas Motivaciones Personales | Sanciones disciplinarias Detrimento Patrimonial Afectación de la imagen y reputación | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Mensualmente el líder del área administrativa debe elaborar los informes de supervisión de los contratos que le han sido designados para el suministro de bienes y servicios, con la finalidad de informar al área financiera si el proveedor ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales pactadas y de esta manera autorizar el pago. Este informe de supervisión se pasa al área financiera para revisión quien a su vez pasa a la Secretaria General para que realice la aprobación del pago. | Líder Administrativo Secretaria General Líder Área Financiera | Mensual | Informar al área financiera si el proveedor cumplió con todas las obligaciones contractuales pactadas con el fin de autorizar el pago. Adicionalmente dar a conocer las modificaciones del contrato | El líder administrativo verifica la información y documentos del proveedor, realiza el informe de supervisión y lo reporta al área financiera, para que posteriormente la Secretaría General como ordenadora de gasto apruebe los pagos | Si existen inconsistencias en la información del proveedor y el informe de supervisión se ajusta con base en las observaciones de la secretaria General y no se aprueba el pago hasta que se encuentre conforme | Informe de supervisión contratos SECOP y TVEC Aceptar o rechazar los pagos en el SECOP II | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión de Talento Humano | Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios. | La vinculación y/o permanencia de funcionarios se puede ver alterada en su integridad por factores como intereses particulares, dadivas recibidas o pagos de favores de cualquier índole, dado que dichas motivaciones y presiones influyen en actos inapropiados que van en contra de los principios y valores éticos de la agencia, vulnerando el debido proceder para favorecer a terceros | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Intereses particulares de un funcionario Dadivas para el desarrollo del proceso Favores políticos y/o personales | Generar intervención de los órganos de control Procesos sancionatorio, penales y disciplinarios Pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Técnico Asistencial de Talento Humano cada vez que se selecciona un candidato diligencian el formato de requisitos y se solicita el formato de entrevista por parte del jefe inmediato, en caso de observaciones se realizan los ajustes previo a la contratación en caso de ser favorable | Secretario General Contratista Líder de Talento Humano Contratista Líder de SG-SST Técnico Asistencial | Cada vez | Evita la vinculación y/o permanencia de funcionarios por factores que favorezcan intereses particulares | Diligenciando el formato "control de requisitos" firmado por el contratista líder de Talento Humano y Secretario General para garantizar que el candidato cumpla con los requisitos mínimos para el cargo. Solicitar el jefe inmediato de la posición que diligencie el formato "entrevista jefe inmediato" en donde garantice la idoneidad del candidato en términos de experiencia laboral y competencias y califique al candidato como apto para cubrir la vacante. | Validar requisitos y entrevistas de otros candidatos al proceso de selección antes de realizar nombramientos. | Formato "control de requisitos" Formato "entrevista jefe inmediato" | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | EVITAR EL RIESGO | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2019-08-01 | 2019-12-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Secretario General y contratista Líder de Talento Humano anualmente diseñarán un Plan Institucional de capacitación para la agencia y realizarán seguimiento a la definición y evaluación desempeño laboral para cada funcionario, con el fin de mejorar el desempeño de los colaboradores a través de acciones orientadas a desarrollar las competencias. En caso de una desviación deberán realizar un plan de mejoramiento en los indicadores de capacitación y establecer un plan de mejoramiento individual cuando el funcionario obtenga una calificación en la evaluación de desempeño al finalizar el periodo igual o inferior al setenta y cinco por ciento (75%). | Secretario General Contratista Líder de Talento Humano | Anualmente | Permanencia de funcionarios con las competencias necesarios para el cargo. | Diseñar un Plan Institucional de capacitación para la agencia y definir correctamente una evaluación de desempeño laboral para cada funcionario, que permita mejorar el desempeño de los colaboradores a través de acciones orientadas a desarrollar y afianzar las competencias requeridas para cada uno de los funcionarios de la agencia. | Realizar un plan de mejoramiento en los indicadores de capacitación y establecer un plan de mejoramiento cuando el funcionario obtenga una calificación en la evaluación de desempeño al finalizar el periodo igual o inferior al setenta y cinco por ciento (75%). | Hoja de vida de indicadores de Talento Humano Evaluación de desempeño laboral de cada funcionario para cada una de las vigencias Plan Institucional de Capacitación | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Gestión de Talento Humano | Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario | Factores como intereses particulares, dadivas, motivaciones personales e incluso fallas en los sistemas, pueden generar vulnerabilidad a este tipo de documentos que están protegidos y permitir su divulgación, en tal caso, puede repercutir en sanciones administrativas, penales y pecuniarias contra la agencia y sus funcionarios. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Intereses particulares de un funcionario Dadivas para el desarrollo del proceso Error tecnológico en los protocolo es de seguridad en la gestión documental Motivaciones personales | Afectar la confidencialidad y reserva de datos de un funcionario Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Procesos penales y disciplinarios | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Técnico Asistencial de Talento Humano conforme a las políticas de control de acceso y tratamiento de la información, clasifican la información generada y custodiada en el proceso de TH y aplican las directrices y condiciones establecidas | Secretario General Contratista Líder de Talento Humano Contratista Líder de SG-SST Técnico Asistencial | Cada vez | Controlar la información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario | Conforme a lo definido en las TRD, en los activos de información y las políticas de control de acceso, la información de la agencia debe ser controlada y tratada de acuerdo a su clasificación. | Se realizan los ajustes por tipo de documento y características de clasificación | Políticas de control de acceso y tratamiento de información | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | EVITAR EL RIESGO | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2019-08-01 | 2019-12-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión de Talento Humano | Aplicar novedades de nómina injustificadas o inexistentes para para el favorecimiento propio o de un tercero | Los gastos de personal que se perfeccionan a través de la liquidación de nómina y que por diferentes factores y motivaciones personales, se puede intervenida, alterada y/o modificada en sus rubros para favorecer con mayores valores a un funcionario en particular, tiene efectos en el uso de los recursos y en detrimento patrimonial dentro de los procesos de la agencia, situación que genera todo tipo de sanciones dentro del marco normativo | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Dadivas para el desarrollo del proceso Relaciones sentimentales Colusión de funcionarios | Generar pérdida de recursos económicos Afectar al grupo de funcionarios del proceso Generar intervención de los órganos de control Procesos sancionatorio, penales y disciplinarios | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Técnico Asistencial de Talento Humano, cada vez que se revisen las novedades de nómina, deberán verificar que cada novedad cuente con un documento que lo justifique, la revisión de novedades debe estar firmada por el Técnico Asistencial de Talento Humano, el contratista de apoyo a la gestión de Talento Humano, el Secretario General, contratista líder de Talento Humano, Gestor T1 - 11 de la Secretaría General y Contratista apoyo financiero, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes. en los días establecidos en el "cronograma anual de operaciones de nómina" para cada vigencia. En caso de una desviación se deben realizar los ajustes y trámites necesarios para generar el pago correcto de la nómina. | Secretario General Contratista Líder de Talento Humano Contratista Líder de SG-SST Técnico Asistencial | Cada vez | Aplicar novedades de nómina injustificadas o inexistentes para para el favorecimiento propio o de un tercero | Cada vez que se revisen las novedades de nómina, deben verificarse que cada novedad cuente con un documento que lo justifique, la revisión de novedades debe estar firmada por el Técnico Asistencial de Talento Humano, el contratista de apoyo a la gestión de Talento Humano, el Secretario General, contratista líder de Talento Humano, Gestor T1 - 11 de la Secretaría General y Contratista apoyo financiero, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes. | Realizar los ajustes y trámites necesarios para generar el pago correcto de la nómina. | Formato "Resumen de nómina" firmado para la liquidación de la nómina. Actos administrativos firmados para el pago de viáticos. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | EVITAR EL RIESGO | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2019-08-01 | 2019-12-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión Financiera | Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros. | La omisión, la vulneración de controles, las motivaciones personales, favores de cualquier índole y/o dadivas pueden originar un desvío injustificado de recursos públicos en las actividades de tesorería, con afectaciones legales para los funcionarios y para la entidad | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Omitir por parte del ordenador del gasto las líneas de inversión y/o de funcionamiento. 2. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos 3. Motivaciones personales o favores de cualquier índole 4. Dadivas | Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales Que toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago Detrimento patrimonial | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Manual de funciones y roles de los funcionarios | SI | Cada vez | Generar los controles roles y funciones mediante la especialidad para las actividades a realizar en la financiera | Con la modificación de manuales de funciones y ajuste del Proceso y los procedimientos. | Se debe ajustar conforme a la necesidad y formalizar actualización | Manual de Funciones | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 0 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL | 0 | Si | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Controles Automáticos (SIIF Nación) (accesos, roles, perfiles, segregación por sistema) | SI | Cada vez | Con la plataforma se perfila los usuario y accesos a las funcionalidad relacionados con el ciclo financiero de acuerdo a las regulaciones vigentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. | se diligencia el formato de creación de usuarios nuevo y se envía al Ministerio de Hacienda para su habilitación en el SIIF Nación. | Se deberá ajustar los formatos del formulario para envío, | Formato de usuarios/Habilitación de accesos y perfiles | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 0 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL | 0 | Si
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Solicitud de certificado de disponibilidad enviada por el ordenador del gasto. | SI | Cada vez | los gastos que se van a generar estén autorizados por el ordenador del gasto, | Formato de solicitud de CDP diligenciado y firmado. | Se devuelve el formato para que se realicen los ajustes pertinentes. | Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 0 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL | 0 | Si
Gestión Jurídica | Ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia para favorecer a un tercero | Situaciones como intereses particulares, dadivas, motivaciones personales e incluso alguna modalidad de extorsión, pueden generar vulnerabilidad en las actuaciones jurídicas de la Agencia, permitiendo en su documentación el ocultamiento total o parcial, la manipulación y/o la alteración, con el propósito de favorecer a terceros en detrimento de los intereses de la Agencia | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Interese particulares Dadivas Favores personales de cualquier índole Extorsión | * Pérdida de procesos jurídicos * Detrimento patrimonial * Reprocesos * Sanciones legales | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Buzón notificaciones judiciales / control de correspondencia | Contratista Secretaría General | Cada vez que se requiera | Recibir información relacionada con los procesos jurídicos activos | En el buzón notificaciones judiciales se verifican los correos electrónicos entrantes y se remiten al destinatario correspondiente encargado de la Defensa Jurídica de la Agencia ( Apoderado Judicial) | En caso de observaciones el encargado de la Defensoría Jurídica ( Apoderado Judicial) realiza el tramite que corresponda con la entidad remitente | Buzón notificaciones judiciales / control de correspondencia | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 0 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL | 0 | Si | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos | Apoderado Jurídica | Semanal | Informar el estado de los procesos jurídicos activos en los cuales esta involucrada la Agencia | Con base en el estado de los procesos jurídicos activos se presenta un informe a la Secretaría General | Se realizan los ajustes con base en las observaciones | Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 0 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL | 0 | Si
Gestión Jurídica | Omisión en el cumplimiento de los términos en actuaciones jurídicas para favorecer a terceros en contra de los intereses de Agencia | Situaciones como intereses particulares, dadivas, motivaciones personales e incluso alguna modalidad de extorsión, pueden generar que en las actuaciones jurídicas de la Agencia se incumplan los términos por lo cual el proceso jurídico puede derivar en contra de los intereses de la Agencia favoreciendo a terceros | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Interese particulares Dadivas Favores personales de cualquier índole Extorsión | * Pérdida de procesos jurídicos * Detrimento patrimonial * Reprocesos * Sanciones legales | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos | Apoderado Jurídica | Semanal | Informar el estado de los procesos jurídicos activos en los cuales esta involucrada la Agencia | Con base en el estado de los procesos jurídicos activos se presenta un informe a la Secretaría General | Se realizan los ajustes con base en las observaciones | Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 0 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL | 0 | Si | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Registro de procesos Judiciales en eKOGUI | Apoderado Jurídica | Cada vez que se requiera | Control y actualización la litigiosidad de la entidad para la toma de decisiones | (i) una vez notificada la actuación judicial o ejecutado un acto de representación, el apoderado realiza el registro y actualización de la información en la plataforma | Se realizan los registros de modificación | Registro de procesos Judiciales en eKOGUI | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 0 | DÉBIL | FUERTE | DÉBIL | 0 | Si
Atención a PQRSD | Manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros | Situaciones como falta de control de los documentos asociados a las PQRS e intereses particulares, dadivas y/o favores personales, pueden generar vulnerabilidad en el debido procesos de las PQRS, permitiendo su ocultamiento, manipulación, alteración y/o modificación para beneficio propio o de un tercero. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Falta de control de los documentos o repositorios de información asociada con las PQRS 2. Falta de ética profesional. 3. Dadivas 4. Favores personales, políticos o de cualquier índole | 1. Sanciones administrativas y disciplinarias. 2. Reprocesos 3. Demandas | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Matriz de Control de control de PQRS | Técnico Asistencial | Mensual | Prevenir el incumplimiento a los requerimiento de las entidades y ciudadanos en general. | El Gestor documental de cada dependencia, realiza el diligenciamiento de la matriz para llevar el control de las PQRSD | Se verifican las PQRSD asignadas y reasignar a quien corresponda. | Matriz de Control de control de PQRS | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Radicado de entrada y salida en el aplicativo de PQRS | Recepcionista | Diario | Aplicar los términos de ley a las PQRSD. | El / la recepcionista clasifica y registra las PQRSD en el aplicativo para que este les asigne los términos de acuerdo con la clasificación. | Se verifica la clasificación de las PQRSD asignadas y de acuerdo con la evolución del gestor documental de cada dependencia se reclasifica por un y se asigna a quien corresponda. | Radicado de entrada y salida en el aplicativo de PQRS | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Registro de PQRS por WEB, Física y/o e-mail | Recepcionista | Cada vez que se requiera | Prevenir el incumplimiento a los requerimiento de las entidades y ciudadanos en general. | El recepcionista clasifica y registra las PQRSD en el aplicativo para que este les asigne los términos de acuerdo con la clasificación. | Se verifica la clasificación de las PQRSD asignadas y de acuerdo con la evolución del gestor documental de cada dependencia se reclasifica por un y se asigna a quien corresponda. | Registro de PQRS por WEB, Física y/o e-mail | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Comunicación | Divulgar información de la agencia de manera previa a la publicación autorizada en los canales de distribución con el objeto de beneficiar a un tercero o dar una primicia | La generación de información que se publica en medios de comunicación, la cual es de interés de la ciudadanía en general, tiene condiciones particulares que permiten tener el impacto deseado por la Agencia en tiempo y lugar; aspectos que si no son acatados o modificados, pueden generar efectos adversos a los intereses de la agencia y por el contrario beneficiar a particulares o a un grupo especifico de personas. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Intereses particulares Dadivas para el desarrollo del proceso Favores políticos y/o personales Presiones internas o externas Perdida de confidencialidad y reserva de información | Pérdida de la imagen institucional. Pérdida de confianza en lo público. Investigaciones disciplinarias. Demandas | 2. El evento puede ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 5 años) | 2 | 4. Mayor | (8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Aprobación de contenidos de la WEB | Líder de Comunicaciones | Cada vez que se requiera | Publicar información autorizada por la Dirección y Subdirecciones | Se evalúa la información recibida la cual debe estar aprobada por lo subdirección correspondiente, posteriormente se publica en los diferentes canales que se requieren | Se ajustan conforme a las necesidades | Publicaciones en los diferentes canales de distribución y medios de comunicación | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Accesos y perfiles definidos en la administración de la WEB | Líder de Infraestructura | Cada vez que se requiera | Habilitar el perfil de acceso a las opciones de la Web | Con base en las solicitudes de acceso a la web para un perfil de modificación, se verifican las instancias de aprobación y se aplica el requerimiento en el modulo administrador | Se rechaza la solicitud y se solicita ajuste del requerimiento cumpliendo los requisitos | Perfiles Modulo Administrador Página WEB | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Líder de Talento Humano | Semestral | Interiorizar los valores que debe tener el Servidor Público en el desarrollo de sus funciones | A través del proceso de Talento Humano se desarrollan campañas de apropiación de los valores dirigido a los servidores públicos de la Agencia | Con base en las observaciones se evalúan y se tienen en cuenta para las futuras socializaciones | Piezas de comunicación Código de Integridad Capacitaciones de Código de Integridad | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1
Gestión Contractual | Estudios previos aprobados los cuales estén direccionados para beneficiar a un proveedor o un contratista en particular | El responsable de la elaboración de los documentos precontractuales de la entidad, direcciona el proceso desde la justificación y la necesidad de la entidad hasta los requisitos habilitantes y factores de escogencia favoreciendo a un contratista en particular | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de control en la elaboración de los documentos de los procesos precontractuales Conflicto de intereses de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de los documentos | Responsabilidad civil disciplinaria, fiscal y penal | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Revisión por parte del equipo jurídico y técnico de la subdirección solicitante y revisión adicional por el ordenador del gasto. | Secretaria General y Subdirectores | Cada vez que se requiera | Evitar que los documentos lleguen a ser publicado sin las revisiones y filtros correspondientes. | Cada persona que interviene en la elaboración, revisión, aprobación y suscripción deben revisar y visar los documentos con un visto bueno | Devolución para que se hagan los ajustes correspondientes | Oficio solicitando los ajustes | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
Gestión Contractual | Formulación de necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA elaborados para beneficiar a terceros | El responsable de la elaboración del plan anual genera necesidades de bienes y servicios distintas a las que la entidad en realidad requiere para la respectiva vigencia. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de planeación y falta de control en el seguimiento de las necesidades de la entidad . | Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Revisar y aprobar el PAA y sus modificaciones por parte del equipo interdisciplinario del ordenador del gasto. | Secretaria General y Subdirectores | Anual | Evitar que se incluyen en el PAA necesidades encaminadas a favorecer a terceros. | Revisión de documentación precontractual y realizar reuniones (comité directivo) que apruebe dicho plan. | Modificación del PAA | Actas de las reuniones del comité o devolución de documentos por parte del ordenador del gasto o su equipo. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Solicitar a las diferentes dependencias las necesidades de bienes y servicios. | Secretaría General | Anual | Identificar las necesidades y requerimientos presupuestales por cada dependencia | Enviar circular o notificación por escrito solicitando a cada dependencia las necesidades y requerimientos presupuestales para la vigencia | Se analiza la viabilidad de la necesidad y de ser necesario se solicita ampliar la justificación de la misma | Circular y/o notificación por escrito de la solicitud y requerimientos presupuestales | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | [6 empty] | FUERTE
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Consolidar en una matriz las necesidades de bienes y servicios para presentación y aprobación del comité directivo | Secretaría General | Cada vez que se requiera | Socializar ante el Comité Directivo las necesidades existentes y procurar su aprobación de forma prioritaria | Exponiendo al Comité Directivo las necesidades de las diferentes dependencias para lograr su aprobación de forma priorizada conforme a la operación y misionalidad de la entidad | Se analiza la viabilidad de la necesidad y de ser necesario se solicita ampliar la justificación de la misma | Acta de aprobación del Comité Directivo | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | [6 empty] | FUERTE
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Solicitud de modificación del PAA con las justificaciones del caso | Subdirectores- Secretaria General | Cada vez que se requiera | Conservar el registro de las solicitudes y/o modificaciones de necesidades y requerimientos presupuestales realizados por cada dependencia | Cada jefe de dependencia mediante comunicación escrita solicita la modificación y/o ajuste presupuestal con las justificaciones pertinentes | Se analiza la viabilidad de la necesidad y de ser necesario se solicita ampliar la justificación de la misma | Acta de aprobación del equipo interdisciplinario del ordenador del gasto. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | [6 empty] | FUERTE
Gestión Contractual | Elaboración de contratos en los cuales se incluyan o se omitan conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos legales que beneficien a terceros sobre los intereses de la Agencia. | El responsable de la elaboración de los documentos contractuales de la entidad incluye condiciones favorables al contratista en los elementos esenciales del contrato, sin cumplir con los requisitos legales y en detrimento de la entidad . | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de control en la elaboración de los documentos de los procesos. Precontractuales Conflicto de intereses de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de los documentos | Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Elaboración previa de minutas y formatos para distintos tipos de contrato que cuenten con clausulas prestablecidas y revisión de la minuta del contrato antes de la suscripción. | Secretaria General | Cada vez que se requiera | Evitar la inclusión o exclusión de clausulas en las minutas de los contratos que beneficien a terceros. | elaborando minutas y formatos | devolución para que se hagan los ajustes correspondientes | Minutas y formatos conforme a procedimientos establecidos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Revisión de matriz de riesgos en los estudios previos acordes a los requerimientos de la contratación. | Secretaria General | Cada vez que se requiera | Analizar y calificar los riesgos asociados a la contratación de servicios y/o productos . | Diligenciando la matriz de riesgos del formato de estudios previos definido por la entidad. | devolución para que se hagan los ajustes correspondientes | Estudios previos aprobados | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa
[12 empty] | #VALUE! | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Revisión del responsable del área contractual, previa a la firma del contrato por parte del ordenador del gasto. | Secretaria General | Cada vez que se requiera | Realizar un filtro final por parte del proceso de Gestión Contractual anterior a la firma del ordenador del gasto. | Revisión a cargo del equipo que conforma el proceso de gestión contractual de cada uno de los estudios previos recibidos y que los mismos cumplan con las especificaciones y necesidades requeridas | devolución para que se hagan los ajustes correspondientes | Estudios previos aprobados | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa
Planeación de TI | Sobredimensionamiento de la plataforma Tecnológica y/o requerimientos específicos a la medida para favorecer la contratación con un tercero | Desarrollar estudios técnicos que sobrestimen la plataforma tecnológica necesaria para la operación del SECOP o especificar requerimientos únicos que solo pueda ofrecer un proveedor favoreciendo la contratación | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Dadivas Exceso de poder Intereses particulares o favores personales Cualquier tipo de extorsión o chantaje | Detrimento patrimonial Deterioro de la imagen institucional Sanciones legales, administrativas y penales Afectación presupuestal | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 5. Catastrófico | (15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Arquitectura empresarial alineada a las necesidades de la Agencia | Subdirector de IDT | Cada vez que se requiera | Alinear e integrar las Tecnologías de la información con las Estrategias y el Negocio. Ayuda a la organización a gestionar procesos de negocio que promuevan la implementación de estrategias de negocio. Permite integrar aplicaciones, datos y negocios. | Se analizan los componentes de la AE | Se ajustan a las condiciones reales del negocio | Diagnóstico de Arquitectura Empresarial | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Realización de mesas de trabajo para la actualización del PETI o los planes de acción de acuerdo la nueva línea institucional | Subdirector IDT y Líderes IDT | Trimestral | Actualizar el PETI con el fin de alinear los objetivos estratégicos con las actividades que permitan su cumplimiento. | Identificando los nuevos objetivos estratégicos y definir las actividades que con lleven a su cumplimiento. | PETI actualizado | PETI publicado | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Estudios técnicos fundamentados en las necesidades estratégicas | Subdirector de IDT | Cada vez que se requiera | Alinear los estudios técnicos a la necesidad estratégica real bajo criterios y alcance previamente definidos | Determinando la necesidad estratégica | Se verifican las necesidades | Requerimientos Técnicos y funcionales | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Estudios de mercado de proveedores de servicios de IT | Líderes de IT | Cada vez que se requiera | Realizar estudios de mercados a proveedores de IT que presten los servicios requeridos por la Agencia | Realizando investigación y solicitando información | Se ajustan las necesidades | Estudio de mercado de proveedores de IT | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Gestión de proyectos de IT | Subdirector de IDT Gerente de proyecto Líder PMO | Cada vez que se requiera | Desarrollar proyectos de IT bajo un enfoque metódico que permita lograr los objetivos dentro de un ambiente controlado de inicio a fin, con esquemas de ejecución, alcance, responsabilidades y seguimientos claros. | Aplicando la metodología definida en IDT | Se ajustan a las necesidades | Documentación de proyectos. PMO | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Asignación presupuestal | Subdirector de IDT | Anual | De acuerdo a con las necesidades de la operación de IDT que se identifiquen en la vigencia se determina la previsión de recursos presupuestales, para someterlos a consideración y aprobación en el respectivo proceso de la Agencia. | Diagnosticando las necesidades con base en las apuestas de la agencia ( Metas y estrategias), y aplicando el proceso de asignación presupuestal establecido para la apropiación de recursos de la Agencia | Se ajustan las necesidades | Presupuesto de IT | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Planeación de TI | Facilitar procesos de contratación que generen colusión de proveedores en la presentación de ofertas | Procesos de adquisición tecnológica donde participan varios proveedores siendo en beneficiario final el mismo | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Dadivas Exceso de poder Intereses particulares o favores personales Cualquier tipo de extorsión o chantaje Acuerdos entre terceros para alterar los estudios de mercado. Abandono de proveedores en los procesos de cotización por falta de claridad en los procesos de construcción de los pliegos Monopolio de tecnologías | Detrimento patrimonial Deterioro de la imagen institucional Sanciones legales, administrativas y penales Afectación presupuestal | 2. El evento puede ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 5 años) | 2 | 5. Catastrófico | (10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Estudios de mercado de proveedores de servicios de IT | Líderes de IT | Cada vez que se requiera | Realizar estudios de mercados a proveedores de IT que presten los servicios requeridos por la Agencia | Realizando investigación y solicitando información | Se ajustan las necesidades | Estudio de mercado de proveedores de IT | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | [6 empty] | Se evidenció que la Primera y Segunda Línea de Defensa realizaron monitoreo a este riesgo, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2020.
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Verificación punto a punto de los estudios de mercado de servicios de IT | Subdirector de IDT | Cada vez que se requiera | Realizar la verificación del cumplimiento de aspectos y criterios que debe contener en el estudio de mercado de servicios de IT | Evaluando la documentación y los soportes que componen el estudio de mercado y su consistencia con los resultados y las necesidades iniciales. | Se solicitan los ajustes y complementación de información necesaria | Acta de cumplimiento del estudio de mercado de servicios de IT | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Evaluación de cotizaciones para contratación de servicios de IT | Subdirector de IDT Líderes de IT | Cada vez que se requiera | Verificar la suficiencia de las cotizaciones con respecto a las necesidades de servicios de IT | Se establecen las necesidades y se contrastan con las ofertas presentadas por los proveedores | Se solicitan nuevas cotizaciones que cumplan a cabalidad la necesidad | Documento de evaluación de cotizaciones de servicios de IT | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
[13 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Cumplimiento de pliegos y requisitos para ser proveedor del estado | Subdirector de IDT Líderes de IT | Cada vez que se requiera | Verificar el cumplimiento de los pliegos y requisitos para ser contratado por el estado | Se contrasta a través de listas de chequeo que los documentos y la información presentada por el proveedor cumplan con los pliegos y requisitos especificados | Se solicita el cumplimiento total de los requisitos | Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Dirección General - Control Interno
Note on J3: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE).
Note on N3: Busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final. (RIESGO RESIDUAL).
Note on A4: PROCESOS APROBADOS Y PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
Note on B4: Las preguntas claves para la identificación del riesgo permiten determinar: ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? Identificar la afectación del cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso según sea el caso. ¿CÓMO PUEDE SUCEDER? Establecer las causas a partir de los factores determinados en el contexto. ¿CUÁNDO PUEDE SUCEDER? Determinar de acuerdo con el desarrollo del proceso. ¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA SU MATERIALIZACIÓN? Determinar los posibles efectos por la materialización del riesgo.
Note on E4: Luis Alejandro Ruiz Alonso: Solo aplica para Riesgos de Seguridad de la Información (Digital)
Note on F4: Alejandro Ruiz Alonso: Solo aplica para Riesgos de Seguridad de la Información (Digital) , y se asocia con la tipificación d ellos activos d información.
Note on J4: Frecuencia 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. El evento puede ocurrir en algún momento, Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. El evento podría ocurrir en algún momento, Al menos de 1 vez en los últimos 2 años. 4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, Al menos de 1 vez en el último año. 5. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, más de 1 vez al año
Note on K4: 1. Raro 2. Improbable . 3. Posible 4. Probable 5. Casi Seguro
Note on L4: 1. INSIGNIFICANTE 2. MENOR 3. MODERADO 4. MAYOR 5. CATASTRÓFICO
Note on N4: Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.
Note on AO4: 1. Raro 2. Improbable . 3. Posible 4. Probable 5. Casi Seguro
Note on AP4: 1. INSIGNIFICANTE 2. MENOR 3. MODERADO 4. MAYOR 5. CATASTRÓFICO

## Seguimiento MRC 2020-1 V1
| Fecha de actualización del documento | 24/01/2020 Versión 06 | ANEXO 1 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2020
Mapa de Riesgos de Corrupción
| Proceso/ Subproceso | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Periodo de Ejecución | Responsable del control | Periodo Seguimiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | Seguridad de la Información | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Acceso no autorizado a los sistemas de información | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | Socializar e implementar la política y el manual de seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Subdirección de IDT | Trimestral | 2020-09-18 | 2020-12-31 |  | La fecha para la ejecución del monitoreo se encuentra vigente.
2 | Despliegue Secop II | Uso indebido de información sobre pliegos de condiciones estructurados en Secop II para favorecer un tercero | El servicio de asesoría en sitio por parte de CCE a las entidades estatales que pueden conocer de antemano la información antes de ser publicada | Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 1 | 20 | Moderado | Esta prohibido prestar asesoría particular a proveedores sin que esta se controlada o programada por el líder de formación. Existe una clausula contractual que por conflicto de interés prohíbe | 1 | 10 | Moderado | Semestral | Líder de Formación y Gerente de Despliegue Secop II | Mensual | 2020-09-15 | 2020-12-31 |  | La fecha para la ejecución del monitoreo se encuentra vigente.
3 | Mesa de Servicio IDT | Manipulación de los Certificados de Indisponibilidad por fallas técnicas | Manipular certificaciones por parte de personal interno sobre fallas de plataforma para beneficiar a un tercero | Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 2 | 20 | Alto | Clausulas Contractual mediante la cual se declara una política de seguridad de la información. Registro de los certificados de GLPI El certificado de fallas generales que se publica en pagina web durante la vigencia fiscal. | 1 | 20 | Moderado | Semestral | Subdirector de IDT | Anual | 2020-09-18 | 2020-12-31 |  | La fecha para la ejecución del monitoreo se encuentra vigente.
4 | Evaluación del Sistema de Control Interno | Favorecimiento en el Ejercicio Auditor | Incumplimiento del Estatuto de Auditoria Interna y el código de ética. Uso Indebido de la Información. Incumplimiento de las funciones de la oficina | Pérdida de Credibilidad en la función de Aseguramiento y Consultoría del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. Sanciones legales. | 1 | 20 | Moderado | 1. Adopción del Estatuto de Auditoria Interna de la OCIG, que incluye el Código de Ética de la Actividad de Auditoria Interna del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. 2. Aplicación Procedimiento ECI-PRC-EI-02 Evaluación Independiente. 3. Plan anual de auditoría. | 1 | 10 | Moderado | Semestral | Asesor experto con funciones de Control Interno | Semestral | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  | La fecha para la ejecución del monitoreo se encuentra vigente.
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Dirección General - Control Interno