## PAAC 2019-3
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2019
| Componente | Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | % de Avance | Nivel Cumplimiento Subcomponente | Nivel Cumplimiento del Componente | Avance total del plan | Observaciones
| GESTION DEL RIESGO | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 Actualizar Política de Administración de Riesgos en el Manual de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos actualizada en manual de riesgos de corrupción | [12 empty] | 100% | 100% | 90% | 88.83% | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 1.1.2 Divulgar Política de Administración de Riesgos | Política de Administración de Riesgos divulgada en comunicación interna | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 1.2.2 Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado en comunicación interna | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 Poner a consideración de la ciudadanía los resultados del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a noviembre 30 de 2019 | Informe de comentarios y/o consultas | [12 empty] | 0% | 50% |  |  | No se evidenciaron soportes que permitan constatar que se pusieron a consideración de la ciudadanía los resultados del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a noviembre 30 de 2019 y se generó un informe de comentarios y consultas efectuados.
|  |  | 1.3.2 Divulgar y socializar el PAAC 2019 y el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y socializado en comunicación interna y redes sociales | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 Monitorear y Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción revisado y/o actualizado. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Conforme las evidencias aportadas por la Segunda Línea de Defensa, se evidenció que durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, se actualizaron los riesgos de corrupción de los procesos Gestión Agregación de Demanda, Elaboración de Instrumentos para el Sistema de Compra Pública, Gestión Documental, Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera conforme a los lineamientos de la Política vigente de Administración del Riesgo de la Entidad.
|  |  | 1.4.2 Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de riesgos de Corrupción socializado en comunicación interna y redes sociales | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicar dos informes de seguimiento del PAAC 2019 | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente a la vigencia 2019, de conformidad con lo determinado en el Decreto 124 de 2016.
|  |  | 1.5.2 Socializar resultados del seguimiento y planes de mejoramiento | Evidencia de la socialización de los planes de mejoramiento del PAAC 2019 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que como resultado del seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de Control Interno para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, la Primera y Segunda Línea de Defensa Estructuraron un Plan de Mejoramiento en el que se plantearon cuatro (4) acciones dirigidas a eliminar y/o mitigar las causas que generaron las observaciones de la Tercera Línea de Defensa. Con corte a 31/12/2019 se cerró (1) actividad y tres (3) se encuentran en desarrollo.
| RENDICION DE CUENTAS | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 3.1.1 Elaborar y publicar el informe de gestión anual de Colombia Compra Eficiente. | Publicación en página web Informe de gestión 2018 | [12 empty] | 100% | 100% | 79.17% |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 3.1.2 Elaborar y publicar el informe del presupuesto 2018 ejecutado. | Publicación en página web informe de presupuesto 2018 ejecutado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 3.1.3 Publicar el informe al Congreso de la República que presenta el DNP con el capitulo de Colombia Compra Incluido | Publicación de Informe del Gobierno Nacional al Congreso de la República 2018-2019 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 3.1.4 Informe de cuentas para ejercicio de rendición de cuentas | Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 1. Informe de gestión para rendición de cuentas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció en el portal web de la Entidad que se publicó el documento PDF denominado "Informe de Rendición de Cuentas" el cual registra fecha de elaboración diciembre de 2019, no se pudo determinar si se publicó este u otro documento previo al ejercicio de Rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en la actividad. Lo anterior se constató a través de la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/informe_rendicion_de_cuentas_2019.pdf
|  |  | 3.1.5 Memorias de estrategia de rendición de cuentas 2018 - 2019 | Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 2. Videos/ Fotografías | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que el espacio de Rendición de Cuentas del Portal web de la Entidad se publicó el registro fotográfico del escenario de Rendición de Cuentas que se desarrolló el 10/12/2019. Lo anterior se verificó en la ruta: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
|  |  | 3.1.6 Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 3.1.7 Conformar y capacitar un equipo de trabajo que apoye el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | Capacitación para rendición de cuentas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció lista de asistencia del 21/10/2019 de asunto "Presentación Plan Estratégico de Rendición de Cuentas" . En dicho escenario se conocieron las actividades que se realizarían de cara a efectuar la Rendición de Cuentas.
|  |  | 3.1.8 Definir y publicar un cronograma que determine cada una de las actividades del ejercicio de rendición de cuentas; resaltando los momentos de participación para los grupos de valor. | Publicación de cronograma ejercicio de rendición de cuentas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó en la siguiente ruta de la página web de la Entidad que se publicó el cronograma para la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/estrategia_rdc_2018-2019_vf.pdf
|  | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2.1 Rendición de Cuentas 2018 – 2019 | Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 3. Plan estratégico de rendición de cuentas 2018-2019 | [12 empty] | 100% | 66.67% |  |  | Se evidenció en la siguiente ruta de la página web de la Entidad que se publicó documento PDF denominado "Estrategia Rendición de Cuentas 2019": https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/estrategia_rdc_2018-2019_vf.pdf
|  |  | 3.2.2 Interacción ciudadana en la rendición de cuentas 2018 - 2019 | Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 4. Informe de interacción y participación ciudadana en el ejercicio de rendición de cuentas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó en la siguiente ruta de la página web de la Entidad que se publicó documento PDF denominado "Informe Interacción y Participación Ciudadana Rendición de cuentas 2018 - 2019": https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/informe_digital_rendicion_de_cuentas_2019.pdf
|  |  | 3.3.3 Participación ciudadana en publicación de documentos. | Informe de comentarios y/o observaciones en la publicación de documentos tipo, circulares o instrumentos de agregación de demanda | [12 empty] | 0% |  |  |  | De conformidad con las evidencias aportadas por la Primera y Segunda Línea de Defensa, se observaron en las rutas que se relacionan a continuación documento Excel denominado "Respuesta a observaciones" del 01/04/2019, así como documento Word nombrado "Informe de OBS. IAD" que registra fecha de carga en Share Point el 07/01/2020; los cuales conforme lo establecido en la actividad no cumplen con los atributos para considerarse "Informe". Documentos tipo https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo-para-licitacion-de-obra-publica-de-infraestructura-de-transporte AMP: https://cceficiente.sharepoint.com/sites/IndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIndicadoresdelPlandeaccinNEGOCIOS%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F9%2ERAE%20Octubre%2FPAAC%2F3%2E3%2E3%20informes%20observaciones%20IAD
|  | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.3.1 Rendición de Cuentas 2018 – 2019 | Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 5. Encuestas o consultas a la ciudadanía acerca de los temas que le gustaría que fueran incluidos en la rendición de cuentas. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se observó en la siguiente ruta de la página web de la Entidad que se publicó documento PDF denominado "Informe Interacción y Participación Ciudadana Rendición de cuentas 2018 - 2019": https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/informe_digital_rendicion_de_cuentas_2019.pdf
|  |  | 3.3.2 Actualización página web de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. | Informe en ficha de chequeo de revisión de la página web y detección de acciones complementarias | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 3.3.3 Determinación fases de implementación Política de Gobierno Digital | Publicación plan de trabajo implementación Política de Gobierno Digital | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 3.3.4 Plan Estratégico de Comunicaciones | Publicación de documento plan estratégico de comunicaciones 2019 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 3.4.1 Evaluación interna y externa del ejercicio de rendición de cuentas 2018 - 2019 | Publicar en la página web- sección rendición de cuentas: 6. Informe de la evaluación realizada por la ciudadanía acerca de la ejecución del ejercicio de rendición de cuentas . 7. Informe de plan de mejoramiento al resultado de la evaluación. | [12 empty] | 0% | 50% |  |  | No se evidenció en la página web de la Entidad, espacio de rendición de cuentas, el Informe de la evaluación realizada por la ciudadanía, ni el Informe de plan de mejoramiento al resultado de la evaluación del ejercicio de Rendición de cuentas llevado a cabo el 10/12/2019.
|  |  | 3.4.2 Publicación informe consolidado resultados FURAG con planes de mejoramiento | Socialización plan de mejoramiento de resultados FURAG 2019 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
| SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones 2019; la promoción en la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad | 1 capacitación de la mejora al servicio ciudadano | [12 empty] | 100% | 66.67% | 81.23% |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
0 |  |  | 4.1.2 Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | 1 documento que relacione los eventos de participación ciudadana para la toma de decisiones en CCE | [12 empty] | 0% |  |  |  | No se evidenció documento que relacione los eventos de participación ciudadana para la toma de decisiones en CCE. Conforme lo manifestado por la Segunda Línea de Defensa, la actividad se reformulará y se incluirá en las acciones a proyectar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.
|  |  | 4.1.3 Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. | Política de Participación Ciudadana aprobada y comunicada | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que la Política de Participación Ciudadana fue socializada y aprobada en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado entre el 19 y 23 de diciembre de 2019. Dicha política se encuentra publicada en la siguiente ruta de la página web de la Entidad: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/participacion-ciudadana
|  | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo | 1 Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | [12 empty] | 0% | 58.25% |  |  | No se evidenció que se publicara el cronograma dirigido a la ciudadanía en el que defina: * Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará *Cuándo *Objetivo de la participación *Meta institucional a la que involucra la participación *Grupo de valor al cuál está dirigido. Conforme lo manifestado por la Segunda Línea de Defensa, la actividad se reformulará y se incluirá en las acciones a proyectar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.
|  |  | 4.2.2 Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | 1. Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 4.2.3 Monitoreo trimestral del agente virtual –J- en cuanto a la cantidad y calidad de respuestas al ciudadano | 3 documentos trimestrales que monitoreen la actividad y efectividad del agente virtual y acciones de mejora emprendidas como resultado de estos monitoreos. | [12 empty] | 33% |  |  |  | Conforme las evidencias aportadas por la Primera y Segunda Línea de Defensa, se observó documento denominado "Monitoreo Intensiones trimestre Octubre - Diciembre 2019" del 08/01/2020, en el cual se hace análisis de las respuestas entregadas en el periodo a través del agente virtual "J", en este monitoreo se identificó la necesidad de reentrenar 43 intensiones. No se evidenciaron los dos (2) documentos de monitoreo restantes de conformidad con la meta establecida en la actividad.
|  |  | 4.2.4 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas de tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de clientes atendidos. | Indicadores para mesa de servicio Indicadores de agente virtual Indicador de consultas de contratación resueltas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 3 Talento humano | 4.3.1 Promover espacios de sensibilización que fortalezca la cultura de servicio al interior de la entidad | Promover 3 campañas en el primer semestre de sensibilización interna para los funcionarios y colaboradores de CCE que promuevan la atención y el servicio a los clientes de CCE. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 4.3.2 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 4.3.3 Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano. | Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 Identificar y gestionar oportunidades de mejora en los informes de PQRSD emitidos por control interno | Conjunto de acciones de mejora que promuevan la prestación del servicio de PQRSD | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 4.4.2 Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las PQRSD | Efectuar revisión y mejora al procedimiento integral de gestión de PQRSD. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que a partir del ejercicio de identificación y valoración de los riesgos del proceso de PQRS, se efectuó la revisión integral tanto del proceso como de los procedimientos asociados con el propósito de incluir puntos de control.
|  | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 Gestionar capacitaciones a los actores del sistema de la compra pública a nivel territorial | Efectuar al menos 10 capacitaciones a nivel territorial a los actores del sistema de compra pública | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 Actualizar el catalogo de datos abiertos del Sistema de Compra Pública. | Datasets actualizados y en el catálogo de datos abiertos disponibles | [12 empty] | 100% | 100% | 100% |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 5.1.2 Mantener actualizado el registro de los funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente en el SIGEP | Funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente registrados en el SIGEP | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 5.1.3 Publicación de la información de la contratación pública | Publicar 1 informes anual de la información de la contratación pública | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 5.1.4 Implementación de la Política de Gobierno Digital | Informe de estado de avance y ejecución de la política de Gobierno Digital | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 Evaluar el esquema de la prestación del servicio al ciudadano prestado en la mesa de servicio. | Establecer un mecanismo o estrategia que mida la satisfacción en la respuesta otorgada al usuario por medio de la mesa de servicio. (Dos informes semestrales de satisfacción del usuario en los meses de junio y diciembre de 2019). | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 Documentar la implementación de la Política de Gobierno Digital | 1 Documento del estado de implementación de la política de Gobierno Digital | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  |  | 5.3.2 Documentar la estrategia de implementación de Seguridad de la Información al interior de la entidad | 1 Documento de la estrategia de la Seguridad de la Información | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 Revisión pagina web CCE de acuerdo a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad de la política de Gobierno Digital | Listado de chequeo para revisión en el cumplimiento de la pagina web frente a lineamientos de gobierno digital | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció la ejecución de esta actividad, en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano efectuado para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 Generar un indicador en el cual se pueda monitorear el seguimiento al numero de solicitudes de información recibidas que facilite o genere información del sistema electrónico de compra pública | 1 Informe de solicitudes de información del sistema electrónico de compra pública | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se evidenció documento PDF denominado "Reporte de solicitudes de información del Sistema Electrónico de Contratación Pública" del 22/11/2019, en el cual se efectúa análisis cuantitativo del número de PQR recibidas por la Entidad en el periodo comprendido entre enero a octubre de 2019.
| INICIATIVAS ADICIONALES | Subcomponente 1 Iniciativas Adicionales | 6.1.1 Promover el uso de tecnología de contratación Block Chain | Acuerdo de cooperación con la Procuraduría | [12 empty] | 100% | 93.75% | 93.75% |  | Se evidenció la suscripción del Convenio de Cooperación No. 152 del 28/08/2019, celebrado entre la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente cuyo objeto es aunar esfuerzos entre las partes, para contribuir de manera eficaz y oportuna en el intercambio de información para el desarrollo del proyecto para la implementación de tecnología blockchain en la Procuraduría General de la Nación.
|  |  | 6.1.2 Uso y manejo adecuado del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). | Acuerdo de interoperabilidad con los organismos de control (CGR) y con el DAFP para promover intercambio de información que soporten la ejecución de los recursos públicos y la trazabilidad de las acciones contractuales. 10 Acuerdos de entendimiento mediante los cuales la ANCP-CCE compromete a las entidades al uso efectivo de las plataformas electrónicas (TVEC y SECOP | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció el Convenio de Cooperación No. 091 del 14/08/2019 celebrado entre la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y la Contraloría General de la República que tiene como propósito aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre las partes, para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la información disponible y el desarrollo de plataformas o sistemas de información que faciliten la interoperabilidad de las plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, y las plataformas de control fiscal de la Contraloría General de la República, conforme el protocolo acordado. De igual forma, se observó el convenio interadministrativo de cooperación celebrado entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Entidad No. 20072019 del 29/08/2019 que tiene como objeto aunar esfuerzos, capacidades técnicas y tecnológicas en el marco de la cooperación interinstitucional con el fin de intercambiar información entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente que permitan la consulta actualizada de la información entre SIGEP y SECOP II. A su vez, se evidenciaron las suscripciones de términos y condiciones para el programa formación de formadores en SECOP II con diferentes entidades territoriales.
|  |  | 6.1.3 Apropiación del Código de Integridad | Campañas de sensibilización mensual al Código de Integridad par ANCP-CCE. PIC-2019 Reconocimiento a los colaboradores de ANCP-CCE por promover y vivir el código de integridad de ANCP-CCE conforme al Plan de Bienestar social e incentivos de la agencia. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se evidenció que a lo largo de la vigencia 2019 a través de los diferentes canales de comunicación y demás mecanismos tecnológicos tales como los fondos de pantalla de los equipos de cómputo, se socializaron de forma permanente los diferentes valores que rigen a la Entidad. Se observó que durante el mes de diciembre de la vigencia 2019 se entregaron reconocimientos a servidores públicos y colaboradores por promover y aplicar el Código de Integridad.
|  |  | 6.1.4 Garantizar el funcionamiento y usabilidad del estándar internacional de calidad de datos OCDS para facilitar la implementación de programas de analítica, inteligencia artificial e interoperabilidad del SECOP. | Mantener datos actualizados en: Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS), Interfaz de Programación de Aplicaciones (API), operatividad de la visualización de datos en la pagina web de ANCP-CCE. 2 Informes de avance de iniciativa de Datos abiertos en formato OCDS para los meses de octubre y diciembre de 2019. | [12 empty] | 75% |  |  |  | Se evidenció en las rutas que se relacionan a continuación que los datos alojados en el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS), Interfaz de Programación de Aplicaciones (API), operatividad de la visualización de datos en la pagina web de ANCP-CCE se encuentran actualizados. OCDS : https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/busqueda API: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/api Visualización página ANCP-CCE: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/visualizacion Con relación a los 2 informes de avance de iniciativa de Datos abiertos en formato OCDS para los meses de octubre y diciembre de 2019; se evidenció un documento denominado "Informe final del Proyecto para la Implementación del Estándar OCDS" de fecha 10/06/2019. no se evidenciaron soportes que permitan constatar que se realizó el informe correspondiente al mes de diciembre, por lo que se asigna un cumplimiento total de 75% a la actividad, al asignar 50% a la actualización de las herramientas y 50% restante a la elaboración de los informes.

## Mapa de Riesgos de Corrupción
| Fecha de Seguimiento y actualización del documento | 31/07/2019 Versión 04 | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Tercer cuatrimestre vigencia 2019
Mapa de Riesgos de Corrupción
| Proceso/ Subproceso | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Periodo de Ejecución | Responsable del control | Periodo Seguimiento | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | Gestión de Talento Humano | Cobro por realización del trámite (concusión). | Falta de control en el conocimiento de los funcionarios sobre el código de integridad de Colombia Compra Eficiente y los factores de corrupción asociados al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | a. Implantar el Código de Integridad b. Capacitar y sensibilización mediante de campañas de comunicación interna. C. Llevar controles que evidencie el conocimiento de los valores institucionales y los riesgos anticorrupción. | 2 | 20 | Moderado | Continuo | a. Secretaría General b. Dirección General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
2 | Gestión de Talento Humano | Cobro por realización del trámite (concusión). | Falta de control en el reclutamiento y selección de funcionarios en los entes de control. | Ingreso de personal con sanciones disciplinarios, fiscales o penales | 2 | 20 | Alto | a. Cumplimiento del check list de documentos para ingreso de personal que incluye certificados de los entes de control. | 2 | 20 | Moderado | Continuo | a. Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
3 | Gestión Documental | Manipulación de la información en busca de beneficio propio o de terceros | No tener una adecuada gestión documental asociada al inadecuado manejo de las tablas de retención documental. | Pérdida de credibilidad y confianza y afectación del servicio | 2 | 10 | Moderado | a) FUID electrónico b) Formato de control de prestamos | 1 | 10 | Moderado | Continuo | a. Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
4 | Gestión Financiera | Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero. | Omitir por parte del ordenador del gasto las líneas de inversión y/o de funcionamiento. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos | Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales Que toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago | 2 | 10 | Moderado | a. Elaborar plan estratégico, plan de acción anual, plan anual de adquisiciones y plan anual de caja. b. Desarrollar estudios previos para todas las contrataciones. c. solicitud de certificado de disponibilidad enviada por el ordenador del gasto. | 1 | 10 | Moderado | Continuo | a. Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
5 | Contratación | Estudios previos o de factibilidad orientado a beneficiar a un proveedor o contratista particular | Elaboración y Estructuración de procesos de contratación a beneficio de una particular | Ejecución presupuestal inadecuada; pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad; afectación en la prestación del servicio. | 2 | 20 | Alto | A. Implementar formatos que sirvan de guía a los clientes internos de la Entidad para la elaboración de estudios y documentos previos. B. Implementar los correctivos necesarios cuando se detecten fallas. C. el registro de la actividad contractual en el SECOP II. D. Cada área debe identificar y determinar sus necesidades. Por lo tanto elabora sus estudios y documentos previos. E. Elaborar el PAA en borrador con anticipación para revisarlo previamente antes de publicarlo | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Todas las áreas. Secretaría General | Cuatrimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
6 | Contratación | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. | Falta de control sobre la calidad de los documentos previos y desconocimiento de las características del bien y/o servicio que se pretende contratar | Pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Moderado | A. Implementar formatos que sirvan de guía al cliente interno para la elaboración de estudios de mercado y estudios y documentos previos al proceso de contratación. B. Analizar y responder a observaciones realizadas por proponentes, organismos de control o sociedad civil a los Documentos del Proceso | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Todas las áreas. Secretaría General | Cuatrimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
7 | Contratación | La configuración de conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades de Ley de los contratistas y funcionarios de la Entidad | Verificación insuficiente de los documentos del cliente interno | Ejecución presupuestal inadecuada; pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad; afectación en la prestación del servicio; afectación de la imagen de la Entidad. | 2 | 20 | Alto | A. Solicitar la actualización de los documentos necesarios para la contratación B. Solicitar la actualización del perfil en el SECOP II C. Revisar los documentos del SECOP II y consultar la información en los portales web disponibles | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Los supervisores. Líder: Secretaria General | Mensual | 2019-01-02 | 2019-12-31 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
8 | Contratación | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. | No tener una planta de personal que tenga perfiles y competencias para asignarle las funciones de supervisor | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Moderado | A. Redistribuir las tareas de supervisión en funcionarios de planta. B. Usar a contratistas idóneos para que sirvan de apoyo a las labores de supervisión. C. Confirmar personal apto para realizar las labores de apoyo a la supervisión según manual de funciones. D. El SECOP II permite la designación del ordenador del gasto y del supervisor, por lo tanto se debe mantener actualizado el perfil. | 1 | 5 | Moderado | Continuo | Secretaría General | Semestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
9 | Gestión Jurídica | Fallos subjetivos | Pronunciamientos de fallos que tengan por objeto la satisfacción de un interés particular, o que en contrapartida el sancionador sea beneficiario de una dadiva, o sea objeto de soborno. | Pérdida de credibilidad y confianza. Afectación de la imagen de la Entidad | 2 | 5 | Moderado | A. Sensibilizar y socializar las responsabilidades propias de la función administrativa mediante el Plan Integrado de Capacitación B. Desarrollar actividades de capacitación de acuerdo con la normativa vigente | 1 | 5 | Moderado | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
10 | Gestión Jurídica | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. | Toma de decisiones subjetiva del operador disciplinario que le permiten incumplir los marcos legales y éticos. | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza. Afectación de la imagen y deber misional de la Entidad. | 2 | 5 | Moderado | A. Socializar y concientizar las responsabilidades propias de los funcionarios a cargo de esta actividad. B. Disponer de personas idóneas y capaces para ejercer las actividades relacionadas. C. Desarrollar actividades de capacitación D. Actualizar la información, compartirla y relacionarla periódicamente. | 1 | 5 | Moderado | Continuo | Secretaría General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
11 | Gestión Jurídica | Emitir fallos viciados de nulidad por extralimitación de facultades | Desconocer el marco normativo disciplinario. Extralimitación de poder y falta de competencia al emitir fallos | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza | 2 | 5 | Moderado | Reportar seguimiento de actividades relacionados al comité directivo y/o al superior inmediato | 1 | 5 | Moderado | Continuo | Secretaría General y Dirección General | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-28 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
12 | Seguridad de la Información | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Acceso no autorizado a los sistemas de información | Pérdida económica, pérdida de credibilidad y confianza, afectación del servicio | 2 | 20 | Alto | Socializar e implementar la política y el manual de seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Subdirección de IDT | Trimestral | 2019-09-18 | 2019-12-31 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
13 | Gestión Contractual | Expedición de lineamientos del Sistema de Compra Pública para favorecer a terceros | Expedición de conceptos, manuales, guías o circulares, en favor de un tercero que busca tener respaldo de la entidad en un proceso de contratación o ante organismos de control amparándose en la función de CCE como ente rector del Sistema de Compra Pública. | Pérdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 2 | 20 | Alto | Revisión de la Subdirectora de Gestión Contractual y aprobación previa del envío de la versión final | 1 | 20 | Moderado | Continuo | Subdirector Gestión Contractual | Diario | 2019-09-15 | 2019-12-31 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
14 | Gestión Contractual | Expedición de certificados de realización y aprobación de los cursos virtuales ofrecidos por CCE, sin respaldo en beneficio de terceros | Ponerse en contacto para solicitar abusivamente un certificado de un curso virtual que no se realizó o que no se aprobó, que beneficie a un tercero a cambio de dádivas | Pérdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 2 | 20 | Alto | Certificaciones de cursos virtuales emitidas con respaldo de la plataforma | 1 | 20 | Moderado | Mensual | Los certificados emitidos pueden ser controlados con los informes de emisión que arroja la plataforma | Anual | 2019-09-15 | 2019-12-31 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
15 | Despliegue Secop II | Uso indebido de información sobre pliegos de condiciones estructurados en Secop II para favorecer un tercero | El servicio de asesoría en sitio por parte de CCE a las entidades estatales que pueden conocer de antemano la información antes de ser publicada | Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 1 | 20 | Moderado | Esta prohibido prestar asesoría particular a proveedores sin que esta se controlada o programada por el líder de formación. Existe una clausula contractual que por conflicto de interés prohíbe | 1 | 10 | Moderado | Semestral | Líder de Formación y Gerente de Despliegue Secop II | Mensual | 2019-09-15 | 2019-12-31 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
16 | Mesa de Servicio IDT | Manipulación de los Certificados de Indisponibilidad por fallas técnicas | Manipular certificaciones por parte de personal interno sobre fallas de plataforma para beneficiar a un tercero | Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 2 | 20 | Alto | Clausulas Contractual mediante la cual se declara una política de seguridad de la información. Registro de los certificados de GLPI El certificado de fallas generales que se publica en pagina web durante la vigencia fiscal. | 1 | 20 | Moderado | Semestral | Subdirector de IDT | Anual | 2019-09-18 | 2019-12-31 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
17 | Comunicaciones | Faltar información interna de la entidad | Beneficiar a un tercero con información temprana de los tiempos previstos de la entidad. Beneficiar a un tercero o a un grupo de la información de la operabilidad interna de las plataformas que pueda llegar a afectar la imagen o credibilidad de la operación de CCE | Perdida de credibilidad y confianza de la entidad y consecuencias legales | 2 | 20 | Alto | 1. Flujos de aprobación de contenidos y usuarios únicos de redes. 2. Manual y código de ética. | 1 | 20 | Moderado | Mensual | Líder Comunicaciones | Por demanda de información | 2019-09-15 | 2019-12-31 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
18 | Evaluación del Sistema de Control Interno | Favorecimiento en el Ejercicio Auditor | Incumplimiento del Estatuto de Auditoria Interna y el código de ética. Uso Indebido de la Información. Incumplimiento de las funciones de la oficina | Pérdida de Credibilidad en la función de Aseguramiento y Consultoría del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. Sanciones legales. | 1 | 20 | Moderado | 1. Adopción del Estatuto de Auditoria Interna de la OCIG, que incluye el Código de Ética de la Actividad de Auditoria Interna del Asesor Experto con Funciones de Control Interno. 2. Aplicación Procedimiento ECI-PRC-EI-02 Evaluación Independiente. 3. Plan anual de auditoría. | 1 | 10 | Moderado |  | Asesor experto con funciones de Control Interno | Semestral | 2019-07-01 | 2019-12-31 | De acuerdo con el ejercicio de monitoreo adelantado por la Primera y Segunda Línea de Defensa, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 no se evidenció la materialización del riesgo.
Note on I15: María Alejandra Vesga Correa: Sensibilizar y socializar las responsabilidades propias de la función administrativa Plan Integrado de Capacitación