## Matriz de riesgos
Código: CCE-GAD- FM-30 Versión: 01 del 08/08/2022 | [5 empty] | MATRIZ - RIESGOS ASOCIADOS AL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Posibles causas de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo/Interno | Ejecución | Operacional/de la naturaleza | Deficiencia por parte del operador logístico en la recepción de los productos agrícolas. | (i) Insuficiencia en las instalaciones físicas del operador logístico. (ii) Falta de planeación para la recepción de los productos agrícolas (horarios, personal etc.). (iii) Deficiencia en la verificación en la recepción de los productos agrícolas. | (i) Indisponibilid de los productos agrícolas. (ii) Afectación de la inocuidad en los productos agrícolas. (iii) Afectación en la operación de los proveedores de productos agrícolas. (iv) Afectación en la operación logística y no entrega de uno o varios productos a la entidad compradora. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Operador logístico | (i) Definir en el Instrumento de Agregación de Demanda las especificaciones mínimas para las operaciones logísticos. (iii) Estandarizar el proceso de recepción para todos los operadores logísticos adjudicados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | CCE | En la planeación del Proceso de Contratación. | Finalización del Instrumento de Agregación de Demanda. | En las etapas de planificación y Ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional/de la naturaleza | Deficiencia por parte del operador logístico en la etapa de almacenamiento de productos agrícolas. | (i) Falta de planeación para el almacenamiento de los productos agrícolas. (ii) Inadecuada manipulación de los productos agrícolas almacenados. (iii) Deficiencia en las áreas de almacenamiento. (iv) Falta de aplicación de la normatividad relacionada | (i) Posible afectación de la inocuidad de los productos agrícolas. (ii) Desnaturalización de los productos agrícolas. | 2 | 4 | 6 | Alto | Operador logístico | (i) Meencion en el Instrumento de Agregación de Demanda de la obligacion de la aplicación de las normas sanitarias mínimas que deben cumplir los operadores logísticos. (ii) Verificación del cumplimiento de las normas sanitarias para el almacenamiento de los productos agrícolas por parte del operador logístico. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | CCE | En la planeación del Proceso de Contratación. | Finalización del Instrumento de Agregación de Demanda. | En las etapas de planificación y Ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda. | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional/de la naturaleza | Deficiencias en la etapa de alistamiento por parte del operador logístico. | (i) Indisponibilidad de los productos agrícolas. (ii) Inadecuada manipulación de los productos agrícolas. | (i) Posible afectación en la inocuidad de en los productos agrícolas. (ii) Afectación en la operación de distribución. (iii) Dificultad de realizar seguimiento a una posible enfermedad trasmitida por productos agrícolas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Operador logístico/Entidad Compradora | (i) Definir en los documentos del instrumento de agregación de demanda las normas de inocuidad de productos agrícolas que debe cumplir el operador logístico (ii) Posibles multas y/o sanciones | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | CCE | En la planeación del Proceso de Contratación. | Finalización del Instrumento de Agregación de Demanda. | En las etapas de planificación y Ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda. | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional/de la naturaleza | Deficiencia por parte del operador logístico en la etapa de distribución y entrega en las entidad compradora | (i) Indisponibilidad de los productos agrícolas para la respectiva distribución. (ii) Falta de planeación o aplicación de lo estipulado en los documentos del instrumento. (iii) Inadecuada manipulación de los productos agrícolas al momento del despacho y/o entrega en las entidad compradora. (iv) Modificación por parte de la entidad compradora del lugar y del horario de entrega de los productos agrícolas. | (i) Posible retraso en la entrega de productos agrícolas en las entidad compradora. (ii) Posible afectación en la inocuidad o características de los productos agrícolas. (iii) Aplicación de posibles sanciones, hasta la terminación anticipada del contrato (iv) Desnaturaliz ación de los productos agrícolas. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Operador logístico | (i)Definición por parte de los operadores logísticos planes de contingencia para la entrega de los productos agrícolas en las entidad compradora. (ii) Estipulación contractual que defina las posibles multas y sanciones, incluso hasta la terminación anticipada del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Sí | Entidad Compradora/Operador logístico | En la planeación del Proceso de Contratación. | Finalización del Instrumento de Agregación de Demanda. | En las etapas de planificación y Ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al Instrumento de Agregación de Demanda | Creación o incremento en los gravámenes | (i) Modificación de las condiciones económicas del Instrumento de Agregación de Demanda. | 3 | 4 | 7 | Alto | CCE | Estipulación contractual que permita revisar los precios frente a modificaciones en regulaciones laborales y tributarias aplicables. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | CCE | En la planeación del Proceso de Contratación. | La del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda. | Revisando las comunicaciones de las Entidades Compradoras y de los Operadores Logísticos | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en el pago de facturas al Operador Logístico por parte de las Entidades Compradoras | (i) Cambios administrativos al interior del Proveedor y/o entidad compradora. (ii) Demora en entrega de las facturas y documentos por parte del Proveedor | (i) Posible afectación en la ejecución presupuestal de la entidad compradora (ii) Posible afectación del flujo de caja del Operador | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Compradora/CCE | (i) Estipulación contractual que establece los requisitos para el pago de las facturas. (ii) Realizar las actividades de supervisión propias del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Operador logístico/Entidad Compradora | En la planeación del Proceso de Contratación. | La del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda y de las Órdenes de Compra. | Revisión por parte del Proveedor de las facturas pendiente de pago y el procedimiento establecido por la entidad compradora para la radicación de facturas. | (i) Permanente; (ii) mensualmente
[13 empty] | Elaboró: | Cristian David Dominguez Nuñez - Abogado de Estructuración Juan Camilo Parra Rojas - Abogado de Estructuración Juan Pablo Villa - Contratista Estructurador Omar Francisco Ferrer- Contratista Estructurador Adriana Josefa Pérez - Contratista Estructuradora Nathalia Valderrama Bohórquez - Contratista Estructuradora
[13 empty] | Revisó: | Sergio Peña- Gestor Rene Hernandez- Gestor
[13 empty] | Aprobó: | Juan David Marín López Subdirectora de Negocios (E)

## Cuadro de Control
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
VERSION | AJUSTES | FECHA | VERSIÓN VIGENTE |  | 1
1 | Creación de formato | 02/08/2022 | Elaboró | Karlo Fernández Cala | Gestor T1-15
|  |  | Revisó | Grupo Gestores SN | Grupo Gestores SN
|  |  | Aprobó | Catalina Pimienta Gómez | Subdirectora de Negocios
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento
que describe ficha técnica del presente documento.