## Sheet1
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORA
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación |  | Período del Informe |  |  | Nombre del Contratista |  |  |  | Nombre del Supervisor
2021-01-17 |  | 1 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 |  |  | Unión Temporal Ecolimpieza |  |  |  | SERGIO LUIS DUARTE LOBO
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato No.: | 165 de 2021 | Tipo: | SERVICIOS |  |  | Convenio No.: |  | Tipo.:
Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales
Rubro o Proyecto |  |  |  |  | Vigencia | CDP N° | Fecha de CDP |  | Valor
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 6621 | 2021-05-20 |  | 17514801.67
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 7121 | 2021-05-20 |  | 17514801.67
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 8521 | 2021-05-20 |  | 17514801.67
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 8921 | 2021-05-20 |  | 17514801.67
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 27221 | 2021-05-20 |  | 17514801.67
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 6721 | 2021-05-20 |  | 52544405.94
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 7021 | 2021-05-20 |  | 52544405.94
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 8421 | 2021-05-20 |  | 52544405.94
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 9021 | 2021-05-20 |  | 52544405.94
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 27321 | 2021-05-20 |  | 52544405.94
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2022 | 1122 | 2022-01-06 |  | 219362883.61
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2022 | 5522 | 2022-01-06 |  | 219365392.33
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2022 | 3222 | 2022-01-06 |  | 219365392.33
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2022 | 2822 | 2022-01-06 |  | 219365392.33
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2022 | 2722 | 2022-01-06 |  | 219365392.33
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2022 | 1122 | 2022-01-06 |  | 136232019
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2022 | 5522 | 2022-01-06 |  | 136232019
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2022 | 3222 | 2022-01-06 |  | 136232019
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2022 | 2822 | 2022-01-06 |  | 136232019
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2022 | 2722 | 2022-01-06 |  | 136232019
T O T A L ……………………………………………………………………………… | [8 empty] | 2128280585.98
Valor Contrato Inicial |  | Valor total |  | Fecha de suscripción |  | Plazo | Fecha de Iniciación |  | Fecha de Terminación
2128280585.98 |  | 2128280585.98 |  | 2021-11-16 |  | 12 Meses | 2021-12-01 |  | 2022-05-30
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza No.: |  | Fecha de póliza |  | N° de Registro Presupuestal |  |  | Fecha Registro Presupuestal |  | Fecha Suscripción
|  | N/A |  | 23921-24021-31521-31621-32221-32321-46821-46921-132521-132621-922-3422-2122-2022-1922 |  |  | 19/11/2021, 06/01/2022 |  | 2021-11-16
Modificaciones al Contrato
| Numero |  | Fecha |  | Tiempo | Valor |  | Tema de aclaración o de alcance
Información Financiera
Valor Total de Contrato y/o Convenio : $4,568.617.743,53 | [5 empty] | % Anticipo: NO HAY ANTICIPO
Pagos | [5 empty] | Amortización
Fecha |  | Forma de Pago |  | % Pagado | Valor | % | Valor |  | Valor Neto | Soporte
0%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones Contractuales |  |  |  | Actividades Realizadas |  |  |  | Soportes
Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales |  |  |  | Servicio de Aseo, Cafeteria |  |  |  | Facturas No FE1023-FE1024-FE1025-FE10226-FE1027-FE1027-FE1028-FE1029-FE1030-FE1031-FE1032
Productos a entregar |  |  |  | Productos entregados |  |  |  | Fecha |  | % de Ejecución
|  |  |  | Operario de aseo tiempo completo (108), Operario de cafetería tiempo completo (65), Operario de mantenimiento (13), Coordinador de tiempo completo (6) | [5 empty] | 17%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)
El Contratista ha cumplido con el objeto del contrato
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual
causas |  | alternativa solución |  |  | Fecha solución | Gestión |  |  | Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Como supervisor del contrato 165 de 2021 certifico que Union Temporal Ecolimpieza , Contratista , cumplió con el Servicio Aseo y Cafeteria, insumos del período comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2021, como consta en la facturas Facturas No FE 1023 FE 1024 FE 1025 FE 1026 FE 1027 FE 1028 FE 1029 FE 1030 FE 1031 FE 1032 por un valor total de $ 353.331.344 como se evidencia en el siguiente cuadro :
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor
Nombre.: | SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Cargo.: | Director Centro Administrativo del Palacio Justicia
Firma.:
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal