## Sheet1
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORA
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación |  | Período del Informe |  |  | Nombre del Contratista |  |  |  | Nombre del Supervisor
2021-10-15 |  | 1 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021 |  |  | Unión Temporal Ecolimpieza |  |  |  | Yuly Rodriguez Lopez
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato No.: | 170 de 2020 | Tipo: | SERVICIOS |  |  | Convenio No.: |  | Tipo.:
Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales
Rubro o Proyecto |  |  |  |  | Vigencia | CDP N° | Fecha de CDP |  | Valor
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2020 | 37220 | 2020-07-29 |  | 33600000
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2020 | 12820 | 2020-07-29 |  | 24746679.67
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2020 | 12420 | 2020-07-29 |  | 23794884
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2020 | 11620 | 2020-07-29 |  | 9517954
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2020 | 6920 | 2020-07-29 |  | 2855386
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2020 | 37220 | 2020-07-29 |  | 103458532
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2020 | 12820 | 2020-07-29 |  | 74240038.23
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2020 | 12420 | 2020-07-29 |  | 71384652
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2020 | 11620 | 2020-07-29 |  | 28553861
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2020 | 6920 | 2020-07-29 |  | 8566158
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 49320 | 2020-11-27 |  | 1130732903.63
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 49420 | 2020-11-27 |  | 816640418
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 49520 | 2020-11-27 |  | 785231172
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 49620 | 2020-11-27 |  | 314092471
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 | 49720 | 2020-11-27 |  | 94227738
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 6321 | 2021-01-07 |  | 376910963
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 3121 | 2021-01-07 |  | 272213469
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 2521 | 2021-01-08 |  | 261743724
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021-01-08 |  | 104697494
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 | 2121 | 2021-01-12 |  | 31409246
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 77356082 | 77356082
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 31191969 | 31191969
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 12476788 | 12476788
A-02-02-02-08 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 3743035 | 3743035
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 150672576
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 60755046
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 24302018 | 24302018
A-02-02-02-06 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 7290606
T O T A L ……………………………………………………………………………… | [8 empty] | 4936405863.53
Valor Contrato Inicial |  | Valor total |  | Fecha de suscripción |  | Plazo | Fecha de Iniciación |  | Fecha de Terminación
4936405863.53 |  | 4936405863.53 |  | 2020-11-26 |  | 12 Meses | 2020-12-01 |  | 2021-11-30
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza No.: |  | Fecha de póliza |  | N° de Registro Presupuestal |  |  | Fecha Registro Presupuestal |  | Fecha Suscripción
2007160 |  | N/A |  | 141720-60320-61120-37420-18320-621-1221-1821-2221-5021 |  |  | 27/11/220-07/01/2021 |  | 2020-11-26
Modificaciones al Contrato
| Numero |  | Fecha |  | Tiempo | Valor |  | Tema de aclaración o de alcance
Información Financiera
Valor Total de Contrato y/o Convenio : $4,568.617.743,53 | [5 empty] | % Anticipo: NO HAY ANTICIPO
Pagos | [5 empty] | Amortización
Fecha |  | Forma de Pago |  | % Pagado | Valor | % | Valor |  | Valor Neto | Soporte
2021-12-29 |  | 389423420-389432220-389449120-389456120-389475420-389421220-389437620-389453020-389471520-389478320 |  |  | 162743598 | 3.297%
2021-01-26 |  | 8082921-8091721-8098421-8103321-8108621-8100421-8096221-8088021-8073021 |  |  | 162743598 | 3.297%
2021-03-04 |  | 42586121-42606121-42614321-42618921-42623621-42632521-42648721-42652021-42657121-42596621-42608021-42616221-42621121-42647021-42650021-42653721-42662821-42653721-42662821 |  |  | 336867885.67 | 6.824%
2021-03-17 |  | 52824921-52892021-52896321-52915721-56655121-52753521-52827821-52894921-52902821-56644121- |  |  | 336867885.67 | 6.824%
2021-05-20 |  | 112314421-112316821-112322321-112334421-112340221-112315521-112318221-112329321-112337621-112344221- |  |  | 346071406 | 7.011%
2021-07-06 |  | 157807221-157814321-157819821-157825021-157874121-157811621-157816621-157821421-157859021-157876421- |  |  | 347018838 | 7.03%
2021-07-30 |  | 185784721-185796421-185825621-185793521-185781821-185789521-185811121-185789321- |  |  | 341443554 | 6.917%
2021-08-18 |  | 201503421-203566621-203582921-203582921-203639721-201506321-203594321-203594321-203645221 |  |  | 347070721 | 7.031%
2021-09-30 |  | 254407321-254426821-254450421-254458821-254478321-254404621-254423221-254434621-254456721-254467421 |  |  | 348228510 | 7.054%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones Contractuales |  |  |  | Actividades Realizadas |  |  |  | Soportes
Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales |  |  |  | Servicio de Aseo, Cafeteria |  |  |  | Facturas No FE768-FE769-FE770-FE771-FE772-FE773- FE774-FE775
Productos a entregar |  |  |  | Productos entregados |  |  |  | Fecha |  | % de Ejecución
|  |  |  | Operario de aseo tiempo completo (108), Operario de cafetería tiempo completo (65), Operario de mantenimiento (13), Coordinador de tiempo completo (6) | [5 empty] | 60%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)
El Contratista ha cumplido con el objeto del contrato
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual
causas |  | alternativa solución |  |  | Fecha solución | Gestión |  |  | Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Como supervisor del contrato 170 de 2020 certifico que Union Temporal Ecolimpieza , Contratista , cumplió con el Servicio Aseo y Cafeteria, insumos del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2021, como consta en la facturas Facturas No FE768-FE769-FE770-FE771-FE772-FE773- FE774-FE775 por un valor total de $ 367.788.060 como se evidencia en el siguiente cuadro :
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor
Nombre.: | YULY RODRIGUEZ LOPEZ
Cargo.: | Técnico 18 de La Dirección Ejecutiva Administración de Judicial
Firma.:
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

## Hoja1
RUBRO | A-02-02-02-008 |  |  | A-02-02-02-006
Unidad | FACTURA | RP | VALOR | FACTURA | RP | VALOR
2 | FE 431 | 5021 | 82488906 | FE 426 | 5021 | 42096800
3 | FE 432 | 2221 | 59575320 | FE 427 | 2221 | 30403245
4 | FE 433 | 1821 | 57283961 | FE 428 | 1821 | 29233889
5 | FE 434 | 1221 | 22913586 | FE 429 | 1221 | 11693556
8 | FE 435 | 621 | 6874076 | FE 430 | 621 | 3508067