## Resumen para Facturación
Perfil Recurso |  | Acta 1 |  |  |  | Acta 2 |  |  |  | Total Acumulado |  |  |  | Contratadas | Disponibles
| Valor Unitario Jornada | Horas | Jornadas | Sin IVA | Con IVA | Horas | Jornadas | Sin IVA | Con IVA | Horas | Jornadas | Sin IVA | Con IVA | Jornadas
Ingeniero de Soporte Avanzado | 2188232 | 46 | 5.75 | 12582334 | 14972977.46 | 99 | 12.375 | 27079371 | 32224451.49 | 145 | 18.125 | 39661705 | 47197428.95 | 70 | 51.875
Ingeniero Senior de Soporte Avanzado | 3620913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 13.8125 | 50013860.8125 | 59516494.3669 | 110.5 | 13.8125 | 50013860.8125 | 59516494.3669 | 8 | -5.8125
Gerente Técnico de Cuenta II | 3620913 | 32 | 4 | 14483652 | 17235545.88 | 24 | 3 | 10862739 | 12926659.41 | 56 | 7 | 25346391 | 30162205.29 | 8 | 1
Totales |  | 78 | 9.75 | 27065986 | 32208523.34 | 233.5 | 29.1875 | 87955970.8125 | 104667605.2669 | 311.5 | 38.9375 | 115021956.8125 | 136876128.6069

## Ejecución Tarifas
|  | Resumen ejecución horas T&M Consejo Superior de la Judicatura |  |  |  |  | Corte: | 16 de Diciembre de 2022
Número de acta | Secuencia | Fecha | Ingeniero | Número de Horas | Tipo de Hora | Tarifa Unitaria | Tarifa Total | Actividad | Factura a Pagar | Factura de Venta | Cat | Charg | Mes Cto
1 | 1 | 2022-06-02 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Análisis Falla al acceder al EID |  |  |  |  | 1
1 | 2 | 2022-06-03 | Andrés Castro | 4 | Est Perf I Dia | 273529 | 1094116 | Revisión servidores Endeca OCC/OCI y solución inconvenientes servicios capa media nodemanager |  |  |  |  | 1
1 | 3 | 2022-06-07 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Revisión fs 100% /u02 de csv0201vm02 y csv0301vm03 y csv0201vm02 |  |  |  |  | 1
1 | 4 | 2022-06-08 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Actualización constante y suministro información SR 3-28356119051 |  |  |  |  | 1
1 | 5 | 2022-06-13 | Andrés Castro | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Seguimiento upgrade patches occ |  |  |  |  | 1
1 | 6 | 2022-06-30 | Juan Gálvez | 8 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 3620913 | Acumulado horas Tehcnical Account Manager - Junio |  |  |  |  | 1
1 | 7 | 2022-07-12 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Revisión estado general plataforma OCC, virtual machines, storages y SO de BD |  |  |  |  | 2
1 | 8 | 2022-07-14 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Troubleshooting cloud control y subir servicios |  |  |  |  | 2
1 | 9 | 2022-07-26 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Depuración backups antiguos de la bd del cloud control |  |  |  |  | 2
1 | 10 | 2022-07-27 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Troubleshooting agentes caídos de OEM en VM |  |  |  |  | 2
1 | 11 | 2022-07-29 | Juan Gálvez | 8 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 3620913 | Acumulado horas Tehcnical Account Manager - Julio |  |  |  |  | 2
1 | 12 | 2022-08-01 | Andrés Castro | 4 | Est Perf I Dia | 273529 | 1094116 | Revisión de cada VM de BD, logs, ocupación de filesystems y validación de servicios de OS |  |  |  |  | 3
1 | 13 | 2022-08-02 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Troubleshooting fs / al 100% en el servidor csv0102vm01 y apertura SR 3-30276249761 Seguimiento SR 3-30218286431. |  |  |  |  | 3
1 | 14 | 2022-08-03 | Andrés Castro | 8 | Est Perf I Dia | 273529 | 2188232 | Actualización SR 3-30276249761, creación usuario cloud control, revisión incidentes BD en OEM, troubleshooting y solución conectividad entre OCI y OCC, depuración filesystems /u01 y /u02 en el servidor csv0201vm02 |  |  |  |  | 3
1 | 15 | 2022-08-09 | Andrés Castro | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Se realizó depuración de archivos antiguos: [root@csv0101vm01 repository]# df -h . Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/xvdg 197G 176G 12G 94% /u02 |  |  |  |  | 3
1 | 16 | 2022-08-31 | Juan Gálvez | 8 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 3620913 | Acumulado horas Tehcnical Account Manager - Agosto |  |  |  |  | 3
1 | 17 | 2022-09-09 | Andrés Castro | 3 | Est Perf I Dia | 273529 | 820587 | Deshabilitación del CONTROLFILE AUTOBACKUP de las BD BIDATAWH y ENDECA + movimiento backups pieces endeca a fs /backups |  |  |  |  | 4
1 | 18 | 2022-09-12 | Andrés Castro | 5 | Est Perf I Dia | 273529 | 1367645 | Troubleshooting fs /u02 al 100% en el servidor csv0101vm01, moviendo backup pieces RMAN al filesystem compartido /backups Depuración backups antiguos de la bd del cloud control por llenado del fs /u01 y crosscheck de la misma BD. Reinicio servicios OEM. |  |  |  |  | 4
1 | 19 | 2022-09-14 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Reinicio agente caído en csv0101vm01, se atacha disco tomcat-emagent en vm sicof-tomcat, se activa el vg se inicia el agente oem, seguimeinto |  |  |  |  | 4
1 | 20 | 2022-09-15 | Andrés Castro | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Apertura 3-30679872721 ejecución comandos restablecer user interface |  |  |  |  | 4
1 | 21 | 2022-09-20 | Andrés Castro | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Depuración fs / servidor csv0102vm01 y ejecución comandos del SR |  |  |  |  | 4
1 | 22 | 2022-09-23 | Juan Gálvez | 8 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 3620913 | Acumulado horas Tehcnical Account Manager - Septiembre |  |  |  |  | 4
2 | 1 | 2022-09-26 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Eliminación route rule de InternetGateway y troubleshooting cron oracle servidor csv0301vm03 |  |  |  |  | 4
2 | 2 | 2022-10-04 | Andrés Castro | 3 | Est Perf I Dia | 273529 | 820587 | Restablecimiento servicio UI OCM sincronizado con DB |  |  |  |  | 5
2 | 3 | 2022-10-10 | Andrés Castro | 9 | Est Perf I Dia | 273529 | 2461761 | Troubleshooting server 172.26.34.75 |  |  |  |  | 5
2 | 4 | 2022-10-11 | Andrés Castro | 8 | Est Perf I Dia | 273529 | 2188232 | Revisión snapshots y discos OCM, creación servers de prueba. Restore Backup Snapshot |  |  |  |  | 5
2 | 5 | 2022-10-11 | José Gaviria | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Contextualización proyecto CSJ |  |  |  |  | 5
2 | 6 | 2022-10-12 | Andrés Castro | 4 | Est Perf I Dia | 273529 | 1094116 | Revisión data discos no atachados y eliminación 3 discos |  |  |  |  | 5
2 | 7 | 2022-10-18 | Andrés Castro | 6 | Est Perf I Dia | 273529 | 1641174 | Troubleshooting OEM y eliminación orchestrations antiguas VM_PIVOT_DB en OCM |  |  |  |  | 5
2 | 8 | 2022-10-19 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Revisión attachment e info a eliminar disco Test_ODI_1_Data |  |  |  |  | 5
2 | 9 | 2022-10-20 | Andrés Castro | 8 | Est Perf I Dia | 273529 | 2188232 | Troubleshooting y solución issue OEM, troubleshooting servidor csv0201vm02 fs al 100% |  |  |  |  | 5
2 | 10 | 2022-10-20 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | [5 empty] | 5
2 | 11 | 2022-10-21 | Andrés Castro | 4 | Est Perf I Dia | 273529 | 1094116 | Troubleshooting llenado de fileystems en los servidores csv0102vm01 y csv0201vm02 |  |  |  |  | 5
2 | 12 | 2022-10-21 | José Gaviria | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Lectura documentación compartida del proyecto CSJ |  |  |  |  | 5
2 | 13 | 2022-10-24 | Carlos Mesa | 3 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1357842.375 | CSJ: Reunión semanal servicios Oracle ACS, Reunion de empalme de servicios revision de accesos y documentacion de proyecto |  |  |  |  | 5
2 | 14 | 2022-10-24 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | CSJ: Reunión semanal servicios Oracle ACS, revision de accesos y documentacion de proyecto |  |  |  |  | 5
2 | 15 | 2022-10-25 | José Gaviria | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Verificación de documentación con Nelson, Reunión de Seguimiento CSJ |  |  |  |  | 5
2 | 16 | 2022-10-25 | Carlos Mesa | 3 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1357842.375 | CSJ: Reunión semanal servicios Oracle ACS, Reunion de empalme de servicios revision de accesos y documentacion de proyecto |  |  |  |  | 5
2 | 17 | 2022-10-25 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | CSJ: Reunión semanal servicios Oracle ACS, revision de accesos y documentacion de proyecto |  |  |  |  | 5
2 | 18 | 2022-10-26 | Andrés Castro | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Configuración smtp email en OEMy borrado disco Test_ODI_1_Data |  |  |  |  | 5
2 | 19 | 2022-10-26 | José Gaviria | 3 | Est Perf I Dia | 273529 | 820587 | Reunión Cliente Revisión temas actualización ODI y OBIEE para Sierju y replicación de bases de datos con Data Guard Reunión con Nelson Sanchez y Juan Galvez definicion de pasos a seguir en el proyecto CSJ desde ACS |  |  |  |  | 5
2 | 20 | 2022-10-26 | Carlos Mesa | 2.5 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1131535.3125 | CSJ: Reunión semanal servicios Oracle ACS, Reunion de empalme de servicios revision de accesos y documentacion de proyecto |  |  |  |  | 5
2 | 21 | 2022-10-27 | Andrés Castro | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Troubleshooting networking csj vpn my oracle support |  |  |  |  | 5
2 | 22 | 2022-10-27 | José Gaviria | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Configuración VPN, verificación producto ODI , OBIEE en servidores CSJ (inventario ODI versión, parches.) |  |  |  |  | 5
2 | 23 | 2022-10-27 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | CSJ: Reunión semanal servicios Oracle ACS, Reunion de empalme de servicios revision de accesos y documentacion de proyecto |  |  |  |  | 5
2 | 24 | 2022-10-28 | Carlos Mesa | 1 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 452614.125 | [5 empty] | 5
2 | 25 | 2022-10-31 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 5
2 | 26 | 2022-10-31 | Juan Gálvez | 8 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 3620913 | Acumulado horas Tehcnical Account Manager - Octubre |  |  |  |  | 5
2 | 27 | 2022-11-01 | José Gaviria | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Reunion seguimiento CSJ |  |  |  |  | 6
2 | 28 | 2022-11-01 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 29 | 2022-11-02 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 30 | 2022-11-03 | José Gaviria | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Definir Actividades de Mejora Capa Media Contrato 078 ACS |  |  |  |  | 6
2 | 31 | 2022-11-03 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 32 | 2022-11-04 | Andrés Castro | 4 | Est Perf I Dia | 273529 | 1094116 | Toma de Snapshots de las vm SIERJU-OBIEE-N1 SIERJU-ODI1 VWSIEWE03 VWSIEWE04 SIERJU-OBIEE-N2 SIERJU-ODI2 VWSIEWE01 VWSIEWE02 |  |  |  |  | 6
2 | 33 | 2022-11-04 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 34 | 2022-11-08 | José Gaviria | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Reunion seguimiento CSJ |  |  |  |  | 6
2 | 35 | 2022-11-08 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 36 | 2022-11-10 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 37 | 2022-11-11 | Andrés Castro | 4 | Est Perf I Dia | 273529 | 1094116 | Soporte general infraestructura en Oracle Cloud |  |  |  |  | 6
2 | 38 | 2022-11-11 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 39 | 2022-11-15 | José Gaviria | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Reunion seguimiento CSJ |  |  |  |  | 6
2 | 40 | 2022-11-15 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos |  |  |  |  | 6
2 | 41 | 2022-11-16 | José Gaviria | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | revisión VPN Permisos ODI - OBIEE |  |  |  |  | 6
2 | 42 | 2022-11-16 | Carlos Mesa | 1 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 452614.125 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia de SIERJU, sicof, |  |  |  |  | 6
2 | 43 | 2022-11-17 | Carlos Mesa | 3 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1357842.375 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, solucion problema de conectividad en OEM para mointoreo de BDs. |  |  |  |  | 6
2 | 44 | 2022-11-18 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia de SIERJU, sicof, |  |  |  |  | 6
2 | 45 | 2022-11-21 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, recreacion de ambientes de contingencia para bases de datso SIERJU y CSJ |  |  |  |  | 6
2 | 46 | 2022-11-22 | José Gaviria | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Reunion seguimiento CSJ |  |  |  |  | 6
2 | 47 | 2022-11-22 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, recreacion de ambientes de contingencia para bases de datso SIERJU y CSJ |  |  |  |  | 6
2 | 48 | 2022-11-23 | Carlos Mesa | 3 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1357842.375 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, recreacion de ambientes de contingencia para bases de datso SIERJU y CSJ |  |  |  |  | 6
2 | 49 | 2022-11-24 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Soporte general infraestructura en Oracle Cloud |  |  |  |  | 6
2 | 50 | 2022-11-24 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, recreacion de ambientes de contingencia para bases de datso SIERJU y CSJ |  |  |  |  | 6
2 | 51 | 2022-11-25 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | Reunion revision de proyecto |  |  |  |  | 6
2 | 52 | 2022-11-28 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | resize disco y filesystems en oem, reincio de servicios y en servidor agente csv0202vm02 |  |  |  |  | 6
2 | 53 | 2022-11-28 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 54 | 2022-11-29 | José Gaviria | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Reunion seguimiento CSJ Creacion usuario ODI CONSULTOR |  |  |  |  | 6
2 | 55 | 2022-11-29 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 56 | 2022-11-30 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 6
2 | 57 | 2022-11-30 | Juan Gálvez | 8 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 3620913 | Acumulado horas Tehcnical Account Manager - Noviembre |  |  |  |  | 6
2 | 58 | 2022-12-01 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 7
2 | 59 | 2022-12-05 | José Gaviria | 8 | Est Perf I Dia | 273529 | 2188232 | Modificacion Desarrollo Sabanas CSJ ODI |  |  |  |  | 7
2 | 60 | 2022-12-05 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 7
2 | 61 | 2022-12-06 | José Gaviria | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Reunion Seguimiento Verificacion Servidor OBIEE |  |  |  |  | 7
2 | 62 | 2022-12-06 | Jhonatan Mendez | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Soporte general ODI y OBIEE para Sierju |  |  |  |  | 7
2 | 63 | 2022-12-06 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 7
2 | 64 | 2022-12-07 | Jhonatan Mendez | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Soporte general ODI y OBIEE para Sierju |  |  |  |  | 7
2 | 65 | 2022-12-07 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 7
2 | 66 | 2022-12-08 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Soporte general infraestructura en Oracle Cloud |  |  |  |  | 7
2 | 67 | 2022-12-09 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Soporte general infraestructura en Oracle Cloud |  |  |  |  | 7
2 | 68 | 2022-12-12 | Andrés Castro | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Soporte general infraestructura en Oracle Cloud |  |  |  |  | 7
2 | 69 | 2022-12-12 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 7
2 | 70 | 2022-12-13 | Jhonatan Mendez | 1 | Est Perf I Dia | 273529 | 273529 | Soporte general ODI y OBIEE para Sierju |  |  |  |  | 7
2 | 71 | 2022-12-13 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 7
2 | 72 | 2022-12-14 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 7
2 | 73 | 2022-12-15 | Carlos Mesa | 2 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 905228.25 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 7
2 | 74 | 2022-12-16 | Jhonatan Mendez | 2 | Est Perf I Dia | 273529 | 547058 | Soporte general ODI y OBIEE para Sierju |  |  |  |  | 7
2 | 75 | 2022-12-16 | Carlos Mesa | 4 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 1810456.5 | Reuniones de proyecto, seguimiento operación de bases de datos, revsion ambientes de contingencia |  |  |  |  | 7
2 | 76 | 2022-12-16 | Juan Gálvez | 8 | Est Perf II Dia | 452614.125 | 3620913 | Acumulado horas Tehcnical Account Manager - Diciembre |  |  |  |  | 7
0 | 0
|  | Acumulado |  | 311.5 |  |  | 115021956.8125
|  | Total |  |  |  |  | 211110848
|  | Restante |  |  |  |  | 96088891.1875
|  | %Utilizado |  |  |  |  | 54.48%

## Tarifas y Factores GTS
Tarifa Horaria
Nivel del Recurso | Período de Trabajo | Horario de Oficina Habitual | Horario de Oficina Extendido | Fines de Semana y Días Feriados | Tarifa Jornada Dia | Presupuesto Total
Ingeniero de Soporte Avanzado | Prestación Estándar | 273529 |  |  | 2188232 | 153176240
Ingeniero Senior de Soporte Avanzado Gerente Técnico de Cuenta II | Prestación Estándar | 452614.125 |  |  | 3620913 | 57934608
Ingeniero de Soporte Avanzado Ingeniero Senior de Soporte Avanzado Gerente Técnico de Cuenta II | Prestación Urgente |  |  |  |  | 211110848
| Presupuesto Inicial |  | Norm ASE
Ingeniero de Soporte Avanzado | Prestación Estándar | 64 |  | 9.302% |  | 28967304
Ingeniero Sénior de Soporte Avanzado | Prestación Estándar | 560 |  | 81.4% | TAMII/ASE+SASE | 153176240
Gerente Técnico de Cuenta II | Prestación Estándar | 64 |  | 9.302% | 10.26% | 28967304
Total |  | 688 | 0 | 100% |  | 211110848
| Factores de Conversión |  |  |  | IVA | 40111061.12
Ingeniero de Soporte Avanzado | Prestación Estándar | 1 | 0 | 0 | Total con IVA | 251221909.12
Ingeniero Sénior de Soporte Avanzado Gerente Técnico de Cuenta II | Prestación Estándar | 1.6547 | 0 | 0
Ingeniero de Soporte Avanzado Ingeniero Sénior de Soporte Avanzado Gerente Técnico de Cuenta II | Prestación Urgente | 0 | 0 | 0
Máximo de Jornadas
Ingeniero de Soporte Avanzado | Prestación Estándar
Ingeniero Sénior de Soporte Avanzado Gerente Técnico de Cuenta II | Prestación Estándar
Ingeniero de Soporte Avanzado Ingeniero Sénior de Soporte Avanzado Gerente Técnico de Cuenta II | Prestación Urgente
Presupuesto total T&M
211110848
Tipo de Hora
Est Perf I Dia | 273529
Est Perf I Noche
Est Perf I Fin Sem
Est Perf II Dia | 452614.125
Est Perf II Noche
Est Perf II Fin Sem
Urg Dia
Urg Noche
Urg Fin Sem

## Acumulado
| Por Tiempo |  | Por Tarifa
| Horas SASE/TAMII | Jornadas SASE/TAMII | Tarifa
Acumulado | #REF! | #REF! | 115021956.8125
Total | #REF! | #REF! | 211110848
Restante | #REF! | #REF! | 96088891.1875
%Utilizado | #REF! |  | 54.48%

## Pivot Table
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | Totales
Row Labels | Sum of Número de Horas | Sum of Tarifa Total |  | Jornadas | Tarifa | Jornadas | Tarifa | Jornadas | Tarifa
1 | 78 | 27065986 | ASE | 5.75 | 12582334 | 12.375 | 27079371 | 18.125 | 39661705
Andrés Castro | 46 | 12582334 | SASE | 0 | 0 | 13.8125 | 50013860.8125 | 13.8125 | 50013860.8125
Juan Gálvez | 32 | 14483652 | TAMII | 4 | 14483652 | 3 | 10862739 | 7 | 25346391
2 | 233.5 | 87955970.8125 |  | 9.75 | 27065986 | 29.1875 | 87955970.8125 | 38.9375 | 115021956.8125
Andrés Castro | 66 | 18052914
Carlos Mesa | 110.5 | 50013860.8125
Jhonatan Mendez | 5 | 1367645
José Gaviria | 28 | 7658812
Juan Gálvez | 24 | 10862739
Grand Total | 311.5 | 115021956.8125