## Hoja1
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informatica Informe de Supervisión y/o Interventoría
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación |  | Periodo del Informe |  |  | Nombre del Contratista |  |  |  | Nombre del Supervisor
2022-03-29 |  | 6 de febrero del 2022 al 5 de marzo del 2022 |  |  | UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 |  |  |  | Carlos Andres Gomez Gomez
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato No.: | 196-2020 | Tipo: | Orden de Compra Plataforma de Colombia Compra Eficiente |  |  | Convenio No.: | N/A | Tipo.: | N/A
Objeto : “Contratar la ampliación de los servicios en nube que se integren a los Sistemas de información para proveer y soportar el proceso judicial de la Rama Judicial” order de compra número 62793 .” |  |  |  |  | Vigencia | CDP N° | Fecha de CDP |  | Valor
[5 empty] | 2020 | 38920 | 2020-08-27 |  | 1077574552.81
[5 empty] | 2021 | 2521 | 2021-01-06 |  | 991012984.89
[5 empty] | 2021 | 44221 | 2021-10-11 |  | 419820283.26
[5 empty] | 2022 | 10722 | 2022-01-11 |  | 578090907.5
3066498728.46
Valor Contrato Inicial |  | Valor total |  | Fecha de suscripción |  | Plazo | Fecha de Inicio |  | Fecha de Terminación
2646678445.2 |  | 3066498728.46 |  | 2020-12-24 |  | Hasta el 31/07/2022 | 2020-12-30 |  | 2022-07-31
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza No.: |  | Fecha de póliza |  | N° de Registro Presupuestal |  |  | Fecha Registro Presupuestal |  | Fecha Suscripción
2834469–7 |  | 28 de diciembre de 2020 |  | 193020 |  |  | 2020-12-29
2834469–7 |  | 28 de diciembre de 2020 |  | 1221 |  |  | 2021-01-06
2834469–7 |  | 10 de diciembre de 2021 |  | 163621 |  |  | 2021-12-29
2834469–7 |  | 28 de diciembre de 2020 |  | 7122 |  |  | 2022-01-11
Modificaciones al Contrato
| Numero |  | Fecha |  | Tiempo | Valor |  | Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato | 1 |  | 2021-12-27 |  | NA | 419820283.26 |  | Se adicionan 255 horas de Experto Senior en Migración y 255 horas de Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web
| NA |  | NA |  | NA | NA |  | NA
Información Financiera
Anticipo y Amortización: N/A
Pagos
No. | No. Registro Presupuestal | Valor Asignado | # OP | % Pagado | Valor Factura | Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura |  |  | Valor Neto | Soporte
1 | 193020 | 1077574552.81 |  | 100% | 1077574552.81 | 0 |  |  | 1077574552.81
2 | 1221 | 991012984.89 |  | 87% | 865156915.62 | 125856069.27 |  |  | 865156915.62
3 | 1221 | 125856069.27 |  | 33.75% | 42483000.69 | 83373068.58 |  |  | 42483000.69
4 | 1221 | 83373068.58 |  | 50.96% | 42483000 | 40890068.58 |  |  | 42483000
5 | 1221 | 40890068.58 |  | 100% | 40890000 | 68.58 |  |  | 40890000
6 | 163621 | 419820283.26 |  | 100% | 419820283.26 | 0 |  |  | 419820283.26
7 | 7122 | 578090907.5 |  | 15.99% | 92422631.63 | 485668275.87 |  |  | 92422631.63
8 | 7122 | 485668275.87 |  | 19.03% | 92422631.63 | 393245644.24 |  |  | 92422631.63
9 | 7122 | 393245644.24 |  | 10.37% | 40795327.13 | 352450317.11 |  |  | 40795327.13
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones Contractuales |  |  |  | Actividades Realizadas |  |  |  | Soportes
Acompañamiento y soporte al proceso de establización del Gestor Documental Servicio de soporte tecnico sobre uso y parametrizacion del Gestor Documental Disposicion de funcionalidades según necesidad de la Rama Judicial |  |  |  | Acompañamiento y soporte al proceso de establización del Gestor Documental Servicio de soporte tecnico sobre uso y parametrizacion del Gestor Documental |  |  |  | Informe de Soporte (Contenido en el informe de facturacion)
Productos a entregar |  |  |  | Productos entregados |  |  |  | Fecha |  | % de Ejecución
Informe de Soporte (Contenido en el informe de facturacion) |  |  |  | Informe de Soporte (Contenido en el informe de facturacion) |  |  |  | 2022-03-29 |  | 100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual
Causas |  | Alternativa solución |  |  | Fecha solución | Gestión |  |  | Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Como Supervisor designado en la ejecución del Contrato 196 de 2020, se certifica que el contratista UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 cumplio con la presentacion del informe detallado de la relacion de las horas de servico ejecutadas durante el periodo reportado y se autoriza el pago de la factura FEUT1013 del 25 de marzo de 2022, avalada el 29 de marzo de 2022.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Contratista | Union Temporal Mesa CSJ 2016-20
Nombre.: | Carlos Andres Gomez Gomez |  |  |  |  | Nombre.:
Cargo.: | Director Administrativo – Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología |  |  |  |  | Cargo.:
Firma: | [5 empty] | Firma
SUPERVISOR | Supervisor del Contrato |  |  |  |  | SUPERVISOR
Nombre:
Cargo.:
Firma:
SUPERVISOR
Revisó | Ing Carlos Andres Gomez Gomez
Original: | Expediente del Contrato
Copias: | Supervisor del Contrato y Asistencia Legal