## Seguimiento
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio
Seguimiento cronograma - Servicios BPO Cto 357 de 2022 OC 88155
Mes | Fecha limite prefactura | Documentos | Fecha Remision | Observación | Evidencia
Junio | 2022-07-05 | Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-07-06 | 1. Solicitud de la SSPD mediante correo electrónico para la remisión de la prefactura. 2. Consulta CCE frente a la aproximación de decimales en el software de la DIAN 3. Consulta CCE frente a la aproximación de decimales en valores unitario o valor global. | Archivo denominado: Soportes Seguimiento BPO - Junio 2022
Julio | 2022-08-05 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-08-04 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Soportes Seguimiento BPO - Julio 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-08-04 | N/A | Archivo denominado: SUI Soportes Seguimiento BPO - Julio 2022
Agosto | 2022-09-05 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-09-06 | Se realizó reunión de compromisos con el proveedor, debido a que no envió la información en la fecha establecida | Archivo denominado: SDPUGT Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | entre el 12 y 13 de septiembre de 2022 | Se realizó reunión de compromisos con el proveedor, debido a que no envió la información en la fecha establecida | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-09-03 | N/A | Archivo denominado: SUI funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022 FINAL
Septiembre | 2022-10-05 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-06 | Se realizó reunión de compromisos con el proveedor, debido a que no envió la información en la fecha establecida | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-10-06 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-05 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
Octubre | 2022-11-04 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-11-04 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-11-03 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-11-02 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
Noviembre | 2022-12-05 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-05 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-05 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-07 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
Diciembre | 2022-12-20 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-23 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-08 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-23 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
| Verificación SSPD | Informe | Fecha Remision | Observación | Evidencia
Junio | 2022-07-07 | Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 6 y 22 de julio | N/A | Archivo denominado: Soportes Seguimiento BPO - Junio 2022
Julio | 2022-08-09 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-08-08 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Soportes Seguimiento BPO - Julio 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 6 y 28 de julio | N/A | Archivo denominado: SUI Soportes Seguimiento BPO - Julio 2022
Agosto | 2022-09-07 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-09-07 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | entre el 14 y el 20 de septiembre 2022 | Se realizó reunión de compromisos con el proveedor, debido a que no envió la información en la fecha establecida | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 6 y98 de septiembre | Se enviaron correos de reiteración para ajustar información por parte del proveedor | Archivo denominado: SUI funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022 FINAL
Septiembre | 2022-10-07 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-11 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | entre 7 y 8 de octubre de 2022 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-07 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
Octubre | 2022-11-08 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-11-08 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | entre el 8 y 10 de noviembre de 2022 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-11-03 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
Noviembre | 2022-12-07 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 6 y 12 de diciembre de 2022 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-06 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-09 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
Diciembre | 2022-12-22 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-26 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-09 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-23 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
| Fecha verificacion Contratista BPO | Informe | Fecha Remision | Observación | Evidencia
Junio | 2022-07-08 | Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-07-18 | N/A | Archivo denominado: Soportes Seguimiento BPO - Junio 2022
Julio | 2022-08-10 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-08-10 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Soportes Seguimiento BPO - Julio 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 8 y 28 de julio | N/A | Archivo denominado: SUI Soportes Seguimiento BPO - Julio 2022
Agosto | 2022-09-08 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-09-07 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-10-14 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 7 y 9 de septiembre de 2022 | N/A | Archivo denominado: SUI funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022 FINAL
Septiembre | 2022-10-11 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-10 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | N/A | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-11 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
Octubre | 2022-11-09 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 8 y 10 de noviembre de 2022 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-11-11 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 3 y 4 de noviembre de 2022 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
Noviembre | 2022-12-08 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 6 y 12 de diciembre de 2022 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-08 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-12 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
Diciembre | 2022-12-23 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-26 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-09 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-26 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
| Aprobación factura | Informe | Fecha Remision | Observación | Evidencia
Junio | 2022-07-11 | Factura Informe Anexos interacciones Grabaciones | 21 y 29 de julio | 22 de julio: El equipo de la SDPUGT realizó una serie de verificaciones solicitando ajustes en las cantidades en consumos de transferencias y valor del supervisor; el contratista corrigió en la misma fecha 26 de julio: se solicitó corrección desde la SDPUGT en el item chat; el contratista corrigió el 29 de julio. | Archivo denominado: Soportes Seguimiento BPO - Junio 2022
Julio | 2022-08-11 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-08-10 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Soportes Seguimiento BPO - Julio 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-08-11 | N/A | Archivo denominado: SUI Soportes Seguimiento BPO - Julio 2022
Agosto | 2022-09-09 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-09-15 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-09-21 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-09-12 | N/A | Archivo denominado: SUI funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Agosto 2022 FINAL
Septiembre | 2022-10-12 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-18 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-10-18 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-11 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Septiembre 2022
Octubre | 2022-11-11 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-11-28 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-11-28 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | entre el 10 y 23 de noviembre de 2022 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Octubre 2022
Noviembre | 2022-12-09 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-27 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-27 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-14 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Noviembre 2022
Diciembre | 2022-12-24 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-27 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-27 | N/A | Archivo denominado: SDPUGT Inversion Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-26 | N/A | Archivo denominado: GRUPO SUI Funcionamiento Soportes Seguimiento BPO - Diciembre 2022
| Radicación de información | Informe | Fecha Remision | Observación | Evidencia
Junio | 2022-07-12 | Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-08-02 | Radicado No. 20225292968742 del 11 de agosto de 2022 Nota: El 2 de agosto, el contratista presentó ante la SSPD los documentos para radicar, sin embargo, por la transición al gestor documental Cronos, quedó con fecha del 11 de agosto | Factura: Radicado No. 20225292968742 Informe SDPUGT: Radicado No. 20225292968622
Julio | 2022-08-12 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-08-18 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225293164242 Informe SDPUGT: Radicado No. 20225292968622
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones |  | N/A | Factura SUI: Radicado No. 20225293202472 Informe SUI: Radicado No. 20225293135172
Agosto | 2022-09-12 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-09-16 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225293665482 Informe SDPUGT: Radicado No. 20225293665322
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-09-19 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225293684022 Informe SDPUGT: Radicado No. 20225294634982
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones |  | N/A | Factura SUI: Radicado No. Sello Informe SUI: Radicado No. Sello
Septiembre | 2022-10-13 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-20 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225294250192 Informe SDPUGT: Radicado No. 20225294249982
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-10-20 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225294405292 Informe SDPUGT: Radicado No20225294634892
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-10-18 | N/A | Factura SUI: Radicado No. 20225294201122 Informe SUI: Radicado No. 20225294201232
Octubre | 2022-11-14 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-01 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225294910762 Informe SDPUGT: Radicado No. 20225294910512
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-11-16 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225294634642 Informe SDPUGT: Radicado No. 20225294745092
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-11-10 | N/A | Factura SUI: Radicado No. 20225294573942 Nota Crédito SUI: 20225294790672 Informe SUI: Radicado No. 20225294910262
Noviembre | 2022-12-12 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-27 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225295314922 Informe SDPUGT: Radicado No. PENDIENTE
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-22 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225295241542 Informe SDPUGT: Radicado No. 20225295241672
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones | 2022-12-22 | N/A | Factura SUI: Radicado No. 20225295241242 Informe SUI: Radicado No. 20225295164072
Diciembre | 2022-12-26 | SDPUGT Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones |  | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. PENDIENTE Informe SDPUGT: Radicado No. PENDIENTE
|  | SDPUGT Inversión Prefactura Informe | 2022-12-22 | N/A | Factura SDPUGT: Radicado No. 20225295241392 Informe SDPUGT: Radicado No. 20225295241482
|  | SUI Funcionamiento Prefactura Informe Anexos interacciones |  | N/A | Factura SUI: Radicado No. PENDIENTE Informe SUI: Radicado No. PENDIENTE
| Requerimientos | Asunto | Fecha Remision | Observación | Evidencia
Junio | N/A | Requerimiento servicio de voz línea local 691 30 06. Acuerdo Marco de Precios BPO II CCE-025-AMP-2021.-Orden de compra 88155 –Contrato 357 del 2022 | 2022-06-26 | N/A | Radicado No. 20224003326071
Julio | N/A | Requerimiento DID - servicio de voz línea local 691 30 06. Acuerdo Marco de Precios BPO II CCE-025-AMP-2021.-Orden de compra 88155 – Contrato 357 del 2022 | 2022-07-01 | Respuesta del proveedor mediante radicado No. 20225294750092 del 22 de noviembre de 2022 | Radicado No. 20224003375171
Agosto | N/A
Septiembre | N/A | Carta intención modificación orden de compra 88155 | 2022-09-14 | N/A | Radicado No. 20222004071551
Octubre | N/A
Noviembre | N/A
Diciembre | N/A | Requerimiento por posible incumplimiento ANS definidos para la orden de compra 88185 | 2022-12-27 | N/A | Radicado No. 20222006087041
Elaborado por: Nathalia Cervera Hernández

## Resumen Facturación
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio
Resumen Facturación BPO 2022
|  | Funcionamiento |  | Observación | Radicado
Periodo | Concepto | Valor | No. Documento
2022-05-01 | Factura servicios | 85957214.07 | CNCB68597 | Aprobado. Nota: a la espera de la factura del mes de mayo con una nota crédito y expedir la factura correcta
| Nota Crédito | 0.07 | VNC4045 | Rechazado. Nota: a la espera de la corrección
| Factura servicios | 85955101 | CNCB69921 | Aprobado / documento definitivo | 20225292838122
| Nota Crédito | 85957214.07 | VNC4049 | Aprobado / documento definitivo | 20225292837852
| Informe SDPUGT | N/A | N/A |  | 20225292585972
| Informe SUI | N/A | N/A
2022-06-01 | Factura servicios | 89072321 | CNCB70008 | Aprobado / documento definitivo | 20225292968742
| Informe SDPUGT | N/A | N/A |  | 20225292968622
| Informe SUI | N/A | N/A
2022-07-01 | Factura servicios SDPUGT | 53537067.9963 | CNCB72666 | Aprobado / documento definitivo | 20225293164242
| Informe SDPUGT |  |  |  | 20225293135822
Factura servicios SUI
Informe SUI