## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 Código CCE-DES-PL-01 Versión 04 del 15 de diciembre de 2021
1 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | COMP. 1 | 1 | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | Tiempo Humano | Pieza de comunicaciones interna de Riesgos por semestre | Piezas de Comunicaciones interna | 2 Piezas de sensibilización de monitoreo y administración de riesgos (1 por semestre) | Comunicaciones y Planeación | 2022-02-01 | 2022-11-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | COMP. 1 | 2 | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de dependencia (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar y hacer seguimiento a los riesgos de corrupción y gestionar su actualización en caso de requerirse | Tiempo Humano | Mapa de riesgos de corrupción 2022 | Matriz de Riesgos | Matriz de riesgos actualizada | Subdirección IDT Subdirección Negocios Subdirección Gestión Contractual Subdirección Abastecimiento Estratégico Secretaría General Dirección General Consolida Planeación - Dirección General | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP. 1 | 3 | Formular y hacer seguimiento a los planes de tratamiento de los riesgos identificados y vigentes en los procesos | Tiempo Humano | Riesgos de corrupción administrados y tratados | Plan de tratamiento de cada riesgo identificado | Plan de tratamiento de riesgos identificados en el mapa de riesgos de la entidad | Subdirección IDT Subdirección Negocios Subdirección Gestión Contractual Subdirección Abastecimiento Estratégico Secretaría General Dirección General | 2022-02-01 | 2022-08-31
| COMP. 1 | 4 | Implementar y mantener la gestión de riesgos en el software de riesgos (SVE Modulo de Riesgos) | Tiempo Humano | Software PENSEMOS implementado y funcionando | Riesgos visualizados en el Software | Visualización y Administracion de riesgos de la entidad en el software | Planeación | 2022-02-01 | 2022-11-30
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | COMP. 1 | 5 | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | Tiempo Espacio Humano | 1 Capacitación por semetre sobre el Sistema de Administración de Riesgos- SAR en la ANCP-CCE (riesgos de gestión y corrupción) | Capacitación | 2 Capacitaciones: 1 capacitación de sensibilización del Sistema de Gestión de Riesgos de corrupción de la Agencia 1 capacitación de sensibilización del monitoreo Sistema de Gestión de Riesgos de corrupción de la Agencia (Junio y Diciembre) | Planeación | 01/02/2022 | 10/12/2022
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | COMP. 1 | 6 | Reporte de seguimiento, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por las dependencias de la entidad | Tiempo Humano | Reporte de seguimiento, revisión, verificación del estado de los riesgos de gestión y corrupción de las dependencias de la Agencia | Acta de subcomités de control interno | Acta de subcomites internos de control interno de cada area que evidencie el seguimiento de los riesgos de cada subdirección. | Subdirección IDT Subdirección Negocios Subdirección Gestión Contractual Subdirección Abastecimiento Estratégico Secretaría General | 2022-05-01 | 2022-08-31
| COMP. 1 | 7 | Disponer la funcionalidad o herramienta para reportar y resgistrar los eventos de riesgo materializados en la ejecución normal de las activiades de los procesos | Tiempo Humano | Reporte de Eventos de Riesgo | Registro de eventos de riesgo materializados | Registro de eventos visualizados en la herramienta | Planeación | 2022-02-01 | 2022-07-30
Subcomponente 5 Seguimiento | COMP. 1 | 8 | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | Tiempo Humano | Consolidar la Gestión de Riesgos de la Agencia y efectuar un reporte para la Dirección | Informe | Presentación de resultados del SAR y efectividad de la política de administración de riesgos. | Planeación | 2022-09-01 | 2022-12-10
| COMP. 1 | 9 | Evaluar el diseño, ejecución y pertinencia de los controles que permiten la administración de los Riesgos de Corrupción | Tiempo Humano | Evaluación de Controles existentes | Controles de la Matriz de Riesgos | Matriz de riesgos con controles | Subdirección IDT Subdirección Negocios Subdirección Gestión Contractual Subdirección Abastecimiento Estratégico Secretaría General Dirección General | 2022-03-01 | 2022-06-30
2 | Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | COMP. 2 | 10 | Definir e Implementar Plan Acción Implementación Política de Racionalización de Trámites | Tiempo Humano | Implementación Plan de Acción Politica de Racionalización de Trámites | Plan de acción Ejecutado | 100% Plan de acción ejecutado | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico Secretaria General Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31
| COMP. 2 | 11 | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Tiempo Humano Presupuestal | Solución Tecnológica implementada para la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Solución implementada | Una (1) Solución tecnológica implementada | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2022-01-15 | 2022-12-31
| COMP. 2 | 12 | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del Estado Colombiano | Tiempo Humano | Piezas de comunicaciones que demuestren la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | Piezas de comunicación | Dos (2) Piezas de Comunicación de Registro de Usuarios en SECOP II (Junio y Diciembre) | Comunicaciones | 2022-02-15 | 2022-11-30
3 | Componente 3: Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | COMP.3 | 13 | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor | Tiempo Humano | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Documento Presentado y publicado | Un (1) Documento de caracterización de usuarios 2022 | Secretaria General - Atención al ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-06-30
| COMP.3 | 14 | Actualizar el informe de las necesidades de información de los grupos de valor con base en una nueva encuesta. | Tiempo Humano | Informe necesidades o temas de interes de los grupos de valor actualizado | Informe | Un (1) Informe necesidades o temas de interes de los grupos de valor actualizado | Secretaria General - Atención al ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-06-30
| COMP.3 | 15 | Realizar y publicar informe de gestión y resultados de la entidad teniendo en cuenta garantia de derechos, cumplimiento de los ODS y acuerdo de paz (2021-2022) | Tiempo Humano | Informe de rendición de cuentas 2021-2022 realizado y publicado | Informe | Un (1) Informe de rendicion de cuentas publicado en la página web de la entidad | Planeación Secretaría General - Participación Ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30
| COMP.3 | 16 | Publicación anual Informe al Congreso de la República | Tiempo Humano | Informe del sector planeación publicado | Informe | Un (1) Informe de sector publicado en la página web de la entidad | Planeación | 2022-06-01 | 2022-08-31
| COMP.3 | 17 | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2021 | Tiempo Humano | Informe de gestión institucional | Informe | Un 1 Informe de gestión publicado en la página web de la entidad | Planeación | 2022-01-01 | 2022-02-28
| COMP.3 | 18 | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Tiempo Humano y Técnico | Herramienta o visualización interactiva con el uso de datos de las plataformas electrónicas de compra pública | Herramienta con uso de datos del SECOP y/o TVEC | Dos (2) Visualización de una herramienta desarrollada publicada en la página web de la entidad | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP.3 | 19 | Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) del Modelo de Abastecimiento Estratégico dirigido a las entidades estatales identificadas, con el fin de formar en prácticas de abastecimiento estratégico a equipos interdisciplinarios vinculados a la estructuración de procesos de compra pública | Tiempo Humano y Técnico | Ciclos de formación | Informes finales de cierre de ciclos de formación | Cuatro (4) Ciclos de Formación | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2022-02-01 | 2022-12-31
| COMP.3 | 20 | Producir y publicar un informe del estado de los procesos sancionatorios de carácter contractural y avances de gestión. | Tiempo Humano | Informe públicado de avances de gestion a los procesos sancionatorios de carácter contracual. | Informe | Un (1) informe de avances de gestion a los procesos sancionatorios de carácter contractual publicado. | Comunicaciones Subdireccion de negocios | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP.3 | 21 | Sensibilizar a los grupos de interés en Documentos Tipo. | Tiempo Humano | Piezas publicitarias en documentos tipo | Piezas de comunicación | Tres (3) Piezas publicitarias en documentos tipo | Comunicaciones Gestión contractual | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP.3 | 22 | Sensibilizar a los grupos de interés en la Relatoria. | Tiempo Humano | Piezas publicitarias en relatorías. | Piezas de comunicación | Tres (3) Piezas publicitarias en relatorías | Comunicaciones Gestión contractual | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP.3 | 23 | Sensibilizar a los grupos de interés en Acuerdos Marco de Precio. | Tiempo Humano | Piezas publicitarias en Acuerdos Marco de Precios. | piezas de comunicación | Tres (3) Piezas publicitarias en Acuerdos Marco de Precio. | Comunicaciones Subdirección de negocios | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP.3 | 24 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCP-CCE- | Tiempo Humano | Video de logros y metas alcanzadas | Video | Un (1) Video | Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-11-30
Subcomponente 2. Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | COMP.3 | 25 | Realizar estrategia de comunicaciones que incluya varios canales de difusión del informe de rendición de cuentas. | Tiempo Humano y Técnicos | Documento estrategia de comunicaciones rendición de cuentas | Informe | Un (1) documento de comunicaciones rendición de cuentas | Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP.3 | 26 | Realizar encuentro de rendición de cuentas de la vigencia de manera presencial | Tiempo Humano y Técnicos | Encuentro de rendición de cuentas presencial | Encuentro de diálogo | Un (1) encuentro de rendición de cuentas presencial | Planeación | 2022-12-01 | 2022-12-10
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | COMP.3 | 27 | Conformar equipo de trabajo con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo que lidere la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Tiempo Humano | Conformación de equipo de trabajo RdC 2022 | Acta | Un (1) acta de conformación equipo de trabajo RdC | Planeación Secretaria General - Participación Ciudadana | 2022-03-01 | 2022-05-31
| COMP. 3 | 28 | Capacitar al equipo lider de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas | Tiempo Humano | Capacitaciones en temas de rendición de cuentas | capacitaciones | Tres (3) capacitaciones en temas de rendición de cuentas ( abril, agosto, noviembre) | Planeación | 2022-02-01 | 2022-11-30
| COMP. 3 | 29 | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad en la estrategia de rendición de cuentas | Tiempo Humano | Capacitaciones en temas de rendición de cuentas | capacitaciones | Dos (2) capacitaciones en temas de rendición de cuentas | Planeación | 2022-02-01 | 2022-10-31
| COMP. 3 | 30 | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Tiempo y Humano | Informe de cumplimiento Plan Marco de Implementación de Acuerdos de Paz | Informe | Un (1) informe 2021 - 2022 | Planeación | 2022-02-01 | 2022-04-30
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | COMP. 3 | 31 | Realizar autodiagnostico de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia anterior | Tiempo Humano | Autodiagnóstico estrategia rendición de cuentas de la vigencia anterior | Autodiagnóstico | Un (1) autodiagnostico estrategia rendición de cuentas vigencia anterior | Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-31
| COMP. 3 | 32 | Realizar informe respondiendo a las preguntas de los espacios de diálogo presencial y virtuales, publicado en la pagina web | Tiempo Humano | Informe respuestas grupos de valor | Informe | Un (1) Informe con la información de las respuestas a las preguntas planteadas por los grupos de valor en el espacio presencial de RdC | Planeación | 2022-12-01 | 2022-12-30
| COMP. 3 | 33 | Realizar encuesta de satisfacción de los grupos de valor que asistieron a los encuentros de rendición de cuenta presencial y virtuales | Tiempo Humano | Encuesta satisfacción grupos de valor rendición de cuentas | Informe | Una (1) encuesta de satisfación de los grupos de valor | Planeación | 2022-12-01 | 2022-12-30
| COMP. 3 | 34 | Desarrollar una evaluación que relacione las evidencias de las actividades implementadas por la estrategia de rendición de cuentas durante la vigencia | Tiempo Humano | Evaluación estrategia de RdC 2022 | Documento | Un (1) documento que contemple una evaluación de lo implementado por la estrategia de RdC | Planeación | 2022-12-01 | 2022-12-30
4 | Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | COMP. 4 | 35 | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2022 | Tiempo Presupuesto Humano | Socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG | Documento | Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-04-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | COMP. 4 | 36 | Fortalecer los canales de peticiones de capacitaciones sobre el uso adecuado de la TVEC (tienda virtual del estado colombiano) y de gestion de procesos sancionatorios. | Tiempo, tecnologico y humano | Creación de formulario para solicitud de capacitaciones | Formularios | Un (1) formulario creado para solicitud de capacitaciones | Subdirección de Negocios | 2022-02-01 | 2022-04-30
| COMP. 4 | 37 | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | Tiempo Presupuesto Humano | Traducir a braille el documento de canales de atención | Documentos impresos | Documentos impresos de los canales de atención | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP. 4 | 38 | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | Tiempo Presupuesto Humano | Sección actualizada de atención y servicio al ciudadano incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. | Documento soporte verificación página web | Visualización del la sección de Atención y Servicio al Ciudadano en página web de la entidad | Secretaría General Atención al Ciudadano Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP. 4 | 39 | Revisar y actualizar si es el caso los canales de Atención y servicio al ciudadano en lenguaje claro | Tiempo Presupuesto Humano | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | Video / Pieza visual | Video indicativo de los canales de atención. | Secretaría General Atención al Ciudadano Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP. 4 | 40 | Fortalecimiento del canal de atención presencial ( inclusión) | Tiempo Presupuesto Humano | Instalación de Señalización en las áreas vidriadas en las puertas de los pisos 8,10, 17 y 33 | Áreas señalizadas | Cuatro (4) áreas vidriadas señalizadas | Secretaría General Atención al Ciudadano Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30
Subcomponente 3 Talento Humano | COMP. 4 | 41 | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Tiempo Humano | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | Actividad de Talento Humano | Evaluación Interna a los colaboradores de la entidad en cuanto al los principios de la atención al ciudadano. | Secretaría General Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-06-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | COMP. 4 | 42 | Actualización Mapa de procesos de Atención y Servicio al Ciudadano | Tiempo Humano | Revisión y/o actualización del mapa de procesos | Procedimientos actualizados | Control de cambios modificado si es el caso | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-10-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | COMP. 4 | 43 | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | Tiempo Humano | Elaborar y publicar en la página web tres informes de percepción de los usuarios en canales de atención. Con corte de marzo, junio y Septiembre | Informe de atención | Tres (3) Informes de percepción publicados en la página web de la entidad. | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2022-01-03 | 2022-11-30
5 | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | COMP. 5 | 44 | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | Tiempo Humano | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | Registro publicado | 1 publicación en página web de inventario de activos de información que contenga el índice de información reservada según el modelo de seguridad del MinTIC | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | 2022-03-01 | 2022-11-30
| COMP. 5 | 45 | Desarrollar una herramienta para facilitar la consulta de datos para el desarrollo del análisis de la demanda y de la oferta por parte de los interesados, en aras de contribuir a la estructuración de los procesos contractuales de las entidades. | Tiempo Humano | Una Herramienta para facilitar la consulta de datos para el desarrollo del análisis de la demanda y de la oferta. | Herramienta de consulta con uso de datos del SECOP. | Una herramienta publicada en la página web de la entidad | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2022-02-01 | 2022-09-30
| COMP. 5 | 46 | Realizar la actualización periódica de la información que reposa en el Tablero de Control de Documentos Tipo, administrado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal. | Tiempo Humano y Técnico | Tablero de Control actualizado con información en tiempo real | Herramienta de Visualización | Un (1) Tablero de Control Actualizado | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2022-01-17 | 2022-11-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | COMP. 5 | 47 | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Tiempo Humano | Infografía, Destacado y Medios | Página web | 1 Infografía publicada en la web de la Agencia. | Comunicaciones | 2022-02-15 | 2022-07-31
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | COMP. 5 | 48 | Capacitar a los grupos de interés en el uso de los Datos del Sistema de Compra Pública. Con el fin de fomentar la consulta, el control social y la utilización de la información de la contratación estatal. | Tiempo Humano | Capacitación sobre los Datos del Sistema de Compra Pública | Capacitaciones | Diez (10) capacitaciones en el uso de Datos del Sistema de Compra Pública. | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2022-02-01 | 2022-11-30
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | COMP. 5 | 49 | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | Tiempo Humano tecnológico, presupuestal | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | Matriz Cumplimiento ITA | 1. Matriz diligenciada con seguimiento. | Comunicaciones - dirección General | 2022-02-15 | 2022-09-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | COMP. 5 | 50 | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Tiempo Humano | Informe de acceso a la información - PQRs | Informe | Un informe de solicitud de acceso a la información que contenga un análisis sobre los temas recurrentes que solicita información. | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-10-31
6 | Componente 6: Iniciativas adicionales
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ID | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Iniciativas adicionales | COMP.6 | 51 | Realizar capacitaciones orientadas a brindar herramientas a los participes del sistema de compra pública relacionadas con Análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico, con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la compra pública. | Tiempo Humano | Capacitaciones en el análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico. | Capacitacion | Tres (3) Capacitaciones sobre el análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico. | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | 2022-02-01 | 2022-11-30
| COMP.6 | 52 | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | Tiempo Humano | Estructurar 1 documento tipo nuevo en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general | Documentos Tipo | Sumatoria del documento tipo estructurado en nueva modalidad o sector | Subdirección de Gestión Contractual | 2022-02-01 | 2022-12-30
| COMP.6 | 53 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso del SECOP II | Tiempo Humano | 3 piezas y 1 video | Elementos comunicacionales | 4 elementos comunicacionales | Comunicaciones - dirección General | 2022-02-15 | 2022-11-30
| COMP.6 | 54 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Tiempo Humano y Tecnológico | 3 piezas y 1 video | Elementos comunicacionales | 4 elementos comunicacionales | Comunicaciones - dirección General | 2022-02-15 | 2022-11-30
| COMP.6 | 55 | Realizar y publicar informe de gestión de tres (3) años de la dirección general | Tiempo Humano | Informe de gestión publicado | Informe | Un (1) Informe de gestión publicado en la página web de la entidad | Planeación | 2022-02-01 | 2022-06-30
| COMP.6 | 56 | En cumplimiento al artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, diseñar, adoptar y socializar el programa de transparencia y ética en el sector público, conforme a los lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Transparencia" | Tiempo Humano | Programa de transparencia y ética en el sector público | Programa | Un (1) Programa de transparencia y ética en el sector público. | Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31

## Mapa de R. Corrupción
|  |  |  | Matriz de Riesgo de Corrupción | [5 empty] | 01/sep/2022 11:09:13
Áreas organizativas | Procesos | Clase | Semáforo |  | Código del Riesgo | Identificador | Zona inherente |  | Controles |  | Zona residual | Opciones de manejo | Acciones asociadas
* Secretaría General | * Gestión del Talento Humano | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GTH-06 | Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios. | ZONA RIESGO MODERADA |  | * Aprobar y efectuar proceso de vinculación con cumplimiento de requisitos documentales ajustados al manual de funciones de la Entidad * Realizar seguimiento anual de los antecedentes disciplinarios de los funcionarios activos de la entidad en los entes de control, reposando en los expedientes * Desarrollar capacitaciones de integridad, código disciplinario, conflictos de interés y demás relacionadas con el comportamiento, principios y valores de los servidores públicos. * Verificar los requisitos mínimos para la vacante diligenciado el formato de control de requisitos, y la validación de los antecedentes disciplinarios reposando en el expediente. |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Secretaría General | * Gestión Financiera | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GFI-04 | Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros. | ZONA RIESGO ALTA |  | * Verificar las solicitudes de CDP estén en el formato y cuente con objeto, rubro y valor y así mismo que tenga firmas del solicitante, administrador del PAA y ordenador del gasto. * Verificar que antes que se genere el pago cuenten con la aprobación de la Ordenación del Pago. * Suscribir póliza de responsabilidad civil de servidores públicos * Validación de información del Sistema SIIF Nación ( Máximos valores de apropiación a requerir) * Verificar que los contratos o actos administrativos cuenten con objeto, valor, CDP, plazo y se encuentre firmado con el ordenador del gasto. |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Dirección General | * Direccionamiento Estratégico y Planeación | Riesgo de Corrupción |  |  | R-DES-04 | Definición y asignación del presupuesto de inversión desalineado de los objetivos del proyecto de inversión | ZONA RIESGO ALTA |  | * Realizar capacitación para la programación del presupuesto y planeación de ejecución del proyecto de inversión * Realizar mesas técnicas de definición de necesidades con cada líder de ejecución. |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Subdirección de Negocios | * Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GAD-07 | Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD | ZONA RIESGO EXTREMA |  | * Reportar los posibles actos de corrupción materializados a las entidades competentes dando cumplimiento a la estipulado en Normatividad. * Convocar a las entidades compradoras, proveedores, gremios y demás agentes del mercado interesados, para que con su experiencia apoyen la definición del modelo de negocio del IAD. * Establecer y verificar los criterios y requisitos del proceso de selección de los proponentes en la estructuración del IAD, garantizando la participación permanente de Proveedores, Entidades Estatales, Gremios y Grupos de Interés del bien o servicio. * Reportar denuncias interpuestas por los ciudadanos respecto a irregularidades en el proceso de estructuración, adjudicación y desarrollo de los IAD |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Secretaría General | * Gestión del Talento Humano | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GTH-07 | Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario | ZONA RIESGO MODERADA |  | * Organizar y clasificar la información de acuerdo con el instructivo interno de historias laborales. Crear el expediente * Control de acceso, custodia y autorizaciones de consulta a los expedientes en el archivo de gestión y en el archivo central * Verificar la documentación de los expedientes vs la hoja de control de historia laboral |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Dirección General | * Comunicación Estratégica | Riesgo de Corrupción |  |  | R-COM-02 | Divulgar información de la agencia de manera previa a la publicación autorizada en los canales de distribución con el objeto de beneficiar a un tercero o dar una primicia | ZONA RIESGO ALTA |  | * Aprobar y publicar los contenidos para los Comunicados de prensa * Aprobar y publicar los contenidos para las redes sociales oficiales de la Agencia * Verificar el cumplimiento de los Protocolos de publicaciones internas a través de Correo Institucional - Entérate * Verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Instructivo de control de comunicaciones |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Secretaría General | * Gestión de Contratación | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GCO-01 | Elaboración de Estudios previos direccionados para beneficiar a un proveedor o a un tercero en particular | ZONA RIESGO ALTA |  | * Elaborar y revisar jurídica y técnicamente la estructuración del Estudio Previo por parte de la dependencia solicitante * Revisar y aprobar el contenido definitivo del Estudio Previo para su tramite respectivo * Verificar el cumplimiento de los formatos, normas asociadas, justificación técnica y requisitos asociados a la necesidad de contratación indicada en el Estudio Previo |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Secretaría General | * Gestión de Contratación | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GCO-03 | Elaboración de contratos en los cuales se omitan conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos legales que beneficien a terceros sobre los intereses de la Agencia. | ZONA RIESGO ALTA |  | * Revisar la minuta del contrato antes de la suscripción * Revisar, definir y ajustar cláusulas en las minutas y formatos de los distintos tipos de contrato * Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaria general * Validar y aprobar la minuta y formatos para distintos tipos de proceso por parte de la ordenadora del gasto |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Subdirección de Gestión Contractual | * Normativa de la Contratación en la Administración Pública | Riesgo de Corrupción |  |  | R-EICP-04 | Expedición de circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto que busquen favorecer a terceros | ZONA RIESGO ALTA |  | * Revisar la estructuración técnica y jurídica en la preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto sobre el Sistema de Compra Pública * Revisar la estructuración técnica y jurídica del documento tipo incluyendo las entidades interesadas en el instrumento * Evaluar los comentarios realizados por la ciudadanía frente el instrumento puesto a disposición y publicado en la página web. En relación con estas observaciones revisar la pertinencia del ajuste en el contenido de los documentos. * Revisar y aprobar los contenidos, conceptos, lineamientos y estructura de los manuales y guías que debe adoptar el sistema de compra pública previa su divulgación en la web * Aprobar la documentación, estructura y formulación de proyectos de ley y proyectos de decreto que serán enviados a las instancias del Gobierno correspondientes del trámite legislativo. |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Secretaría General | * Gestión de Contratación | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GCO-02 | Formulación de necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA elaborados para beneficio propio o de terceros | ZONA RIESGO ALTA |  | * Revisar y aprobar las modificaciones del PAA * Programar, definir y justificar las necesidades del PAA de la Entidad para la vigencia conforme a las funciones y responsalidades de cada dependencia, el Plan Estratégico Institucional y el Proyecto de Inversión. * Validar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Subdirección de IDT | * Gestión de Tecnologias de la Información | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GTI-11 | Fuga de información confidencial o reservada de las bases de datos de los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, que puedan beneficiar a terceros. | ZONA RIESGO MODERADA |  | * Monitorear el comportamiento de los sistemas y plataformas a través del SOC - Security Operations Center * Verificar las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer * Definir y apropiar la matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP * Cifrar la información de contraseñas (SECOP I, SECOP II, TVEC) Cifrar las Ofertas (SECOP II,TVEC) |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Subdirección de IDT | * Gestión de Tecnologias de la Información | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GTI-12 | Manipulación de la información en los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, para asignar privilegios de acceso a usuarios no autorizados que busquen desarrollar actividades de corrupción en el Sistema de Compra Pública. | ZONA RIESGO MODERADA |  | * Monitorear el comportamiento de los sistemas y plataformas a través del SOC - Security Operations Center * Aplicar el Proceso de Control de Cambios de IDT * Verificar las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer * Definir y apropiar la matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | * Abastecimiento Estratégico | Riesgo de Corrupción |  |  | R-EMAE-03 | Manipular el resultado u omitir información voluntariamente sobre contratos publicados en las plataformas del sistema de compra pública que busque favorecer a terceros | ZONA RIESGO MODERADA |  | * Extraer la información de contratos publicados en las base de datos de sistema de compra pública a través diferentes variables (Identificación, Nombre, Entidad, No. de contrato, entre otros) * Validar el resultado de las consultas de información realizadas por los Analistas * Disclaimer de información en las comunicaciones oficiales emitidas por EMAE |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Secretaría General | * Gestión Documental | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GDO-06 | Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros. | ZONA RIESGO ALTA |  | * Verificar el diligenciamiento de las planillas de Control al acceso o consulta de la información de acuerdo a los requerimientos de los colaboradores y las características de los documentos solicitados. * Administrar el acceso a los documentos publicados en la Gestión Documental a través de lo estipulado en la tabla de control de accesos. * Verificar las listas de chequeo de contenido de expedientes cuando sea consultada la información del archivo central de la entidad. |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Secretaría General | * Gestión de atención y Servicio al Ciudadano | Riesgo de Corrupción |  |  | R-PQRSD-05 | Manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros | ZONA RIESGO ALTA |  | * Control de accesos a los aplicativos y a los repositorios (expedientes) definidos por gestión documental * Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envío * Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras. * Verificar la PQRSD asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia * Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo * Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRSD |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Secretaría General | * Gestión Jurídica | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GJU-04 | Ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia para favorecer a un tercero | ZONA RIESGO ALTA |  | * Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI * Realizar Informe de estado de los procesos judiciales * Crear carpetas digitales en Sharepoint por cada proceso jurídico existente * Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos disciplinarios y sancionatorios * Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Secretaría General | * Gestión Jurídica | Riesgo de Corrupción |  |  | R-GJU-05 | Omisión en el cumplimiento de los términos en actuaciones jurídicas para favorecer a terceros en contra de los intereses de Agencia | ZONA RIESGO ALTA |  | * Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI * Registrar estado de los procesos de cobro coactivo en el "Cuadro de avance de procesos de cobro" * Realizar Informe de estado de los procesos judiciales * Verificar y velar por el cumplimiento de los términos legales aplicables para cada proceso judicial o administrativo. * Medir y reportar el cumplimiento de términos y estado de los procesos a través de los Indicadores definidos * Aplicar las directrices para la administración y el recaudo de las cuentas por cobrar a favor de la Agencia en término * Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | * Abastecimiento Estratégico | Riesgo de Corrupción |  |  | R-EMAE-05 | Omisión voluntaria de reporte de información de Entidades que incumplen la aplicación de los Documentos Tipo y/o demás instrumentos contractuales del Sistema de Compra Pública que desencadene seguimientos de Entes de Control | ZONA RIESGO ALTA |  | * Comparar el pliego de condiciones de la entidad vs el pliego base del documento tipo, y registrar en la matriz de seguimiento si los procesos identificados cumplen o no, o si el cumplimiento es parcial. * Verificar los procesos identificados en la matriz de seguimiento que aparecen marcados como no implementó documento tipo y ratificar si se implementó o no el documento tipo con base en la información disponible del proceso publicado. * Validar que los objetos de los procesos identificados con incumplimiento de documentos tipo correspondan a los sectores que se encuentran obligados a la aplicación de documentos tipo. * Publicar información para la ciudadanía y todos los interesados en el tablero de control de documentos tipo disponible en la página WEB |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Dirección General | * Evaluación Independiente | Riesgo de Corrupción |  |  | R-EVI-03 | Omisión, adulteración o modificación de hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente para beneficio propio o de terceros | ZONA RIESGO ALTA |  | * Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante * Verificar el cumplimiento del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor por parte de los auditores del equipo de control interno, para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento * Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley, en cumplimiento de los mandatos definidos en el Estatuto de Auditoría. * Revisar que para la elaboración de los informes se cuenta con evidencia suficiente, confiable, relevante y útil para emitir conclusiones. |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Subdirección de IDT | * Operaciones SECOP II | Riesgo de Corrupción |  |  | R-SEC-05 | Otorgar privilegios a una entidad o usuario en la atención de los servicios de formación sin cumplir los requisitos de programación establecidos por la Agencia. | ZONA RIESGO ALTA |  | * Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar * Programar las formaciones de acuerdo con el cumplimiento de las metas de la Agencia * Reportar de seguimiento de formación y actividades de los formadores del Grupo de Uso y Apropiación |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Dirección General | * Seguimiento y Mejora Institucional | Riesgo de Corrupción |  |  | R-SEM-04 | Presentación de resultados institucionales ajustados, manipulados o alterados para favorecer la gestión en beneficio propio o de terceros | ZONA RIESGO MODERADA |  | * Programar, consolidar y verificar la información del Módulo de Indicadores SVE * Consolidar y verificar el Tablero de Control KPI y publicación en la web - Power BI * Realizar el seguimiento RAE y reporte a la Alta Dirección (PAA, PAAC, KPI´s, SAR, Planes de Mejoramiento) * Revisar y validar el reporte de resultados en las fichas técnicas de indicadores - FTI |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
* Subdirección de IDT | * Operaciones SECOP II | Riesgo de Corrupción |  |  | R-SEC-06 | Realizar formaciones externas a la Agencia a nombre propio haciendo uso del material propiedad de CCE buscando un beneficio económico | ZONA RIESGO ALTA |  | * Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar * Asignar Usuarios y Contraseñas a los formadores de la plataforma de formación de SECOP II. * Configurar los Horarios de disponibilidad de la plataforma de formación de SECOP II |  | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude
|  |  |  | Página 1 de |  |  |  | 1

## Control de Ajustes PAAC
CONTROL DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES - AJUSTES Y CAMBIO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO2 Código CCE-DES-PL-01 Versión 04 del 15 de diciembre de 2021
TIPO DE SOLICITUD | ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE SOLICITUD DD/MM/AAAA |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE | CARTA DE JUSTIFICACIÓN |  | OBSERVACIONES SEGUNDA LINEA DE DEFENSA | VERSIÓN VIGENTE PAAC | FECHA DE VERSIÓN PAAC 2022
|  |  | ITEM | ID |  |  |  | MES/AÑO | CONSEC
PAAC 2022 V1 | Dirección General |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-12-31 | Primera versión del PAAC aprobado en el comité directivo del 21/12/2021 |  |  |  | 1 | 2022-01-31
Modificación | Secretaría General | 2022-02-18 | COMP 4 | 43 | 2022-01-03 | 2022-11-30 | Modificación del entregable de dos (2) informes semestrales a tres (3) informes trimestrales. | 2022-02-21 | SG1 | Ninguna | 2 | 2022-02-23 | Subdirección de Negocios | PAAC 2021 V.1. | COMP 1
Modificación | Dirección General | 2022-02-22 | COMP 3 | 32 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Se ajusta error de forma identificados (fecha fin: 30/11/2022 cambia a 30/12/2022) | N.A. | DG1 | Ninguna | 2 | 2022-02-23 | Subdirección de Gestión Contractual | Prorroga | COMP 2
Modificación | Dirección General | 2022-02-22 | COMP 3 | 33 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Se ajusta error de forma identificados (fecha fin: 30/11/2022 cambia a 30/12/2022) | N.A. | DG1 | Ninguna | 2 | 2022-02-23 | Subdirección de IDT | Modificación | COMP 3
Modificación | Dirección General | 2022-02-22 | COMP 3 | 34 | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Se ajusta error de forma identificados (fecha fin: 30/11/2022 cambia a 30/12/2022) | N.A. | DG1 | Ninguna | 2 | 2022-02-23 | Subdirección de EMAE |  | COMP 4
Modificación | Secretaría General | 2022-05-09 | COMP 4 | 42 | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Se modifica la fecha fin de: 30/06/2022 a 31/10/2022 | 2022-05-09 | SG2 | Ninguna | 3 | 2022-05-10 | Secretaría General |  | COMP 5
Modificación | Subdirección de EMAE | 2022-06-17 | COMP 3 | 19 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Modificación de fecha: de 30/06/2022 a 31/12/2022 - Armonización con el PAI 2022 | 2022-06-17 | EMAE1 | Ninguna | 4 | 2022-06-21 | Comunicaciones Dirección General |  | COMP 6
Modificación | Subdirección de IDT | 2022-08-17 | COMP 2 | 11 | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Modificación de la fecha fin: de 30/09/2022 a 31/12/2022 - Articulación con el PAI 2022 | 2022-08-16 | IDT1 | Ninguna | 5 | 2022-08-19 | Dirección General
Modificación | Subdirección de EMAE | 2022-08-19 | COMP 5 | 45 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Modificación de la redacción (omitir la palabra descaga) | 2022-08-17 | EMAE2 | Ninguna | 5 | 2022-08-19
Modificación | Comunicaciones Dirección General | 2022-09-05 | COMP 3 | 22 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Se ajusta error de forma identificado | 2022-09-05 | DG2 | Ninguna | 6 | 2022-09-05
Modificación | Comunicaciones Dirección General | 2022-09-05 | COMP 3 | 23 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Se ajusta error de forma identificado | 2022-09-05 | DG2 | Ninguna | 6 | 2022-09-05
Modificación | Subdirección de IDT | 2022-10-05 | COMP 2 | 10 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se modifica la fecha fin: de 30/11/2022 a 31/12/2022 | 2022-10-04 | IDT2 | Ninguna | 7 | 2022-10-05
Modificación | Dirección General | 2022-11-08 | COMP 6 | 56 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se modifica la fecha fin: de 30/11/2022 a 31/12/2022 | 2022-11-08 | DG3 | Se ajusta fecha e indicador. | 8 | 2022-11-22

## Control de cambios FM
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código CCE-DES-PL-01 Versión 04 del 15 de diciembre de 2021
FECHA | VERSION | AJUSTADO POR | REVISADO POR | OBSERVACIONES
2021-01-28 | 3 | Karina Blanco Asesor Experto con Funciones de Planeación | Karina Blanco Asesor Experto con Funciones de Planeación | Creación del documento
2021-12-15 | 4 | Karina Blanco Asesor Experto con Funciones de Planeación | Karina Blanco Asesor Experto con Funciones de Planeación | Actualización de logos al formato