## Seguimiento PAAC Abril 2021
El Asesor Experto con Funciones de Control Interno, en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 124 de 2016, realizó seguimiento a la formulación, publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al primer cuatrimestre de 2021, encontrando que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANC-CCE, publico el plan dentro de los términos establecidos, posteriormente el Mapa de Riesgos.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | NIVEL CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE | NIVEL CUMPLIMIENTO COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Actualizar la Política de Riesgos de la entidad bajo los lineamientos de la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP Versión 5 de Diciembre de 2020 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 8.854%
|  | Sensibilización de la política de riesgos actualizada y aprobada | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de área (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar los riesgos de corrupción, validarlos y actualizarlos | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Formular los planes de tratamiento de todos los riesgos identificados vigentes en cada proceso | [13 empty] | 0%
|  | Implementar el software de riesgos | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Reporte de monitoreo, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por cada área misional de la entidad y secretaría general incluyendo los factores internos y externos que afectan la gestión de los riesgos | [13 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Seguimiento | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | [13 empty] | 0% | 0%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del estado | [13 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | [13 empty] | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | Divulgar el manual de imagen, marca y medios digitales de la entidad. | [12 empty] | 0% | 12.5% | 28.12% |  | El documento no ha surtido el trámite de aprobación por la instancia correspondiente, a 30 de abril de 2021 se encuentra en proceso revisión y ajustes.
|  | Conformar equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | [13 empty] | 0%
|  | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor con estrategia de comunicaciones estratégicas | [13 empty] | 0%
|  | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCPCCE | [13 empty] | 0%
|  | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | [13 empty] | 0%
|  | Generar alianzas o sinergias con mecanismos de participación ciudadana para fomentar gestión del conocimiento del Observatorio oficial de contratación Estatal. | [13 empty] | 0%
|  | Realizar procesos de formación en el Modelo de Abastecimiento Estratégico a las entidades pilotos seleccionadas | [13 empty] | 0%
|  | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | [12 empty] | 100% |  |  |  | Revisado el cumplimiento de los lineamiento impartidos en la CIRCULAR CONJUNTA NO. 100-001-2021, emitida por el Director Departamento Administrativo de la Función Pública y el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación el 21 de enero de 2021, se observó que la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP, elaboró y publicó el informe el formato definido para este propósito a 31 de marzo del año en curso, igualmente se identificó que para la vigencia 2021, la Entidad no elaboró el plan de trabajo , debido a que dos (2) metas ya se cumplieron y en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto SIIPO se encuentra aprobadas, y otra se encuentra en revisión debido a dificultades relacionadas con la información para su cumplimiento. Informe de cumplimiento Plan Marco de Implementación de Acuerdos de Paz se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/30mar2021_rdc_pmi_paz_2020_1.pdf La actividad programada señala lo siguiente: "Producir y documentar de manera permanente...", sin embargo en el cronograma se programó entregable únicamente par el mes de abril de 2021.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Definir y publicar espacios de diálogo virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Publicar agenda con espacios de dialogo planeados en ejercicios de participación | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | El documento publicado, corresponde a las actividades realizadas en diferentes escenarios por el Director General y los Subdirectores, pero no corresponde a la agenda correspondiente para el año 2021, de acuerdo con lo programado y con los criterios que debía contener este documento. En el cronograma del Plan, meses, no se encuentran otros entregables durante el año. La agenda institucional con espacios de diálogo planeados en ejercicios de participación, se encuentra publicada en la página la web de la entidad en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/informe_gestion_2021.pdf
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo de la RdC 2021 | [13 empty] | 0% | 50%
|  | Publicación anual Informe al Congreso de la República | [13 empty] | 0%
|  | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2020 | Informe de gestión institucional | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se observó el l informe de gestión Institucional 2020, publicado en la página web de la entidad https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/informe_de_gesiton_2020_ancpcce.pdf
|  | Publicar el informe de acciones de rendición de cuentas de la vigencia 2020 | Informe de rendición de cuentas 2020 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Revisada la información suministrada por la segunda línea de defensa y verificada en la página web de la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP, se evidenció el Informe de Rendición de Cuentas 2020, publicado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/25nov2020_rdc_2020_0.pdf El Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de noviembre 2019 hasta el 1 de noviembre 2020 presenta fecha 25 de noviembre de 2020.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Aplicar el autodiagnóstico de la política de Rendición de Cuentas para la construcción de la estrategia. | [13 empty] | 0% | 50%
|  | Difundir los resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés | Documentar dudas e inquietudes y publicar las respuestas para conocimiento de los grupos de interés | [12 empty] | 100% |  |  |  | La ANCP-CCE realizó el ejercicio de rendición de cuentas en diciembre de 2020, en la página web se encuentran publicados los documentos que evidencian el cumplimiento de las actividades ejecutadas, entre estos, la respuesta a los grupos de interés. El documento "PREGUNTAS FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE RdC 2020 Desde 24 de Noviembre hasta el 07 de Diciembre de 2020", presenta fecha de elaboración el 29 de diciembre de 2020. La información se e cuenta publicada: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diligenciar el autodiagnóstico del DAFP de la política de atención y servicio al ciudadano para la construcción de la estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano | Autodiagnóstico del DAFP de la Política de Atención y Servicio al Ciudadano Diligenciada | [12 empty] | 100% | 100% | 25% |  | Se revisó el autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano, elaborado en el formato definido por el DAFP y se socializó el 26 de marzo de 2021. El documento se encuentra en el siguiente link: https://teams.microsoft.com/l/file/C0308B0A-2FD9-44D0-89DB-69F56B1C211A?tenantId=7b09041e-2451-49d0-8cb1-79d5e3d8c1be&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fcceficiente.sharepoint.com%2Fsites%2FRAESecretaraGeneral%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2021%2F03.%20RAE%20MAR%2FSERVICIO%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FEvidencias%20PAAC%2FID27%20autodiagnostico%20atencion%20al%20ciudadano%20FINAL.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fcceficiente.sharepoint.com%2Fsites%2FRAESecretaraGeneral&serviceName=teams&threadId=19:819cd685b50040f698364805f76bb086@thread.skype&groupId=cd8418fb-f950-4209-8f68-89da0202fd72
|  | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2021 | Aprobar y socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [12 empty] | 100% |  |  |  | Revisada la información se observó que la ANCP-CCE a través de la segunda línea de defensa, elaboró el Plan Estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano CCE-PQRSD-PL-01, el cronograma de Plan estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano, los cuales se aprobaron por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 25 de marzo de 2021. El 20 de abril, a través del "Entérate" correo electrónico, se socializó la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano 2021 .
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar y actualizar si es el caso los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | [13 empty] | 0%
|  | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | [13 empty] | 0%
|  | Desarrollo de piezas en lenguaje claro que permitan identificar los canales de comunicación de la entidad y el acceso a la información. | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Talento humano | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | [13 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Fortalecer los mecanismos dispuestos por la ANCP-CCE para la prestación del servicio y radicación de PQRS por el ciudadano | [13 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-. | [13 empty] | 0% | 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Servicios tecnológicos y de Información actualizada | [13 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Diseñar un instructivo para el ciudadano que contenga instrumentos para la solicitud de información en cumplimiento del artículo 25 de la ley 1712 de 2014 | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información | [13 empty] | 0% | 0%
|  | Mantener actualizada la información de Datos Abiertos del Estado Colombiano - capacitar a grupos de valor en su uso aplicación . | [13 empty] | 0%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | [13 empty] | 0% | 0%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el numero de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | [13 empty] | 0% | 0%
Componente 6: Iniciativas adicionales | Promover, apropiar y dar a conocer la política de compra y contratación pública | Capacitar Alcaldías y Entidades Territoriales en el uso del SECOP II como mecanismo de verificación y control | [13 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | [13 empty] | 0%

## Mapa de Riesgos de Corrupción
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción primer cuatrimestre de 2021 Asesor Experto con Funciones de Control Interno
|  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | RIESGO INHERENTE | [8 empty] | DISEÑO DEL CONTROL | [8 empty] | VALORACIÓN DE CONTROLES | [13 empty] | RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | [8 empty] | MONITOREO DE RIESGOS
[6 empty] | ANÁLISIS Y ASOCIACIÓN CON ACTIVOS DE INFORMACIÓN (CUANDO APLICA) |  |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGOS | [8 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza el control | 5. Que pasa con las observaciones y desviaciones | 6. Evidencia de la ejecución del control | 1. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL |  | 2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | 3. SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL |  | SE DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL | 4. CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | Desplazamientos de la probabilidad |  | Desplazamientos de la probabilidad en el Impacto |  | NIVEL DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES |  |  | ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL CONTROL | [16 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Riesgo Residual
DEPENDENCIA | Id | PROCESOS | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPOLOGÍA | El Riesgo inherente de seguridad digital se asocia a: (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) | ACTIVO (Seguridad de la Información /Digital) | AMENAZA (Seguridad de la Información /Digital) | CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad de la Información /Digital) | CONSECUENCIAS | FRECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE) | TIPO DE CONTROL EXISTENTE | NIVEL DE APLICACIÓN | DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE | 1. Responsable | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza el control | 5. Que pasa con las observaciones y desviaciones | 6. Evidencia de la ejecución del control | 1.1 Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | 1.2 El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | 2. La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda aprevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | 3. Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? | 4. La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | 5. Las observaciones, desviaciones o diferencias como resultados de la ejecución del control son investigadas y resultas de manera oportuna? | 6. Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero llegar a la misma conclusión? | CALIFICACIÓN | • FUERTE (96 a 100) • MODERADO (86 a 95) • DÉBIL (0 y 85) | • Fuerte: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. • Moderado: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. • Débil: El control no se ejecuta por parte del responsable. | • FUERTE: 100 • MODERADO: 50 • DÉBIL: 0 | CALIFICACIÓN | SÍ / NO | • FUERTE: El promedio de la solidez individual (3) de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. • MODERADO: El promedio de la solidez individual (3) de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99 • DÉBIL: El promedio de la solidez individual (3) de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50. | Los controles ayudan a disminuir la probabilidad | No COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD | Los controles ayudan a disminuir el Impacto | No COLUMNAS EN LA MATRIZ DE RIESGO QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL) | OPCIONES DE MANEJO | Acción a desarrollar | Evidencia | responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | indicador | Seguimiento Tratamientos 1er Trimestre 2021 | Estado | El riesgo se materializó durante el periodo? | En caso afirmativo describa brevemente como se materializó y sus efectos? | El contexto sobre el cual existe la exposición del riesgo ha tenido algún cambio? | Los controles se han aplicado sin novedad? | Tiene alguna observación sobre el riesgo? | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021 | TIPOLOGÍA | Proceso | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo
Subdirección de Negocios | R006 | Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda | Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD | Usar los instrumentos de agregación de demanda para beneficiar de manera malintencionada a terceros, haciendo uso de la información base para su estructuración, ya sea a través de la manipulación, la adulteración, la divulgación no autorizada, e incluso el extravío de la misma. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Estructurar AM o IAD, con modelos de negocio que favorezcan a proveedores en particular. | Disminución de la participación de proveedores beneficiando a un particular. | 4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias Orientador (Al menos de 1 vez en el último año) | 4 | 4. Mayor | (16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Estructurador y Gestor cada vez que realicen la estructuración de un AM o IAD, debe tener el soporte de la decisión tomada, como lo son las actas de reunión en donde se evidencie la participación masiva de diversos interesados. Además toda PQRS remitidas por ciudadanos, debe ser evidencia de cualquier posible irregularidad que se este presentando en el proceso de estructuración y en la ejecución del IAD o AM. En caso que se presenten actos de corrupción, se debe informar a las entidades competentes dando cumplimiento a la Ley. | Estructurador / Gestor | Cada vez que se requiera | (i) Estructurar Acuerdos Marco con mayor pluralidad de oferentes, generando precios competitivos y una mayor calidad de bienes y servicios (ii) Generar transparencia en los procesos de estructuración de los AM y IAD | Durante la estructuración del AM o IAD, toda acción debe tener el soporte de la decisión tomada, como lo son las actas de reunión en donde se evidencie la participación masiva de diversos interesados. Además toda PQRS remitidas por ciudadanos, debe ser evidencia de cualquier posible irregularidad que se este presentando en el proceso de estructuración y en la ejecución del IAD o AM. | En caso que se presenten actos de corrupción, se debe informar a las entidades competentes dando cumplimiento a la Ley. | (i) Actas de reunión (ii) PQRS remitidas por ciudadanos. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | No confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 85 | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | 0 | Si | #REF! | Directamente | 0 | No Disminuye | 0 | 3. Posible | 4. Mayor | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | 1. Desarrollar mesas de trabajo conjuntas ( Estructurador, Gestor, Proveedores y Entidades Compradoras) en la etapa de formalización de los documentos del proceso, que permita garantizar la transparencia, equidad y efectividad en la estructuración del AMP y/o IAD | Actas de todas las reuniones y/o mesas de trabajo | Estructurador Gestor Subdirector de Negocios | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Total de actas realizadas/ Total de Acuerdos Marco estructurados | Durante las mesas de trabajo realizadas en el proceso de estructuración de Acuerdos Marco de Precios y/o Instrumentos de Agregación de Demanda se deja trazabilidad de las decisiones tomadas a través de los soportes de la reunión. Tratamiento en continuidad hasta dic de 2021 | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda | 4 | 4 | (16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 3 | 4 | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Subdirección Contractual | R011 | Normativa de la Contratación en la Administración Pública | Expedición de circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto en favor de un tercero que busca tener respaldo de la entidad en un proceso de contratación o ante organismos de control amparándose en la función de ANCPCCE como ente rector del Sistema de Compra Pública. | Uso del poder para favorecer a un tercero, puede afectar la imagen de la entidad y reclamos de quienes se consideren afectados, los cuales pueden darse a través de investigaciones y demandas. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Dadivas 2. Presiones internas o externas | 1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones fiscales y disciplinarias. | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 5. Catastrófico | (15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El subdirector de Gestión Contractual cada que se expiden las circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto verifica la proyección de los mismos realizando ajustes de fondo y de forma, en caso de observaciones y desviaciones el responsable realiza los ajustes pertinentes dejando como evidencia: Conceptos jurídicos: Documento expedido que surte las etapas de proyección, revisión y aprobación Manuales y guías: Ficha técnica. Documentos tipo: Actas de mesas técnicas con cabezas de sector y entidades que contratan el servicio y matriz de comentarios. Reforma Ley 80 de 1993: Actas de reunión | Subdirector de Gestión Contractual | Cada que se expide | Verificar la proyección de las circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto | Realizar ajustes de fondo y de forma | El responsable realiza ajustes solicitados | Conceptos jurídicos: Documento expedido que surte las etapas de proyección, revisión y aprobación Manuales y guías: Ficha técnica. Documentos tipo: Actas de mesas técnicas con cabezas de sector y entidades que contratan el servicio y matriz de comentarios. Reforma Ley 80 de 1993: Actas de reunión | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Verificación de instrumentos y herramientas jurídicas publicadas en la WEB vigente como parte del acceso a la información | Lista de chequeo | Técnico Asistencial | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Publicaciones actualizadas / Publicaciones disponibles | Evaluar tratamiento en la actualización de la Matriz de Riesgo | Evaluar/Actualizar | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Normativa de la Contratación en la Administración Pública | 3 | 5 | (15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 5 | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Subdirección Contractual | R012 | Normativa de la Contratación en la Administración Pública | Expedición de certificados de realización y aprobación de los cursos virtuales ofrecidos por ANCPCCE, sin respaldo en beneficio de terceros | Ponerse en contacto para solicitar abusivamente un certificado de un curso virtual que no se realizó o que no se aprobó, que beneficie a un tercero a cambio de dádivas. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Dadivas 2. Presiones internas o externas | 1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones disciplinarias. | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 3. Moderado | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El técnico asistencial cada que se requiera revisa la finalización de las unidades y el cuestionario verificando en las bases de datos por documento y número de identificación de los registrados en las cohortes, en caso de observaciones y desviaciones consultar en las bases de datos por correo electrónico de los registrados en las cohortes, dejando como evidencia las bases de datos descargadas a través de la plataforma de cursos virtuales. | Técnico asistencial | Cada que se requiera | Revisar la finalización de las unidades y el cuestionario | Verificar en las bases de datos por documento y número de identificación de los registrados en las cohortes | Consulta en las bases de datos por correo electrónico de los registrados en las cohortes | Bases de datos descargadas a través de la plataforma de cursos virtuales | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Disponer mecanismos de verificación de certificados a través de la plataforma de cursos virtuales | Plataforma de cursos virtuales | Técnico Asistencial | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Nota de verificación | Evaluar tratamiento en la actualización de la Matriz de Riesgo | Evaluar/Actualizar | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Normativa de la Contratación en la Administración Pública | 3 | 3 | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Secretaría General | R018 | Gestión Documental | Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros. | Situaciones como intereses particulares, dadivas y motivaciones personales, pueden generar vulnerabilidad en los documentos del archivo que están custodiados y permitir su manipulación, alteración y/o divulgación, con el propósito de favorecer a terceros lo cual puede acarrear en sanciones administrativas, penales y pecuniarias contra la agencia y sus funcionarios. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Falta de control de los documentos o repositorios de información electrónica. 2. Falta de ética profesional. 3. Dadivas 4. Favores personales, políticos o de cualquier índole | Sanciones administrativas y disciplinarias. Reprocesos en la organización de la información. Imposibilidad de recuperar información | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 4. Mayor | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se requiera, diligencian las planillas Control al acceso o consulta de la información | Técnico Asistencial Contratista Archivista | Cada vez que se requiera | Conocer quien tiene o ha tenido acceso a la información de los expedientes. Trazabilidad de consultas | Cada vez que un colaborador de la agencia que cuente con permisos de acceso a la información, se suministra el documento y se registra en la planilla el acceso a consultas de información | Se realiza la verificación de la información que se entrega o recibe de la manera que cumplan con los requerimientos de calidad | Planilla de control de Préstamos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 3. Posible | 4. Mayor | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Registrar los prestamos o consultas de la información | Planillas de control de prestamos diligenciadas | Secretaria General Analista T2 -06 proceso gestión documental | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Documentos prestados/documentos registrados en préstamo | Se da continuidad al tratamiento hasta dic-21 | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión Documental | 3 | 4 | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 3 | 4 | (12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se requiera, concede los permisos a cada uno de los colaboradores de la entidad, de acuerdo a lo estipulado en la tabla de control de accesos | Técnico Asistencial Contratista Archivista | Cada vez que se requiera | Mantener los niveles de protección, acceso, uso, divulgación, difusión y seguridad de la información, de conformidad con la ley y los parámetros establecidos en la entidad y bajo los procesos a los que pertenezca la información | Con la construcción del Cuadro de Control de accesos de acuerdo a los diferentes niveles y características de la información. | Se actualiza el cuadro de control de accesos conforme a las necesidades de la Agencia, de las dependencias y de los grupos de valor | Tabla de control de accesos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Técnico Asistencial y/o el contratista archivista cada vez que se realiza la entrega de expedientes verifica las listas de chequeo de contenido de expedientes y dan el visto bueno. | Técnico Asistencial Contratista Archivista | Cada vez que se requiera | Contar con el control de los documentos que componen el expediente de acuerdo a su tipología. | Con la verificación de que los documentos que componen el expediente sean los establecidos en al hoja de control de acuerdo al tipo de expediente. | Se hacen las observaciones de los documentos que no existan al productor de la información. | Hoja de control documental | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | R022 | Gestión Administrativa | Direccionar el mercado de adquisición de bienes y servicios de la agencia para favorecer a terceros | Los estudios y documentos previos y pliegos de condiciones de los procesos contractuales deben ser objetivos y abiertos a todas las oportunidades que el mercado ofrece para la adquisición de los bienes y servicios, si estos documentos son estructurados con características muy específicas que sólo una parte del mercado cumpla o que un sólo proveedor cumpla se direcciona el mercado perdiendo la libre competencia y dinámica del mercado y perjudicando a la Entidad con precios impuestos por un sector específico. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Solicitud de características específicas que puedan cumplir sólo una parte sectorizada del mercado Dadivas | Tener un solo proveedor y/o un grupo poblacional pequeño de proveedores que impide tener un precio justo y una libre competencia Afectación de la imagen y reputación Implicaciones de transparencia Sanciones Disciplinarias | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Los estudios y documentos previos son realizados y verificados por varias personas como son: el líder del proceso, la líder del área administrativa, abogados de la Secretaría General y por la Secretaria General | Líder del área administrativa Abogados de la Secretaría General Secretaria General | Cada vez que se requiera | Revisar que las características y condiciones de los estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones de los procesos de contratación se ajusten con la diversidad del mercado, permitiendo la libre competencia | El líder de proceso o el líder administrativo realiza los documentos y estudios previos, estos documentos son revisados por los abogados de la secretaría general, cuando los abogados dan el visto bueno pasa a revisión de la Secretaria General | Se realizan los ajustes a los documentos conforme a los conceptos jurídicos | Estudios previos revisados y aprobados | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de los documentos previos por el equipo del proceso de gestión administrativa, revisión y apoyo de los abogados de la Secretaría General y aprobación por parte de la Secretaria General | Estudios previos revisados y aprobados | Proceso de gestión administrativa Abogados de la Secretaría General | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Estudios previos aprobados | Nuevo tratamiento definido hasta dic-21 | Nuevo | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión Administrativa | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Los estudios y documentos previos publicados en el Sistema Electrónico de Información Financiera SECOP II y se determina un plazo para que los proponentes e interesados en el proceso de contratación realicen las observaciones que crean pertinentes, lo que genera transparencia. | Líder del área administrativa Abogados de la Secretaría General Secretaria General Analista T2 - 06 (Área contractual de la Secretaría General) | Cada vez que se requiera | Crear transparencia en los procesos de contratación generando la oportunidad a todos los interesados en el proceso de presentar sus observaciones al mismo, las cuáles son evaluadas y se tramitan para saber si son procedentes o no | En los procesos de contratación existen un plazo determinado para que todos los interesados manifiesten las observaciones a los documentos y estudios previos y a los pliegos de condiciones. Cuando se tienen las observaciones son atendidas por el líder administrativo o por los abogados del área, dependiendo del tipo de observación y todas antes de ser publicadas son revisadas por la Secretaria General. | Se responden las observaciones presentadas por los proponentes | Documento con respuestas a las observaciones en SECOP II | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | R023 | Gestión Administrativa | Manipular, alterar los informes de supervisión para favorecer los pagos en beneficio de terceros | Los informes de supervisión constituyen el soporte fundamental para la ejecución de los pagos por los servicios prestados, es así, como factores asociados con favores de cualquier índole, dadivas o motivaciones personales, pueden generar alteraciones en los informes y beneficiar los pagos de terceros sin el cumplimiento adecuado de la prestación del servicio. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Favores de cualquier índole Dadivas Motivaciones Personales | Sanciones disciplinarias Detrimento Patrimonial Afectación de la imagen y reputación | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Mensualmente el líder del área administrativa debe elaborar los informes de supervisión de los contratos que le han sido designados para el suministro de bienes y servicios, con la finalidad de informar al área financiera si el proveedor ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales pactadas y de esta manera autorizar el pago. Este informe de supervisión se pasa al área financiera para revisión quien a su vez pasa a la Secretaria General para que realice la aprobación del pago. | Líder Administrativo Secretaria General Líder Área Financiera | Mensual | Informar al área financiera si el proveedor cumplió con todas las obligaciones contractuales pactadas con el fin de autorizar el pago. Adicionalmente dar a conocer las modificaciones del contrato | El líder administrativo verifica la información y documentos del proveedor, realiza el informe de supervisión y lo reporta al área financiera, para que posteriormente la Secretaría General como ordenadora de gasto apruebe los pagos | Si existen inconsistencias en la información del proveedor y el informe de supervisión se ajusta con base en las observaciones de la secretaria General y no se aprueba el pago hasta que se encuentre conforme | Informe de supervisión contratos SECOP y TVEC Aceptar o rechazar los pagos en el SECOP II | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | El supervisor asignado del área administrativa verifica la información y documentos del proveedor, realiza el informe de supervisión y lo reporta al área financiera, para que posteriormente la Secretaría General como ordenadora de gasto apruebe los pagos | Informes de supervisión y soportes requeridos para el tramite de pago | Supervisor asignado del área administrativa | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Supervisiones de contratos realizadas | Nuevo tratamiento definido hasta dic-21 | Nuevo | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión Administrativa | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Secretaría General | R028 | Gestión de Talento Humano | Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios. | La vinculación y/o permanencia de funcionarios se puede ver alterada en su integridad por factores como intereses particulares, dadivas recibidas o pagos de favores de cualquier índole, dado que dichas motivaciones y presiones influyen en actos inapropiados que van en contra de los principios y valores éticos de la agencia, vulnerando el debido proceder para favorecer a terceros | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Intereses particulares de un funcionario Dadivas para el desarrollo del proceso Favores políticos y/o personales | Generar intervención de los órganos de control Procesos sancionatorio, penales y disciplinarios Pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Analista T2 grado 06 de Talento Humano cada vez que se selecciona un candidato diligencian el formato de requisitos, en caso de observaciones se realizan los ajustes previo a la contratación en caso de ser favorable | Secretario General Contratista Líder de Talento Humano Contratista Líder de SG-SST Técnico Asistencial | Cada vez que se requiera | Evita la vinculación y/o permanencia de funcionarios por factores que favorezcan intereses particulares | Diligenciando el formato "control de requisitos" firmado por el contratista líder de Talento Humano y Secretario General para garantizar que el candidato cumpla con los requisitos mínimos para el cargo. | Validar requisitos de otros candidatos al proceso de selección antes de realizar nombramientos. | Formato "control de requisitos" | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Se da continuidad al tratamiento hasta dic-21 | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión de Talento Humano | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Secretario General y contratista Líder de Talento Humano anualmente diseñarán un Plan Institucional de capacitación para la agencia y realizarán seguimiento a la definición y evaluación desempeño laboral para cada funcionario, con el fin de mejorar el desempeño de los colaboradores a través de acciones orientadas a desarrollar las competencias. En caso de una desviación deberán realizar un plan de mejoramiento en los indicadores de capacitación y establecer un plan de mejoramiento individual cuando el funcionario obtenga una calificación en la evaluación de desempeño al finalizar el periodo igual o inferior al setenta y cinco por ciento (75%). | Secretario General Contratista Líder de Talento Humano | Anualmente | Permanencia de funcionarios con las competencias necesarios para el cargo. | Diseñar un Plan Institucional de capacitación para la agencia y definir correctamente una evaluación de desempeño laboral para cada funcionario, que permita mejorar el desempeño de los colaboradores a través de acciones orientadas a desarrollar y afianzar las competencias requeridas para cada uno de los funcionarios de la agencia. | Realizar un plan de mejoramiento en los indicadores de capacitación y establecer un plan de mejoramiento cuando el funcionario obtenga una calificación en la evaluación de desempeño al finalizar el periodo igual o inferior al setenta y cinco por ciento (75%). | Ficha Técnica de indicadores de Talento Humano Evaluación de desempeño laboral de cada funcionario para cada una de las vigencias Plan Institucional de Capacitación | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | R029 | Gestión de Talento Humano | Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario | Factores como intereses particulares, dadivas, motivaciones personales e incluso fallas en los sistemas, pueden generar vulnerabilidad a este tipo de documentos que están protegidos y permitir su divulgación, en tal caso, puede repercutir en sanciones administrativas, penales y pecuniarias contra la agencia y sus funcionarios. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Intereses particulares de un funcionario Dadivas para el desarrollo del proceso Error tecnológico en los protocolo es de seguridad en la gestión documental Motivaciones personales | Afectar la confidencialidad y reserva de datos de un funcionario Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación Procesos penales y disciplinarios | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Técnico Asistencial de Talento Humano conforme a las políticas de control de acceso y tratamiento de la información, clasifican la información generada y custodiada en el proceso de TH y aplican las directrices y condiciones establecidas | Secretario General Contratista Líder de Talento Humano Contratista Líder de SG-SST Técnico Asistencial | Cada vez que se requiera | Controlar la información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario | Conforme a lo definido en las TRD, en los activos de información y las políticas de control de acceso, la información de la agencia debe ser controlada y tratada de acuerdo a su clasificación. | Se realizan los ajustes por tipo de documento y características de clasificación | Políticas de control de acceso y tratamiento de información | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Se da continuidad al tratamiento hasta dic-21 | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión de Talento Humano | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Secretaría General | R030 | Gestión de Talento Humano | Aplicar novedades de nómina injustificadas o inexistentes para para el favorecimiento propio o de un tercero | Los gastos de personal que se perfeccionan a través de la liquidación de nómina y que por diferentes fatores y motivaciones personales, se puede intervenida, alterada y/o modificada en sus rubros para favorecer con mayores valores a un funcionario en particular, tiene efectos en el uso de los recursos y en detrimento patrimonial dentro de los procesos de la agencia, situación que genera todo tipo de sanciones dentro del marco normativo | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Dadivas para el desarrollo del proceso Relaciones sentimentales Colusión de funcionarios | Generar pérdida de recursos económicos Afectar al grupo de funcionarios del proceso Generar intervención de los órganos de control Procesos sancionatorio, penales y disciplinarios | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | El Secretario General , contratista Líder de Talento Humano y Analista de Talento Humano, cada vez que se revisen las novedades de nómina, deberán verificar que cada novedad cuente con un documento que lo justifique, la revisión de novedades debe estar firmada por los responsables de acuerdo al procedimiento de nomina, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes. en los días establecidos en el "cronograma anual de operaciones de nómina" para cada vigencia. En caso de una desviación se deben realizar los ajustes y trámites necesarios para generar el pago correcto de la nómina. | Secretario General Contratista Líder de Talento Humano Analista T2 grado 06 | Cada vez que se requiera | Aplicar novedades de nómina injustificadas o inexistentes para para el favorecimiento propio o de un tercero | Cada vez que se revisen las novedades de nómina, debe verificarse que cada novedad cuente con un documento que lo justifique, la revisión de novedades debe estar firmada por los responsables que estén asignados conforme al procedimiento de nomina, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes. | Realizar los ajustes y trámites necesarios para generar el pago correcto de la nómina. | Reporte resumen de nomina Actos administrativos firmados para el pago de viáticos. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Se da continuidad al tratamiento hasta dic-21 | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión de Talento Humano | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Secretaría General | R034 | Gestión Financiera | Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros. | La omisión, la vulneración de controles, las motivaciones personales, favores de cualquier índole y/o dadivas pueden originar un desvío injustificado de recursos públicos en las actividades de tesorería, con afectaciones legales para los funcionarios y para la entidad | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Omitir por parte del ordenador del gasto las líneas de inversión y/o de funcionamiento. 2. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos 3. Motivaciones personales o favores de cualquier índole 4. Dadivas | Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales Que toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago Detrimento patrimonial | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Manual de funciones y roles de los funcionarios | SI | Cada vez | Generar los controles roles y funciones mediante la especialidad para las actividades a realizar en la financiera | Con la modificación de manuales de funciones y ajuste del Proceso y los procedimientos. | Se debe ajustar conforme a la necesidad y formalizar actualización | Manual de Funciones | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Informe de ejecución del plan anual de adquisiciones de manera semestral, conciliado con la ejecución presupuestal | Conciliación | Secretaria General Asesor Experto Secretaria General | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Informe PAA | Nuevo tratamiento definido hasta dic-21 | Nuevo | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión Financiera | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Controles Automáticos (SIIF Nación) (accesos, roles, perfiles, segregación por sistema) | SI | Cada vez | Con la plataforma se perfila los usuario y accesos a las funcionalidad relacionados con el ciclo financiero de acuerdo a las regulaciones vigentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. | se diligencia el formato de creación de usuarios nuevo y se envía al Ministerio de Hacienda para su habilitación en el SIIF Nación. | Se deberá ajustar los formatos del formulario para envío, | Formato de usuarios/Habilitación de accesos y perfiles | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Solicitud de certificado de disponibilidad enviada por el ordenador del gasto. | SI | Cada vez | los gastos que se van a generar estén autorizados por el ordenador del gasto, | Formato de solicitud de CDP diligenciado y firmado. | Se devuelve el formato para que se realicen los ajustes pertinentes. | Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | R038 | Gestión Jurídica | Ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia para favorecer a un tercero | Situaciones como intereses particulares, dadivas, motivaciones personales e incluso alguna modalidad de extorsión, pueden generar vulnerabilidad en las actuaciones jurídicas de la Agencia, permitiendo en su documentación el ocultamiento total o parcial, la manipulación y/o la alteración, con el propósito de favorecer a terceros en detrimento de los intereses de la Agencia | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Interese particulares Dadivas Favores personales de cualquier índole Extorsión | * Pérdida de procesos jurídicos * Detrimento patrimonial * Reprocesos * Sanciones legales | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Buzón notificaciones judiciales / control de correspondencia | Contratista Secretaría General | Cada vez que se requiera | Recibir información relacionada con los procesos jurídicos activos | En el buzón notificaciones judiciales se verifican los correos electrónicos entrantes y se remiten al destinatario correspondiente encargado de la Defensa Jurídica de la Agencia ( Apoderado Judicial) | En caso de observaciones el encargado de la Defensoría Jurídica ( Apoderado Judicial) realiza el tramite que corresponda con la entidad remitente | Buzón notificaciones judiciales / control de correspondencia | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Desarrollar un control de las pruebas documentales en el cual se busque la consolidación en un sistema de información aceptado y disponible por la entidad | Organización de las pruebas de un sistema de información | Apoderado | 2021-06-01 | 2021-12-01 | No. de carpetas digitales creadas en el sistema / No. de procesos jurídicos existentes | Nuevo tratamiento definido hasta dic-21 | Nuevo | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión Jurídica | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos | Apoderado Jurídica | Bimestral / Cada vez que se requiera | Informar el estado de los procesos jurídicos activos en los cuales esta involucrada la Agencia | Con base en el estado de los procesos jurídicos activos se presenta un informe a la Secretaría General | Se realizan los ajustes con base en las observaciones | Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | R039 | Gestión Jurídica | Omisión en el cumplimiento de los términos en actuaciones jurídicas para favorecer a terceros en contra de los intereses de Agencia | Situaciones como intereses particulares, dadivas, motivaciones personales e incluso alguna modalidad de extorsión, pueden generar que en las actuaciones jurídicas de la Agencia se incumplan los términos por lo cual el proceso jurídico puede derivar en contra de los intereses de la Agencia favoreciendo a terceros | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Interese particulares Dadivas Favores personales de cualquier índole Extorsión | * Pérdida de procesos jurídicos * Detrimento patrimonial * Reprocesos * Sanciones legales | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos | Apoderado Jurídica | Bimestral / Cada vez que se requiera | Informar el estado de los procesos jurídicos activos en los cuales esta involucrada la Agencia | Con base en el estado de los procesos jurídicos activos se presenta un informe a la Secretaría General | Se realizan los ajustes con base en las observaciones | Informes de estado de los procesos judiciales incluyendo términos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Desarrollar un instrumento o una metodología que permita generar alertas tempranas sobre el vencimiento de los términos en los procesos jurídicos | Instrumento o metodología | Apoderado | marzo de 2021 | septiembre de 2021 | Cumplimiento del cronograma | Nuevo tratamiento definido hasta dic-21 | Nuevo | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión Jurídica | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Registro de procesos Judiciales en eKOGUI | Apoderado Jurídica | Cada vez que se requiera | Control y actualización la litigiosidad de la entidad para la toma de decisiones | (i) una vez notificada la actuación judicial o ejecutado un acto de representación, el apoderado realiza el registro y actualización de la información en la plataforma | Se realizan los registros de modificación | Registro de procesos Judiciales en eKOGUI | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | R044 | Atención y Servicio al Ciudadano | Manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros | Situaciones como falta de control de los documentos asociados a las PQRS e intereses particulares, dadivas y/o favores personales, pueden generar vulnerabilidad en el debido procesos de las PQRS, permitiendo su ocultamiento, manipulación, alteración y/o modificación para beneficio propio o de un tercero. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. Falta de control de los documentos o repositorios de información asociada con las PQRS 2. Falta de ética profesional. 3. Dadivas 4. Favores personales, políticos o de cualquier índole | 1. Sanciones administrativas y disciplinarias. 2. Reprocesos 3. Demandas | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Matriz de Control de control de PQRS | Técnico Asistencial | Mensual | Prevenir el incumplimiento a los requerimiento de las entidades y ciudadanos en general. | El Gestor documental de cada dependencia, realiza el diligenciamiento de la matriz para llevar el control de las PQRSD | Se verifican las PQRSD asignadas y reasignar a quien corresponda. | Matriz de Control de control de PQRS | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Acción preventiva. Capacitar a los gestores de las dependencias en el código único disciplinario y delitos contra la administración publica | control de asistencia de la capacitación | Grupo de atención al ciudadano | 2021-04-01 | 2021-06-01 | numero de denuncias presentadas por hechos de corrupción relacionadas con alteración de PQRSD/total de denuncias recibidas | Nuevo tratamiento definido hasta jun-21 | Nuevo | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Atención y Servicio al Ciudadano | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Radicado de entrada y salida en el aplicativo de PQRS | Recepcionista | Diario | Aplicar los términos de ley a las PQRSD. | El / la recepcionista clasifica y registra las PQRSD en el aplicativo para que este les asigne los términos de acuerdo con la clasificación. | Se verifica la clasificación de las PQRSD asignadas y de acuerdo con la evolución del gestor documental de cada dependencia se reclasifica por un y se asigna a quien corresponda. | Radicado de entrada y salida en el aplicativo de PQRS | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Registro de PQRS por WEB, Física y/o e-mail | Recepcionista | Cada vez que se requiera | Prevenir el incumplimiento a los requerimiento de las entidades y ciudadanos en general. | El recepcionista clasifica y registra las PQRSD en el aplicativo para que este les asigne los términos de acuerdo con la clasificación. | Se verifica la clasificación de las PQRSD asignadas y de acuerdo con la evolución del gestor documental de cada dependencia se reclasifica por un y se asigna a quien corresponda. | Registro de PQRS por WEB, Física y/o e-mail | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Secretaría General | R045 | Gestión de Contratación | Estudios previos aprobados los cuales estén direccionados para beneficiar a un proveedor o un contratista en particular | El responsable de la elaboración de los documentos precontractuales de la entidad, direcciona el proceso desde la justificación y la necesidad de la entidad hasta los requisitos habilitantes y factores de escogencia favoreciendo a un contratista en particular | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de control en la elaboración de los documentos de los procesos precontractuales Conflicto de intereses de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de los documentos | Responsabilidad civil disciplinaria, fiscal y penal | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Revisión por parte del equipo jurídico y técnico de la subdirección solicitante y revisión adicional por el ordenador del gasto. | Secretaria General y Subdirectores | Cada vez que se requiera | Evitar que los documentos lleguen a ser publicado sin las revisiones y filtros correspondientes. | Cada persona que interviene en la elaboración, revisión, aprobación y suscripción deben revisar y visar los documentos con un visto bueno | Devolución para que se hagan los ajustes correspondientes | Oficio solicitando los ajustes | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Revisión adicional de los estudios previos por parte del coordinador contractual y jurídico Gestor T1-15 de la Secretaría General | Correos de comunicación de las revisiones y/o ajustes realizados | Coordinador Gestor T1 grado 15 de la Secretaría General Técnico Asistencial O1-12 de la Secretaria General | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Correos de comunicación con las revisiones y/o ajustes | Nuevo tratamiento definido hasta dic-21 | Nuevo | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión de Contratación | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Secretaría General | R046 | Gestión de Contratación | Formulación de necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA elaborados para beneficiar a terceros | El responsable de la elaboración del plan anual genera necesidades de bienes y servicios distintas a las que la entidad en realidad requiere para la respectiva vigencia. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de planeación y falta de control en el seguimiento de las necesidades de la entidad . | Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Revisar y aprobar el PAA y sus modificaciones por parte del equipo interdisciplinario del ordenador del gasto. | Secretaria General y Subdirectores | Cada vez que se requiera | Evitar que se incluyen en el PAA necesidades encaminadas a favorecer a terceros. | Revisión de documentación precontractual y realizar reuniones (comité directivo) que apruebe dicho plan. | Modificación del PAA | Actas de las reuniones del comité o devolución de documentos por parte del ordenador del gasto o su equipo. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Revisión adicional de las modalidades de selección y contratación en el PAA por parte del coordinador contractual y jurídico Gestor T1-15 de la Secretaría General | Correo de comunicación relacionando los cambios o ajustes del PAA | Coordinador Gestor T1 grado 15 de la Secretaría General Técnico Asistencial O1-12 de la Secretaria General | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Correos de comunicación con las revisiones y/o ajustes | Nuevo tratamiento definido hasta mar-21 | Nuevo | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión de Contratación | 1 | 5 | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 5 | (5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Secretaría General | R047 | Gestión de Contratación | Elaboración de contratos en los cuales se incluyan o se omitan conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos legales que beneficien a terceros sobre los intereses de la Agencia. | El responsable de la elaboración de los documentos contractuales de la entidad incluye condiciones favorables al contratista en los elementos esenciales del contrato, sin cumplir con los requisitos legales y en detrimento de la entidad . | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Falta de control en la elaboración de los documentos de los procesos. Precontractuales Conflicto de intereses de los funcionarios y contratistas que participan en la elaboración de los documentos | Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Elaboración previa de minutas y formatos para distintos tipos de contrato que cuenten con clausulas prestablecidas y revisión de la minuta del contrato antes de la suscripción. | Secretaria General | Cada vez que se requiera | Evitar la inclusión o exclusión de clausulas en las minutas de los contratos que beneficien a terceros. | elaborando minutas y formatos | devolución para que se hagan los ajustes correspondientes | Minutas y formatos conforme a procedimientos establecidos | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Actualización de los formatos de minuta y revisión adicional por parte del coordinador contractual y jurídico Gestor T1-15 de la Secretaría General | Correo de comunicación relacionando los cambios o ajustes de las minutas. Formato minutas de contrato | Coordinador Gestor T1 grado 15 de la Secretaría General Técnico Asistencial O1-12 de la Secretaria General | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Correos de comunicación con las revisiones y/o ajustes | Nuevo tratamiento definido hasta dic-21 | Nuevo | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión de Contratación | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | R060 | Operaciones SECOP | Favorecer los procesos de formación de SECOP a una entidad, usuario o particular sin cumplir el debido proceso y en detrimento de otros usuarios | Darle prioridad a una entidad o usuario en la atención de los canales de servicio pasando por alto los criterios de atención establecidos en los canales y que el contratista (formador) obtenga un beneficio propio a cambio del beneficio al tercero | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | * Dadivas *Conflicto de interés * Favores personales, políticos o de cualquier tipo | *Desconfianza en los servicios prestados por CCE *Incumplimiento de las ANS *Incumplimiento del Código de Integridad *Procesos legales | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Reporte de seguimiento de formación y actividades | Líder de Formación | Bimensual | Verificar el cumplimiento de las capacitaciones/formaciones acordadas con la Entidad y el desarrollo de las actividades | Cada dos meses se elabora el reporte de las actividades ejecutadas por los formadores en este tiempo. | Se solicita al formador que envíe el reporte lo antes posible para hacer un seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas | Informe al líder de formación | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Seguimiento de las asignaciones de los formadores sobre aquellas solicitadas y que no estén dentro de la planeación. | Cronograma de formaciones | Líder Técnico y Funcional - Líder de Formación | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Programación de formaciones fuera del tiempo sin justificación | Se realizo la centralización de las solicitudes de formación por parte de las entidades estatales, se valido disponibilidad y agenda de los formadores y se ejecutaban las capacitaciones. Se da continuidad hasta dic-21 | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Operaciones SECOP | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Cronograma alineado a las circulares de obligatoriedad | Líder de Formación/Líder técnico y funcional de despliegue | Semestral | 1. Para el cumplimiento efectivo de la Circular Externa No. 1 de 2019 2. Para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 3. Para el cumplimiento del Plan Institucional | Iniciando cada semestre, el equipo de formación, en cabeza del líder de formación y el Líder técnico y funcional de despliegue realizan la planeación de las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta la población a la cual que se quiere llegar. | Se realiza una reunión y se ajusta el cronograma teniendo en cuenta la población objetivo y la estrategia de la Agencia | Actas de la reunión, cronogramas establecidos, lineamientos/directivas del Gobierno Nacional | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Programación de formación alineada al cumplimiento de las metas de la Agencia | Líder de Formación/Líder técnico y funcional de despliegue | Semestral | 1. Para el cumplimiento efectivo de la Circular Externa No. 1 de 2019 2. Para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 3. Para el cumplimiento del plan estratégico de la Agencia | Iniciando cada semestre, el equipo de formación, en cabeza del líder de formación y el líder técnico y funcional realizan la planeación de las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta la población que se quiere llegar. | Se realiza una reunión y se ajusta el cronograma teniendo en cuenta la población objetivo y la estrategia de la Agencia | Actas de la reunión, cronogramas establecidos, lineamientos/directivas del Gobierno Nacional | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | R061 | Operaciones SECOP | Realizar mesas de formación paralelas con particulares haciendo uso del material propiedad de la Agencia buscando un beneficio económico | Que el contratista (formador) haga uso de material de propiedad intelectual de Colombia Compra Eficiente (por ejemplo la plataforma de formación de SECOP II) para obtener lucro al realizar asesorías a usuarios del Sistema de Compra Pública | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | *Uso indebido de la plataforma de formación (Fraude) * Dadivas *Conflicto de interés * Favores personales, políticos o de cualquier tipo * Inconformidad de las condiciones laborales y contractuales | *Desconfianza en los servicios prestados por CCE *Incumplimiento del Código de Integridad *Procesos legales | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Líder de Talento Humano | Semestral | Interiorizar los valores que debe tener el Servidor Público en el desarrollo de sus funciones | A través del proceso de Talento Humano se desarrollan campañas de apropiación de los valores dirigido a los servidores públicos de la Agencia | Con base en las observaciones se evalúan y se tienen en cuenta para las futuras socializaciones | Piezas de comunicación Código de Integridad Capacitaciones de Código de Integridad | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Seguimiento y control de las cuentas en el ambiente de formación asignadas al equipo; inclusión en los materiales de formación del licenciamiento de uso libre con atribución al desarrollador del contenido, en este caso CCE. | Archivo de control de asignación de las cuentas - Texto incluido sobre el licenciamiento de uso libre con atribución al desarrollador del contenido | Líder Técnico y Funcional - Líder de Formación - Analista T2 - 04 de aplicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-01 | *Cuentas del ambiente de formación utilizadas por terceros *Materiales de formación con el texto de licenciamiento de uso libre con atribución al desarrollador del contenido | Se lleva el control de las cuentas asignadas a cada formador con su estado actual y a medida que se requiere la activación o desactivación de una cuenta se envía el correo al administrador del ambiente de formación que esta a cargo del área de Sistemas de Información. Se incluyo el texto de licenciamiento en el material de datos abiertos. Se da continuidad hasta dic-21 | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Operaciones SECOP | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Asignación de Usuarios y Contraseñas a los formadores. | Líder técnico y funcional de despliegue | Cada vez que se requiera | Controlar quién tiene acceso a la plataforma de prueba de SECOP II, para evitar el uso de la misma por parte de personas externas a la Agencia | El formador crea sus usuarios en la plataforma de prueba de SECOP II y solicita la activación de los mismos al administrador de la plataforma de prueba. El administrador de la plataforma de prueba actualmente está en el área de aplicaciones | El administrador de la plataforma de prueba desactiva los usuarios que no están asignados o en uso de los formadores del equipo | Informe o reporte al administrador de la plataforma de prueba | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Horarios de disponibilidad de la plataforma de formación | Líder técnico y funcional de despliegue/Encargado de Infraestructura | Bimensual | Garantizar el funcionamiento de la plataforma de prueba de SECOP II dentro del horario de las capacitaciones dadas por el equipo de formación, y garantizar la disponibilidad de la plataforma de prueba. | El líder técnico y funcional de despliegue/Encargado de Infraestructura, verifica y activa la plataforma de prueba en los horarios hábiles salvo algún requerimiento extraordinario, dependiendo de las capacitaciones programadas | El formador notifica al líder, en caso de que no se encuentre activada/habilitada la plataforma de prueba y el líder solicita la activación correspondiente | Reporte del encargado de activación de la plataforma | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Control Interno | R066 | Evaluación Independiente | Omisión, adulteración o modificación de hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente para beneficio propio o de terceros | En cumplir miento del Plan Anual de Auditoría se pueden presentar factores que afecten la independencia y objetividad del ejercicio auditor, tales como la satisfacción de intereses particulares que impidan cumplir el objetivo del proceso de evaluación independiente. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | 1. La información presentada como soporte de los resultados de un trabajo de auditoría, no es precisa, confiable, ni clara (Manipulación de la información). 2. Los trabajos realizados se efectúan para la obtención de intereses con beneficios propios. 3. Los informes que se presentan a la Alta dirección son imprecisos y no reflejan el desempeño institucional. 4. Los informes de resultados de las auditorias, no reflejan la contundencia de lo evidenciado (Falta de transparencia en la gestión). 5. No reportar oportunamente a los organismos de control los hechos de corrupción. 6. No comunicar conflicto de interés en el desarrollo del ejercicio auditor. | 1.Investigación por parte de las Entidades de Control. 2. Cuestionamientos legales que conllevan a la pérdida de imagen institucional. | 2. El evento puede ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 5 años) | 2 | 3. Moderado | (6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante | Asesor(a) Experto(a) con funciones de Control Interno | Anual | Ejecutar los ejercicios de aseguramiento con oportunidad y calidad en las tareas desarrolladas. | Se asigna a cada integrante según su perfil, el trabajo de aseguramiento a desarrollar dejando plasmada dicha asignación en cronogramas individuales. | Revisar y ajustar el cronograma individual asignando responsabilidades de acuerdo a las novedades presentadas. | Cronograma individual de responsabilidades y/o actividades asignadas documentado. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI informes sobre el desempeño del ejercicio auditor con el objeto de identificar desviaciones y la conformidad del ejercicio. | Actas CICCI | Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes presentados/ Informes Planeados | Evaluar tratamiento en la actualización de la Matriz de Riesgo | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Evaluación Independiente | 2 | 3 | (6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Control Interno | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Aplicar el Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento | Equipo de trabajo de Control Interno | Cada vez que se requiera | Ajustar el trabajo de aseguramiento a las normas de auditoría establecidas interna y externamente con el fin de garantizar un adecuado ejercicio de evaluación. | Los trabajos de aseguramiento se realizan cumplimiento los requisitos mínimos establecidos de acuerdo a los criterios que aplica el equipo de trabajo de Control Interno | Comunicar al CICCI el conflicto de interés que puede llegar a presentarse para que esta instancia determine el actuar. | Acta de CICCI y/o comunicación del conflicto de interés | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Control Interno | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley | Equipo de trabajo de Control Interno | Cada vez que se requiera | Que el auditor tenga la competencia para desarrollar un trabajo de aseguramiento de acuerdo con las fases que debe realizar | el auditor diligencia los formatos relacionados con los trabajos de aseguramiento, teniendo en cuenta las variables establecidas y de conformidad con la secuencia del procedimiento | El Asesor Experto(a) con funciones de Control Interno verifica que todos los formatos asociados estén diligenciados y cumplan con los criterios establecidos. | Formatos diligenciados, revisados y aprobados. | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Control Interno | [14 empty] | CORRECTIVOS | CCE Instalaciones | Revisar los informes de resultados de los aseguramiento | Asesor(a) Experto con Funciones de Control Interno | Cada vez que se requiera | Que se determine que los informes de resultados reflejan el cumplimiento del objetivo y alcance del aseguramiento realizado. | Revisar y aprobarlos informes de resultados de los trabajos de aseguramiento. | Si se presentan observaciones por parte del Asesor, el auditor realiza las modificaciones del documento conforme las directrices dadas. | Versiones finales de informes de resultados de trabajos de aseguramiento . | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | R069 | Abastecimiento estratégico | Omisión intencionada de información del sistema de compra pública para beneficiar a terceros | Omitir información de contratistas en SECOP | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Dadivas, sobornos Favores personales | Procesos legales | 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Orientador (No se ha presentado en los últimos 5 años) | 1 | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Disclaimer de información en las comunicaciones oficiales emitidas por EMAE | Subdirector de EMAE | Cada vez que se requiera | Brindar a los usuarios información sobre el acceso público de los datos del Sistema de Compra pública en Datos Abiertos y que la calidad de los mismos dependen de lo registros efectuados por las entidades estatales en los sistemas de información | A través de una anotación aclaratoria en los oficios remisorios de las PQRS asociadas a EAME se informa a los peticionarios los condiciones de la información. | Se corrigen las desviaciones | Oficios remisorios emitidos por la Subdirección EMAE | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Se da continuidad al tratamiento hasta dic-21 | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Abastecimiento estratégico | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | R051 | Gestión de Tecnologías de la Información (Infraestructura y Soporte) | Fuga de información confidencial o reservada de las bases de datos de los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, que puedan beneficiar a terceros. | Incumplimiento del principio de confidencialidad y reserva de la información almacenada en las base de datos de los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico. | Riesgo de Corrupción |  |  |  | Falta de seguimiento a las acciones realizadas por los usuarios con perfil administradores dentro de los sistemas de información. Ausencia de escalamiento de privilegios (roles y perfiles) en los usuarios. | Desconfianza en los servicios prestados por CCE Incumplimiento del Código de Integridad Procesos legales Sanciones disciplinarias e inhabilidades | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 3. Moderado | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | Infraestructura y Soporte | Matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP | Líder de infraestructura | Cada vez que se requiera | Garantizar y controlar los accesos a la información a nivel interno como externo, con su respectivo rol dentro de la entidad | Revisión periódica de permisos de acceso a los sistemas e información | Se identifica y se procede al bloqueo de permisos del usuario | Actualización de la matriz - Evidencia de bloqueo o eliminación de usuarios | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Verificación de las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer | Reporte de la herramienta | Líder de infraestructura Líder de Seguridad | 2020-12-20 | 2021-12-20 | Cumplimiento verificaciones programadas | Se realiza seguimiento y control a las conexiones autorizadas por VPN. Tratamiento en término | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión de Tecnologías de la Información (Infraestructura y Soporte) | 3 | 3 | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | [14 empty] | PREVENTIVOS | Infraestructura y Soporte | Cifrado de la información de contraseñas (SECOP I, SECOP II, TVEC) Cifrado de Ofertas (SECOP II,TVEC) | Líder de base de datos | Cada vez que se requiera | Garantizar el almacenamiento de la información confidencial o reservada en la base de datos con el cifrado correspondiente | Configuraciones en la base de datos | Se ajustan las necesidades | Informe del estado de la base de datos y sus componentes | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | R052 | Gestión de Tecnologías de la Información (Infraestructura y Soporte) | Manipulación de la información en los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, para asignar privilegios de acceso a usuarios no autorizados que busquen desarrollar actividades de corrupción en el Sistema de Compra Pública. | Manipulación de la información en los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, para asignar privilegios de acceso a usuarios no autorizados que busquen desarrollar actividades de corrupción en el Sistema de Compra Pública. | Riesgo de Corrupción |  |  |  | Falta de seguimiento a las acciones realizadas por los usuarios con perfil administradores dentro de los sistemas de información. Ausencia de escalamiento de privilegios (roles y perfiles) en los usuarios. | Desconfianza en los servicios prestados por CCE Incumplimiento del Código de Integridad Procesos legales Sanciones disciplinarias e inhabilidades | 3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años) | 3 | 3. Moderado | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | Infraestructura y Soporte | Matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP | Líder de infraestructura Líder de Operaciones Líder de Aplicaciones | Cada vez que se requiera | Garantizar y controlar los accesos a la información a nivel interno como externo, con su respectivo rol dentro de la entidad | Revisión periódica de permisos de acceso a los sistemas e información | Se identifica y se procede al bloqueo de permisos del usuario | Actualización de la matriz - Evidencia de bloqueo o eliminación de usuarios | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | No Disminuye | 0 | 1. Rara vez | 3. Moderado | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Verificación de las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer | Reporte de la herramienta | Líder de infraestructura Líder de Seguridad | 2020-12-20 | 2021-12-20 | Cumplimiento verificaciones programadas | Se realiza seguimiento y control a las conexiones autorizadas por VPN. Tratamiento en término | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Gestión de Tecnologías de la Información (Infraestructura y Soporte) | 3 | 3 | (9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 3 | (3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | [14 empty] | PREVENTIVOS | Infraestructura y Soporte | Proceso de Control de Cambios Gestionado | Lideres de grupos de trabajo | Cada vez que se requiera | Participación de los interesados en las capacitaciones de las nuevas funcionalidades implementadas. | Los documentos que no cuenten con la aprobación del solicitante del cambio no serán incluidos en el proceso de desarrollo. | Se solicita que sea revisado y aprobado. | Documento RFC aprobado y gestionado en GLPI | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
Comunicaciones | R053 | Comunicación Estratégica | Divulgar información de la agencia de manera previa a la publicación autorizada en los canales de distribución con el objeto de beneficiar a un tercero o dar una primicia | La generación de información que se publica en medios de comunicación, la cual es de interés de la ciudadanía en general, tiene condiciones particulares que permiten tener el impacto deseado por la Agencia en tiempo y lugar; aspectos que si no son acatados o modificados, pueden generar efetos adversos a los intereses de la agencia y por el contrario beneficiar a particulares o a un grupo especifico de personas. | Riesgo_de_Corrupción |  |  |  | Intereses particulares Dadivas para el desarrollo del proceso Favores políticos y/o personales Presiones internas o externas Perdida de confidencialidad y reserva de información | Pérdida de la imagen institucional. Pérdida de confianza en lo público. Investigaciones disciplinarias. Demandas | 2. El evento puede ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 5 años) | 2 | 4. Mayor | (8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Aprobación de contenidos de la WEB | Líder de Comunicaciones | Cada vez que se requiera | Publicar información autorizada por la Dirección y Subdirecciones | Se evalúa la información recibida la cual debe estar aprobada por lo subdirección correspondiente, posteriormente se publica en los diferentes canales que se requieren | Se ajustan conforme a las necesidades | Publicaciones en los diferentes canales de distribución y medios de comunicación | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No | FUERTE | Directamente | 2 | Indirectamente | 1 | 1. Rara vez | 4. Mayor | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | REDUCIR EL RIESGO | Campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | Comunicados Internos Listas de Asistencia a Capacitaciones Internas | Secretaria General Contratista Líder de Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-12-01 | % Cumplimiento cronogramas de trabajo que se reporta en la Hoja de Vida de indicadores de TH | Se da continuidad al tratamiento hasta dic-21 | Continuidad | [5 empty] | Se evidenció que el líder del proceso primera línea de defensa, realizó monitoreo a través de la herramienta de Revisión de Análisis Estratégico RAE, señalando la no materialización del riesgo, durante el periodo revisado. En los reportes mensuales generados por la segunda línea de defensa manifiesta que "El Riesgo de corrupción de la Agencia no registró materializaciones." , aspectos revisados durante el presente seguimiento. | Riesgo_de_Corrupción | Comunicación Estratégica | 2 | 4 | (8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo | 1 | 4 | (4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Comunicaciones | [14 empty] | PREVENTIVOS | CCE Instalaciones | Accesos y perfiles definidos en la administración de la WEB | Líder de Infraestructura | Cada vez que se requiera | Habilitar el perfil de acceso a las opciones de la Web | Con base en las solicitudes de acceso a la web para un perfil de modificación, se verifican las instancias de aprobación y se aplica el requerimiento en el modulo administrador | Se rechaza la solicitud y se solicita ajuste del requerimiento cumpliendo los requisitos | Perfiles Modulo Administrador Página WEB | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | 100 | No
[62 empty] | 1.6522 | 3.7391 | 6.1777 | 1.1739 | 3.7391 | 4.3894
Note on L4: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE).
Note on P4: Busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final. (RIESGO RESIDUAL).
Note on C5: PROCESOS APROBADOS Y PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
Note on D5: Las preguntas claves para la identificación del riesgo permiten determinar: ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? Identificar la afectación del cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso según sea el caso. ¿CÓMO PUEDE SUCEDER? Establecer las causas a partir de los factores determinados en el contexto. ¿CUÁNDO PUEDE SUCEDER? Determinar de acuerdo con el desarrollo del proceso. ¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA SU MATERIALIZACIÓN? Determinar los posibles efectos por la materialización del riesgo.
Note on G5: Luis Alejandro Ruiz Alonso: Solo aplica para Riesgos de Seguridad de la Información (Digital)
Note on H5: Alejandro Ruiz Alonso: Solo aplica para Riesgos de Seguridad de la Información (Digital) , y se asocia con la tipificación d ellos activos d información.
Note on L5: Frecuencia 1. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, No se ha presentado en los últimos 5 años. 2. El evento puede ocurrir en algún momento, Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 3. El evento podría ocurrir en algún momento, Al menos de 1 vez en los últimos 2 años. 4. El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, Al menos de 1 vez en el último año. 5. Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, más de 1 vez al año
Note on M5: 1. Raro 2. Improbable . 3. Posible 4. Probable 5. Casi Seguro
Note on N5: 1. INSIGNIFICANTE 2. MENOR 3. MODERADO 4. MAYOR 5. CATASTRÓFICO
Note on P5: Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.
Note on AQ5: 1. Raro 2. Improbable . 3. Posible 4. Probable 5. Casi Seguro
Note on AR5: 1. INSIGNIFICANTE 2. MENOR 3. MODERADO 4. MAYOR 5. CATASTRÓFICO