## V. 2022
1. IDENTIFICACIÓN | [9 empty] | 2. ANÁLISIS DE CAUSA | 3. PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | 4. AVANCES DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
Con. | ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO | PROCESO | TIPO DE ACCIÓN | FUENTE | FECHA | CONCECUTIVO CI | CÓDIGO HALLAZGO / OBSERVACIÓN / ACCIÓN DE MEJORA | CÓDIGO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O LA SITUACIÓN | CAUSA QUE GENERO LA SITUACIÓN IDENTIFICADA. | ACCIÓN A DESARROLLAR | RESPONSABLE EJECUCIÓN / LÍDER DEL PROCESO | ENTREGABLE/ PRODUCTO | CANTIDAD DE ENTREGABLE / PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | MES | AÑO | FECHA DE REPORTE | AVANCE DE LA EJECUCIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE VALIDADO | OBSERVACIONES | FECHA DE CIERRE | ESTADO DEL HALLAZGO, OBSERVACIÓN O ACCIÓN DE MEJORA
1 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR01 |  | No se identifican los beneficios que obtuvo la entidad a través de las alianzas con otros actores o laboratorios de innovación para experimentar en el desarrollo de soluciones a retos públicos a través del uso de las TIC en relación a la financiación de los proyectos o iniciativas de la entidad. | No se realizaron alianzas en el año. | Generación de alianzas o convenios con actores o laboratorios de innovación pública que permitan generar beneficios económicos producto de la financiación de los proyectos o iniciativas que se ejecuten en el marco de las alianzas o convenios. | Gestión de las Tecnologías de la Información | Carta de proyecto donde se detalle el beneficio alcanzado en términos de la financiación de los proyectos o iniciativas. | 1 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
2 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR02 |  | No se identifican los beneficios que obtuvo la entidad a través de las alianzas con otros actores o laboratorios de innovación para experimentar en el desarrollo de soluciones a retos públicos a través del uso de las TIC en relación al apoyo técnico para abordar los proyectos o iniciativas de la entidad o desarrollo colaborativo para la solución de retos públicos. | No se realizaron alianzas en el año. | Generación de alianzas o convenios con actores o laboratorios de innovación pública que permitan generar beneficios técnicos en los proyectos o iniciativas que se ejecuten en el marco de las alianzas o convenios. | Gestión de las Tecnologías de la Información | Carta de proyecto donde se detalle el beneficio alcanzado en términos de la financiación de los proyectos o iniciativas. | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
3 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR03 |  | Deficiente integración del proceso de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. | No se integraron los componentes de AE a gestión de calidad. | Incorporación del MAE en el marco de las actividades estratégicas asociadas al sistema de gestión de calidad. | Gestión de las Tecnologías de la Información | Documento sobre la Política de Arquitectura Empresarial y plan de trabajo para asociarlo al sistema de gestión de calidad. | 2 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Junio | 2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Una vez revisada la solicitud de eliminación del Plan de Mejoramiento FURAG realizada por la SIDT "FUR03 Deficiente integración del proceso de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad", se elimina toda vez que, el entregable no da respuesta a la situación evidenciada; así también, la entidad a la fecha no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad que permita evidenciar la deficiencia en la integración.
4 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Gestión de las Tecnologías de la información | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR04 |  | Respecto a los ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados por la entidad durante la vigencia 2022, no se evidencian los indicadores de seguimiento a la ejecución de los ejercicios de Arquitectura. | Ausencia de Indicadores de seguimiento a la ejecución de los ejercicios de AE. | Desarrollo de procesos de medición del Modelo de Referencia de Arquitectura Empresarial MRAE. | Gestión de las Tecnologías de la información | Indicadores internos de seguimiento al MRAE. | 1 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Marzo | 2024 | 2024-04-08 | 1 | 100% | Se adjuntan los indicadores interno de seguimiento al MRAE |  | Planes - Suite Visión Empresarial (pensemos.com)
5 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Gestión de las Tecnologías de la información | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR05 |  | Respecto a los ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados por la entidad durante la vigencia 2022, no se evidencian los roles necesarios para implementar el proceso de Arquitectura Empresarial en la Entidad. | No se cuenta con roles definidos para implementar el proceso de AE. | Definición de la política de Arquitectura Empresarial - capítulo recursos requeridos. | Gestión de las Tecnologías de la información | Documento sobre la política de Arquitectura Empresarial. | 1 | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Octubre | 2024 | [5 empty] | Por solicitud de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico con relación a la modificación de la actividad "FUR05 Respecto a los ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados por la entidad durante la vigencia 2022, no se evidencian los roles necesarios para implementar el proceso de Arquitectura Empresarial en la Entidad." para cumplimiento con fecha al 30 de junio de 2024, por lo que se reprograma para el 30 de octubre de 2024, se aprueba con el siguiente entregable: FUR05: Modelo de Arquitectura Empresarial que incluye la adopción del lineamiento MAE.LI.PA.03 Gobierno y Capacidad de la Arquitectura Empresarial.
6 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Gestión de las Tecnologías de la información | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR06 |  | Inexistencia de capacitación en temáticas de la Política de Gobierno Digital durante la vigencia 2022, dirigida a los grupos de valor e interés (ciudadanía, sector privado, sociedad civil, academia, otras entidades públicas) | No se sensibilizo grupos de valor e interés (ciudadanía, sector privado, sociedad civil, academia, otras entidades públicas). | Realizar capacitaciones a los diferentes grupos de valor e interés definidos en el marco de la política de gobierno digital. | Gestión de las Tecnologías de la información | Actas de las mesas de trabajo, procesos de formación y capacitación a través de diferentes canales. | 4 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
7 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR07 |  | Limitada implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | No se evidencia la implementación del plan de tratamiento de riesgos. | Implementar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información a la luz de los resultados de las autoevaluaciones. | Gestión de las Tecnologías de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos. | 1 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Junio | 2024
8 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR08 |  | Inexistencia en pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos en la vigencia 2022. | No se evidencia haber hecho pruebas de recuperación de información y continuidad 2022. | Realizar pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos. | Gestión de las Tecnologías de la Información | Documentos de resultados de pruebas de recuperación y continuidad de sistemas de información críticos. | 1 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Junio | 2024
9 | Dirección General | Seguimiento y Mejora Institucional | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR09 |  | Deficiente identificación de otros procedimientos administrativos total o parcialmente en línea. | No se evidencia identificación con otros procedimientos administrativos. | Identificación de otros procedimientos administrativos total o parcialmente en línea. | Seguimiento y Mejora Institucional | Actas de mesas de trabajo con cada dependencia. | 5 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | Agosto | 2024
10 | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico | Gestión de las Tecnologías de la Información | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR10 |  | Limitaciones para vincularse al servicio de interoperabilidad, no se evidencia que la entidad haya dispuesto de un servidor con las características establecidas en el anexo 2 del Decreto 620 de 2020. | No se evidencia que la entidad haya dispuesto de un servidor con las características establecidas en el anexo 2 del Decreto 620 de 2020. | La entidad aplicará los lineamientos del anexo 2 del decreto 620 de 2020 en cuanto a características de los servidores requeridos para interoperabilidad. | Gestión de las Tecnologías de la Información | Certificación interna firmada por el Subdirector y Coordinador de Infraestructura y seguridad donde conste el cumplimiento normativo. | 1 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Junio | 2024
11 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR11 |  | Escasa identificación, captura, clasificación y organización del conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. | Ausencia de trabajo articulado con las áreas de la entidad. | Creación de mesas de trabajo con representantes de todas las áreas de la entidad para la correcta recolección de la información por áreas/creación de formato estandarizado para recolección de información. | Gestión de Talento Humano | Un formato por área diligenciado correctamente. | 10 | 2024-01-10 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
12 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR12 |  | Se evidencia la inexistencia de un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental. | Ausencia de trabajo articulado con las áreas de la entidad. | Creación de mesas de trabajo con representantes de todas las áreas de la entidad para la correcta recolección de la información por áreas/creación de formato estandarizado para recolección de información. | Gestión de Talento Humano | Un formato por área diligenciado correctamente. | 10 | 2024-01-10 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
13 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR13 |  | Inexistente identificación, clasificación, priorización y gestión del conocimiento relevante para el logro de la misionalidad de la entidad. | No se ha identificado el conocimiento crítico de la entidad. | Creación de mesas de trabajo con representantes de todas las áreas de la entidad para la correcta recolección de la información por áreas/creación de formato estandarizado para recolección de información/implementación de la intranet donde pueda almacenarse de manera correcta el conocimiento identificado/diseñar incentivos para promover la participación activa en la gestión y transferencia de conocimiento. | Gestión de Talento Humano | Informe de resultados sobre la implementación de la política de Gestión del conocimiento en la entidad. | 1 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | Diciembre | 2024
14 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR14 |  | Inexistente identificación de los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento. | Ausencia de lineamientos para mitigar la fuga de conocimiento en la entidad. | Creación y correcta aplicación de documento sobre lineamientos para mitigar la fuga de conocimiento al interior de la entidad. | Gestión de Talento Humano | Informe sobre la aplicación de los lineamientos para mitigar la fuga de conocimiento. | 1 | 2024-01-10 | 2024-12-01 | Diciembre | 2024
15 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR15 |  | Deficiente divulgación, documentación y evaluación de los métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad. | En las áreas de trabajo de la Agencia de forma individual emplea métodos de creación e ideación a situaciones particulares. | Capacitar al equipo de GESCO e Innovación de la Agencia en métodos de creación e ideación a través del acompañamiento del DAFP. | Gestión de Talento Humano | Cronograma de capacitación métodos de creación e ideación. | 1 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | Julio | 2024
16 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR16 |  | Inexistente espacios de ideación e innovación. | Ausencia de participación de las áreas en Capacitaciones sobre innovación. | Creación de capacitaciones presenciales por áreas sobre innovación e ideación. | Gestión de Talento Humano | Cronograma de capacitaciones /.lista de asistencia. | 2 | 2024-01-20 | 2024-11-30 | Noviembre | 2024
17 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR17 |  | Inexistente evolución de los resultados de los procesos de ideación adelantados en la entidad y analizar los resultados. | Desconocimiento por parte del equipo GESCO e Innovación sobre mecanismos de evaluación para los procesos de ideación. | Identificar con el equipo GESCO e Innovación buenas prácticas en evaluación de los resultados de los procesos de ideación. | Gestión de Talento Humano | Cronograma de capacitación evaluación resultados ideación. | 1 | 2024-07-31 | 2024-11-30 | Noviembre | 2024
18 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR18 |  | Deficiente implementación de una estrategia de cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad y analizar sus resultados. | Alta rotación del personal directivo de la Agencia. | Capacitar al equipo de GESCO e Innovación de la Agencia en estrategia de cultura organizacional orientada a la gestión del conocimiento y la innovación con el acompañamiento del DAFP. | Gestión de Talento Humano | Cronograma de Capacitación. | 1 | 2024-07-31 | 2024-11-30 | Noviembre | 2024
19 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR19 |  | Limitada identificación, análisis , evaluación y puesta en marcha de los métodos para aplicar procesos de innovación en la entidad. | La implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación en el marco de MIPG en la Agencia ha ido madurando paulatinamente concentrándose inicialmente en la gestión del conocimiento. | Realizar mesas de trabajo con los enlaces de GESCO e Innovación al interior de la Agencia para identificar un reto de innovación con el acompañamiento del DNP o DAFP. | Gestión de Talento Humano | Cronograma de sesiones mesas de trabajo. | 1 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Noviembre | 2024
20 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR20 |  | Escasa participación en eventos de innovación. | Se ha gestionado la asistencia a espacios de innovación con el DNP, sin embargo se requiere oportunidad en la difusión al interior de la entidad. | Gestionar la asistencia del equipo de GESCO e Innovación de la Agencia en los eventos de innovación que sean identificados. | Gestión de Talento Humano | Listados de asistencia evento. | 1 | 2024-07-31 | 2024-12-30 | Diciembre | 2024
21 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR21 |  | Limitada identificación de las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas. | Propuesta: Las diferentes áreas han realizado investigaciones de forma individual en los temas de su propio interés. El DAFP propone un formato de identificación de necesidades de investigación, el cual podrá servir de insumos para implementar acciones y evaluarlas. | Diligenciar el formato de identificación de necesidades de investigación o análisis, orientados al cumplimiento de sus funciones, tomando como el insumo propuesto por el DAFP. | Gestión de Talento Humano | Formato de identificación de necesidades diligenciado. | 1 | 2024-07-31 | 2024-12-30 | Diciembre | 2024
22 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR22 |  | Deficiente identificación y evaluación del estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | No se tiene estandarizadas herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | Solicitar el acampamiento del DAFP para la identificación de herramientas para el uso y la apropiación de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Abastecimiento Estratégico | Poner en marcha una herramienta de uso y apropiación para gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. | 1 | 2024-01-20 | 2024-11-30 | Noviembre | 2024
23 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR23 |  | Deficiente identificación, clasificación y actualización del conocimiento tácito para la planeación del conocimiento requerido por la entidad. | No existe en la entidad una matriz o herramienta para la identificación de conocimiento tácito requerido por la entidad. | Generar una matriz que permita identificar conocimiento tácito requerido por la entidad, contar con el acompañamiento del DAFP. | Abastecimiento Estratégico | Identificar 2 necesidades de conocimiento tácito al interior de la entidad. | 2 | 2024-01-20 | 2024-12-30 | Diciembre | 2024
24 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR24 |  | Deficiente priorización de las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. | No se han identificado al interior de la entidad necesidades de tecnología para la Gestión del conocimiento. | Generar un espacio de ideación con los representantes de las Áreas y explorar que herramientas tecnológicas serían útiles para la gestión del conocimiento y la innovación. | Abastecimiento Estratégico | Creación de una herramienta tecnológica para gestión del conocimiento y la innovación. | 1 | 2024-01-20 | 2024-12-30 | Diciembre | 2024
25 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR25 |  | Limitado repositorios de buenas prácticas. | Hasta noviembre del año 2023 no se había solicitado actualización de dicha información; En el año 2022 si se identificaron. | En noviembre de 2023, se envía la solicitud a todas las áreas de la entidad a través de los enlaces establecidos para la actualización de esta información. | Abastecimiento Estratégico | Formatos de buenas prácticas diligenciados. | 5 | 2024-01-20 | 2024-12-30 | Diciembre | 2024
26 | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Abastecimiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR26 |  | Limitado repositorios de lecciones aprendidas. | Hasta noviembre del año 2023 no se había solicitado actualización de dicha información; En el año 2022 si se identificaron . | En noviembre de 2023, se envía la solicitud a todas las áreas de la entidad a través de los enlaces establecidos opera la actualización de esta información. | Abastecimiento Estratégico | Formatos de buenas prácticas diligenciados. | 5 | 2024-01-20 | 2024-12-30 | Diciembre | 2024
27 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR27 |  | Limitado mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Cargos en vacancia definitiva o temporal por niveles. | Sistemas de información limitados, lo que conlleva a manejar la información de forma mecánica (Excel). | Realizar las gestiones pertinentes para poder contar con la información parametrizada en un sistema de información. | Gestión de Talento Humano | Gestiones realizadas con el sistema de la nómina, si es viable la parametrización (Actas o listas de asistencia de las sesiones). | 1 | 2023-11-01 | 2024-06-30 | Junio | 2024
28 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR28 |  | No se evidencia la adopción mediante acto administrativo del sistema de evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión. | Falencias en la falta de documentación que regule internamente el sistema de evaluación. | Adoptar mediante acto administrativo los sistemas de evaluación y/o seguimiento a la gestión. | Gestión de Talento Humano | Acto administrativo de adopción. | 1 | 2023-12-01 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024 | [5 empty] | Una vez revisada la solicitud de reprogramación de fecha realizada por el proceso de Gestión de Talento Humano, la cual tenía cumplimiento para el 31 de mayo de 2024, se reprograma para el 31 de diciembre de 2024 toda vez que como lo indica el proceso "a la fecha no se ha llegado a una concertación sobre la adopción de los mecanismo que se requieren, así mismo, teniendo en cuenta que el grupo de Talento Humano contará con nueva coordinación, estamos a la espera de esta para tomar la decisión sobre los mecanismo a implementar y las decisiones a tomar"
29 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR29 |  | Deficiente diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por Talento Humano. | Falta de herramientas para diagnosticar necesidades. | Implementación de herramientas, estrategias y mecanismos para diagnosticar necesidades de capacitación. | Gestión de Talento Humano | Encuesta necesidades PIC Informe detallado de herramientas implementadas - autodiagnóstico diligenciado lineamientos MIPG política PETH. | 3 | 2023-11-01 | 2024-01-30 | Enero | 2024 | 2024-04-12 | 3 | 100% | Se realizo una encuesta aplicada a los colaboradores de la ANCPCCE, identificando las necesidades de capacitación, esto con el fin de estructurar el Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2024 con una fuente de requerimientos de primera mano. Así mismo, se realizó el informe de gestión del PIC para la vigencia 2023, relacionando el estado de las capacitaciones y el cumplimiento de las mismas. |  | Planes - Suite Visión Empresarial (pensemos.com)
30 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR30 |  | Ineficientes mecanismos de evaluación periódica del desempeño entorno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. | Desconocimiento de la normativa que rige los sistemas de evaluación. | Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño entorno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. | Gestión de Talento Humano | Mecanismo de evaluación creado e implementado. | 1 | 2023-12-01 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024 | [5 empty] | Una vez revisada la solicitud de reprogramación de fecha realizada por el proceso de Gestión de Talento Humano, la cual tenía cumplimiento para el 31 de mayo de 2024, se reprograma para el 31 de diciembre de 2024 toda vez que como lo indica el proceso "a la fecha no se ha llegado a una concertación sobre la adopción de los mecanismo que se requieren, así mismo, teniendo en cuenta que el grupo de Talento Humano contará con nueva coordinación, estamos a la espera de esta para tomar la decisión sobre los mecanismo a implementar y las decisiones a tomar"
31 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR31 |  | Insuficiente diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas de la industria 4.0. | Falta de herramientas para diagnosticar necesidades. | Implementación de herramientas, estrategias y mecanismos para diagnosticar necesidades de aprendizaje. | Gestión de Talento Humano | Encuesta necesidades PIC Informe detallado de herramientas implementadas - autodiagnóstico diligenciado lineamientos MIPG política PETH. | 3 | 2023-11-01 | 2024-01-30 | Enero | 2024 | 2024-04-12 | 3 | 100% | Se realiza de igual forma la encuesta de necesidades PIC y el informe de gestión PIC 2023 con herramientas que aportan a la identificación de necesidades de aprendizaje organizacional, de igual forma el PIC vigencia 2024 involucra la industria 4.0 |  | Planes - Suite Visión Empresarial (pensemos.com)
32 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR32 |  | Insuficiente diagnóstico de necesidades con base en un instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos de la entidad. | Falta de herramientas para diagnosticar necesidades. | Implementación de herramientas, estrategias y mecanismos para diagnosticar necesidades. | Gestión de Talento Humano | Encuesta de necesidades Informe detallado de herramientas implementadas. | 2 | 2023-11-01 | 2024-01-30 | Enero | 2024 | 2024-04-12 | 2 | 100% | A partir del autodiagnóstico de la GETH, se identificó la creación y aplicación de una herramienta que nos brindara fuente de primera mano las necesidades del personal en materia de capacitación, por ende, se aplicó la encuesta de necesidades PIC |  | Planes - Suite Visión Empresarial (pensemos.com)
33 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR33 |  | Limitados mecanismos o instrumentos para intervenir el desempeño de gerentes (o directivos) inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%), mediante un plan de mejoramiento y alineado a las nuevas dinámicas de la industria 4.0. | Falta de mecanismos para intervenir el desempeño insuficiente de gerentes públicos. | Crear y socializar un mecanismo para intervenir el desempeño insuficiente de gerentes públicos. | Gestión de Talento Humano | Mecanismo creado e implementado. | 1 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Septiembre | 2024 | [5 empty] | Se evidencia que la única actividad programada con corte a 29 de abril de 2024 del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, no tuvo cumplimiento, debido a que, presentan y adjuntan un documento borrador con relación a los acuerdos de gestión, sin embargo, el entregable en el PM-FURAG es "Mecanismo creado e Implementado", documento que no cuentan a la fecha con los flujos de aprobación. Se deja observación en el Instrumento RAE, reportado por el grupo. La solicitud de reprogramación de fecha de la actividad que se encuentra vencida desde el 29 de abril de 2024 se aprueba para dar cumplimiento el 30 de septiembre de 2024.
34 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR34 |  | Deficientes programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan. | Limitación de presupuesto para los planear asociados a capacitación y bienestar. | Planeación de los planes de Talento humano vigencia 2024, contemplar el desarrollo de actividades que enmarcan el reconocimiento por trayectoria. | Gestión de Talento Humano | Planes de talento humano - Decreto 612 de 2018. | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Enero | 2024 | 2024-04-12 | 1 | 100% | El procedo de Gestión del Talento Humano, realizó y publicó con corte a 31 de enero de 2024 los siguientes planes: * Plan Estratégico de Talento Humano * Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos * Plan de Bienestar Social * Plan Institucional de Capacitaciones * Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Planes - Suite Visión Empresarial (pensemos.com)
35 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR35 |  | Deficientes programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan. | Limitación de presupuesto para los planear asociados a capacitación y bienestar. | Planeación de los planes de Talento humano vigencia 2024, contemplar el desarrollo de actividades que enmarcan el reconocimiento por trayectoria. | Gestión de Talento Humano | Planes de talento humano - Decreto 612 de 2018. | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Enero | 2024 | 2024-04-13 | 1 | 100% | El procedo de Gestión del Talento Humano, realizó y publicó con corte a 31 de enero de 2024 los siguientes planes: * Plan Estratégico de Talento Humano * Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos * Plan de Bienestar Social * Plan Institucional de Capacitaciones * Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Planes - Suite Visión Empresarial (pensemos.com)
36 | Secretaría General | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR36 |  | Inexistencia de un programa de reprografía previamente aprobado y avalado por la instancia correspondiente que prioriza y garantiza que la documentación cuenta con un respaldo que permite su recuperación a lo largo del tiempo mediante procesos adecuados de preservación. | El desarrollo de este programa de reprografía se soportó en la expectativa de adquirir un SGDEA que permitiera la implementación de los diferentes programas del PGD, el SIC y diferentes instrumentos archivísticos, el cual por diferentes razones no se adquirió. | Tal como se señaló en el CIGD del pasado 29 de noviembre, tanto el PINAR como el Programa de Gestión Documental (que incluye el programa de reprografía) se reestructurarán para su desarrollo en fases, la primera de las cuales corresponde a la estructuración del proyecto de inversión con el fin de fondear las necesidades a nivel de aplicativos y/o desarrollos, actualización de instrumentos archivísticos, el personal requerido para adelantar estas acciones, entre otros. | Gestión Documental | Fase 1: Estructuración Proyecto de inversión. | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Marzo | 2024 | - | - | - | - |  | Para el mes de marzo la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y Gestión Documental debían realizar el reporte de las acciones de mejora relacionadas con el PM - FURAG, de lo cual se evidencia que el proceso de Gestión Documental no realizó el reporte de cumplimiento en la SVE ni en el instrumento RAE, relacionada con los hallazgos FUR36 al FUR42, en el cual dejamos la observación al respecto.
37 | Secretaría General | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR37 |  | Definición limitada de los elementos básicos de los documentos electrónicos (tipo de documentos, formatos electrónicos, estructura de metadatos, etc.). | El desarrollo de este programa de documentos electrónicos se soportó en la expectativa de adquirir un SGDEA que permitiera la implementación de los diferentes programas del PGD, el SIC y diferentes instrumentos archivísticos, el cual por diferentes razones no se adquirió. | Tal como se señaló en el CIGD del pasado 29 de noviembre, tanto el PINAR como el Programa de Gestión Documental (que incluye el programa de reprografía) se reestructurarán para su desarrollo en fases, la primera de las cuales corresponde a la estructuración del proyecto de inversión con el fin de fondear las necesidades a nivel de aplicativos y/o desarrollos, actualización de instrumentos archivísticos, el personal requerido para adelantar estas acciones, entre otros. | Gestión Documental | Fase 1: Estructuración Proyecto de inversión. | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Marzo | 2024 | - | - | - | - |  | Para el mes de marzo la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y Gestión Documental debían realizar el reporte de las acciones de mejora relacionadas con el PM - FURAG, de lo cual se evidencia que el proceso de Gestión Documental no realizó el reporte de cumplimiento en la SVE ni en el instrumento RAE, relacionada con los hallazgos FUR36 al FUR42, en el cual dejamos la observación al respecto.
38 | Secretaría General | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR38 |  | La entidad no ha articulado los sistemas de gestión empresarial, las plataformas de gestión de contenidos o sistemas de información transaccional u operacional con los requerimientos de gestión documental existentes. | El cumplimiento de estos requisitos se soportó en la expectativa de adquirir un SGDEA que permitiera la implementación de los diferentes programas del PGD, el SIC y diferentes instrumentos archivísticos, el cual por diferentes razones no se adquirió. | Tal como se señaló en el CIGD del pasado 29 de noviembre, tanto el PINAR como el Programa de Gestión Documental (que incluye el programa de reprografía) se reestructurarán para su desarrollo en fases, la primera de las cuales corresponde a la estructuración del proyecto de inversión con el fin de fondear las necesidades a nivel de aplicativos y/o desarrollos, actualización de instrumentos archivísticos, el personal requerido para adelantar estas acciones, entre otros. | Gestión Documental | Fase 1: Estructuración Proyecto de inversión. | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Marzo | 2024 | - | - | - | - |  | Para el mes de marzo la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y Gestión Documental debían realizar el reporte de las acciones de mejora relacionadas con el PM - FURAG, de lo cual se evidencia que el proceso de Gestión Documental no realizó el reporte de cumplimiento en la SVE ni en el instrumento RAE, relacionada con los hallazgos FUR36 al FUR42, en el cual dejamos la observación al respecto.
39 | Secretaría General | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR39 |  | Deficiente implementación de un Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y documental y el modelo de requisitos. | El desarrollo de este programa de documentos electrónicos se soportó en la expectativa de adquirir un SGDEA que permitiera la implementación de los diferentes programas del PGD, el SIC y diferentes instrumentos archivísticos, el cual por diferentes razones no se adquirió. | Tal como se señaló en el CIGD del pasado 29 de noviembre, tanto el PINAR como el Programa de Gestión Documental (que incluye el programa de reprografía) se reestructurarán para su desarrollo en fases, la primera de las cuales corresponde a la estructuración del proyecto de inversión con el fin de fondear las necesidades a nivel de aplicativos y/o desarrollos, actualización de instrumentos archivísticos, el personal requerido para adelantar estas acciones, entre otros. | Gestión Documental | Fase 1: Estructuración Proyecto de inversión. | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Marzo | 2024 | - | - | - | - |  | Para el mes de marzo la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y Gestión Documental debían realizar el reporte de las acciones de mejora relacionadas con el PM - FURAG, de lo cual se evidencia que el proceso de Gestión Documental no realizó el reporte de cumplimiento en la SVE ni en el instrumento RAE, relacionada con los hallazgos FUR36 al FUR42, en el cual dejamos la observación al respecto.
40 | Secretaría General | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR40 |  | La Entidad carece de normatividad y acuerdos asociados a los servicios de intercambio de documentos electrónicos. | El desarrollo de este programa de documentos electrónicos se soportó en la expectativa de adquirir un SGDEA que permitiera la implementación de los diferentes programas del PGD, el SIC y diferentes instrumentos archivísticos, el cual por diferentes razones no se adquirió. | Tal como se señaló en el CIGD del pasado 29 de noviembre, tanto el PINAR como el Programa de Gestión Documental (que incluye el programa de reprografía) se reestructurarán para su desarrollo en fases, la primera de las cuales corresponde a la estructuración del proyecto de inversión con el fin de fondear las necesidades a nivel de aplicativos y/o desarrollos, actualización de instrumentos archivísticos, el personal requerido para adelantar estas acciones, entre otros. | Gestión Documental | Fase 1: Estructuración Proyecto de inversión. | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Marzo | 2024 | - | - | - | - |  | Para el mes de marzo la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y Gestión Documental debían realizar el reporte de las acciones de mejora relacionadas con el PM - FURAG, de lo cual se evidencia que el proceso de Gestión Documental no realizó el reporte de cumplimiento en la SVE ni en el instrumento RAE, relacionada con los hallazgos FUR36 al FUR42, en el cual dejamos la observación al respecto.
41 | Secretaría General | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR41 |  | La Entidad no aplica un lenguaje común de intercambio de información para la construcción de expedientes electrónicos. | Los requerimientos de intercambio de información se soportó en la expectativa de adquirir un SGDEA que permitiera la implementación de los diferentes programas del PGD, el SIC y diferentes instrumentos archivísticos, el cual por diferentes razones no se adquirió. | Tal como se señaló en el CIGD del pasado 29 de noviembre, tanto el PINAR como el Programa de Gestión Documental (que incluye el programa de reprografía) se reestructurarán para su desarrollo en fases, la primera de las cuales corresponde a la estructuración del proyecto de inversión con el fin de fondear las necesidades a nivel de aplicativos y/o desarrollos, actualización de instrumentos archivísticos, el personal requerido para adelantar estas acciones, entre otros. | Gestión Documental | Fase 1: Estructuración Proyecto de inversión. | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Marzo | 2024 | - | - | - | - |  | Para el mes de marzo la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y Gestión Documental debían realizar el reporte de las acciones de mejora relacionadas con el PM - FURAG, de lo cual se evidencia que el proceso de Gestión Documental no realizó el reporte de cumplimiento en la SVE ni en el instrumento RAE, relacionada con los hallazgos FUR36 al FUR42, en el cual dejamos la observación al respecto.
42 | Secretaría General | Gestión Documental | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR42 |  | La Entidad carece de infraestructura tecnológica para intercambiar información. | Los requerimientos de intercambio de información se soportó en la expectativa de adquirir un SGDEA que permitiera la implementación de los diferentes programas del PGD, el SIC y diferentes instrumentos archivísticos, el cual por diferentes razones no se adquirió. | Tal como se señaló en el CIGD del pasado 29 de noviembre, tanto el PINAR como el Programa de Gestión Documental (que incluye el programa de reprografía) se reestructurarán para su desarrollo en fases, la primera de las cuales corresponde a la estructuración del proyecto de inversión con el fin de fondear las necesidades a nivel de aplicativos y/o desarrollos, actualización de instrumentos archivísticos, el personal requerido para adelantar estas acciones, entre otros. | Gestión Documental | Fase 1: Estructuración Proyecto de inversión. | 1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Marzo | 2024 | - | - | - | - |  | Para el mes de marzo la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y Gestión Documental debían realizar el reporte de las acciones de mejora relacionadas con el PM - FURAG, de lo cual se evidencia que el proceso de Gestión Documental no realizó el reporte de cumplimiento en la SVE ni en el instrumento RAE, relacionada con los hallazgos FUR36 al FUR42, en el cual dejamos la observación al respecto.
43 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR43 |  | La entidad está desarrollando el Programa de Gestión del Conocimiento en articulación con la información disponible en el archivo. | Ausencia de trabajo articulado con las áreas de la entidad. | Creación de mesas de trabajo con representantes de todas las áreas de la entidad para la correcta recolección de la información por áreas/creación de formato estandarizado para recolección de información. | Gestión de Talento Humano | Un formato por área diligenciado correctamente. | 10 | 2024-01-10 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
44 | Secretaría General | Relacionamiento Estado Ciudadano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR44 |  | Escasa recopilación y análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | No se tenía clara la política de trámites por tal motivo en la vigencia 2023 se implementó la referida política. Así mismo no se ha actualizado de encuesta de percepción frente a las PQRSD. | Realizar un diagnóstico frente a la percepción del trámite de registro de proveedores. | Relacionamiento Estado Ciudadano | Informe de diagnóstico del trámite. | 1 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | Julio | 2024 | [5 empty] | Por solicitud realizada con fecha del 19 de junio del 2024 por Secretaria General se reprograma fecha del 30 de junio de 2024 para el 31 de julio de 2024 toda vez que, se requiere de un mes más de tiempo para consolidar y analizar los datos necesarios para la redacción del informe del trámite "Registro de Proveedores en SECOP II", con la finalidad de contar con un amplio campo de muestra para la construcción del informe.
45 | Secretaría General | Relacionamiento Estado Ciudadano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR45 |  | La entidad no informó a los ciudadanos los mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones. | Se realizó poca difusión de los mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer el seguimiento a sus peticiones. | Realizar una mayor difusión a los mecanismos por los cuales se puede hacer el seguimiento a las peticiones. | Relacionamiento Estado Ciudadano | Dos piezas gráficas difundidas en los canales oficiales de la entidad por semestre | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
46 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR46 |  | Deficiente seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Inexistencia de una estrategia de gestión de conflictos de intereses. | Creación de una estrategia de gestión de conflictos de intereses con roles definidos. | Gestión de Talento Humano | Estrategia creada e implementada Seguimiento por parte del CIGD. | 1 | 2023-01-02 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
47 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR47 |  | La entidad no tiene definida una dependencia para que servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos tengan asesoría legal o técnica para la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Inexistencia de una estrategia de gestión de conflictos de intereses. | Creación de una estrategia de gestión de conflictos de intereses donde se establezca la dependencia de asesoría legal y/o técnica. | Gestión de Talento Humano | Estrategia creada con el establecimiento de la dependencia de asesoría. | 1 | 2023-08-01 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
48 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR48 |  | Deficiente identificación de las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias. | Inexistencia de una estrategia de gestión de conflictos de intereses. | Creación de una estrategia de gestión de conflictos de intereses donde se establezca las áreas con riesgos. | Gestión de Talento Humano | Estrategia creada con el establecimiento de las áreas con mayor riesgo. | 1 | 2023-08-01 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
49 | Dirección General | Comunicaciones Estratégicas | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR49 |  | Deficientes canales de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. | Desconocimiento del canal de comunicación interno - Intranet. | Fortalecer la comunicación de la entidad a través de la herramienta Intranet para la recepción de recusaciones. | Comunicaciones Estratégicas | Informes trimestrales de campaña INTRANET. | 4 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
| Secretaría General | Gestión de Talento Humano Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR50 |  |  | Inexistencia de una estrategia de gestión de conflictos de intereses. | Creación de una estrategia de gestión de conflictos de intereses donde se establezcan canales de comunicación interna. | Gestión de Talento Humano Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | Estrategia creada con el establecimiento de los canales de comunicación interna. | 1 | 2023-08-01 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
50 | Secretaría General | Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR51 |  | Escasos lineamientos en el manual de contratación de la entidad sobre las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses. | Ausencia de parámetros de verificación para la identificación y definición de los conflictos de intereses en la documentación elaborada por el grupo. | Actualización de Manual de Contratación con un capítulo dedicado a la identificación y definición de los conflictos de intereses. | Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | Manual de Contratación actualizado. | 1 | 2023-12-15 | 2024-12-29 | Diciembre | 2024
51 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR52 |  | Cuál es el porcentaje de gerentes públicos que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Inexistencia de una estrategia de gestión de conflictos de intereses. | Seguimiento a culminación del curso a gerentes públicos | Gestión de Talento Humano | Informe de seguimiento. | 1 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | Mayo | 2024 | 2024-06-12 | 1 | 100% | Se realiza informe en el cual se verifica el cumplimento de la realización de la inducción a los gerentes públicos de la administración colombiana y curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción por parte de los funcionarios de la ANCPCCE. |  | Planes - Suite Visión Empresarial (pensemos.com)
52 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR53 |  | Se evidencia que los servidores no realizan curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Inexistencia de una estrategia de gestión de conflictos de intereses y cumplimiento por parte de los servidores públicos en los cursos indicados en las inducciones o por directrices de la presidencia. | Seguimiento a culminación del curso a servidores | Gestión de Talento Humano | Informe de seguimiento. | 1 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | Mayo | 2024 | 2024-06-12 | 1 | 100% | Se realiza informe en el cual se verifica el cumplimento de la realización de la inducción a los gerentes públicos de la administración colombiana y curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción por parte de los funcionarios de la ANCPCCE. |  | Planes - Suite Visión Empresarial (pensemos.com)
53 | Secretaría General | Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR54 |  | Se evidencia de los contratistas no realizan el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | No existencia de un lineamiento claro por parte del proceso de gestión de Contratación frente a la realización del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Agregar dentro del anexo de cláusulas, en las obligaciones generales, acreditar el conocimiento en materia de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales | Anexo de cláusula con obligaciones actualizadas. | 1 | 2023-12-15 | 2024-12-29 | Diciembre | 2024
54 | Secretaría General | Gestión de Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR55 |  | Inexistente cumplimiento normativo referente a la publicación la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, por parte de los servidores públicos obligados. | Se definen circulares internas con los lineamientos para los cargos directivos (gerentes públicos) para el cumplimiento de la norma Ley 2013 de 2019. | Circular o documento con las instrucciones del cumplimiento normativo de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses (niveles directivos) e informe de cumplimiento a la normatividad dejando novedades suscritas. | Gestión de Talento Humano | Circular con lineamientos Informe de cumplimiento. | 2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Diciembre | 2024
55 | Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR56 |  | Limitada difusión entre todos los servidores del rol que desempeña la entidad en la estructura de la Administración Pública. | No existen escenarios transversales donde se difunda y comparta el rol que desempeña la entidad en la estructura de la Administración Pública. | Desarrollo de capacitación y fortalecimientos de capacidades de los servidores públicos de la Agencia por medio de capacitaciones en cuanto al Rol que desempeña la Agencia. | Direccionamiento Estratégico | Presentación de las capacitaciones Grabación de la capacitación. | 4 | 2024-05-20 | 2024-09-30 | Septiembre | 2024
56 | Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR57 |  | Limitada difusión entre todos los servidores, el aporte que el trabajo de la entidad hace al cumplimiento de los objetivos del Gobierno. | No existen escenarios internos transversales donde se difunda el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Nacional. | Realización de la campaña de difusión de lo realizado en la Agencia a los servidores públicos. | Direccionamiento Estratégico | Vídeos Entérate. | 3 | 2024-05-20 | 2024-10-30 | Octubre | 2024
57 | Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR58 |  | Indeterminada coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución presupuestal y los resultados logrados alcanzados. | No existe una buena práctica de verificación la coherencia de los instrumentos de planeación y presupuestales. | Analizar y verificar el cumplimiento de la gestión que realiza la Agencia. | Direccionamiento Estratégico | Informe de coherencia de la gestión de la Agencia con la ejecución presupuestal. | 1 | 2024-05-20 | 2024-10-30 | Octubre | 2024
58 | Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Oportunidad de Mejora | Autodiagnóstico 2022 | 2023-12-15 |  | FUR59 |  | Evaluar organización el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de identificar las brechas entre los resultados alcanzados y los objetivos planteados. | No existe una buena práctica de verificación del cumplimiento de lo que se programa en los instrumentos de planeación. | Realizar recomendaciones a al resultado de la gestión de la Agencia, partir del análisis y verificación del cumplimiento de la gestión que realiza la Agencia. | Direccionamiento Estratégico | Informe de coherencia de la gestión de la Agencia con la ejecución presupuestal. | 1 | 2024-05-20 | 2024-12-30 | Diciembre | 2024
[9 empty] | 58 |  | 59 |  | 59

## Hoja2
Control de Cambios Documento |  |  |  |  | V1
Fecha | Versión | Descripción | Elaboró | Revisó | Aprobó
2024-07-09 | 1 | Estandarización formato Plan de mejoramiento | Luiz Ruiz Contratista | Judith Gómez Asesor Experto Control Interno | Karina Blanco Aseora Experta Planeación