## Slide 2
REPORTE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Q2
CIGD – 31 de octubre de 2024
Grupo de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales

## Slide 3: CONTENIDO​
Resumen Plan de Acción Institucional (PAI) 2024​
Cumplimiento PAI 2024 – Q3/ Área de la ANCP-CCE​
Estado de Cumplimiento por dependencia PAI 2024 – Q3
4. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa​

## Slide 4: 1. RESUMEN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2024
57
Actividades Suscritas en el PAI 2024
Total avance acumulado Q3 : 49,9%
Actividades Suscritas en el Q3
27
% AVANCE DE EJECUCIÓN PAI 2024
Chart: 
| DIRECCIÓN GENERAL | SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL | SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS | SUBDIRECCIÓN EMAE | SUBDIRECCIÓN IDT | SECRETARÍA GENERAL | DG | GC | SN | EMAE | IDT | SG
% programado (acumulado) | 0.62756 | 0.57 | 0.55769 | 0.18929 | 0.63083 | 0.54583
% ejecutado (acumulado) | 0.62756 | 0.57 | 0.48269 | 0.18929 | 0.58083 | 0.54583

## Slide 5
3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA
PAI 2024 – Q3​​
Q3* Corresponde al tercer trimestre de la vigencia
Chart: 
| Dirección General | Sub. de Gestión Contractual | Sub. de Negocios | Sub. de EMAE | Sub. de IDT | Secretaría General
Acciones programadas Q3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4
Acciones cumplidas Q3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4

## Slide 6
3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA
PAI 2024 – Q3​​
Q2* Corresponde al segundo trimestre de la vigencia
ID | Área | Acciones programadas 2024 | Avance programado Acumulado | Acciones programadas | Avance cumplimiento | Acciones cumplidas 2024 | % Cumplimiento
DG | DIRECCIÓN GENERAL | 8 | 62,8% | 4 | 62,8% | 4 | 100,0%
GC | SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL | 11 | 57,0% | 8 | 57,0% | 8 | 100,0%
SN | SUBDIRECCIÓN NEGOCIOS | 4 | 55,8% | 2 | 48,3% | 1 | 86,6%
EMAE | SUBDIRECCIÓN EMAE | 8 | 18,9% | 1 | 18,9% | 1 | 100,0%
IDT | SUBDIRECCIÓN IDT | 11 | 63,1% | 8 | 58,1% | 7 | 92,1%
SG | SECRETARÍA GENERAL | 15 | 54,6% | 4 | 54,6% | 4 | 100,0%
Total |  | 57 | 52,0% | 27 | 49,9% | 25 | 96,4%

## Slide 7: CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA

## Slide 8
Dirección General
4 Acciones
2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2024​
No. | ID | Actividad | Entregable Q3 | Meta Total | Meta 3Q | % cumplimiento Q3
1 | DG2 | Actualizar el Plan de Mejoramiento y Mantenimiento MIPG | (01) Plan de mejoramiento y mantenimiento MIPG | 2 | 1 | 100%
2 | DG5 | Actualización del documento técnico de la Estrategia de Capacitaciones Ruta de la Democratización de las Compras Públicas | (01) Documento técnico de la Estrategia de Capacitaciones "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" | 2 | 1 | 100%
3 | DG6 | Implementar la Ruta de la Democratización de las Compras Públicas | (03) Informes de implementación de la "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" | 2 | 1 | 100%
4 | DG7 | Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Auditoría 2024 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI. | (3) Monitoreos mensuales al avance de ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024. | 13 | 3 | 100%

## Slide 9
Subdirección de Gestión Contractual
8 Acciones
2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2024​
No. | ID | Actividad | Entregable Q3 | Meta Total | Meta 3Q | % cumplimiento Q3
1 | GC1 | Desarrollar o actualizar un (2) documentos tipo que coadyuve al cumplimiento de las metas del gobierno establecidas en el PND 2023-2026 | (03) Resoluciones de vigencia al Documento Tipo | 5 | 3 | 100%
2 | GC2 | Resolver las consultas recibidas por la Subdirección de Gestión Contractual | (01) Informe trimestral con el seguimiento de las consultas formuladas por los actores del Sistema de Compra Pública sobre la aplicación de normas de carácter general | 2 | 1 | 100%
3 | GC3 | Indizar sentencias del Consejo de Estado que contengan temas relacionados con el Sistema de Compra Pública | (01) Informes de gestión de sentencias indizadas por trimestre (01) Matrices de gestión de sentencias indizadas por trimestre | 3 | 2 | 100%
4 | GC4 | Indizar y concordar los conceptos jurídicos de la Subdirección de Gestión Contractual de la ANCP-CCE de 2024. | (01) Informes de gestión de conceptos indizadas por trimestre (01) Matrices de gestión de conceptos indizadas por trimestre | 3 | 2 | 100%
5 | GC5 | Desarrollar capacitaciones de contratación estatal con énfasis en documentos tipo, para los actores del sistema de compras y contratación pública, especialmente a aquellos vinculados a la economía popular, en el marco de la Ruta por la Democratización de las Compras Públicas. | (01) Lista de asistencia y grabaciones de las sesiones que evidencien el desarrollo de las capacitaciones en contratación estatal | 2 | 1 | 100%
6 | GC6 | Elaborar boletines acerca de los conceptos más relevantes en contratación estatal. | (03) Boletines de los conceptos más relevantes en contratación por trimestre. | 4 | 3 | 100%
7 | GC7 | Actualizar los manuales, reglamentos, circulares y guías adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública de acuerdo con la normativa y la doctrina vigente | (01) Manuales. guías o circulares elaborados y/o actualizados | 2 | 1 | 100%
8 | GC10 | Participar en mesas de trabajo o reuniones que contribuyan en la elaboración de normas y reglamentación en materia de compras y contratación pública en conjunto con otros ministerios y departamentos administrativos sujetos a la solicitud del Gobierno Nacional | (02) Documentos acerca de los aportes y la participación en la elaboración de proyectos normativos. | 3 | 2 | 100%

## Slide 10
Subdirección de Negocios
2 Acciones
2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2024​
No. | ID | Actividad | Entregable Q3 | Meta Total | Meta 3Q | % cumplimiento Q3
1 | SN1 | Estructurar mecanismos de agregación de demanda nuevos y renovaciones: i) instrumentos de agregación de demanda, ii) Acuerdos Marco de Precios o iii) Sistemas Dinámicos de Adquisición y iv) Catálogos derivados de IAD de MiPymes | (03) Documentos resultado del proceso de estructuración | 8 | 3 | 33% Se aportó solo un documento de los tres programados.
2 | SN2 | Documentar la medición del porcentaje de proveedores de economía popular en el segmento de microempresa que participa en los mecanismos de agregación de demanda puestos en operación a partir del 2023 | (03) Reportes cualitativos mensuales de actores de la economía popular habilitados en los mecanismos de agregación de demanda | 13 | 3 | 100%

## Slide 11
Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico
1 Acción
2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2024​
No. | ID | Actividad | Entregable Q3 | Meta Total | Meta 3Q | % cumplimiento Q3
1 | EMAE8 | Apoyar capacitaciones o formaciones orientadas a brindar insumos a los partícipes del sistema de compra pública relacionados con análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales e implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico y demás instrumentos desarrollados por la subdirección con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la compra pública, en el marco de la Ruta de la democratización de la compra pública. | (1) Informe de las sesiones realizadas en cada trimestre a los partícipes del sistema de compra pública | 2 | 1 | 100%

## Slide 12
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
8 Acciones
2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2024​
No. | ID | Actividad | Entregable Q3 | Meta Total | Meta 3Q | % cumplimiento
1 | IDT1 | Desarrollo evolutivo de una plataforma tecnológica que habilite mecanismos de agregación de demanda por parte de las entidades estatales a actores de la economía popular - Mi Mercado Popular | (01) Informe de avance trimestre 3 | 4 | 1 | 100%
2 | IDT2 | Avanzar en la Interoperabilidad del SECOP con el Registro Único de Proponentes - RUP | (01) Documentos con requerimientos funcionales y técnicos | 3 | 1 | 0%
3 | IDT3 | Desarrollar el reto Gov Tech | (01) Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto. (01) Informes de avance de documento final | 8 | 2 | 100%
4 | IDT4 | IDT4 Avanzar en el desarrollo del Modelo Integral de Gobernanza de Datos de la ANCP-CCE | (01) Informes de avance trimestres | 5 | 1 | 100%
5 | IDT5 | Elaborar e implementar la política de Gobierno Digital | (01) Informes de avances trimestrales | 6 | 1 | 100%
6 | IDT6 | Elaborar e implementar el Modelo de Seguridad Privacidad de la Información | (01) Informes de avance trimestrales | 6 | 1 | 100%
7 | IDT7 | Elaborar e implementar la política de Arquitectura Empresarial | (01) Informes de avance trimestrales | 6 | 1 | 100%
8 | IDT11 | Actualizar de guías, manuales, infografías con base en en las actualizaciones que impacten las funcionalidades con las que interactúan los usuarios dentro del SECOP II. | (01) Conjuntos de guías, manuales o infografías actualizadas de acuerdo con las actualizaciones que impacten las funcionalidades con las que interactúan los usuarios dentro del SECOP II. | 3 | 1 | 100%

## Slide 13
Secretaría General
4 Acciones
2. DETALLE DE EJECUCIÓN – PAI 2024​
No. | ID | Actividad | Entregable Q3 | Meta Total | Meta 3Q | % cumplimiento Q3
1 | SG1 | Monitorear con oportunidad las PQRSD de la Agencia. | (01) Informe trimestrales del cumplimiento de las PQRSD que se gestiona en la ANCP-CCE | 4 | 1 | 100%
2 | SG5 | Definir e implementar el Plan de manejo ambiental de la ANCP-CCE | (01) Documento de Manejo ambiental aprobado por el CIGD (01) Plan de Acción de Manejo Ambiental | 2 | 2 | 100%
3 | SG7 | Fortalecer la herramienta Poxta a través de la identificación y uso de las funcionalidades actualmente disponibles en el aplicativo. | (04)Actas de las mesas de trabajo realizadas. (01) Capacitaciones a los usuarios de la herramienta Poxta en las funcionalidades identificadas en las mesas de trabajo. | 6 | 5 | 100%
4 | SG15 | Elaborar y hacer seguimiento al plan de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | (01) Informe del Plan SST | 4 | 1 | 100%

## Slide 14: 4. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO​​
El PAI 2024 cuenta con 57 actividades alineadas a los objetivos del Plan Estratégico Institucional. Para el Q3 se programó la ejecución de 27 actividades, y el plan tiene un cumplimiento acumulado del 49,9%.
Se puede evidenciar que con el cumplimiento del 96,4% de las actividades programadas del Q3, la Agencia mejora en la eficiencia operativa. Sin embargo, aún debe mejorarse la forma en la que utilizan los recursos disponibles, como lo es la Suite Vision Empresarial para el reporte de actividades. Adicionalmente, se recomienda a los nuevos enlaces encargados del reporte informar oportunamente al Grupo de Planeación las dificultades en cuanto la forma y parámetros para realizar el diligenciamiento de la información.
Para el Q3 se solicitó ajuste de metas de seis (6) actividades a cargo de: la subdirección de Gestión Contractual (GC), Secretaría General (SG) y la Subdirección de EMAE; las cuales se presentan a continuación:
Es necesario que las áreas revisen mensualmente sus compromisos en el PAI, y las alertas realizadas por el grupo de planeación, y de esta manera puedan solicitar con suficiente anticipación los ajustes en las actividades a los que haya lugar. Asimismo, que se articulen y soliciten apoyo de las áreas que lo requieran para el cumplimiento de sus metas.
No. | Id | Fecha de solicitud | Q programado de la acción | Descripción del ajuste
1 | SG-9 | 22/07/2024 | Q2 | Se modifica la fecha de entrega de los documentos conforme a la solicitud realizada por el área de Secretaría General. Debido a que no se llegó a una concertación articulada con las áreas, adicionalmente no se recibieron los insumos para entregar a la ESAP.
2 | GC1 | 27/09/2024 | Q3 | Se ajusta la meta de 2 a 5 documentos tipo por la necesidad de incorporar los criterios ambientales y sociales en los procesos de contratación conforme al Decreto 142 de 2023, el deber de revisión constante de los Documentos Tipo y la necesidad de actualizar la Matriz de Experiencia y de incorporar nuevos criterios de evaluación y formatos, el análisis de los datos relevantes suministrados por la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico y las observaciones de ciudadanos, grupos de interés y entidades técnicas y especializadas del sector de infraestructura de transporte
3 | GC10 | 27/09/2024 | Q3 | La reglamentación de decretos y normas en materia de compras y contratación pública se debe realizar en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y depende de su cronograma y agenda para la expedición de los decretos reglamentarios, las mesas de trabajo y la participación de la subdirección de gestión contractual se realizó previo al cumplimiento de la programación inicial de la actividad.
4 | EMAE 1 | 30/09/2024 | Q3 | La subdirección solicita la modificación teniendo en cuenta que el día 10 de julio de 2024, al inicio del tercer trimestre del año, se realizó un cambio en el encargo de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, quedando la Dra. Ana María Tolosa como encargada. Posteriormente el 22 de agosto de 2024 volvió a cambiar el encargo de la Subdirección, quedando bajo el Dr. Larry Sadit Álvarez. Los insumos estratégicos desarrollados por la Subdirección son objeto de orientación, seguimiento y revisión por parte del subdirector(e) a cargo. Esta labor se ha visto interrumpida en dos ocasiones durante el transcurso del tercer trimestre del año, lo que ha afectado los tiempos para realizar las revisiones y ajustes procedentes sobre las acciones objeto de entrega. Por tal razón, se requiere ajustar las fechas de entrega de los insumos estratégicos previstos para el tercer trimestre, con el propósito de incorporar las modificaciones correspondientes de acuerdo con los lineamientos de la presente subdirección. En tal sentido, se solicita modificar la fecha de entrega de las acciones EMAE01, 05 y 06 para el cuarto trimestre.
5 | EMAE 5 | 30/09/2024 | Q3 | 
6 | EMAE 6 | 30/09/2024 | Q3 | 

## Slide 15: 4. CONCLUSIONES DE SEGUIMIENTO​​
Las dos áreas a cargo de las actividades que no cumplieron las metas programadas tuvieron inconvenientes asociados a:
Subdirección de Negocios (SN1): Se presentó dificultad para identificar e involucrar a los actores de la economía popular en los análisis sectoriales necesarios para la estructuración de los Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD). Esta falta de identificación impidió el cumplimiento de las metas establecidas, ya que se esperaba desarrollar tres entregables y solo se completó uno. Además, el desconocimiento de la plataforma "Mi Mercado Popular" por parte de los proponentes generó errores en la presentación de los requisitos habilitantes, lo que ha complicó aún más el proceso. La situación ha llevado a la necesidad de capacitación adicional y a retrasos en la adjudicación de los mecanismos. La integración efectiva de los actores de la economía popular y el manejo de la plataforma son áreas críticas que requieren atención para mejorar los resultados de la iniciativa.
Subdirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDT2): Confecámaras presentó al equipo de la Dirección General de la Agencia y al subdirector de IDT una propuesta encaminada a complementar el módulo de información del Registro de Proponentes disponible en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, incluyendo la información de los requisitos habilitantes de los proponentes. Los entregables previamente definidos se aplazan hasta tanto no se conozca el cronograma de trabajo que presentará Confecámaras.
Las áreas deben revisar mensualmente sus compromisos en el PAI, y las alertas realizadas por el grupo de planeación, y así puedan solicitar con oportunidad los ajustes en las actividades a las que haya lugar. Asimismo, que se articulen y soliciten apoyo de las áreas que lo requieran para el cumplimiento de sus metas.