## Matriz de riesgos
Código: CCE-GAD- FM-30 Versión: 01 del 08/08/2022 | [5 empty] | MATRIZ - RIESGOS ASOCIADOS AL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Posibles causas de la ocurrencia del evento | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al Instrumento de Agregación de Demanda | Creación o incremento en los gravámenes | (i) Modificación de las condiciones económicas del Instrumento de Agregación de Demanda. | 3 | 4 | 7 | Alto | CCE | Estipulación contractual que permita realizar modificaciones a los precios, como cuando existan cambios en las regulaciones laborales y tributarias aplicables. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | CCE | En la planeación del Proceso de Contratación. | La del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda. | Revisando las comunicaciones de las Entidades Compradoras y de los Proveedores | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en el pago de facturas al Proveedor por parte de las Entidades Compradoras | (i) Cambios administrativos al interior del Proveedor y/o entidad compradora. (ii) Demora en entrega de las facturas y documentos por parte del Proveedor | (i) Posible afectación en la ejecución presupuestal de la entidad compradora (ii) Posible afectación del flujo de caja del Proveedor | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Compradora | (i) Conforme a los requisitos para el pago de las facturas. (ii) Realizar las actividades de supervisión propias del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Operador Proveedor/Entidad Compradora | En la planeación del Proceso de Contratación. | La del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda y de las Órdenes de Compra. | Revisión por parte del Proveedor de las facturas pendiente de pago y el procedimiento establecido por la entidad compradora para la radicación de facturas. | (i) Permanente; (ii) mensualmente
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional/de la naturaleza | Deficiencia en la planeación y especificación del stock. | (i) Indisponibilidad de panela, aromatica y otras infusiones a entregar solicitado por las Entidades Compradoras | (i) Ineficiente funcionamiento de la dinámica del catálogo | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | (i) Mencion en el Instrumento de Agregación de Demanda la posibilidad de solicitar el retiro del catálogo cuando así lo considere el proveedor | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | En la planeación del Proceso de Contratación. | Finalización del Instrumento de Agregación de Demanda. | En las etapas de planificación y Ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda. | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional/de la naturaleza | Baja participación de Proponentes en las diferentes regiones del Catálogo. | (i) Posiblidad de declarar desierta alguna zona o región bajo el modelo de adjudicación propuesto. | (i) Ineficiente funcionamiento de la dinámica del catálogo | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | (i) Mencion en el Instrumento de Agregación de Demanda de no entrar en operación el catálogo, hasta que no esten habilitados por lo menos dos proveedores por región. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | En la planeación del Cálogo | Finalización del Instrumento de Agregación de Demanda. | En las etapas de planificación y Ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda. | Permanente
[13 empty] | Elaboró: | Silvia Patricia Méndez Alverar - Abogada de Estructuración Laura Natalia Herrera Copete - Estructuradora Técnica
[13 empty] | Revisó: | René Tercero Hernández - Gestor Subdirección de Negocios Jairo Alonso Mendoza Mendoza - Gestor Subdirección de Negocios
[13 empty] | Aprobó: | Juan David Marín López Subdirector de Negocios ( E)
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Silvia Patricia Mendez Alvear por fa revisa este doc Reply: @Lumara Sthepanie Parra Henriquez en el riesgo 1 quedo en verificar si para la panela existe un test para evaluar la calidad y el costo del mismo Reply: Resolución 2284 de 27 junio de 1995 Min Salud. Labs de fisicoquimico y sedimientación, pero tienen un costo.

## Cuadro de Control
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
VERSION | AJUSTES | FECHA | VERSIÓN VIGENTE |  | 1
1 | Creación de formato | 02/08/2022 | Elaboró | Karlo Fernández Cala | Gestor T1-15
|  |  | Revisó | Grupo Gestores SN | Grupo Gestores SN
|  |  | Aprobó | Catalina Pimienta Gómez | Subdirectora de Negocios
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento
que describe ficha técnica del presente documento.