## PAAC tercer cuatrimestre 2022
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022 Diciembre 31 de 2022
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ID | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % DE AVANCE | NIVEL CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE | NIVEL CUMPLIMIENTO COMPONENTE | AVANCE TOTAL DEL PLAN | OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1 | Generar campañas de apropiación y cultura de gestión de riesgo a través de piezas de comunicación. | Pieza de comunicaciones interna de Riesgos por semestre | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 85.56% | Entérate con infografía el 24 de octubre de 2022. El 22 de septiembre de 2022: 2 piezas de comunicación que recordaban los componentes del PAAC y los resultados obtenidos hasta la fecha.
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 | Conforme a la política de administración de riesgos actualizada de la entidad todos los gerentes de dependencia (Subdirectores y Secretaría General) deben revisar y hacer seguimiento a los riesgos de corrupción y gestionar su actualización en caso de requerirse | Mapa de riesgos de corrupción 2022 | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Reportes de Monitoreo de riesgos generado desde el módulo de riesgos de la SVE y Actas de subcomité de control Interno por dependencia.
|  | 3 | Formular y hacer seguimiento a los planes de tratamiento de los riesgos identificados y vigentes en los procesos | Riesgos de corrupción administrados y tratados | [12 empty] | 100% |  |  |  | Matriz de riesgos consolidada y Reporte Acciones – Plan de tratamiento de riesgos (SVE)
|  | 4 | Implementar y mantener la gestión de riesgos en el software de riesgos (SVE Modulo de Riesgos) | Software PENSEMOS implementado y funcionando | [12 empty] | 100% |  |  |  | Gestión de riesgos en el software Suite Visión Empresarial - Módulo de Riesgos En el RAE se reporta la gestión de riesgos por cada uno de los líderes de proceso, con la información de la Suite.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 5 | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de ANCP-CCE sobre la adecuada gestión de riesgos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la guía para la administración del riesgo versión 5 de diciembre de 2020 | 1 Capacitación por semestre sobre el Sistema de Administración de Riesgos- SAR en la ANCP-CCE (riesgos de gestión y corrupción) | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | 2 Capacitaciones: 1 capacitación de sensibilización del Sistema de Gestión de Riesgos de corrupción de la Agencia y 1 capacitación de sensibilización del monitoreo Sistema de Gestión de Riesgos de corrupción de la Agencia, en noviembre de 2022.
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 6 | Reporte de seguimiento, revisión, verificación y estado de los riesgos de gestión y corrupción por las dependencias de la entidad | Reporte de seguimiento, revisión, verificación del estado de los riesgos de gestión y corrupción de las dependencias de la Agencia | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Reportes de monitoreo riesgos mensual que incluye riesgos de corrupción y Actas de subcomités de control interno por dependencia
|  | 7 | Disponer la funcionalidad o herramienta para reportar y registrar los eventos de riesgo materializados en la ejecución normal de las actividades de los procesos | Reporte de Eventos de Riesgo | [12 empty] | 100% |  |  |  | Eventos de riesgo materializados – SVE- Módulo de riesgos.
| Subcomponente 5 Seguimiento | 8 | Evaluar la política de administración de riesgos de la entidad. | Consolidar la Gestión de Riesgos de la Agencia y efectuar un reporte para la Dirección | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se anexa ppt sobre el estado del SAR presentada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. El 6 de diciembre de 2022.
|  | 9 | Evaluar el diseño, ejecución y pertinencia de los controles que permiten la administración de los Riesgos de Corrupción | Evaluación de Controles existentes | [12 empty] | 100% |  |  |  | Matriz evaluación aleatoria de efectividad de controles 2da Línea de defensa (32% de los controles identificados en las matrices de riesgo - 115 Controles en total extractados de todos los procesos
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 10 | Definir e Implementar Plan Acción Implementación Política de Racionalización de Trámites | Implementación Plan de Acción Política de Racionalización de Trámites | [12 empty] | 0% | 33.33% | 33.33% |  | Autodiagnóstico Política de racionalización de trámites - SUIT El Pan de Acción se encuentra programado para ejecutar en el año 2023.
|  | 11 | En cumplimiento del articulo 13 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 de Racionalización de Trámites con referencia a la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | Solución Tecnológica implementada para la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Cronograma proyecto estampilla 100% y Acta de aceptación del proyecto del 15 de octubre de 2022 con la Agencia Nacional Digital.
|  | 12 | Socializar y difundir el trámite / procedimiento de registro de usuarios en SECOP II como oportunidad de los ciudadanos para participar en las compras públicas del Estado Colombiano | Piezas de comunicaciones que demuestren la información entregada a los ciudadanos con respecto al registro de usuarios en SECOP II | [12 empty] | 0% |  |  |  | Piezas gráficas de registro a SECOP II divulgadas en el mes de noviembre de 2022, para recibir observaciones sobre el trámite. El trámite no se ha registrado en el SUIT.
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 13 | Actualizar documento de caracterización de los grupos de valor | Documento de caracterización de usuarios actualizado | [12 empty] | 100% | 100% | 100% |  | Documento de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizado. Presenta fecha de 2021. La fecha correcta es del 10 de mayo de 2022
|  | 14 | Actualizar el informe de las necesidades de información de los grupos de valor con base en una nueva encuesta. | Informe necesidades o temas de interés de los grupos de valor actualizado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe Resultado encuesta temas de interés grupos de valor ANCP-CCE 2022 publicado en la página web de la entidad. Informe de fecha 30 de junio de 2022
|  | 15 | Realizar y publicar informe de gestión y resultados de la entidad teniendo en cuenta garantía de derechos, cumplimiento de los ODS y acuerdo de paz (2021-2022) | Informe de rendición de cuentas 2021-2022 realizado y publicado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Presentación PowerPoint sobre la rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 al 1 de noviembre de 2022. link de publicación en la página web de la entidad.
|  | 16 | Publicación anual Informe al Congreso de la República | Informe del sector planeación publicado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe de gestión del sector Planeación al Congreso de la República y link de publicación en la página web de la entidad.
|  | 17 | Publicación anual Informe de cierre de gestión 2021 | Informe de gestión institucional | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe de Gestión Institucional 2021 publicado en la página web de la entidad Fecha 27 de enero de 2022
|  | 18 | Desarrollar herramientas para la ciudadanía que fomenten la transparencia y el acceso a la información. | Herramienta o visualización interactiva con el uso de datos de las plataformas electrónicas de compra pública | [12 empty] | 100% |  |  |  | Ficha Compras públicas sostenibles en SECOP II y Actualización y publicación de la visualización del PAA.
|  | 19 | Realizar ciclos de formación sincrónicos (virtual o presencial) del Modelo de Abastecimiento Estratégico dirigido a las entidades estatales identificadas, con el fin de formar en prácticas de abastecimiento estratégico a equipos interdisciplinarios vinculados a la estructuración de procesos de compra pública | Ciclos de formación | [12 empty] | 100% |  |  |  | Cuatro (4) Ciclos de Formación sincrónicos del Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE.
|  | 20 | Producir y publicar un informe del estado de los procesos sancionatorios de carácter contractual y avances de gestión. | Informe publicado de avances de gestión a los procesos sancionatorios de carácter contractual. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe de avances de gestión a los procesos sancionatorios y las piezas gráficas usadas en su difusión. El forme sin atributos de calidad definidos por la entidad, con fecha 23 de junio de 2022. Informe ajustado con fecha de 12 de agosto de 2022. Publicado en redes sociales
|  | 21 | Sensibilizar a los grupos de interés en Documentos Tipo. | Piezas publicitarias en documentos tipo | [12 empty] | 100% |  |  |  | Tres (3) Piezas publicitarias en documentos tipo. Fecha del 21, 24 y 29 de junio de 2022
|  | 22 | Sensibilizar a los grupos de interés en la Relatoría. | Piezas publicitarias en la Relatoría. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Tres (3) Piezas publicitarias en relatorías. Fecha del 16, 22 y 29 de junio de 2022
|  | 23 | Sensibilizar a los grupos de interés en Acuerdos Marco de Precio. | Piezas publicitarias en Acuerdos marco de Precios. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Tres (3) Piezas publicitarias en Acuerdos Marco de Precio. Fecha del 21, 22 y 29 de junio de 2022.
|  | 24 | Divulgar información sobre la gestión, logros y resultados institucionales de la ANCP-CCE- | Video de logros y metas alcanzadas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Video logros y metas 2019-2022 ANCPCCE.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 25 | Realizar estrategia de comunicaciones que incluya varios canales de difusión del informe de rendición de cuentas. | Documento estrategia de comunicaciones rendición de cuentas | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Documento de comunicaciones rendición de cuentas
|  | 26 | Realizar encuentro de rendición de cuentas de la vigencia de manera presencial | Encuentro de rendición de cuentas presencial | [12 empty] | 100% |  |  |  | Registro de asistencia y evaluación (formulario físico) espacio de diálogo ciudadano -audiencia pública de RdC22 , el 5 de diciembre de 2022. Asistencia y evaluación espacio de diálogo ciudadano - Audiencia Pública 2022 (formulario virtual) y enlace de transmisión Diálogo Ciudadano ANCPCCE - YouTube
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 27 | Conformar equipo de trabajo con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo que lidere la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Conformación de equipo de trabajo RdC 2022 | [12 empty] | 100% | 100%
|  | 28 | Capacitar al equipo líder de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas | Capacitaciones en temas de rendición de cuentas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Tres (3) Capacitaciones al equipo líder de trabajo de la estrategia de RdC
|  | 29 | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad en la estrategia de rendición de cuentas | Capacitaciones en temas de rendición de cuentas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Dos (2) Capacitaciones a los colaboradores de la entidad en temas de RdC.
|  | 30 | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación de los indicadores del acuerdo de paz | Informe de cumplimiento Plan Marco de Implementación de Acuerdos de Paz | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe de Rendición de Cuentas de Paz 2021 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/07mar2022_rdc_pmi_paz_2021.pdf Publicado el 7 de marzo de 2022 , sin fecha de elaboración y aprobación.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 31 | Realizar autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia anterior | Autodiagnóstico estrategia rendición de cuentas de la vigencia anterior | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Autodiagnóstico Rendición de Cuentas – Vigencia 2021 Sin fecha de elaboración.
|  | 32 | Realizar informe respondiendo a las preguntas de los espacios de diálogo presencial y virtuales, publicado en la pagina web | Informe respuestas grupos de valor | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe Consulta ciudadana de RdC 2022 16 de diciembre de 2022.
|  | 33 | Realizar encuesta de satisfacción de los grupos de valor que asistieron a los encuentros de rendición de cuenta presencial y virtuales | Encuesta satisfacción grupos de valor rendición de cuentas | [12 empty] | 100% |  |  |  | Reporte formulario evaluación espacio de diálogo ciudadano - Audiencia Pública 2022
|  | 34 | Desarrollar una evaluación que relacione las evidencias de las actividades implementadas por la estrategia de rendición de cuentas durante la vigencia | Evaluación estrategia de RdC 2022 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe de Evaluación Plan Estratégico RdC 2022.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 35 | Construir y socializar la estrategia de atención al ciudadano 2022 | Socializar la estrategia de atención y servicio al ciudadano en el marco la política del MIPG | [12 empty] | 100% | 100% | 80% |  | Plan estratégico de Atención y Servicio al Ciudadano aprobado en el en el CIGD del 28 de febrero, el cual se difundió a través de ENTÉRATE Socializado el 7 de marzo de 2022
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 36 | Fortalecer los canales de peticiones de capacitaciones sobre el uso adecuado de la TVEC (tienda virtual del estado colombiano) y de gestión de procesos sancionatorios. | Creación de formulario para solicitud de capacitaciones | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Formulario creado para Solicitud de Capacitaciones FORMS https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=HgQJe1Ek0EmMsXnV49jBviRdCGBUt1ZJlaaGcyDyuJlUNlVDQjE5RTVSRThHUDRQTU80N1ZEV1REUS4u
|  | 37 | Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano de la ANCP-CCE (Inclusión) | Traducir a braille el documento de canales de atención | [12 empty] | 100% |  |  |  | Cartilla de Canales de Atención ANCP-CCE.
|  | 38 | Fortalecer la visualización de los canales de atención de la entidad en la pagina web de la ANCPCCE | Sección actualizada de atención y servicio al ciudadano incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Sección actualizada de atención y servicio al ciudadano incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020
|  | 39 | Revisar y actualizar si es el caso los canales de Atención y servicio al ciudadano en lenguaje claro | Producir una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se produjo una ayuda visual para indicar los canales de atención de la entidad y se difundió por redes sociales: Evidencia del video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=37uqnjI4uAs Difusión por Facebook: https://www.facebook.com/966430316788791/posts/4676927559072363/?d=n El 28 de febrero de 2022
|  | 40 | Fortalecimiento del canal de atención presencial ( inclusión) | Instalación de Señalización en las áreas vidriadas en las puertas de los pisos 8,10, 17 y 33 | [12 empty] | 100% |  |  |  | Fotografías de señalización en las áreas vidriadas en las puertas de las Instalaciones de la ANCP-CCE
| Subcomponente 3 Talento humano | 41 | En el marco del código de integridad promover iniciativas que involucren a los colaboradores de la ANCPCCE con los principios de la atención y servicio al ciudadano de la entidad descritos en la estrategia de atención al ciudadano. | Promover la semana de atención al ciudadano en el marco del código de integridad de la entidad. | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Informe de Sensibilización y apropiación del código de integridad de la ANCP-CCE.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 42 | Actualización Mapa de procesos de Atención y Servicio al Ciudadano | Revisión y/o actualización del mapa de procesos | [12 empty] | 0% | 0% |  |  | El Proceso de Atención y Servicio al Ciudadano se encuentra publicado en la mapa de procesos con fecha 31/05/2021. No se evidenció la actualización del mapa de procesos.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 43 | Evaluar la percepción de los grupos de valor en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. | Elaborar y publicar en la página web tres informes de percepción de los usuarios en canales de atención. Con corte de marzo, junio y Septiembre | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Tres (3) Informes de Percepción de usuarios y link de publicación de la página web de la entidad.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 44 | Publicar en formato de hoja de cálculo el registro de activos de información. | Registro de inventario de activos de la información incluido el índice de información clasificada y reservada. | [12 empty] | 100% | 100% | 100% |  | Se adjunta: Formato de activos de información e Índice de información clasificada y reservada 2022
|  | 45 | Desarrollar una herramienta para facilitar la consulta de datos para el desarrollo del análisis de la demanda y de la oferta por parte de los interesados, en aras de contribuir a la estructuración de los procesos contractuales de las entidades. | Una Herramienta para facilitar la consulta de datos para el desarrollo del análisis de la demanda y de la oferta. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Herramienta de Visualización Oferta y Demanda 2022.
|  | 46 | Realizar la actualización periódica de la información que reposa en el Tablero de Control de Documentos Tipo, administrado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal. | Tablero de Control actualizado con información en tiempo real | [12 empty] | 100% |  |  |  | Actualización del tablero de control de Documentos Tipo.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 47 | En cumplimiento del capitulo III Decreto 1081 de 2015 Diseñar Infografía que oriente al ciudadano en la solicitud y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices | Infografía, Destacado y Medios | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Pieza gráfica publicada como destacado web y en las redes sociales de la entidad. Infografía de fecha 15 de julio de 2022
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 48 | Capacitar a los grupos de interés en el uso de los Datos del Sistema de Compra Pública. Con el fin de fomentar la consulta, el control social y la utilización de la información de la contratación estatal. | Capacitación sobre los Datos del Sistema de Compra Pública | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Evidencia de las Capacitaciones direccionadas a los diferentes grupos de interés en el uso de los Datos del Sistema de Compra Pública.
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 49 | Administrar la matriz de requerimientos legales de la sección de transparencia de la página web de la entidad | Matriz de reporte al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información administrada y monitoreada | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se adjunta Matriz ITA del índice de transparencia y acceso a la información con el 100% de las actividades ejecutadas.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 50 | Producir, estandarizar y publicar un informe que cuantifique el número de solicitudes recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta y la información denegada. | Informe de acceso a la información - PQRs | [12 empty] | 100% | 100% |  |  | Se adjunta informe de acceso a la información PQRs y enlace publicación Informe Solicitudes de acceso a la información
Componente 6: Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | 51 | Realizar capacitaciones orientadas a brindar herramientas a los participes del sistema de compra pública relacionadas con Análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico, con el fin de promover la eficiencia y transparencia en la compra pública. | Capacitaciones en el análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales o implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico. | [12 empty] | 100% | 100% | 100% |  | Evidencias de capacitaciones sobre el análisis de datos, seguimiento a instrumentos contractuales e implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE.
|  | 52 | Promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en la contratación | Estructurar 1 documento tipo nuevo en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general. | [12 empty] | 100% |  |  |  | Un (1) documento tipo nuevo en la modalidad y sector seleccionado y aprobado por la dirección general.
|  | 53 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso del SECOP II | 3 piezas y 1 video | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se adjunta el enlace del video publicado en YouTube y las 3 piezas gráficas de sensibilización a los grupos de interés en el uso del SECOP II.
|  | 54 | Diseñar y ejecutar una campaña para sensibilizar a los grupos de interés en el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 3 piezas y 1 video | [12 empty] | 100% |  |  |  | Se adjunta el enlace del video publicado en YouTube y las 3 piezas gráficas de sensibilización a los grupos de interés en el uso de la TVEC.
|  | 55 | Realizar y publicar informe de gestión de tres (3) años de la dirección general | Informe de gestión publicado | [12 empty] | 100% |  |  |  | Informe de Empalme ANCPCCE 2019-2022 corte 31 de mayo e Informe de Gestión Institucional 2021. Informe de "Empalme Entre Gobiernos Nacionales"
|  | 56 | En cumplimiento al artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, diseñar, adoptar y socializar el programa de transparencia y ética en el sector público, conforme a los lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Transparencia" | Programa de transparencia y ética en el sector público | [12 empty] | 100% |  |  |  | Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público 2023.

## Riesgos de Corrupción 31122022
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Diciembre de 2022
ID | RIESGO | CLASE DE RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | ZONA INHERENTE | CONTROLES | ZONA RESIDUAL | MANEJO |  | Seguimiento Control Interno
1 | Presentación de resultados institucionales ajustados, manipulados o alterados para favorecer la gestión en beneficio propio o de terceros | Riesgo de Corrupción | Moderado(60) | Baja(40) | ZONA RIESGO MODERADA | Consolidar y verificar el Tablero de Control KPI y publicación en la web - Power BI | ZONA RIESGO MODERADA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Programar, consolidar y verificar la información del Módulo de Indicadores SVE
Realizar el seguimiento RAE y reporte a la Alta Dirección (PAA, PAAC, KPI´s, SAR, Planes de Mejoramiento)
Revisar y validar el reporte de resultados en las fichas técnicas de indicadores - FTI
2 | Otorgar privilegios a una entidad o usuario en la atención de los servicios de formación sin cumplir los requisitos de programación establecidos por la Agencia. | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Media(60) | ZONA RIESGO ALTA | Reportar de seguimiento de formación y actividades de los formadores del Grupo de Uso y Apropiación | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar
Programar las formaciones de acuerdo con el cumplimiento de las metas de la Agencia
3 | Realizar formaciones externas a la Agencia a nombre propio haciendo uso del material propiedad de CCE buscando un beneficio económico | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Media(60) | ZONA RIESGO ALTA | Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Asignar Usuarios y Contraseñas a los formadores de la plataforma de formación de SECOP II.
Configurar los Horarios de disponibilidad de la plataforma de formación de SECOP II
4 | Expedición de circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto que busquen favorecer a terceros | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Baja(40) | ZONA RIESGO ALTA | Revisar la estructuración técnica y jurídica del documento tipo incluyendo las entidades interesadas en el instrumento | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Evaluar los comentarios realizados por la ciudadanía frente el instrumento puesto a disposición y publicado en la página web. En relación con estas observaciones revisar la pertinencia del ajuste en el contenido de los documentos.
Revisar y aprobar los contenidos, conceptos, lineamientos y estructura de los manuales y guías que debe adoptar el sistema de compra pública previa su divulgación en la web
Revisar la estructuración técnica y jurídica en la preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto sobre el Sistema de Compra Pública
Aprobar la documentación, estructura y formulación de proyectos de ley y proyectos de decreto que serán enviados a las instancias del Gobierno correspondientes del trámite legislativo.
5 | Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios. | Riesgo de Corrupción | Moderado(60) | Media(60) | ZONA RIESGO MODERADA | Verificar los requisitos mínimos para la vacante diligenciado el formato de control de requisitos, y la validación de los antecedentes disciplinarios reposando en el expediente. | ZONA RIESGO MODERADA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Realizar seguimiento anual de los antecedentes disciplinarios de los funcionarios activos de la entidad en los entes de control, reposando en los expedientes
Aprobar y efectuar proceso de vinculación con cumplimiento de requisitos documentales ajustados al manual de funciones de la Entidad
Desarrollar capacitaciones de integridad, código disciplinario, conflictos de interés y demás relacionadas con el comportamiento, principios y valores de los servidores públicos.
6 | Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario | Riesgo de Corrupción | Moderado(60) | Media(60) | ZONA RIESGO MODERADA | Organizar y clasificar la información de acuerdo con el instructivo interno de historias laborales. Crear el expediente | ZONA RIESGO MODERADA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Verificar la documentación de los expedientes vs la hoja de control de historia laboral
Control de acceso, custodia y autorizaciones de consulta a los expedientes en el archivo de gestión y en el archivo central
7 | Manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Muy Alta(100) | ZONA RIESGO ALTA | Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRSD | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envío
Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo
Verificar la PQRSD asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia
Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras.
Control de accesos a los aplicativos y a los repositorios (expedientes) definidos por gestión documental
8 | Fuga de información confidencial o reservada de las bases de datos de los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, que puedan beneficiar a terceros. | Riesgo de Corrupción | Moderado(60) | Media(60) | ZONA RIESGO MODERADA | Definir y apropiar la matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP | ZONA RIESGO MODERADA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Cifrar la información de contraseñas (SECOP I, SECOP II, TVEC) Cifrar las Ofertas (SECOP II,TVEC)
Monitorear el comportamiento de los sistemas y plataformas a través del SOC - Security Operations Center
Verificar las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer
9 | Manipulación de la información en los sistemas de información que administra la Subdirección de información y desarrollo tecnológico, para asignar privilegios de acceso a usuarios no autorizados que busquen desarrollar actividades de corrupción en el Sistema de Compra Pública. | Riesgo de Corrupción | Moderado(60) | Media(60) | ZONA RIESGO MODERADA | Definir y apropiar la matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP | ZONA RIESGO MODERADA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Monitorear el comportamiento de los sistemas y plataformas a través del SOC - Security Operations Center
Verificar las conexiones de los usuarios a las infraestructura a nivel de VPN, mediante la consola de Fortianalizer
Aplicar el Proceso de Control de Cambios de IDT
10 | Ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia para favorecer a un tercero | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Media(60) | ZONA RIESGO ALTA | Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Realizar Informe de estado de los procesos judiciales (Q1-Q2-Q3-Q4)
Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI
Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos disciplinarios y sancionatorios
Crear carpetas digitales en SharePoint por cada proceso jurídico existente
Crear carpetas digitales en SharePoint por cada proceso jurídico existente
11 | Omisión en el cumplimiento de los términos en actuaciones jurídicas para favorecer a terceros en contra de los intereses de Agencia | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Media(60) | ZONA RIESGO ALTA | Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Realizar Informe de estado de los procesos judiciales (Q1-Q2-Q3-Q4)
Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso
Verificar y velar por el cumplimiento de los términos legales aplicables para cada proceso judicial o administrativo.
Aplicar las directrices para la administración y el recaudo de las cuentas por cobrar a favor de la Agencia en término
Medir y reportar el cumplimiento de términos y estado de los procesos a través de los Indicadores definidos
Registrar estado de los procesos de cobro coactivo en el "Cuadro de avance de procesos de cobro"
12 | Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros. | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Alta(80) | ZONA RIESGO ALTA | Verificar las solicitudes de CDP estén en el formato y cuente con objeto, rubro y valor y así mismo que tenga firmas del solicitante, administrador del PAA y ordenador del gasto. | ZONA RIESGO MODERADA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Verificar que los contratos o actos administrativos cuenten con objeto, valor, CDP, plazo y se encuentre firmado con el ordenador del gasto.
Suscribir póliza de responsabilidad civil de servidores públicos
Verificar que antes que se genere el pago cuenten con la aprobación de la Ordenación del Pago.
Validación de información del Sistema SIIF Nación ( Máximos valores de apropiación a requerir)
13 | Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros. | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Muy Alta(100) | ZONA RIESGO ALTA | Administrar el acceso a los documentos publicados en la Gestión Documental a través de lo estipulado en la tabla de control de accesos. | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Verificar el diligenciamiento de las planillas de Control al acceso o consulta de la información de acuerdo a los requerimientos de los colaboradores y las características de los documentos solicitados.
Verificar las listas de chequeo de contenido de expedientes cuando sea consultada la información del archivo central de la entidad.
14 | Elaboración de Estudios previos direccionados para beneficiar a un proveedor o a un tercero en particular | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Media(60) | ZONA RIESGO ALTA | Revisar y aprobar el contenido definitivo del Estudio Previo para su tramite respectivo | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Elaborar y revisar jurídica y técnicamente la estructuración del Estudio Previo por parte de la dependencia solicitante
Verificar el cumplimiento de los formatos, normas asociadas, justificación técnica y requisitos asociados a la necesidad de contratación indicada en el Estudio Previo
15 | Elaboración de contratos en los cuales se omitan conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos legales que beneficien a terceros sobre los intereses de la Agencia. | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Media(60) | ZONA RIESGO ALTA | Revisar, definir y ajustar cláusulas en las minutas y formatos de los distintos tipos de contrato | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Revisar la minuta del contrato antes de la suscripción
Validar y aprobar la minuta y formatos para distintos tipos de proceso por parte de la ordenadora del gasto
Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaria general
16 | Formulación de necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA elaborados para beneficio propio o de terceros | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Media(60) | ZONA RIESGO ALTA | Programar, definir y justificar las necesidades del PAA de la Entidad para la vigencia conforme a las funciones y responsabilidades de cada dependencia, el Plan Estratégico Institucional y el Proyecto de Inversión. | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Validar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA
Revisar y aprobar las modificaciones del PAA
17 | Omisión, adulteración o modificación de hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente para beneficio propio o de terceros | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Media(60) | ZONA RIESGO ALTA | Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Verificar el cumplimiento del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor por parte de los auditores del equipo de control interno, para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento
Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley, en cumplimiento de los mandatos definidos en el Estatuto de Auditoría.
Revisar que para la elaboración de los informes se cuenta con evidencia suficiente, confiable, relevante y útil para emitir conclusiones.
18 | Definición y asignación del presupuesto de inversión desalineado de los objetivos del proyecto de inversión | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Muy Baja(20) | ZONA RIESGO ALTA | Realizar capacitación para la programación del presupuesto y planeación de ejecución del proyecto de inversión | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Realizar mesas técnicas de definición de necesidades con cada líder de ejecución.
19 | Divulgar información de la agencia de manera previa a la publicación autorizada en los canales de distribución con el objeto de beneficiar a un tercero o dar una primicia | Riesgo de Corrupción | Mayor(80) | Alta(80) | ZONA RIESGO ALTA | Verificar el cumplimiento de los Protocolos de publicaciones internas a través de Correo Institucional - Entérate | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Aprobar y publicar los contenidos para las redes sociales oficiales de la Agencia
Verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Instructivo de control de comunicaciones
Aprobar y publicar los contenidos para los Comunicados de prensa
20 | Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD | Riesgo de Corrupción | Catastrófico(100) | Media(60) | ZONA RIESGO EXTREMA | Verificar que el equipo estructurador (gestor, estructurador y abogado) no tenga conflicto de intereses en el IAD | ZONA RIESGO ALTA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Convocar a las entidades compradoras, proveedores, gremios y demás agentes del mercado interesados, para que con su experiencia apoyen la definición del modelo de negocio del IAD.
Analizar los requisitos del proceso de selección de los proponentes en la estructuración del IAD, garantizando la participación permanente de Proveedores, Entidades Estatales, Gremios y Grupos de Interés del bien o servicio.
Reportar denuncias interpuestas por los ciudadanos respecto a irregularidades comunicadas por las entidades o los proveedores durante la estructuración o ejecución de los IAD a los entes de control.
Reportar los posibles actos de corrupción materializados a las entidades competentes dando cumplimiento a la estipulado en Normatividad.
21 | Manipular el resultado u omitir información voluntariamente sobre contratos publicados en las plataformas del sistema de compra pública que busque favorecer a terceros | Riesgo de Corrupción | Moderado(60) | Media(60) | ZONA RIESGO MODERADA | Extraer la información de contratos publicados en las base de datos de sistema de compra pública a través diferentes variables (Identificación, Nombre, Entidad, No. de contrato, entre otros) | ZONA RIESGO MODERADA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Validar el resultado de las consultas de información realizadas por los Analistas
Disclaimer de información en las comunicaciones oficiales emitidas por EMAE
22 | Omisión voluntaria de reporte de información de Entidades que incumplen la aplicación de los Documentos Tipo y/o demás instrumentos contractuales del Sistema de Compra Pública que desencadene seguimientos de Entes de Control | Riesgo de Corrupción | Moderado(60) | Alta(80) | ZONA RIESGO ALTA | Validar que los objetos de los procesos identificados con incumplimiento de documentos tipo correspondan a los sectores que se encuentran obligados a la aplicación de documentos tipo. | ZONA RIESGO MODERADA | Reducir el riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos Operacionales, Corrupción y Fraude | De acuerdo con la información suministrada por la primera y segunda línea de defensa , así como los ejercicios de aseguramiento e informe de ley realizados por la tercer línea de defensa, no se ha materializado el riesgo. Presenta plan de tratamiento.
Publicar información para la ciudadanía y todos los interesados en el tablero de control de documentos tipo disponible en la página WEB
Comparar el pliego de condiciones de la entidad vs el pliego base del documento tipo, y registrar en la matriz de seguimiento si los procesos identificados cumplen o no, o si el cumplimiento es parcial.
Verificar los procesos identificados en la matriz de seguimiento que aparecen marcados como no implementó documento tipo y ratificar si se implementó o no el documento tipo con base en la información disponible del proceso publicado.